## 客车ECAS控制器
设计验证计划和报告 （Design Verification Plan and Report） | [6 empty] | DVP编号：
[7 empty] | 编制： |  |  |  | 审核:
项目编号： |  |  |  | 车型： |  |  | 批准： |  |  |  | 会签：
零件名称：客车ECAS控制器2代 |  |  |  | 零件号：ALP.ECAS.12V.0001.V1.0.0.4 |  |  | 报告日期： |  |  |  | 报告工程师：
测试计划 | [10 empty] | 测试报告
序号 | 项目 | 程序或标准 | 试验描述 | 目标要求 | 责任人 | 试验地点 | 样本 |  | 日期 |  | 测试结果概述 | 报告编号
[8 empty] | 类型 | 开始 | 结束 |  |  | 试验用时 （分钟） | bar: 测试计划 样本
一、电性能试验
1 | 直流供电电压 | GB/T 28046.2-2011 | 按GB/T 28046.2-2011 中4.2.2 条要求进行。 工作温度：-40~85℃ 电压：10~32V 试验在电压范围内无时间限制（必须可以长时间运行） | 在10V～32V电压范围内，产品 的功能状态应达到A级。 | 胡明全 | 安路普 | 3 |  | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 工作电压在10V~13V间由于继电器无法动作，ADC检测失败，13V~36V期间所以工作正常。功能符合A级
2 | 过电压 | GB/T 28046.2-2011 | 按GB/T 28046.2-2011 中4.3.2 条要求进行。 将试件加热到65℃，向ECU施加36V电压，持续时间60min | 过电压期间，产品的功能状态应达到A级。 | 胡明全 | 安路普 | 3 |  | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 最高测试电压52V，在52V期间，负载盒电阻发热导致外壳融化，ECU正常。36V工作1H，所有功能正常，符合A级。
3 | 叠加交流电压 | GB/T 28046.2-2011 | 按GB/T 28046.2-2011 中4.4.2 条要求进行。 在32V电压的基础上，叠加UPP=4V，频率50~20KHz的三角对数正弦波。 持续时间：120秒。 试验次数：连续5次。 | 叠加4V正弦电压后，产品的功能状态应达到A级。 | 胡明全 | 泰思特北京办事处 | 3 |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 试验中/试验后产品所有功能符合设计要求，所有动作、数据读写正常，符合A级。 |  | 30
4 | 供电电压缓降和缓升 | GB/T 28046.2-2011 | 按GB/T 28046.2-2011 中4.5.2 条要求进行。 以0.5V/min速率将供电电压由32V降到0V，然后从0V以0.5V/min速率升到32V。 | 在工作电压范围内，产品的功能状态应达到A级。在工作电压外，产品的功能状态应达到C级。 | 胡明全 | 泰思特北京办事处 | 3 |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 缓降过程中电压大于13V时所有功能正常，电压在7~13V期间除开继电器控制的ADC不正常，其它都正常，低于7V时，通讯不稳定，中断。电压低于6V时单片机停止工作。 在缓升的过程中有同样的特性。 |  | 120
5 | 供电电压瞬时下降 | GB/T 28046.2-2011 | 按GB/T 28046.2-2011 中4.6.1.2 条要求进行。 将试验脉冲同时加到试件的有效电源端，下降至9V，且上升和下降时间不超过10ms | 产品的功能状态应达到B级。 | 胡明全 | 泰思特北京办事处 | 3 |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | Usmin=10V时，继电器无法动作，其他功能正常，符合B级。 Usmin=13V时，所有功能正常，符合A级。 |  | 10
6 | 对电压骤降的复位性能 | GB/T 28046.2-2011 | 按GB/T 28046.2-2011 中4.6.2.2 条要求进行。 供电电压以5%梯度从16V降到15.2V，保持5秒，在上升到16V，保持10秒并进行功能试验。然后将电压降至14.4V等，按下图所示以5%梯度继续进行直到降至0V，然后再将电压升到10V。 其中： U——电压，V； t——时间，S； ΔU——5% USmin t1——5S t0——10S 在t0期间进行各项功能性试验（如：电磁阀动作、ADC采集、开关量采集、通讯等） | 产品的功能状态应达到C级。 | 胡明全 | 泰思特北京办事处 | 3 |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 在降压后电压大于13V时所有功能正常，符合A级。 当降压后电压大于7V时，继电器无动作，数据读写、通讯正常，符合B级。 当降压后电压小于6V后，降压器件系统不工作，恢复电压后，所有功能正常，符合C级。 |  | 30
7 | 启动特性 | GB/T 28046.2-2011 | 按GB/T 28046.2-2011 中4.6.3.2 条要求进行。 按下图波形和表格的启动特性参数同时加到试件的有效电源端，共进行10次。启动循环间隔1~2秒。 执行级别：Ⅰ 执行代码：E 其中：f=2Hz | 产品的功能状态应达到A级。 | 胡明全 | 泰思特北京办事处 | 3 |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 试验在级别Ⅰ时，所有功能正常，符合A。 试验在级别Ⅲ时，试验中继电器功能不正常，其他功能正常。电压恢复后所有功能正常，符合B。 |  | 20
8 | 反向电压 | GB/T 28046.2-2011 | 按GB/T 28046.2-2011 中4.7.2.3 条要求进行。 同时施加28V反向电压到所有相关电源端子，持续60s | 恢复正常的熔断器连接后，产品的功能状态应达到C级。 | 胡明全 | 安路普 | 3 |  | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 反向电压期间，电流1.6A，46W，CJ945微热。电压恢复正常后所有功能正常。符合C级
9 | 开路试验 | GB/T 28046.2-2011 | 按GB/T 28046.2-2011 中4.9.1.2 条要求进行。 断开任意一条或多条电路，持续10s，开路阻抗大于10MΩ | 产品的功能状态应达到C级。 | 胡明全 | 安路普 | 3 |  | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 任意引脚开路测试均不能通过，当恢复所有引脚连接后，所有功能正常，符合C级。
10 | 短路保护 | GB/T 28046.2-2011 | 按GB/T 28046.2-2011 中4.10.2.1条要求进行。试件所有有效输入和输出端,依次连接到32V、地,各持续60s±6s; 试验按如下顺序进行 ——连接电源端子和接地端子; 1) 激活输出; 2) 停止输出。 ——切断电源。 ——切断接地 | 产品的功能状态应达到C级。 | 胡明全 | 安路普 | 3 |  | 2019-04-20 | 2019-04-21
11 | 静态电流 |  | 在12V工作电压下，检测产品电源线上的静态电流。 | 在12V工作电压下，产品静态电流≤300uA。 | 胡明全 | 安路普 | 2 |  | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 静态电流60uA，符合设计要求
12 | 地偏移测试 | GB/T 28046.2-2011 | 地偏移测试 1V 其中：V=1V | 产品的功能状态应达到A级 | 胡明全 | 安路普 | 3 |  | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 接地偏移最高达14V左右试验，所有功能正常，符合A级。
二、EMC电磁兼容性试验
1 | 瞬态抗干扰测试_电源线 | ISO 7637-2 2011波形：1 | 沿电源线注入的瞬态干扰 | Class C | 胡明全 | 泰思特北京办事处 | 1 |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 试件在波形发生器件频繁重启，无法正常工作，电压恢复正常时能够正常工作，符合C级。 |  | 20
测试计划 序号: 2; 测试计划 程序或标准: ISO 7637-2 2011波形：2a; 测试计划 目标要求: Class A; 测试计划 样本: 1 |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 所有功能正常，符合A级。 |  | 10
测试计划 序号: 3; 测试计划 程序或标准: ISO 7637-2 2011波形：2b; 测试计划 目标要求: Class C; 测试计划 样本: 1 |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 试件在波形发生器件频繁重启，无法正常工作，电压恢复正常时能够正常工作，符合C级。 |  | 10
测试计划 序号: 4; 测试计划 程序或标准: ISO 7637-2 2011波形：3a; 测试计划 目标要求: Class A; 测试计划 样本: 1 |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 所有功能正常，符合A级。 |  | 10
测试计划 序号: 5; 测试计划 程序或标准: ISO 7637-2 2011波形：3b; 测试计划 目标要求: Class A; 测试计划 样本: 1 |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 所有功能正常，符合A级。 |  | 10
测试计划 序号: 6; 测试计划 程序或标准: ISO 7637-2 2011波形：4; 测试计划 目标要求: Class B; 测试计划 样本: 1 |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 所有功能正常。在试验中CAN卡出现掉线故障，需要重启电脑方可正常工作。ECU正常，符合A级。 |  | 10
测试计划 程序或标准: ISO 7637-2 2011波形：5a; 测试计划 目标要求: Class C; 测试计划 样本: 1 |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 本功能没有要求，试验中ECU损坏，主要故障在于BTS6143D无法承受，CJ945完好。 |  | 10
测试计划 序号: 7; 测试计划 程序或标准: ISO 7637-2 2011波形：5b; 测试计划 目标要求: Class B; 测试计划 样本: 1 |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 所有功能正常，符合A级。 |  | 10
8 | 传感器和执行器信号线上瞬态抗干扰测试 波形：3a，3b | ISO 7637-3 2011 | 沿电源及信号注入的瞬态耦合干扰 | 符合 Class A | 胡明全 | 泰思特北京办事处 | 1 |  |  |  | 本试验由于设备不在，没有做。 |  | 0
9 | 静电放电试验 Handling | ISO 10605 2008 | 静电放电测试 2KΩ/150pF 接触6KV/空气8KV | 符合 Class A | 胡明全 | 泰思特北京办事处 | 1 |  |  |  | 本试验由于设备不在，没有做。 |  | 0
10 | 静电放电试验 Operation On | ISO 10605 2008 | 静电放电测试 2KΩ/330pF 接触6KV/空气8KV | 符合 Class A | 胡明全 | 泰思特北京办事处 | 1
300

## 功能状态
功能状态
A级 | 试验中和试验后，装置/系统所有功能满足设计要求
B级 | 试验中装置/系统所有功能满足设计要求，但允许由一个或多个超出规定允差。试验后所有功能应自动恢复到规定限值。存储器功能符合A级
C级 | 试验中装置/系统一个或多个功能不满足设计要求，但试验后所有的功能自动恢复到正常运行。
D级 | 试验中装置/系统一个或多个功能不满足设计要求且试验后不能自动恢复到正常运行，需要对装置/系统通过简单操作重新激活。
E级 | 试验中装置/系统一个或多个功能不满足设计要求且试验后不能恢复到规定运行，需要对装置/系统进行修理或更换。