## Sheet1
老食堂后厨上下水电改造价值预算 |  |  |  |  | 预算审核
项目 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 施工方上报金额 | 说明 | 水屯询价 | 金额 | 备注
旧电箱水管拆除 | 大小3个箱，1个线槽、一组暖气 | 项 |  | 1 | 3102 | 物业部已拆除 |  | 0
电风扇含灭蝇灯 | 48/56美的（外间） | 台 | 521 | 8 | 4168 | 含走线，数量以验收为准 | 190 | 4168 | 1.2米185，1.4米190。
LED灯箱 | 600*600雷士 | 台 | 175 | 26 | 4550 | 现成线只是灯数量以验收为准 | 155 | 4550 | 矿棉花135，京成吊顶155
LED灯芯 | 600*600 | 个 | 31 | 26 | 806 |  | 38 | 806
明盒 | 86 | 个 | 4 | 40 | 160 | 数量以验收为准 | 0.8 | 160
插座 | 五孔86正泰 | 个 | 15 | 24 | 360 | 数量以验收为准 | 7.5 | 360
开关 | 86正泰 | 个 | 18 | 5 | 90 | 数量以验收为准 | 7.5 | 90
电线 | 4平方以下小猫 | 米 | 68 | 598 | 40664 | 以实际验收为准（2.26*5根）*2（工50%）=22.60元+23元桥架+10元管=55.60元，余款为安装桥架及线槽。 | 2.2632 | 40664 | 185/215/卷95米（施工方讲：三火一地一0共5根线、线管、线槽、桥架、主箱分到6个小箱）
电线 | 16平方小猫 | 米 | 121 | 26 | 3146 | 以实际验收为准 | 8.2105 | 3146 | 780/卷
总电箱 | 600*1000*180正泰 | 个 | 2300 | 1 | 2300 | 数量以验收为准 | 1 | 2300
控制箱 | 400*500正泰 | 个 | 560 | 6 | 3360 | 数量以验收为准 |  | 3360 | 控制箱125.单层580，双层690.
应急防爆灯 |  | 个 | 162 | 4 | 648 | 数量以验收为准 | 105 | 648 | 75/105
双管防爆灯 |  | 个 | 138 | 7 | 966 | 数量以验收为准 | 125 | 966 | 85/105/125
单管防爆灯 |  | 个 | 68 | 6 | 408 | 数量以验收为准 | 55 | 408 | 42/55
上水 | 32管 | 米 | 49 | 72 | 3528 | 物业部自己改造 |  | 0
下水管含箅子 | 580*300*20 | 米 | 182 | 27 | 4914 | 以实际验收为准 |  | 4914 | 含隔油池
沙子水泥 |  |  |  |  | 3000 | 公司购买 |  | 0
挖沟（含回填垃圾清运） | 580*500*30 | 米 | 126 | 16 | 2016 | 以实际验收为准 |  | 2016
辅料 | 租设备及电料辅料等 |  |  |  | 3000 |  |  | 3000
桥架 | 200*100 | 米 | 71 | 23 | 1633 | 上含 | 22 |  | 20/22。主桥架进主箱，以验收为准
下水管 | PVC300 | 米 | 32 | 21 | 670 | 上含 | 5
灭蝇灯 |  | 个 | 45 | 6 | 270 | 4168元含 | 40 |  | 2W32,4W38，6W40，
开普票预算金额合计 |  |  |  |  | 83759 |  |  | 71556
预算人：
请赵总批示： | [7 empty] | 2019-05-05
Note on F4: 作者: 报4096
Note on F11: 作者: 报3126
Note on F16: 作者: 报204
Note on F22: 作者: 1633