## 施工记录
时间 | 项目 | 拉走砼渣车 | 购买石子 | 投入人工 | 钩机 | 铲车
2019-06-11 | 破商砼 | 21 | 2车*850 | 2 | 6：20到 | 1压实道路
2019-06-12 | 新打砼 |  |  | 6 |  | 1接砼铺道路

## 结算
东侧库房南侧砼路面结算（张荣杰部分） |  |  |  |  | 公司购买部分
项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 项目 | 数量（立方） | 单价 | 金额
破商砼用钩机 | 台班 | 2 | 1500 | 3000 | 购砼C30 | 36 | 390 | 14040
拉走砼渣车 | 车 | 21 | 250 | 5250
购买石子 | 车 | 2 | 850 | 1700
地面找平 | 平米 | 196.52 | 5 | 982.6
铲车压路面及接砼 | 台班 | 1 | 800 | 800
人工 |  | 8 | 350 | 2800
以上小计 |  |  |  | 14532.6
3%税金（普票） |  |  |  | 435.978
合计 |  |  |  | 14968.578 |  |  |  | 电汇款购买
验收人（李致富）： | [6 empty] | 平米价 | 147.6113
计算人： | [6 empty] | 立方价 | 820.0629
[7 empty] | 不含渣土价 | 120.095
9282.6
9561.078

## 日天顺原花池做砼
东侧库南花池做砼预算
项目 | 单位 | 厚 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
钩机挖土 | m2 |  | 1 | 1500 | 1500 | 库南530平方米，库内56平方米。
土运走 | 车 | 0.2 | 50 | 500 | 25000 | 每车拉土3方
铲车装土 | 台班 |  | 4 | 800 | 3200
钩机地面找平 | 台班 |  | 1 | 1500 | 1500
地面压实 | 台班 |  | 1 | 1500 | 1500
砼下石子铺路 | 车 |  | 10 | 900 | 9000
C30砼 | m3 |  | 117.2 | 390 | 45708
C30砼损耗10% |  |  |  |  | 4570.8
人工清理地面打砼 |  |  | 16 | 350 | 5600
砼面压光 |  |  | 5 | 350 | 1750
机器切逢含人工 |  |  |  |  | 5000
人工养护 |  |  | 7 | 350 | 2450 | 一周每天1个工
以上小计 |  |  |  |  | 106778.8
9%税金 |  |  |  |  | 9610.092
合计 |  |  |  |  | 116388.892
|  |  |  | 200 | 586 | 117200
811.108
117.2