## Sheet1
序号 | 类型 | 问题描述 | 附件 | 发生时间 | 解决时间 | 是否解决 | 解决人 | 原因
1 | 流程 | 吕广华的一个申请。 ProcessName=费用报销申请流程&StepName=Begin&Incident=707 到了王春霞审批。 但是王春霞看不到这个流程。 |  | 2019-05-05 | 2019-05-08 | 是 |  | 当时流程已退回吕广华，流程在吕广华处，所以王春霞看不到没有问题。
2 | 发布 | 新增零部件流程，修改发布后，页面混乱，需要帮忙排查解决。 |  | 2019-04-26 |  | 是
3 | 流程 | 离职流程的流程图及代码逻辑，还需要指导完成 |  | 2019-01-01 |  | 否 |  | 流程图，基本搞定。但是代码逻辑还需要指导。
4 | 样式 | 权限设置-样式问题菜单会被遮盖 |  | 2018-12-06 |  | 否
5 | 脚本 | 1.我这的8个待办，逐个关闭了。列表里显示0行。 2.总记录数还是8行。 3.再次点击待办任务（此时已显示0），列表里8条又出来了。 |  | 2019-02-19 |  | 否 |  | 第1个问题已解决。 还有遗留问题，左侧菜单 和右侧页面中的数字不一致。
6 | 操作 | 新建或更改流程从测试发布到线上的步骤， 最好出具说明文档 |  | 2019-03-14 |  | 是 |  | 1.流程图，导出导入即可。 2.岗位审批人，和节点等，还是需要手填。 3.代码可以通过提交获取更新 4.bin文件也是从提交获取更新中得到。
7 | 操作 | 人员离职，相关操作是什么？ 1.怎么设置不可登录？现在设置无效后，该用户就找不到了，这个逻辑处理的有问题。 2.怎么排查与离职人相关的流程节点，如何做到无遗漏的逐一修改？ 最好出具说明文档 |  | 2019-04-30 |  | 是 |  | 框架设计如此。
8 | 数据 | 系统管理--组织架构–人员异动 查询孙振明，岗位审批人，信息不对。 |  | 2019-04-29 |  | 是 |  | 已经解决清楚，直属领导173就表示严春来
9 | 发布 | 1.哪些流程支持编辑发布？ 2.不支持编辑发布的流程，如果加减字段，加减节点，如何操作？ 最好出具说明文档 |  | 2019-01-01 |  | 否 |  | 待定，需要胡总和苗总确认。
10 | 发布 | 流程发布后，流程申请对应的页面变成了审批的某一个页面。需要自己手动重新改回来。其它节点对应的页面也是这个问题。 请帮忙分析排查 |  | 2019-04-24 |  | 是 |  | 各表字段，可编辑节点，不要写“发起”
11 | 流程 | 员工兼岗流程解决方案 |  | 2019-03-12 |  | 否
12 | 流程 | 传阅功能 待传阅条数为1，点击查看后，待传阅条数为0，刷新页面待传阅数又变回了1. 另传阅功能计划什么时候更新上线 |  | 2019-05-08 |  | 是 |  | 发起不允许传阅。 审批节点可以传阅。
13 | 用户体验 | 指派。全选5个待办任务后，点击“指派”，没发应？ 10秒钟后，刷新页面已经指派完成。 后来发现是太慢。在等待时，应有动画或提示，比如小图旋转，表示在等。 |  | 2019-05-09 |  | 是 |  | 演示发现其它公司的也这么慢。
14 | 接口 | 企业微信通讯录，和BPM组织架构，实现数据同步。 |  | 2019-05-09 |  | 否
15 | 样式 | 组织架构各页面，权限管理各页面，等其它页面，树形控件调试要自适应。 |  | 2019-05-10 |  | 否
16 | 数据 | 人员信息--成本中心，显示很多重名，无法判断应该选哪一个。如图 |  | 2019-05-10 |  | 否
17 | 组织架构 | 安路普组织架构调整后，新技术开发中心，和安路普公司，共存吗？ |  | 2019-05-17 |  | 否 |  | 待定
18 | 组织架构 | 张金昭数据库中有两条，怎么处理？ | 已处理 | 2019-05-19 |  | 是
19 | 流程 | 杨硕的申请财务看不到。 | http://bpm.bjghrc.com/Portal/Ultimus.UWF.Workflow/AddSign/Approval.aspx?ProcessName=Add%20Sign%20Process&StepName=%e5%8a%a0%e7%ad%be&Incident=227&TaskID=042610ffae3d4195f1cb0d51c6971d&UserName=CustomOC%5cyangshuo&Type=MYTASK&ServerName=&t=701c7d71-8095-4fba-9532-5c07feed1fe4&FORMID=ca36dc3c-0525-4de1-a59a-1c69f9360152&hasformid=0&t=350d31de-8932-42df-b743-aaed95441c19&processStatus= | 2019-05-20 |  | 是 |  | 流程在加签的申请人，申请人没有通过，而是做的撤回操作，所以加签没有结束，王春霞才能看到。前加签待办里不显示。 建议只加签流程外的人员。
20 | 流程 | 投资申请，后视镜应到吴应格，现在到刘文政那了。刘文政是只管座椅 | http://bpm.bjghrc.com/Solution/UPL.Finance.InvestmentApplication/Form/ApprovalEdit.aspx?ProcessName=%E6%8A%95%E8%B5%84%E7%94%B3%E8%AF%B7%E6%B5%81%E7%A8%8B&StepName=%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%91%98&Incident=38&TaskID=052110359b1b108e728ca936233192&UserName=CustomOC%5cliuwenzheng&Type=MYTASK&ServerName=&t=90acb6a1-ce16-4da2-a648-bac596cffb91&FORMID=699234f3-a5cd-42b1-8f65-69c0880b7990&hasformid=0&t=4adf12c3-2aaa-4fcd-9d49-d0840aca244d&processStatus= | 2019-05-20 |  | 是 |  | 流程没有问题。字段里没有座椅和后视镜的区分，是按公司区分的。
21 | 流程 | 合同审批，应该到冯永江，杨总审批完就找不到审批人了 | incident=246,247都是这样 | 2019-05-20 |  | 是 |  | 未知，等待复现
22 | 流程 | 杨硕费用报销流程已经到王春霞处，但是王春霞看不到。 INCIDENT = 699 |  | 2019-05-20 |  | 是 |  | 加签流程没有结束 ，不要用加签，而要用退回。
23 | 样式 | 待办任务，页面显示17条，点开个只有10条，并且没有分页。 |  | 2019-05-23 |  | 否 |  | 待查
24 | 流程 | 张乘的两条费用报销流程，提交后在我的申请里看不到。企业微信收到提醒。 Incident =778,779 |  | 2019-05-23 |  | 是 |  | 王总退回，庞军伟重新指派到冯永江，所以申请人变成冯永江了。
25 | 数据 | 袁燕，填费用报销，选不了出差申请单。 |  | 2019-05-24 |  | 是 |  | 原因，员工号为空的原因 建议设个必填！
26 | 流程 | 袁联荣--王庆岭的工作联系函，审批了4次，还要再审批。 |  | 2019-05-24 |  | 否 |  | 待查