## Sheet1
设计变更通知书(ECN) | [26 empty] | 表 号 |  |  |  | FD 06-040A
[27 empty] | 生效时间 |  |  |  | 2015.11.13
[27 empty] | ECN 编号 |  |  |  | ECN-M31RB-M05-19Z0C004-0098
产品设计工程师 |  | 程浩 | [7 empty] | 联系电话 |  |  |  | 18632636964 | [12 empty] | 流程发起时间 |  |  |  | 2019-12-16
专业部门 |  | 昌河-技术中心-项目一部 | [22 empty] | 是否新开或修模具 | [5 empty] | 是
车型项目代号/年车型 |  | M31RB-M05 | [7 empty] | 数据发放类型 |  |  |  | 3D,2D | [7 empty] | 变更内容 |  |  |  |  | 2D/3D数据变更,实物变更,其他
变更类别 |  | 性能与质量改善
变更内容备注 |  | 副驾座椅下方卡子固定孔位变更
变更标题 |  | M31RB-M05项目副驾座椅下方支撑杆在座椅翻转时划伤储物盒问题解决方案 | [7 empty] | 预估重量变化 |  |  |  | 不变 | [7 empty] | 预计断点/有效切换日期 | [8 empty] | 2020-01-30
变更原因 |  | 因M31RB-M05项目副驾座椅下方支撑杆设计无限位、装配随意，在极端情况下出现支撑杆划伤储物盒现象。 | [19 empty] | 优先级 | [8 empty] | 紧急
影响专业 |  | 其他 | [14 empty] | 需要的工作 |  |  |  |  | 其他
影响专业备注 |  | 此次变更为副驾座椅内部零部件变更，不影响其他专业
影响车间 |  | N | [5 empty] | 生产基地 |  | 黄骅
影响车间备注 | [7 empty] | 生产基地备注 | [8 empty] | 需要的工作备注 |  |  |  |  | 已完成样件装车验证，无问题。
设计变更内容描述
因M31RB-M05项目副驾座椅下方支撑杆设计无限位、装配随意，在极端情况下出现支撑杆划伤储物盒现象，现将固定支撑杆的前塑料卡子沿支撑杆轴线方向向前移动14mm，后塑料卡子位置不变，相应座盆固定点前移14mm。
关联文件
序号 | 文件名 | [6 empty] | 类型 | [9 empty] | 大小 | [7 empty] | 上传时间
1 | 设计评审报告-座椅支撑杆划伤储物盒--签批版.pdf | [6 empty] | pdf | [9 empty] | 94937 | [7 empty] | 2019-12-16 11:27:33
2 | M31RB-M05项目支撑杆划伤储物盒问题会议纪要.pdf | [6 empty] | pdf | [9 empty] | 342876 | [7 empty] | 2019-12-16 11:27:41
目标文件
序号 | 文件名 | [6 empty] | 类型 | [9 empty] | 大小 | [7 empty] | 上传时间
是否产生 DFMEA（潜在失效模式分析） | [17 empty] | 否
DFMEA 编号
零部件互换性及建议在制品/库存处理方式影响分析
是否影响互换性及在制品/库存处理方式 | [17 empty] | 否
序号 | 零部件号 | 零部件名称 |  |  | 版本号 |  | 互换件标识 |  |  | 备注 | [10 empty] | 建议在制品/库存处理方式 | [7 empty] | 备注
通用件变更影响分析
变更件是否是通用件 | [17 empty] | 否
通用件
序号 | 零部件号 |  | 零部件名称 |  |  |  |  | 版本号 |  | 会签部门 | [6 empty] | 会签工程师 | [5 empty] | 是否同意 |  |  |  |  | 意见 |  |  |  |  | 会签日期
关联设计变更影响分析
是否有关联变更 | [17 empty] | 否
通用件
序号 | 零部件号 |  | 零部件名称 |  |  | 版本号 |  | 关联变更ECN编号 |  |  |  |  | 关联变更专业部门 | [5 empty] | 会签工程师 |  |  |  | 是否同意 |  |  |  |  | 意见 |  |  |  |  | 会签日期
各种预估成本变化分析及费用处理说明
整车材料成本是否超过目标值
降本措施
序号 | 文件名 | [6 empty] | 类型 | [9 empty] | 大小 | [7 empty] | 上传时间
EBOM调整
|  |  |  | 部门 |  |  |  |  | 人员 | [6 empty] | 同意/反对（A/R） | [7 empty] | 备注 | [7 empty] | 日期
CME检查
EBOM管理工程师会签
会签部门 |  |  |  |  | 人员 | [6 empty] | 同意/反对（A/R） | [7 empty] | 备注 | [8 empty] | 会签日期
昌河-技术中心-产品开发管理部 |  |  |  |  | 徐永明 | [6 empty] | 同意（进行校对） | [16 empty] | 2019-12-16
EBOM校对工程师会签
会签部门 |  |  |  |  | 人员 | [6 empty] | 同意/反对（A/R） | [7 empty] | 备注 | [8 empty] | 会签日期
昌河-技术中心-产品开发管理部 |  |  |  |  | 徐永明 | [6 empty] | 同意 | [16 empty] | 2019-12-16
相关部门会签
会签部门 |  |  |  |  | 人员 | [6 empty] | 是否同意 | [6 empty] | 意见 | [14 empty] | 会签日期
昌河-采购部 |  |  |  |  | 唐平 | [6 empty] | 是 | [21 empty] | 2019-12-18
PDM反馈信息
[6 empty] | 人员 | [8 empty] | 意见 | [11 empty] | 日期
校对 | [5 empty] | 程浩_vbu (chenghao_vbu) | [8 empty] | 同意 | [11 empty] | 2020-01-02
PDM管理校对 | [5 empty] | 徐永明 (xuyongming) | [8 empty] | 同意 | [11 empty] | 2020-01-02
审核 | [5 empty] | 周文华 (zhouwenhua) | [8 empty] | 同意 | [11 empty] | 2020-01-02
批准 | [5 empty] | 刘安策 (liuance) | [8 empty] | 同意 | [11 empty] | 2020-01-10
后续工作
是否需要断点反馈 | [14 empty] | 是
断点切换反馈
部门 | [5 empty] | 人员 | [5 empty] | 状态 | [8 empty] | 意见 | [8 empty] | 日期
黄骅-生产管理部 | [5 empty] | 李同晓
上传断点反馈附件
序号 | 文件名 | [6 empty] | 类型 | [9 empty] | 大小 | [7 empty] | 上传时间
[6 empty] | 部门 |  |  |  |  | 人员 | [8 empty] | 状态 | [6 empty] | 日期
文件发放 | [5 empty] | 昌河-技术中心-产品开发管理部 |  |  |  |  | 李红燕 | [8 empty] | 已完成 | [6 empty] | 2020-01-13
关闭ECN | [5 empty] | 昌河-技术中心-项目一部 |  |  |  |  | 程浩
PCN流程会签
会签部门 |  |  |  |  | 人员 | [6 empty] | 状态 | [11 empty] | 会签日期
整车昌河-生技 |  |  |  |  | 廖帆

## 零件基本信息
[5 empty] | 工程变更通知书(ECN) | [8 empty] | 表 号 | BMF.XXXXXX.XXX.XX.201X.M
生效时间
[14 empty] | ECN 编号 | ECN-M31RB-M05-19Z0C004-0098
变 更 信 息
操作符 | ECO | ET号 | 零件编码 | 中文名称 | 英文名称 | 零件分类 | 零件状态 | 度量单位 | 是否出图 | 零件质量(KG) | 对称件标识 | 对称件号 | 本色件标识 | 颜色件标识 | 安全件标识 | 3C件标识 | 售后件标识 | 零件重要度 | 零件版本 | 首用车型 | 材料 | 料厚mm | 建议货源 | 图纸号 | 图纸版本 | 数模编号 | 数模版本 | 责任工程师编号 | 责任工程师 | 图纸状态 | 图纸的发布时间 | 数模状态 | 数模的发布时间 | 供应商软件版本 | 供应商硬件版本 | 变更人 | 变更时间 | 有效性 | 供应商件号 | 供应商软件ID | 供应商硬件ID | 通用化级别 | 责任专业
D(C前) | PDM20190222164153713 | ET1012627961 | A00081182 | 前排座椅总成-右 | FRONT SEAT ASSY-RH | GP | A | PC | Y |  |  |  | N | N | Y | Y | P | G |  | M31RB |  |  | 133 | A00081182 | 001 | A00081182 | 002 | chenghao_vbu | 程浩_vbu | A | 2017-04-27 | A | 2019-02-22 |  |  |  |  | Y |  |  |  | F1 | 昌河-技术中心-项目一部
A(C后) | PDM20200110175243095 | ET1012627961 | A00081182 | 前排座椅总成-右 | FRONT SEAT ASSY-RH | GP | A | PC | Y |  |  |  | N | N | Y | Y | P | G |  | M31RB |  |  | 133 | A00081182 | 002 | A00081182 | 003 | chenghao_vbu | 程浩_vbu | A | 2020-01-10 | A | 2020-01-10 |  |  |  |  | Y |  |  |  | F1 | 昌河-技术中心-项目一部