## Sheet1
序号 | 试验项目 | 试验标准/出处 | 目标要求 | 试验负责单位 | 数量 | 计划时间 | 计划完成时间 | 备注
1 | 外观要求 | Q/BATC S 306第4.2条 | Q/BATC S 306第4.2条要求 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 2 | 2020-02-10 | 2020-02-10
2 | 镜面曲率半径 | Q/BATC S 306第5.1条 | SR(1400±100)mm | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-10 | 2020-02-10
3 | 镜片反射率 | Q/BATC S 306第5.2条 | 镜片反射率≥40％ | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-10 | 2020-02-10
4 | 镜片失真率 | Q/BATC S 306第5.3条 | 镜片失真率≤3％ | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-10 | 2020-02-10
5 | 回位一致性 | Q/BATC S 306第5.4条 | 镜体必须转至初始位置的±0.5°；具备电动折叠功能的外后视镜总成，不应造成任何对电线的拉力，且电折功能正常。 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 2 | 2020-02-20 | 2020-02-22
6 | 折拢力矩 | Q/BATC S 306第5.5条 | 试验后满足表1要求。 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 2 | 2020-02-20 | 2020-02-22
7 | 镜面调节角度 | Q/BATC S 306第5.6条 | 镜面在整个调整范围内必须能够均匀连续而灵活地进行调整。 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-11 | 2020-02-11
8 | 操作可调节性 | Q/BATC S 306第5.7条 | 镜面在整个调节范围内必须能够均匀连续无颤抖地进行调节。 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 2 | 2020-02-11 | 2020-02-11
9 | 镜子玻璃的固定 | Q/BATC S 306第5.8条 | 室温下要求镜片与镜托的附着力≥1000 N，在经过5.9试验回到室温后要求附着力≥400 N；在交货状态，如果用力用手摇动镜子，外后视镜总成不许发出异响。 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 2 | 2020-02-19 | 2020-02-20
10 | 高低温试验 | Q/BATC S 306第5.9.1条 | 满足Q/BATC S 306 第5.9.1条中相关要求 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 2 | 2020-02-15 | 2020-02-20
11 | 高低温湿热交变试验 | Q/BATC S 306第5.9.2条 | 满足Q/BATC S 306 第5.9.2条中相关要求 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 2 | 2020-02-20 | 2020-02-28
12 | 防水试验 | Q/BATC S 306第5.10条 | 满足Q/BATC S 306 第5.10条中相关要求 | 委外 | 3 | 2020-02-15 | 2020-03-05
13 | 防尘试验 | Q/BATC S 306第5.11条 | 满足Q/BATC S 306 第5.11条中相关要求 | 委外 | 3 | 2020-02-15 | 2020-03-05
14 | 耐腐蚀试验 | Q/BATC S 306第5.12条 | 满足Q/BATC S 306 第5.12条中相关要求 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-10 | 2020-02-22
15 | 撞击试验 | Q/BATC S 306第5.13条 | 满足Q/BATC S 306 第5.13条中相关要求 | 委外 | 3 | 2020-02-15 | 2020-03-05
16 | 弯曲试验 | 弯曲试验 Q/BATC S 306第5.14条 | 按GB 15084 中规定的方法进行试验。 | 委外 | 3 | 2020-02-15 | 2020-03-05
17 | 镜片调节耐久性 | Q/BATC S 306第5.15.2条 | 试验后，不得有对理想位置的镜子安装和维护造成任何困难的磨损，外后视镜总成各项功能均保持正常。 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 2 | 2020-02-21 | 2020-02-27
18 | 电动折叠耐久性 | Q/BATC S 306第5.15.3条 | 试验后，不得有对理想位置的镜子安装和维护造成任何困难的磨损，外后视镜总成各项功能均保持 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-21 | 2020-02-27
19 | 光学振动 | Q/BATC S 306第5.16条 | αmax≤10′（0-70）Hz | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 | 2 |  |  | 北京实验室提供
20 | 抗振强度 | Q/BATC S 306第5.17条 | 试验后，外后视镜总成外观无明显改变，无干涉、噪音、异响等缺陷，各功能正常，灯总成点亮功能正常。 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 | 2 |  |  | 北京实验室提供
21 | 紧急调整 | Q/BATC S 306第5.19条 | 不论何时都必须保证后视镜可手调的功能，在操作之后通电不可出现调节功能上的故障，后视镜镜面仍可正常调节运转。 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-11 | 2020-02-11
22 | 电流的正确性 | Q/BATC S 306第5.20条 | 镜面电动转向与插头供电关系应符合图纸要求 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-11 | 2020-02-11
23 | 电线束性能 | Q/BATC S 306第5.21条 | 无论镜子玻璃在壳体中处于什么位置，当镜子壳体折拢到安装状态下可能的极限位置时，也不允许发生电线接头脱开的现象，镜子玻璃自行返回原位置是不允许的；线束合件中整体线束插头与插头护套拉脱力沿拔出方向≥100 N，保持10 s，用拉力计测量；插头护套内的单根电线的端子与线束连接应牢固，在≥50 N的拉力下不应损伤和脱开。 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-12 | 2020-02-12
24 | 电流消耗 | Q/BATC S 306第5.22条 | 垂直轴≤0.20A | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-12 | 2020-02-12
25 | 操纵时间 | Q/BATC S 306第5.23条 | 12V时垂直轴和水平轴（5～8）s | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-12 | 2020-02-12
26 | 工作电压 | Q/BATC S 306第5.24条 | 外后视镜总成能正常工作 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-13 | 2020-02-13
27 | 过电压强度 | Q/BATC S 306第5.25条 | 试验后外后视镜总成功能应保持正常，灯总成功能达到C级 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-13 | 2020-02-13
28 | 绝缘强度 | Q/BATC S 306第5.26条 | 在试验过程中，外后视镜总成不允许发出击穿、飞弧和表面放电火花等现象 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-13 | 2020-02-13
29 | 噪音要求 | Q/BATC S 306第5.27条 | 电动调节镜子时的外后视镜总成最大噪音应≤60dB(A)，且后视镜总成无异常噪音，也就是在启动阶段，正常操作情况下，无区别于镜头折拢电机（或镜片调节电机）噪音外的明显品质不良的异音（杂音）出现；镜头折拢的滑动噪音除外。 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 |  |  | 北京实验室提供
30 | 电加热融化效率 | Q/BATC S 306第5.28条 | 试验后结了冰的加热面积必须100%被融化（镜子周边2mm范围内不是加热区） | 文登太成电子有限公司 | 2 |  |  | 需供应商提供
31 | 加热片耐久试验 | Q/BATC S 306第5.29条 | 试验后，检查加热片在10 min 内的最大电流应在初始值的25％之内 | 文登太成电子有限公司 | 2 |  |  | 需供应商提供
32 | 手动折叠耐久性 | Q/BATC S 306第5.15.1条 | 后视镜壳体折拢500次耐久试验后,后视镜总成转动无干涉/调节功能正常 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 | 2 |  |  | 北京实验室提供
33 | 转向灯耐久性能 | Q/BATC S 306第5.30.2条 | 转向灯试验结束后，试样不得出现任何影响灯具使用及外观形状的变化。 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-19 | 2020-02-21
34 | 转向灯配光性能 | Q/BATC S 306第5.30.3条 | 满足标准GB 17509 中对转向灯配光试验的要求 | 委外 | 2 | 2020-02-15 | 2020-03-05
35 | 转向灯密封性能 | Q/BATC S 306第5.30.4条 | 试验后灯总成内不能有水或水汽进入 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-14 | 2020-02-14
36 | 转向灯耐反向电压 | Q/BATC S 306第5.30.5条 | 试验后灯总成功能达到C级 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-14 | 2020-02-14
37 | 转向灯供电电压缓慢上升和下降 | Q/BATC S 306第5.30.6条 | 灯总成功能达到：在工作电压范围内，（9V～16V）达到A级，在工作电压范围以外（0～9V）达到C级。 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-14 | 2020-02-14
38 | 转向灯瞬间下降电压 | Q/BATC S 306第5.30.7条 | 灯总成功能达到B级 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-14 | 2020-02-14
39 | 转向灯中断试验 | Q/BATC S 306第5.30.8条 | 灯总成功能达到C级 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-14 | 2020-02-14
40 | 电磁兼容性要求 | Q/BATC S 306第5.31条 | 满足标准Q/BATC S 503中对电磁兼容性的要求 | 委外 | 3 | 2020-02-15 | 2020-03-05
41 | 门上的外后视镜总成可维修性 | Q/BATC S 306第5.32.1条 | 将外后视镜总成在安装夹具上进行安装、拆卸，重复四次试验后，如果外后视镜总成有大的损坏，比如不能再安装，那么就认为安装系统不能接受。在最后组装后，应牢固地安装外后视镜总成而无明显的可能在运行中导致振动或其它不利的影响的松动 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-15 | 2020-02-15
42 | 镜面总成的更换 | Q/BATC S 306第5.32.2条 | 镜面总成能用基本工具（例如：平口螺丝刀）从转向器上拆卸，进行镜片安装、拆卸、重复四次。 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-15 | 2020-02-15
43 | 镜头晃动量要求 | Q/BATC S 306第5.34条 | 要求施加9.8N力，上下（前后）总共位移量≤1.5mm；施加24.5N力，上下（前后）总共位移量≤4.5mm。 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 2 | 2020-02-17 | 2020-02-17
44 | 耐光照色牢度 | Q/BATC S 306第5.33.5条 | 经过试验后，非喷漆塑料件灰度≥4级，喷漆塑料件ΔE≤3.0(45°), 橡胶、热塑性弹性体黑色产品灰度≥4级，彩色产品≥3-4级，试样不能产生镜面模糊、老化现象，其他外部非金属零部件按照表4要求进行外观评价 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 |  |  | 北京实验室提供
45 | 禁限用物质要求 | Q/BATC M 102 | 满足 Q/BATC M 102 | 委外 | 1 | 2020-02-15 | 2020-03-05
46 | 光泽 | Q/BATC S 767 | 光泽：＞90 | 委外 | 3 | 2020-02-15 | 2020-03-05
47 | 漆膜厚度 | Q/BATC S 767 | 67-165μm | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-17 | 2020-02-17
48 | 桔皮 | Q/BATC S 767 | 满足表3第4条要求 | 委外 | 3 | 2020-02-15 | 2020-03-05
49 | 附着力 | Q/BATC S 306第5.33.1条 | 油漆表面无油漆附着物掉下 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-18 | 2020-02-18
50 | 铅笔硬度 | Q/BATC S 767 | ≥H | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-18 | 2020-02-18
51 | 耐冲击 | Q/BATC S 767 | 不得出现裂痕、剥落等缺陷 | 委外 | 3 | 2020-02-15 | 2020-03-05
52 | 耐化学品 | Q/BATC S 767 | 满足标准要求 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 |  |  | 北京实验室提供
53 | 耐湿性 | Q/BATC S 767 | 漆膜表面无起泡、无颜色变化,附着力0～1级 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 3 | 2020-02-12 | 2020-02-22
54 | 耐高压清洗 | Q/BATC S 306第5.33.2条 | 漆层无脱落 | 委外 | 3 | 2020-02-15 | 2020-03-05
55 | 镀层厚度 | Q/BATC S 772 | 满足表2第1条要求 | 天津精美特表面技术有限公司 | 3 |  |  | 需供应商提供
56 | 微孔密度 | Q/BATC S 772 | 试验后，要求大于8000个微孔/cm² | 天津精美特表面技术有限公司 | 3 |  |  | 需供应商提供
57 | 电位差 | Q/BATC S 772 | 半光亮镍层一光亮镍层：100-200mV 微孔镍镀层一光亮镍层：10-40mV | 天津精美特表面技术有限公司 | 3 |  |  | 需供应商提供
58 | 镀层附着性 | Q/BATC S 306第5.33.1条 | 无镀层脱落 | 天津精美特表面技术有限公司 | 3 |  |  | 需供应商提供
59 | 耐高温特性 | Q/BATC S 772 | 外观无变化，附着性符合表2第2条要求 | 天津精美特表面技术有限公司 | 3 |  |  | 需供应商提供
60 | 气候交变特性 | Q/BATC S 772表2 第3.2条B类 | 外观无变化，附着性符合表2第2条要求 | 天津精美特表面技术有限公司 | 3 |  |  | 需供应商提供
61 | 耐高压清洗 | Q/BATC S 306第5.33.2条 | 漆层无脱落 | 天津精美特表面技术有限公司 | 3 |  |  | 需供应商提供
|  |  | 试验负责单位 | 计数项:试验负责单位
|  |  | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 | 6
|  |  | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 35
|  |  | 天津精美特表面技术有限公司 | 7
|  |  | 委外 | 11
|  |  | 文登太成电子有限公司 | 2
|  |  | 总计 | 61
需要制作样件如下
镜片，左3右3共6片
总成，左44右44共计88个
转向灯，左6右6共12个
卡框，左12右12共24个，其中需左3个右3个喷厚度样件
镜片和托件，左2件右两件，共计4个

## Sheet3
B40后视镜试验（执行Q/BATC S 306-A）
序号 | 实验项目 | 责任单位 | 操作顺序 | 类型 | 数量
1 | 曲率半径 | 黄骅检测室 |  | 镜片 | 左3右3
2 | 反射率 | 黄骅检测室
3 | 失真率 | 黄骅检测室 |  |  |  |  | 镜片左3右3共6片
4 | 工作电压 | 黄骅检测室 | 3 | 总成 | 左2右2 |  | 总成左44右44共计88个
5 | 电流的正确性 | 黄骅检测室 | 2 |  |  |  | 转向灯左6右共12个
6 | 外观要求 | 黄骅检测室 | 1 |  |  |  | 卡框左12右12共24个，其中需左3个右3个喷厚度样件
7 | 紧急调整 | 黄骅检测室 | 4 |  |  |  | 镜片和托件左2件右两件，共计4个
8 | 镜面总成的更换 | 黄骅检测室 | 5
9 | 门上外后视镜总成的更换 | 黄骅检测室 | 6
10 | 电流消耗 | 黄骅检测室 | 2 | 总成 | 左3右3
11 | 过电压强度 | 黄骅检测室 | 3
12 | 镜面调节角度 | 黄骅检测室 | 4
13 | 电线束性能 | 黄骅检测室 | 5
14 | 操作时间 | 黄骅检测室 | 1
15 | 绝缘强度 | 黄骅检测室 | 6
16 | 回位一致性 | 黄骅检测室 | 2 | 总成 | 左3右3
17 | 折拢力矩 | 黄骅检测室 | 3
18 | 耐腐蚀实验 | 黄骅检测室 | 6
19 | 镜头晃动量要求 | 黄骅检测室 | 1
20 | 操作可调节性 | 黄骅检测室 | 4
21 | 镜片调节耐久实验 | 黄骅检测室 | 5
22 | 镜子玻璃的固定 | 黄骅检测室 |  | 镜片和托件 | 左2右2
23 | 电动折叠耐久性 | 黄骅检测室 |  | 总成 | 左3右3
24 | 高低温湿热交变实验 | 黄骅检测室 |  | 总成 | 左2右2
25 | 高低温实验 | 黄骅检测室 |  | 总成 | 左2右2
26 | 转向灯耐反向电压 | 黄骅检测室 |  | 转向灯 | 左3右3
27 | 转向灯供电电压缓慢上升和下降 | 黄骅检测室
28 | 转向灯瞬间下降电压 | 黄骅检测室
29 | 转向灯中断实验 | 黄骅检测室
30 | 转向灯密封性 | 黄骅检测室
31 | 转向灯耐久性能 | 黄骅检测室 |  | 转向灯 | 左3右3
32 | 漆膜附着力 | 黄骅检测室 |  | 卡框 | 左3右3
33 | 漆膜厚度 | 黄骅检测室 |  |  |  | 喷漆厚度样条
34 | 铅笔硬度 | 黄骅检测室
35 | 耐湿性 | 黄骅检测室 |  | 卡框 | 左3右3
36 | 耐化学品 | 北京实验室 |  | 卡框 | 左3右3
37 | 手动折叠耐久性 | 北京实验室 |  | 总成 | 左3右3
38 | 噪音要求 | 北京实验室
39 | 耐光照色牢度 | 北京实验室 |  | 卡框 | 左3右3
40 | 光学振动 | 北京实验室 |  | 总成 | 左3右3
41 | 抗震强度 | 北京实验室 |  | 总成 | 左2右2
42 | 防水试验 | 委外 |  | 总成 | 左1右1
43 | 防尘试验 | 委外 |  | 总成 | 左1右1
44 | 撞击试验 | 委外 |  | 总成 | 左1右1
45 | 弯曲试验 | 委外 |  | 总成 | 左1右1
46 | 转向灯配光性能 | 委外 |  | 总成 | 左1右1
47 | 电磁兼容性要求 | 委外 |  | 总成 | 左1右1
48 | 禁限用物质要求 | 委外 |  | 总成 | 左1右1
49 | 光泽 | 委外 |  | 总成 | 左1右1
50 | 桔皮 | 委外 |  | 总成 | 左1右1
51 | 耐冲击 | 委外 |  | 总成 | 左1右1
52 | 耐高压清洗 | 委外 |  | 总成 | 左1右1
53 | 电加热融化效率 | 供应商提供
54 | 加热片耐久试验 | 供应商提供
55 | 镀层厚度 | 供应商提供
56 | 微孔密度 | 供应商提供
57 | 电位差 | 供应商提供
58 | 镀层附着性 | 供应商提供
59 | 耐高温特性 | 供应商提供
60 | 气候交变特性 | 供应商提供
61 | 耐高压清洗 | 供应商提供