## 王金良
项目周报_2019-08-12~08-16
1 |  | 总体情况
一、项目总体状态、进度、资源情况
状态 | 上周 | 本周 | 备注
总体状况 | 完成
进度情况 | 完成
范围情况
资源情况
二、上周完成情况（07/15~07/19）
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 进度 | 责任人 | 备注
1 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | confluence外网无法编辑问题处理 | 完成 | 王金良、范杰
2 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | IT平台系统远程办公支持及问题解决（1、企业邮箱（高圆圆、于曼华）；2、JIRA系统（王迁）用户重置 3、VPN账号权限配置（王光群、庞军伟、刘靖文、张瑞伦）4、 IT平台系统使用情况明细通知 | 完成 | 王金良
3 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | SSL VPN账号购买事宜 | 完成 | 王金良
4 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | JIRA、confluence系统域名配置 | 完成 | 王金良 | 周五资料已提交
三、本周工作计划（07/22~07/26）
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 实际结束时间 | 责任人 | 备注
1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | IT平台系统远程办公支持 |  | 王金良
2 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | JIRA、confluence系统域名配置后续问题跟踪解决 |  | 王金良、范杰
3 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | IT平台部门预算修改 |  | 王金良
4 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2月份KPI及年度KPI 制定 |  | 王金良
5 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | IT平台服务器、网络及数据安全等日常工作 |  | 王金良
四、风险及问题
序号 |  | 风险及问题描述
1
2
3

## 张瑞伦
项目周报_2019-02/03~02/07
1 |  | 总体情况
一、项目总体状态、进度、资源情况
状态 | 上周 | 本周 | 备注
总体状况 | 完成
进度情况 | 完成
范围情况
资源情况
二、上周完成情况（02/03~02/07）
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 进度 | 责任人 | 备注
1 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 远程支持qad和TC客户端的安装5人次 | 完成 | 张瑞伦
2 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 编写问题解决文档3个 | 完成 | 张瑞伦
3 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 返回北京 | 完成 | 张瑞伦
4 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 1月份KPI整理完成并评审提交人力 | 完成 | 张瑞伦
5
6
7
8
三、月度KPI
序号 | 项目 |  |  |  |  | 备注
1 | 梳理前期整理的问题解决文档，整理目录；2个问题整理
2 | 1、数据安全及桌面管理需求调研及实施计划制定。 2、新旧系统切换方案 3.供应商选型、合同签订
3 | 1.针对分厂培训一次 2.问题按时完成率95%以上 3.分析重要问题并提出解决方案
4 | 机房及网络设备巡检，公司网络故障率<10%
5 | 1.制作并更新巡检表 2.各部门IT设备巡检4次
四、月度工作计划（1/01~1/31）
项目 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 实际结束时间 | 责任人 | 完成情况及问题说明
问题整理 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 2个问题整理，添加到问题库 |  | 张瑞伦
IT组织建设 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 1.分厂培训需求评审并安排培训计划 2.整理两个问题文档发给各分厂 3.整理终端电脑常用软件目录 |  | 张瑞伦
IT设备巡检 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 1.老宿舍值班室网络变更 2.各部门IT设备巡检4次并更换巡检表 |  | 张瑞伦
IT桌面支持 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 1.针对分厂培训路由器设置 2.分析重要问题并提出解决方案 |  | 张瑞伦
五、本周工作计划（02/10~02/14）
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 实际结束时间 | 责任人 | 备注
1 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | qad和TC客户端安装支持，提供安装包、安装手册、远程指导 |  | 张瑞伦
2 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 2月份KPI整理评审并提交 |  | 张瑞伦
3 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 2020年度KPI整理评审 |  | 张瑞伦
4 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 远程办公支持 |  | 张瑞伦
5 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 宿舍网络设置 |  | 张瑞伦
6
7
六、风险及问题
序号 |  | 风险及问题描述
1
2
3

## 庞军伟
项目周报_2020-2/3~2/7
1 |  | 总体情况
一、项目总体状态、进度、资源情况
状态 | 上周 | 本周 | 备注
总体状况 | 完成
进度情况
范围情况
资源情况
二、上周工作计划（2/3~2/7）
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 实际结束时间 | 责任人 | 备注
1 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | BPM： 1.门户授权问题沟通 2.企业微信会议功能简单介绍 3.打卡功能沟通、设置、支持 4.春节远程办公工具介绍PPT制作 5.企业微信健康上报、填写、导出、加群等技术支持 6.入职流程调试（目前仅有一个bug在调试中，即不按顺序审批，流程异常的问题，其余问题已经全部解决。） | 2020-02-07 | 庞军伟
| 2020-02-03 | 2020-02-07 | 质量管理系统优化需求： 1.供应商增加年度维度数据验证，导入验证，统计查询等--负责开发任务
| 2020-02-05 | 2020-02-05 | 人事工资条需求沟通--需求确认、原型设计、数据库设计 | 2020-02-05
2 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 2020年1月，2月，年度KPI编写 | 2020-02-07 | 庞军伟
四、月度工作计划（2/01~2/29）
项目 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 实际结束时间 | 责任人 | 完成情况及问题说明
质量数据管理平台 | 2020-02-03 | 2020-02-29 | 1.导入2020年供应商，并验证数据，数据问题。 |  | 庞军伟
| 2020-02-03 | 2020-02-29 | 2.质量问题及优化，修改上线。
MES系统 | 2020-02-03 | 2020-02-29 | 跟踪反馈、支持成都MES的可能支持 |  | 庞军伟
BPM | 2020-02-03 | 2020-02-29 | 1.修改完成，入职流程不按顺序审批，流程异常的问题解决，并上线。 |  | 庞军伟
| 2020-02-03 | 2020-02-29 | 2.工资条小需求开发，测试，上线。 |  | 庞军伟
| 2020-02-03 | 2020-02-29 | 3.用户中心，单点登录功能开发完成上线。并集成质量管理系统。 |  | 庞军伟
| 2020-02-03 | 2020-02-29 | 4.BPM门户沟通、验收完成 |  | 庞军伟
| 2020-02-03 | 2020-02-29 | 5.确认投资流程，并推广到各厂 |  | 庞军伟
五、本周工作计划（2/10~2/14）
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 实际结束时间 | 责任人 | 备注
1 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | BPM： 1.日常支持，日常报错处理等。 2.入职流程不按顺序审批，流程异常的问题解决,交接到人事。 3.工资条小需求开发完成。--需求确认、原型设计、数据库设计 4.用户中心单点登录开发完成 5.远程办公,及BPM技术支持 |  | 庞军伟、刘靖文
2 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 质量数据管理平台,供应商年度维度增加,配合业务部门验收-负责代码开发、BUG修改. |  | 庞军伟
3 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 各厂MES进度跟进 |  | 庞军伟
六、风险及问题
序号 |  | 风险及问题描述
1 |  | BPM用户，企业微信用户 维护交由人事维护

## 刘靖文
项目周报_2020-2/3~2/7
1 |  | 总体情况
一、项目总体状态、进度、资源情况
状态 | 上周 | 本周 | 备注
总体状况 | 完成
进度情况
范围情况
资源情况
二、上周工作计划（2/3~2/7）
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 实际结束时间 | 责任人 | 备注
1 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 将自己电脑安装开发环境 | 2020-02-03 | 刘靖文
2 | 2020-02-04 | 2020-02-07 | 质量管理系统中：对供应商的页面的优化，功能新增 | 2020-02-07 | 刘靖文 | 负责测试任务-和页面布局
四、月度工作计划（2/01~2/29）
项目 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 实际结束时间 | 责任人 | 完成情况及问题说明
质量数据管理平台 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 更改质量部邵禹铭 对供应商数据管理的维护 |  | 刘靖文
BPM | 2020-02-10 | 2020-02-29 | 入职流程的问题解决、工资条开发 |  | 刘靖文
五、本周工作计划（2/10~2/14）
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 实际结束时间 | 责任人 | 备注
1 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 入职测试：审批节点还有问题 |  | 刘靖文 | 前期进行了一小部分的开发和测试
2 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 在BPM中开发工资条 |  | 刘靖文 | 负责简单的开发和页面的布局
六、风险及问题
序号 |  | 风险及问题描述
1

## 曹艳芳
项目周报_20120-02-10~2020-2-14
1 |  | 总体情况
一、项目总体状态、进度、资源情况
状态 | 上周 | 本周 | 备注
总体状况 | 正常
进度情况 | 正常
范围情况 | 正常
资源情况 | 正常
二、上周完成情况（2/3~2/7）
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 进度 | 责任人 | 备注
1 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 株洲厂： 指导用户的QAD问题处理 核对金蝶数据，将差异导入到QAD（其他领用单） | 未完成 | 曹艳芳、郭芳芳
2 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 安路普： 修改初始化数据，采购暂估完成，明细账与总账一致 补充没有物料号的数据录入 核对库存明细数据，但需要财务再调整 | 完成 | 曹艳芳
3 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 参加与（第三方软件公司）就2019年业务数据补录合同的讨论 | 完成 | 苗总
4
5
6
7
三、月度KPI
序号 | 项目
1 | 天津WMS运行支持
2 | 株洲厂QAD，WMS运行支持
3 | 成都WMS运行支持
4 | 西安QAD运行支持
5 | 潍坊QAD运行支持
6 | 安路普QAD补录1月份数据
7 | 2019年数据补录，检查各分公司按模板提供的数据
四、月度工作计划（2/1~2/29）
项目 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 实际结束时间 | 责任人 | 完成情况及问题说明
西安QAD项目 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 1、QAD正式库数据正常使用，完成1月份月结，完成实际成本模块初始化 |  | 曹艳芳、郭芳芳
潍坊QAD项目 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 1、QAD正式库数据正常使用，完成1月份月结，完成实际成本模块初始化 |  | 栾雪莉
安路普QAD项目 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 1、QAD正式库数据正常使用，补录1月份业务数据，完成实际成本模块初始化 |  | 曹艳芳
2019补录数据项目 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 西安、潍坊、安路普整理2019年数据，以模板格式整理出1月份数据
株洲QAD、WMS项目 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 株洲厂：1、就与金蝶的差异进行QAD调整 |  | 曹艳芳
天津厂WMS项目 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 天津厂：1、确认WMS的需求用时，若无异议，则奕盛开发 2、支持运行 |  | 曹艳芳、奕盛
成都WMS项目 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 支持运行 |  | 曹艳芳
五、本周工作计划（2/10~2/14）
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 实际结束时间 | 责任人 | 备注
1 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 西安厂： 1、正式库实际成本模块数据初始化完成 |  | 郭芳芳
2 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 潍坊厂： 正式库实际成本模块数据初始化完成； 远程支持，解决使用中的问题 |  | 栾雪莉
4 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 安路普厂：12月底的初始化明细账再调整； 补录1月份业务数据 实际成本模块初始化 |  | 曹艳芳
5 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 株洲厂、天津、成都厂：支持WMS、QAD业务操作运行，随时解决出现的问题 |  | 曹艳芳
6 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 2019补录数据 1、指导用户收集2019年1月份数据 |  | 曹艳芳、栾雪莉
六、风险及问题
序号 |  | 风险及问题描述
1
2
3

## 栾雪莉
工作周报_2019-12-09~12-13
1 |  | 总体情况
一、工作状态、进度、资源情况
状态 | 上周 | 本周 | 备注
总体状况 | 完成
进度情况
范围情况
资源情况
二、上周完成情况（2/3~2/7）
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 进度 | 责任人 | 备注
1 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 2019年1月-12月补运营数据项目合同评审 | 未完成 | 苗总、曹经理、栾雪莉 | 乙方将合同更新，还未进行更新后评审
2 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 2019年潍坊期初数据的准备 | 未完成 | 栾雪莉 | 让马倩准备期数数据，栾雪莉负责核对。
3
三、月度KPI
序号 | 项目 |  |  |  |  | 备注
1
2
3
4
5
四、月度工作计划（10/08~10/31）
项目 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 实际结束时间 | 责任人 | 完成情况及问题说明
五、本周工作计划（2019-12-16~12-20）
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 实际结束时间 | 责任人 | 备注
1 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2019年1月-12月补运营数据项目合同评审 |  | 苗总、曹经理、栾雪莉
2 | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 2019年潍坊期初数据的准备，还有1月份明细帐的准备 |  | 栾雪莉 | 让马倩准备期数数据，栾雪莉负责核对。周一开会对模板培训。
3 | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 支持山东潍坊1月份月结。 |  | 栾雪莉
六、风险及问题
序号 |  | 风险及问题描述
1
2
3

## 郭芳芳
项目周报_2020-2-1~2-30
1 |  | 总体情况
一、项目总体状态、进度、资源情况
状态 | 上周 | 本周 | 备注
总体状况 | 正常
进度情况 | 正常
范围情况
资源情况
二、上周完成情况（2/1~2/7）
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 进度 | 责任人 | 备注
1 | 2020-02-01 | 2020-02-07 | 预算整理
2 | 2020-02-01 | 2020-02-07 | 1月份KPI编写
3 | 2020-02-01 | 2020-02-07 | 西安QAD数据进行数据检查
三、月度KPI
序号 | 项目 |  |  |  |  | 备注
1 | QAD系统日常维护
2 | WMS系统日常维护
3 | 知识库补充,按时增加知识库2点
4 | 西安数据补录
四、月度工作计划（2/01~2/31）
项目 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 实际结束时间 | 责任人 | 完成情况及问题说明
QAD日常维护 | 2020-02-01 | 2020-02-07 | 及时处理用户遇到的问题，使系统正常运行 |  | 郭芳芳
知识库补充 | 2020-02-01 | 2020-02-07 | 按时增加知识库2点 |  | 郭芳芳
QAD系统 | 2020-02-01 | 2020-02-07 | 西安QAD数据补录 |  | 郭芳芳
五、本周工作计划（11/21~11/25）
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 实际结束时间 | 责任人 | 备注
1 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 协助西安月结工作 |  | 郭芳芳
2 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 协助西安数据补录收集并检查
六、风险及问题
序号 |  | 风险及问题描述
1
2
3