## 庞军伟
项目周报_2020-4/13~04/17
1 |  | 总体情况
一、项目总体状态、进度、资源情况
状态 | 上周 | 本周 | 备注
总体状况 | 完成
进度情况 | 完成
范围情况
资源情况
二、上周工作计划（2/3~2/7）
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 实际结束时间 | 责任人 | 备注
1 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 1.行政车辆用车申请上线及+试运行 2.朱瑞鹏 提出需求传阅 功能加企业微信通知。需求已做记录，待后续优化。 3.优化popwindows选择控件 2.优化，选择司机和车辆的展示信息。增加了出车目的地及时间显示。 | 2020-04-10 | 庞军伟
2 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 1.BOM流程调试问题与奕盛沟通 2.确认新增零部件模板，确认结果没有模板，只能手填。 | 2020-04-10 | 庞军伟
3 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 门户河北工厂会议室维护权限开放 | 2020-04-10 | 庞军伟
四、月度工作计划（4/01~4/30）
项目 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 实际结束时间 | 责任人 | 完成情况及问题说明
五、本周工作计划（4/13~4/17）
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 实际结束时间 | 责任人 | 备注
1 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 固定资产系统管理开发(IT设备部分)原型设计、表结构设计。 |  | 庞军伟
2 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 1.BOM流程申请与奕盛测试通过，并部署到正式环境。 2.新增零部件申请流程开始测试 3.完成BPM门户的验收。 4.行政用车的报表开发完成。 5.完成质询会的页面优化及基本功能优化。
六、风险及问题
序号 |  | 风险及问题描述
1