## 周报
|  |  |  | （西安）工厂运营周报6月1周（22周） | [21 empty] | 制作 |  |  | 审核 |  |  | 批准
[26 empty] | 罗让平 |  |  | 冯健 |  |  | 李谦
1.关联业务进行和计划
上周（2020.5.29-2020.6.4） | [16 empty] | 本周（2020.6.5-2020.6.11）
NO. | 项目 | [9 empty] | 责任人 |  | 完成日期 |  | 状态 |  | NO. | 项目 | [10 empty] | 责任人 |  | 计划日期 |  | 状态
1 | 供应商材料: 1、本周材料占用资金降低64.4万元 | [9 empty] | 罗让平 |  | 2020.6.4 |  | ● |  | 1 | 供应商材料: 1、根据主机厂计划装车情况，调整库存材料库存 2、控制材料库存，减少资金占用 | [10 empty] | 罗让平 |  | 2020.6.11 |  | ◎
2 | 2020年商务合同及价格协议进展： 1、截止到6月4日完成29家供应商2020年商务合同的签订（6家未完成），新签订一家供应商 2、截止到6月4日完成24家供应商2020年价格协议的签订（11家未完成） | [9 empty] | 罗让平 |  | 持续 |  | ◎ |  | 2 | 2020年商务合同及价格协议进展： 1、跟踪2020年供应商商务合同签订 2、跟踪2020年供应商价格协议签订 | [10 empty] | 罗让平 |  | 2020.6.11 |  | ◎
3 | 质量： 1、实验：强检实验实验报告电子版完成 2、质量问题：减震器下支架螺栓脱落，改善措施：1、螺栓更改为带胶螺栓；2、螺栓扭矩标准：根据22.49-31.48N.M制定25-32N.M；3、螺栓漏装平垫； 3、售后审核：每日进行售后系统审核查寻 4、工艺改善： ①座垫面套卡条更改为箭头形状，节省装配时间，每件节约30s ②6月10日，供应商分批到货体现，进行持续追踪 | [9 empty] | 贾佳 付佳 权志维 |  | 2020.6.4 |  | ● |  | 3 | 质量： 1、强检实验：跟踪强检实验纸质版报告 2、质量问题：①渐变靠背布套靠背底部调角器位置外漏螺栓，影响产品美观，供应商进行整 改，6月10日到货体现，进行持续跟踪 ②减震器下支架螺栓脱落，跟踪供应商整改效果 3、售后系统审核：要求每日进行售后系统审核查寻 4、工艺改善：6月10日，供应商分批到货体现，进行持续追踪 5、产品审核： ①针对已评审出的问题进行整改追踪 ②每日进行产品评审，对问题进行汇总 | [10 empty] | 贾佳 付佳 权志维 |  | 2020.6.11 |  | ◎
3 | 生产： 1.员工进行现场质量培训，生产线做漏装试验提高质量意识。 | [9 empty] | 杨杰 贾佳 |  | 2020.6.7 |  | ● |  | 3 | 生产： 1、发泡车间改造，提高产能，增加2模架 | [10 empty] | 元小康 杨杰 |  | 2020.6.10 |  | ◎
4 | 人力： 1、房屋租赁费幅度调整申请审批完成 2、信息化知识普及培训--BPM完成 3、配合政府部门疫情安防检查工作 4、废气环境检测报告完成 | [9 empty] | 卢兴艳 |  | 2020.6.4 |  | ● |  | 4 | 人力： 1、上半年公积金汇缴 2、防暑降温事宜 3、QAD系统维护 4、空调运行维护 5、安全检查 | [10 empty] | 卢兴艳 |  | 2020.6.11 |  | ◎
2.人员现况（直接人员：包含在产品ST内的人员 间接人员：基础辅助人员、办公室、仓库、服务等人员。试用期人员一并统计）
区分 |  |  |  | 间接人员 | [13 empty] | 直接人员 |  |  |  | 合计 |  |  | 直接间接比例（%）
|  |  |  | 厂长 |  | 部长 |  | 一搬管理 |  | 现场服务 |  | 叉车司机 |  | 成品装卸 |  | 检验 |  | 男 |  | 女 |  |  |  |  | 总人数 |  |  |  | 70 |  |  | 100%
2019年12月30日人员数 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 13 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 27 |  | 4 |  | 59 |  |  | 69
编制 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 18 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 46 |  | 6 |  | 78 |  |  | 直接人员 |  |  |  | 44 |  |  | 62.86%
前周 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 17 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 37 |  | 7 |  | 70
本周 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 17 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 37 |  | 7 |  | 70 |  |  | 间接人员 |  |  |  | 26 |  |  | 37.14%
变动 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. 1）上周生产实际（详细内容：文件\金额：万元）
区分 |  |  | 库存 |  |  |  | 上周实际 | [13 empty] | 本周预测 | [11 empty] | 客户订单完成率（%）
|  |  | 数量 |  | 金额 |  | 生产计划 |  |  |  | 生产完成 |  |  |  | 顾客交付 |  |  |  | 库存 |  | 生产计划 |  |  |  | 顾客交付 |  |  |  | 库存
[7 empty] | 数量 |  | 金额 |  | 数量 |  | 金额 |  | 数量 |  | 金额 |  | 数量 | 金额 | 数量 |  | 金额 |  | 数量 |  | 金额 |  | 数量 |  | 金额
座椅 |  |  | 783 |  | 46.9 |  | 6000 |  | 360 |  | 7157 |  | 400 |  | 6875 |  | 385 |  | 1065 | 59.6 | 7200 |  | 403 |  | 7200 |  | 403 |  | 1065 |  | 59.6 |  | 100%
发泡 |  |  | 7160 |  | 19.6 |  | 11244 |  | 30.9 |  | 6832 |  | 18.7 | [5 empty] | 13992 | 19.6 | 10000 |  | 27.5
合计 |  |  | 7943 |  | 66.5 |  | 17244 |  | 390.9 |  | 13989 |  | 418.7 |  | 6875 |  | 385 |  | 15057 | 79.2 | 17200 |  | 430.5 |  | 7200 |  | 403 |  | 1065 |  | 59.6 |  | 100%
NO. |  | 问题点 | [7 empty] | 原因 | [9 empty] | 对策 | [10 empty] | 责任人 |  | 完成时间
1
2
3
3.2）人均产值（单位：数量/件 金额/万元）
2020年累计 | [6 empty] | 上周实际 | [11 empty] | 本周计划预测 | [8 empty] | 对比增减 |  |  | 备注
开票数量 |  |  |  | 回款金额（万元） |  |  | 交付数（件） |  |  |  | 交付金额（万元） |  |  |  | 人均产值（万元） |  |  |  | 交付数(件） |  |  | 交付金额（万元） |  |  | 人均产值（万元）
5156.9 |  |  |  | 3555 |  |  | 6875 |  |  |  | 385 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 7200 |  |  | 403 |  |  | 5.7 |  |  | 0.2
人均产值目标达成情况
周目标达成情况 | [12 empty] | 月目标达成情况 | [11 empty] | 差异说明
上周目标 |  |  | 上周实际 |  |  | 目标达成率 |  |  |  | 差异 |  |  | 月目标 |  |  | 本月累计人均产值 |  |  | 目标达成率 |  |  | 差异
5.05 |  |  | 5.7 |  |  | 112.9% |  |  |  | 0.65 |  |  | 20.2 |  |  | 5.7 |  |  | 28.22% |  |  | -14.5
交付金额目标达成情况
周目标达成情况 | [12 empty] | 月目标达成情况 | [11 empty] | 差异说明
上周目标交付金额 |  |  | 上周实际交付金额 |  |  |  | 目标达成率 |  |  | 差异 |  |  | 月目标交付金额 |  |  | 本月累计交付金额 |  |  | 目标达成率 |  |  | 差异
361.5 |  |  | 385 |  |  |  | 106.5% |  |  | 23.5 |  |  | 1446.3 |  |  | 385 |  |  | 26.62% |  |  | -1061.3
2020年度目标 | [7 empty] | 累计进度 | [7 empty] | 上上周实际 | [6 empty] | 上周实际 | [6 empty] | 对比增减 （万元） |  | 进度率%
数量(件） |  |  | 金额（万元） |  |  |  |  | 数量(台） |  |  |  | 金额（万元） |  |  |  | 数量(件） |  |  |  | 金额（万元） |  |  | 数量(台） |  |  | 金额（万元）
210000 |  |  | 18802 |  |  |  |  | 95875 |  |  |  | 5702.6 |  |  |  | 6071 |  |  |  | 364 |  |  | 6875 |  |  | 385 |  |  |  | 21 |  | 30.33%
差异分析：
历史数据 |  |  |  | 上周新发生的数据（单位：万元） | [13 empty] | 6月份回款计划达成情况 | [5 empty] | 7月份回款目标 |  |  | 差异说明
结转前周未回款 |  |  |  | 上周 新发生的应收款 |  |  | 上周回款金额 |  |  | 上周开票额 |  |  | 截止上周未回款额 |  |  | 回款率 |  | 6月份回款计划 |  | 6月实际达成 |  | 差异
1346.93 |  |  |  | 504.97 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.9 |  |  | 0% |  | 1000 |  | 0 |  | -1000 |  | 1000
3.3）上周效率统计 |  |  | （座椅线）
正常投入情况 | [7 empty] | 加班投入情况 |  |  |  | 总投入时间 |  |  | 生产情况 |  |  |  |  | 劳动效率（100%） |  |  | 流失工时（h) | [9 empty] | 生产效率（100%）
出勤人数 |  | 上班天数 |  | 未出勤人数 |  | 正常投入时间 |  | 加班人数 |  | 总加班时间 |  |  |  |  | 生产数量（件） |  |  | 完成工时（h) |  |  |  |  | 流失工时目标 |  |  | 流失工时（h) |  |  | 差异 |  | 达成率
256 |  | 7 |  | 7 |  | 1856.7 |  | 143 |  | 502 |  | 2202.6 |  |  | 7157 |  |  | 1856.7 |  | 84.3% |  |  | 50 |  |  | 147 |  |  | 97 |  | 34.01% |  | 90.32%
3.3.1）上周效率统计 |  |  | （发泡线）
正常投入情况 | [7 empty] | 加班投入情况 |  |  |  | 总投入时间 |  |  | 生产情况 |  |  |  |  | 劳动效率（100%） |  |  | 流失工时（h) | [9 empty] | 生产效率（100%）
出勤班次 |  | 上班天数 |  | 未出勤人数 |  | 正常投入时间 |  | 加班班次 |  | 总加班时间 |  |  |  |  | 生产数量（件） |  |  | 完成工时（h) |  |  |  |  | 流失工时目标 |  |  | 流失工时（h) |  |  | 差异 |  | 达成率
15 |  | 7 |  | 0 |  | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 114 |  |  | 6832 |  |  | 106.3 |  | 93.25% |  |  | 50 |  |  | 4 |  |  | -46 |  | 1250% |  | 96.64%
8
生产异常改善措施
序号 | 工时 | 异常工时项目 |  |  |  |  | 问题点 | [6 empty] | 原因 | [5 empty] | 改善措施 | [8 empty] | 责任部门 |  | 责任人 |  | 完成计划时间
|  | 人 | 机 | 料 | 法 | 环
1 | 48 |  |  | ● |  |  | 副司机座椅异响 | [6 empty] | 1.M4座盆挂钩与后横梁摩擦 2.前端螺丝压片过高 | [5 empty] | M4座盆后挂钩临时贴双面胶 | [8 empty] | 制造部/质量部 |  | 杨洁/贾佳 |  | 进行中
2 | 37.5 |  |  | ● |  |  | 旷达座布面卡条异常 | [6 empty] | 卡条硬度不够，圆弧处尺寸偏大 | [5 empty] | 增加人员提前备料 | [8 empty] | 制造部/质量部 |  | 杨洁/贾佳 |  | 进行中
3 | 52 |  |  | ● |  |  | 长生底座支架锈蚀 | [6 empty] | 焊缝处未喷漆 | [5 empty] | 提前备料使用自喷漆维修 | [8 empty] | 制造部/质量部 |  | 杨洁/贾佳 |  | 下批次来货体现
4.运费管理
2020年度预算(万元） |  |  | 上周实际（实际发生费用） | [7 empty] | 累计金额(万元） |  | 正常进度率% |  |  | 本周累计进度率% |  |  | 差异金额(万元） |  |  | 差异说明
|  |  | 上周目标金额 |  | 上周发生金额(万元） |  | 目标达成率 |  | 差异
80 |  |  | 1.54 |  | 1.4 |  | 90.91% |  | -0.14 |  | 28.52 |  | 42.31% |  |  | 35.65% |  |  | -5.3262
运费说明： | [17 empty] | 改善措施：
5. 库存现状（单位：数量/件 金额/万元）
库存明细
区分 |  |  | 上上周实际 |  |  |  | 上周实际 |  |  |  | 两周差异对比 |  |  |  | 库存目标对比 | [7 empty] | 说明
|  |  | 数量 |  | 金额 |  | 数量 |  | 金额 |  | 数量 |  | 金额 |  | 2020库存目标 |  |  | 目标达成率 |  | 目标差异
原材料 |  |  | 2306367 |  | 332 |  | 2179301 |  | 267.6 |  | -127066 |  | -64.4 |  | 222 |  |  | 82.96% |  | 45.6 |  |  | 河北光华和安陆普转实仓
成品 |  |  | 783 |  | 46.9 |  | 1065 |  | 59.6 |  | 282 |  | 12.7 |  | 90 |  |  | 151% |  | -30.4
不良品 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
呆滞品 |  |  | 18882 |  | 0.8 |  | 18882 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8
合计 |  |  | 2326032 |  | 379.7 |  | 2199248 |  | 328 |  | -126784 |  | -51.7 |  | 312.8 |  |  | 95.37% |  | 15.2
6.本周生产计划（详细内容：文件）
区分 |  |  | 生产计划 | [14 empty] | 预测问题点和关联部门协助事项 | [13 empty] | 协助部门
|  |  | 数量（件） |  |  |  | 金额（万元） |  |  |  | ST合计（分） |  |  |  | 班次匹配 |  |  | 备注 |  | 协助内容
座椅线 |  |  | 7200 |  |  |  | 403 |  |  |  | 110606.67 |  |  |  | 228 |  |  | 8+2时
发泡线 |  |  | 10000 |  |  |  | 27.5 |  |  |  | 9475.8 |  |  |  | 21 |  |  | 8时
合计 |  |  | 17200 |  |  |  | 430.5 |  |  |  | 120082.47 |  |  |  | 249
7.关联部门协助邀请事项
NO. |  |  | 要求内容 | [21 empty] | 要求部门 |  |  |  | 责任人 |  |  | 要求日期
1
2
3
8.设备保养
Line 区分 |  |  | 链条流水线 | [6 empty] | 打包机 |  |  |  |  | 皮带线 |  |  |  | 空压机（2） |  |  |  | 发泡机 |  |  |  | 净化设备 |  |  |  | 合计
计划保养数 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6
完成数 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2
完成率（%） |  |  | 0% | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
9.建设性改善提案统计（单位：数量/件 金额/万元）
改善提案提交数量统计 | [9 empty] | 改善提案效果金额统计 | [10 empty] | 备注
提交件数 年度目标 |  | 上周提交件数 |  | 年度累计提交数量 |  |  | 目标达成率 （件数） |  |  | 效果金额 年度目标 |  |  | 上周效果金额 |  |  | 累计效果金额 |  |  | 目标达成率 （金额）
52 |  | 1 |  | 15 |  |  | 28.85% |  |  | 30 |  |  | 0 |  |  | 36.66 |  |  | 122.2%
10.建设性改善意见
意见
11.改善
Note on B4: 1、题目蓝色宋体16号；内容黑色字体12号；重点标红 2、内容格式，主次分明 3、各厂应在各部门的上报的所有内容中仅筛选重点工作内容和与集团相关的工作内容写入周报，并明确标出top重点
Note on Q6: Administrator:完成●进行中◎未完成○
Note on B22: Administrator: 生产线和产品分类
Note on B33: 微软用户: 2019年1月-本周
Note on O79: 微软用户: 上周周数/年周数52

## 人员
序号 | 部门 | 定编 | 实际 | 人员分布明细 | [8 empty] | 备注
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 总经办 | 1 | 1 | bar: 人员分布明细 1
2 | 财务管理 | 4 | 3 | 人员分布明细 1: 刘建东; 人员分布明细 2: 张宇; 人员分布明细 3: 马阳阳; 人员分布明细 4: 待聘1人
3 | 综合管理 | 2 | 2 | 人员分布明细 1: 卢兴艳; 人员分布明细 2: 杜桂英
4 | 销售服务 | 5 | 6 | 刘建 | 贾少博 | 徐宁 | 贾长权 | 贾小兵 | 雷强 |  |  |  | 根据市场需求由生产转调1人至现场服务
5 | 技术质量 | 5 | 5 | 贾佳 | 权志维 | 付佳 | 李朋 | 史伟超
6 | 生产管理 | 9 | 9 | 冯健 | 罗让平 | 张乐 | 冯健雪 | 元晓康 | 杨洁 | 李冬春 | 刘艳梅 | 张宏梅
| 生产制造 | 52 | 44 | 魏巧芝 | 关亚玲 | 司亚霞 | 刘小娜 | 张枫 | 彭晓飞 | 任亚妮 | 费娟 | 周新欢
|  |  |  | 卢建军 | 刘岗 | 胡嘉鑫 | 高敬 | 张阳 | 董博 | 张登 | 任富平 | 马旭佳
|  |  |  | 杨小强 | 张果 | 贾鹏飞 | 赵润 | 桑朝阳 | 高超 | 石磊 | 姜涛 | 樊哲
|  |  |  | 尚富 | 梁禄 | 牛武强 | 王峰峰 | 岳斗雪 | 马望 | 房小龙 | 田宝明 | 邓富虎
|  |  |  | 张引江 | 李庆 | 王凯 | 权佳 | 秦涛 | 白洋 | 张栋 | 王奔驰
7 |  | 78 | 70
Note on F5: Administrator: 后勤杂务