## 附件1-项目DVP策划表（封页）
附件1
记录编号：QR100120-014A
生效日期：2020-03-20
保存期限：15年
传播范围： ○公开 ●非公开
__P203__项目 专用零部件DVP策划表
编制：
审核：
会签：
批准：
工程研究总院

## 附件1-项目DVP策划表（正表）
记录编号：QR100120-014A
生效日期：2020-3-20
保存期限：15年
传播范围： ○公开 ●非公开
__P203__项目专用零部件DVP策划评审表
序号 | 零部件图号 | 零部件名称 | 零部件重要度 | 所属系统 | 设计主管 | 供应商 | SQE | 首次使用车型 | 是否进行DVP验证（是或否） | 本零部件不策划理由 | 试验项目 | 本试验项目是否实施 | 本试验项目不策划理由 | 项目分类（材料/零部件/系统/法规项） | 试验破坏性（破坏性试验/非破坏性试验） | 试验室审核结果 | 试验项目实施主体 | 是否目击 | 测试结果 | 报告编号 | 备注
1 | P1681010141A0 | 驾驶员座椅总成 | ◆ | 内饰 | 任寅杰 | 光华荣昌 | 代红军 | G2F010-K021 | 是 | / | H点测试 | 是 | / | 零部件级试验 | 非破坏性试验：可共用一个样件 |  | 光华荣昌
[11 empty] | 座椅强制法规(N1类) | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心 |  |  |  | 法规实验
[11 empty] | 头枕强制法规试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 安全带固定点强度试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 儿童座椅固定点强度 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 座椅总成皮革部分 | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 模拟人体进出座椅试验 | 否 | 视同P168100000036 | / | / |  | /
[11 empty] | VOC | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 气味性 | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | ELV | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
2 | P1681010147A0 | 驾驶员座椅总成 | ◆ | 内饰 | 任寅杰 | 光华荣昌 | 代红军 | G2F010-K021 | 是 | / | H点测试 | 否 | 视同P1681010142A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 座椅强制法规(N1类) | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心 |  |  |  | 法规实验
[11 empty] | 头枕强制法规试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 安全带固定点强度试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 儿童座椅固定点强度 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 座椅总成皮革部分 | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 模拟人体进出座椅试验 | 否 | 视同P168100000036 | / | / |  | /
[11 empty] | VOC | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 气味性 | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | ELV | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
3 | P168100000036 | 驾驶员座椅总成 | ◆ | 内饰 | 任寅杰 | 光华荣昌 | 代红军 | G2F010-K021 | 是 | / | H点测试 | 否 | 视同P1681010142A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 座椅强制法规(N1类) | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心 |  |  |  | 法规实验
[11 empty] | 头枕强制法规试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 安全带固定点强度试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 儿童座椅固定点强度 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 座椅总成皮革部分 | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 模拟人体进出座椅试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 福州环宇
[11 empty] | 侧气囊爆破试验 | 否 | 视同P168100000037 | / | / |  | /
[11 empty] | VOC | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 气味性 | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | ELV | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
4 | P1681010149A0 | 驾驶员座椅总成 | ◆ | 内饰 | 任寅杰 | 光华荣昌 | 代红军 | G2F010-K021 | 是 | / | H点测试 | 否 | 视同P1681010141A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 座椅强制法规(N1类) | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心 |  |  |  | 法规实验
[11 empty] | 头枕强制法规试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 安全带固定点强度试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 儿童座椅固定点强度 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 座椅总成皮革部分 | 否 | 成熟面料，面料供应商直接提供报告 | / | / |  | /
[11 empty] | 模拟人体进出座椅试验 | 否 | 视同P1681010139A0 | / | / |  | /
[11 empty] | VOC | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 气味性 | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
[11 empty] | ELV | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
5 | P1681010137A0 | 驾驶员座椅总成 | ◆ | 内饰 | 任寅杰 | 光华荣昌 | 代红军 | G2F010-K021 | 是 | / | H点测试 | 否 | 视同P1681010139A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 座椅强制法规(N1类) | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心 |  |  |  | 法规实验
[11 empty] | 头枕强制法规试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 安全带固定点强度试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 儿童座椅固定点强度 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 座椅总成皮革部分 | 否 | 成熟面料，面料供应商直接提供报告 | / | / |  | /
[11 empty] | 模拟人体进出座椅试验 | 否 | 视同P1681010139A0 | / | / |  | /
[11 empty] | VOC | 是 | / | 材料级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 广电/信测/北测
[11 empty] | 气味性 | 是 | / | 材料级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 广电/信测/北测
[11 empty] | ELV | 是 | / | 材料级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 广电/信测/北测
6 | P1681010139A0 | 驾驶员座椅总成 | ◆ | 内饰 | 任寅杰 | 光华荣昌 | 代红军 | G2F010-K021 | 是 | / | H点测试 | 是 | / | 零部件级试验 | 非破坏性试验：可共用一个样件 |  | 光华荣昌
[11 empty] | 座椅强制法规(N1类) | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心 |  |  |  | 法规实验
[11 empty] | 头枕强制法规试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 安全带固定点强度试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 儿童座椅固定点强度 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 座椅总成皮革部分 | 否 | 成熟面料，面料供应商直接提供报告 | / | / |  | /
[11 empty] | 模拟人体进出座椅试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 福州环宇
[11 empty] | 侧气囊爆破试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 福州环宇
[11 empty] | VOC | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 气味性 | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
[11 empty] | ELV | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
7 | P1681020150A0 | 副驾驶员座椅总成 | ◆ | 内饰 | 任寅杰 | 光华荣昌 | 代红军 | G2F010-K021 | 是 | / | H点测试 | 是 | / | 零部件级试验 | 非破坏性试验：可共用一个样件 |  | 光华荣昌
[11 empty] | 座椅强制法规(N1类) | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心 |  |  |  | 法规实验
[11 empty] | 头枕强制法规试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 安全带固定点强度试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 儿童座椅固定点强度 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 座椅总成皮革部分 | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 模拟人体进出座椅试验 | 否 | 视同P168100000036 | / | / |  | /
[11 empty] | VOC | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 气味性 | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | ELV | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
8 | P1681020149A0 | 副驾驶员座椅总成 | ◆ | 内饰 | 任寅杰 | 光华荣昌 | 代红军 | G2F010-K021 | 是 | / | H点测试 | 否 | 视同P1681020150A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 座椅强制法规(N1类) | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心 |  |  |  | 法规实验
[11 empty] | 头枕强制法规试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 安全带固定点强度试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 儿童座椅固定点强度 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 座椅总成皮革部分 | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 模拟人体进出座椅试验 | 否 | 视同P168100000036 | / | / |  | /
[11 empty] | VOC | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 气味性 | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | ELV | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
9 | P168100000037 | 副驾驶员座椅总成 | ◆ | 内饰 | 任寅杰 | 光华荣昌 | 代红军 | G2F010-K021 | 是 | / | H点测试 | 否 | 视同P1681020150A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 座椅强制法规(N1类) | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心 |  |  |  | 法规实验
[11 empty] | 头枕强制法规试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 安全带固定点强度试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 儿童座椅固定点强度 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 座椅总成皮革部分 | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 模拟人体进出座椅试验 | 否 | 视同P168100000036 | / | / |  | /
[11 empty] | 侧气囊爆破试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 福州环宇
[11 empty] | VOC | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 气味性 | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | ELV | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
10 | P1681020151A0 | 副驾驶员座椅总成 | ◆ | 内饰 | 任寅杰 | 光华荣昌 | 代红军 | G2F010-K021 | 是 | / | H点测试 | 否 | 视同P1681020142A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 座椅强制法规(N1类) | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心 |  |  |  | 法规实验
[11 empty] | 头枕强制法规试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 安全带固定点强度试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 儿童座椅固定点强度 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 座椅总成皮革部分 | 否 | 成熟面料，面料供应商直接提供报告 | / | / |  | /
[11 empty] | 模拟人体进出座椅试验 | 否 | 视同P1681010139A0 | / | / |  | /
[11 empty] | VOC | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 气味性 | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
[11 empty] | ELV | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
11 | P1681020141A0 | 副驾驶员座椅总成 | ◆ | 内饰 | 任寅杰 | 光华荣昌 | 代红军 | G2F010-K021 | 是 | / | H点测试 | 否 | 视同P1681020142A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 座椅强制法规(N1类) | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心 |  |  |  | 法规实验
[11 empty] | 头枕强制法规试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 安全带固定点强度试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 儿童座椅固定点强度 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 座椅总成皮革部分 | 否 | 成熟面料，面料供应商直接提供报告 | / | / |  | /
[11 empty] | 模拟人体进出座椅试验 | 否 | 视同P1681010139A0 | / | / |  | /
[11 empty] | VOC | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 气味性 | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
[11 empty] | ELV | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
12 | P1681020142A0 | 副驾驶员座椅总成 | ◆ | 内饰 | 任寅杰 | 光华荣昌 | 代红军 | G2F010-K021 | 是 | / | H点测试 | 是 | / | 零部件级试验 | 非破坏性试验：可共用一个样件 |  | 光华荣昌
[11 empty] | 座椅强制法规(N1类) | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心 |  |  |  | 法规实验
[11 empty] | 头枕强制法规试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 安全带固定点强度试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 儿童座椅固定点强度 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 座椅总成皮革部分 | 否 | 成熟面料，面料供应商直接提供报告 | / | / |  | /
[11 empty] | 模拟人体进出座椅试验 | 否 | 视同P1681010139A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 侧气囊爆破试验 | 否 | 视同P1681010139A0 | / | / |  | /
[11 empty] | VOC | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 气味性 | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
[11 empty] | ELV | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
13 | P168100000038 | 第二排乘客三人连体座椅总成 | ◆ | 内饰 | 任寅杰 | 光华荣昌 | 代红军 | G2F010-K021 | 是 | / | H点测试 | 是 | / | 零部件级试验 | 非破坏性试验：可共用一个样件 |  | 光华荣昌
[11 empty] | 座椅强制法规(N1类) | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心 |  |  |  | 法规实验
[11 empty] | 头枕强制法规试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 安全带固定点强度试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 儿童座椅固定点强度 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 座椅总成皮革部分 | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 模拟人体进出座椅试验 | 否 | 视同P168100000040 | / | / |  | /
[11 empty] | VOC | 否 | 视同P1681033318A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 气味性 | 否 | 视同P1681033318A0 | / | / |  | /
[11 empty] | ELV | 否 | 视同P1681033318A0 | / | / |  | /
14 | P168100000039 | 第二排乘客三人连体座椅总成 | ◆ | 内饰 | 任寅杰 | 光华荣昌 | 代红军 | G2F010-K021 | 是 | / | H点测试 | 否 | 视同P168100000038 | / | / |  | /
[11 empty] | 座椅强制法规(N1类) | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心 |  |  |  | 法规实验
[11 empty] | 头枕强制法规试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 安全带固定点强度试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 儿童座椅固定点强度 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 座椅总成皮革部分 | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 模拟人体进出座椅试验 | 否 | 视同P168100000040 | / | / |  | /
[11 empty] | VOC | 否 | 视同P1681033318A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 气味性 | 否 | 视同P1681033318A0 | / | / |  | /
[11 empty] | ELV | 否 | 视同P1681033318A0 | / | / |  | /
15 | P168100000040 | 第二排乘客三人连体座椅总成 | ◆ | 内饰 | 任寅杰 | 光华荣昌 | 代红军 | G2F010-K021 | 是 | / | H点测试 | 否 | 视同P168100000038 | / | / |  | /
[11 empty] | 座椅强制法规(N1类) | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心 |  |  |  | 法规实验
[11 empty] | 头枕强制法规试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 安全带固定点强度试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 儿童座椅固定点强度 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 座椅总成皮革部分 | 否 | 视同P1681010136A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 模拟人体进出座椅试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 福州环宇
[11 empty] | VOC | 否 | 视同P1681033318A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 气味性 | 否 | 视同P1681033318A0 | / | / |  | /
[11 empty] | ELV | 否 | 视同P1681033318A0 | / | / |  | /
16 | P168100000041 | 第二排乘客三人连体座椅总成 | ◆ | 内饰 | 任寅杰 | 光华荣昌 | 代红军 | G2F010-K021 | 是 | / | H点测试 | 否 | 视同P168100000034 | / | / |  | /
[11 empty] | 座椅强制法规(N1类) | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心 |  |  |  | 法规实验
[11 empty] | 头枕强制法规试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 安全带固定点强度试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 儿童座椅固定点强度 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 座椅总成皮革部分 | 否 | 成熟面料，面料供应商直接提供报告 | / | / |  | /
[11 empty] | 模拟人体进出座椅试验 | 否 | 视同P168100000034 | / | / |  | /
[11 empty] | VOC | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 气味性 | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
[11 empty] | ELV | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
17 | P168100000033 | 第二排乘客三人连体座椅总成 | ◆ | 内饰 | 任寅杰 | 光华荣昌 | 代红军 | G2F010-K021 | 是 | / | H点测试 | 否 | 视同P168100000034 | / | / |  | /
[11 empty] | 座椅强制法规(N1类) | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心 |  |  |  | 法规实验
[11 empty] | 头枕强制法规试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 安全带固定点强度试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 儿童座椅固定点强度 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 座椅总成皮革部分 | 否 | 成熟面料，面料供应商直接提供报告 | / | / |  | /
[11 empty] | 模拟人体进出座椅试验 | 否 | 视同P168100000034 | / | / |  | /
[11 empty] | VOC | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 气味性 | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
[11 empty] | ELV | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
18 | P168100000034 | 第二排乘客三人连体座椅总成 | ◆ | 内饰 | 任寅杰 | 光华荣昌 | 代红军 | G2F010-K021 | 是 | / | H点测试 | 是 | / | 零部件级试验 | 非破坏性试验：可共用一个样件 |  | 光华荣昌
[11 empty] | 座椅强制法规(N1类) | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心 |  |  |  | 法规实验
[11 empty] | 头枕强制法规试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 安全带固定点强度试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 儿童座椅固定点强度 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 天津检测中心
[11 empty] | 座椅总成皮革部分 | 否 | 成熟面料，面料供应商直接提供报告 | / | / |  | /
[11 empty] | 模拟人体进出座椅试验 | 是 | / | 零部件级试验 | 破坏性试验：单独样件测试 |  | 福州环宇
[11 empty] | VOC | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
[11 empty] | 气味性 | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
[11 empty] | ELV | 否 | 视同P1681010137A0 | / | / |  | /
编制各系统DVP&R |  |  |  | 系统及零部件工程师签字 |  |  | 审核 |  |  | 设计主管领导签字 |  | 会签 |  | 整车性能集成经理、工程质量经理、试验经理、采购质量工程师、试验工程师、材料工程师签字 |  | 批准 |  |  |  | 工程子系统开发经理签字 (安全件/关键件由主管院长批准)

## 附件2-项目DVP&R表单
附件2
记录编号： QR100120-015A
生效日期：2020-03-20
保存期限：15年
传播范围： ○公开 ●非公开
设计验证计划和报告 （Design Verification Plan and Report）
DVP&R编号 |  |  |  |  | 编制 |  | 审核 | [5 empty] | 试验工程师会签 |  |  |  |  | 采购质量工程师会签 |  |  |  | 实际测试情况 | [5 empty] | 结果确认 | 系统及零部件工程师签字 | 备注
试验经理会签 |  |  |  |  | 整车性能集成 经理会签 |  | 工程质量经理 会签 | [5 empty] | 批准 |  |  |  |  | 日期
项目名称 |  |  | P203 |  | 项目编号 |  | TL05H | [9 empty] | 车型 | [11 empty] | 试验经理签字
隶属系统 |  |  | 内饰 |  | 零部件/总成名称 |  | 驾驶员座椅总成/副驾驶员座椅总成/乘客第二排三人连体座总成 | [9 empty] | 零部件/总成号 |  |  | 见《附件3-项目DVP清单》 | [8 empty] | 工程子系统开发经理签字
验证策划
序号 | 试验项目 |  | 试验程序或标准(凡是不注日期的标准适用于最新版本) | 试验描述 |  | 目标要求 | 样件类别 |  |  |  |  | 样件数量 |  |  |  |  | 试验主体 | 测试责任人 | 试验费用 |  | 计划日期 | 实际实施日期 |  | 试验单位 | 测试报告 |  |  | 结果判定
[7 empty] | I | S1 | S2 | A | B | I | S1 | S2 | A | B |  |  | 单项 | 合计 |  | 开始 | 完成 |  | 报告编号 |  | 测试结果
1 | H点测试 |  | QC/T 740 | 依标准 |  | H点±7.5mm，后排中间H点±20mm，靠背角±2° |  | √ |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 光华荣昌 | 李红微
2 | 座椅强制法规(N1类) |  | GB 15083 | 依标准 |  | 依标准 |  |  | √ |  |  |  |  | 1 |  |  | 光华荣昌 | 李红微
3 | 头枕强制法规试验 |  | GB 11550 | 依标准 |  | 依标准 |  |  | √ |  |  |  |  | 1 |  |  | 光华荣昌 | 李红微
4 | 座椅总成皮革部分 | 单位面积质量 | GB/T 4669 | 在人造革整个幅宽的不同位置上，至少取3个100cm²的试样，称重，并转化成1㎡的重量 |  | （740±40）g/㎡ |  | √ |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 光华荣昌 | 李红微
|  | 厚度 | GB/T 2709 | 用百分表测厚仪沿产品宽度方向左、中、右三点测量，测量结果以算术平均值表示，精确至0.01mm |  | （0.9-1.2）mm
|  | 缝合强力 | GB/T 13773.1 | 依照标准，（100±10）mm/min的速度拉伸，记录试样断裂的最大力 |  | 径向：≥200N 纬向：≥200N
|  | 剥离强力 | Q/FT A291-2015 | 在径向和纬向各取尺寸为（150×50）mm的试样三片，将每片试样的一端割开，基布和皮革剥离约50mm，将试样放在拉力试验机上，用夹具将基布和皮革夹住，夹具间距约35mm，以约100mm/min的速度拉伸，剥离距离到100mm时停止试验，记录试样的剥离强度并计算平均值 |  | ≥20N
|  | 撕裂强力 | GB/T 3917.3 | 在样品径向和纬向方向各取尺寸为（150×50）mm的试样三片，在样品中间沿长度方向剪开一个约为75mm的裂口，将试样放在拉力试验机上，用夹具夹持住割开的两端，切割线与夹具的中心线对齐，夹具间距为100mm，以100mm/min的速度拉伸，记录试样断裂或拉伸至100mm时的撕裂强力，计算平均值 |  | 径向：≥35N 纬向：≥24N
|  | 负载50N伸长率 | 依标准 | 在试样上画出距离约为100mm的两条标线，准确测量标线距离，精确值0.1mm，按图所示装置试样，将试样的一端固定夹具夹持，另一端负载50N（含移动夹具的质量）并保持加载状态10分钟后，测量标线间距离，计算定载荷伸长率；去掉载荷后在平台上放置10分钟后再测量标线间的距离，计算永久伸长率。 |  | 伸长率：报告实测值； 永久伸长率：径向≤6，纬向≤18
|  | 耐磨性 | GB/T 2726 | Taber摩擦仪器，摩擦轮CS-10，负重500g，摩擦500转，取三块试样进行，取三个试验结果中最差的那个 |  | 摩1000次表面无明显损伤
|  | 耐摩擦色牢度 | GB/T 3920 | 按照GB/T 2537标准测试，测试台前后往复运动，测试头总重为1000g，运动距离100mm，摩擦10次（往、返记作一次）变色色牢度按GB/T 250评定，沾色色牢度按照GB/T 251评定 |  | 干摩：≥4级 湿摩：≥4.5级 酒精：≥4.5级
|  | 耐光色牢度 | GB/T 16442.2 | 按照GB/T 16442.2 方法A执行，光照3个周期（每个周期280kJ/㎡，试验周期65h），按照GB/T 250进行评定试样的颜色变化情况 |  | 灰卡等级≥4级
|  | 耐折牢度 | GB/T 2714 | 依照标准进行试验，低温条件需将低温耐折牢度试验机设置到规定温度（-10℃）后，在开始试验，试验次数3万次，要求试验后无裂纹 |  | 常温（10万次），表面无裂纹 低温（-10℃/3万次），表面无裂纹
|  | 阻燃性 | GB 8410 | 依照标准 |  | ＜100mm/min
|  | 甲醛 | Q/FT A146 | 依照标准，样品尺寸为（100×40mm）的试片六个 |  | ≤10mg/kg
|  | 有机物含量 | Q/FT A148 | 依照标准 |  | ≤50μgC/g
|  | 气味测试 | Q/FT A201 | 依照Q/FT A201标准中方案3进行测试 |  | ≤3.5级
|  | 雾化 | Q/FT A144 | 依照Q/FT A144标准进行测试 |  | ≤5mg
5 | 模拟人体进出座椅试验 |  | QC/T 740 | 依标准 |  | 依标准4.3.3 |  | √ |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 光华荣昌 | 李红微
6 | 侧气囊爆破试验 |  | QC/T 740 | 依标准 |  | a) 带气囊的座椅靠背在-35C、常温23C 、高温85C的各个试验温度下，通过打开座椅靠背套，必须能可靠地展开气囊组件。其中，面套上气囊缝线必须能完全打开，并且没有大于2g重的碎片。 b) 侧面气囊系统及其附属的座椅面套试验要求保证座椅靠背的侧面气囊总成的质量和性能，对安装有侧面气囊的座椅靠背总成进行爆破试验。试验后，侧面气囊靠背总成或靠背面套仅允许在规定位置上爆开，不允许零件松动 |  |  | √ |  |  |  |  | 1 |  |  | 光华荣昌 | 李红微
7 | VOC |  | Q/FT A203 | 依标准 |  | A类前、后排座椅按表1 |  | √ |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 光华荣昌 | 李红微
8 | 气味性 |  | Q/FT T006 | 依标准 |  | 方案3：≤3.5级 |  | √ |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 光华荣昌 | 李红微
9 | ELV |  | Q/FT T013 | 依标准 |  | 满足Q/FT T013中要求。 |  | √ |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 光华荣昌 | 李红微
填写说明：（不要改变列宽及单元格格式，可适当合并单元格，但要保持格式与模板统一）
1、试验项目栏由系统零部件工程师填写，要求填写准确，主要针对零部件性能指标，包含性能及可靠性技术指标要求；
2、试验程序或标准栏由系统零部件工程师负责填写，主要填写标准号及名称，如果标准中对试验方法及工况不明确或不唯一，需要在试验描述栏中补充说明；
3、试验描述栏由系统零部件工程师负责填写，主要填写对无依据试验标准的项目试验方法进行描述，另外，对标准中对试验方法及工况不明确或不唯一，需要在此栏中进行补充说明；
4、目标要求栏由系统零部件工程师填写，主要填写具体设计指标值或技术要求，便于结果的判定；
5、样件分类及数量栏由系统及零部件工程师确认填写，具体数量可与试验工程师沟通确定；
6、试验主体栏由试验中心根据供应商试验能力资源库确认填写，填写“福田试验室或供应商或第三方”；
7、测试责任人栏由试验中心确认填写，栏中主要填写负责该项目试验实施过程控制的具体责任人；
8、试验费用仅为项目组及供应商参考，首次设计验证未通过，则由SQE考核供应商，后续仍不合格，则加倍考核；
9、计划日期栏由系统零部件工程师填写，结合各状态样件试验的需求，明确各状态样件设计验证计划节点；
10、实际实施日期栏由试验中心在试验实施时填写，按照试验具体进度实际填写；
11、测试报告栏由试验工程师负责填写，按照测试报告，填写报告编号及测试结果；
12、结果判断栏由系统零部件工程师填写，主要填写“合格”或“不合格”，并由工程子系统开发经理及试验经理会签三方进行确认。
设计试验《DVP&R表单》编制审签流程
1 | 策划阶段 |  | 编制各系统DVP&R | 系统及零部件工程师 |  | 表中粉色区域
2 |  |  | 审核 | 主管领导
3 |  |  | 会签 | 试验工程师 |  | 表中黄色区域
4 |  |  | 所有内容会签、评估 | 整车性能集成经理、工程质量经理、 试验经理、采购质量工程师
5 |  |  | 批准 | 工程子系统开发经理 (安全件/关键件由主管院长批准)
6 |  |  | DVP&R汇总下发 | 系统及零部件工程师
7 | 测试实施 |  | 实际测试情况填写 | 试验工程师 |  | 表中蓝色区域
8 | 试验结果与应用 |  | 结果确认 | 设计工程师、工程子系统开发经理、试验经理 |  | 表中绿色区域

## 附件3-项目DVP清单
附件3
记录编号： QR100120-016A
生效日期：2020-03-20
保存期限：15年
传播范围： ○公开 ●非公开
__P203__项目专用零部件DVP清单
下发日期： 年 月 日
序号 | 零部件图号 | 零部件名称 | 归属系统 | 供应商 | 供应商联系人/联系方式 | 设计主管/联系方式 | 备注 (采购负责人)
1 | P1681010141A0 | 驾驶员座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 吴孝伟/18612905682 | 任寅杰/59914031 | 张全胜
2 | P1681010147A0 | 驾驶员座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 吴孝伟/18612905682 | 任寅杰/59914031 | 张全胜
3 | P168100000036 | 驾驶员座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 吴孝伟/18612905682 | 任寅杰/59914031 | 张全胜
4 | P1681010149A0 | 驾驶员座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 吴孝伟/18612905682 | 任寅杰/59914031 | 张全胜
5 | P1681010137A0 | 驾驶员座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 吴孝伟/18612905682 | 任寅杰/59914031 | 张全胜
6 | P1681010139A0 | 驾驶员座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 吴孝伟/18612905682 | 任寅杰/59914031 | 张全胜
7 | P1681020150A0 | 副驾驶员座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 吴孝伟/18612905682 | 任寅杰/59914031 | 张全胜
8 | P1681020149A0 | 副驾驶员座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 吴孝伟/18612905682 | 任寅杰/59914031 | 张全胜
9 | P168100000037 | 副驾驶员座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 吴孝伟/18612905682 | 任寅杰/59914031 | 张全胜
10 | P1681020151A0 | 副驾驶员座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 吴孝伟/18612905682 | 任寅杰/59914031 | 张全胜
11 | P1681020141A0 | 副驾驶员座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 吴孝伟/18612905682 | 任寅杰/59914031 | 张全胜
12 | P1681020142A0 | 副驾驶员座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 吴孝伟/18612905682 | 任寅杰/59914031 | 张全胜
13 | P168100000038 | 第二排乘客三人连体座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 吴孝伟/18612905682 | 任寅杰/59914031 | 张全胜
14 | P168100000039 | 第二排乘客三人连体座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 吴孝伟/18612905682 | 任寅杰/59914031 | 张全胜
15 | P168100000040 | 第二排乘客三人连体座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 吴孝伟/18612905682 | 任寅杰/59914031 | 张全胜
16 | P168100000041 | 第二排乘客三人连体座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 吴孝伟/18612905682 | 任寅杰/59914031 | 张全胜
17 | P168100000033 | 第二排乘客三人连体座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 吴孝伟/18612905682 | 任寅杰/59914031 | 张全胜
18 | P168100000034 | 第二排乘客三人连体座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 吴孝伟/18612905682 | 任寅杰/59914031 | 张全胜
编制：

## 附件4-DVP更改单说明书
附件4
|  | DVP&R更改说明书 |  | 记录编号： QR100120-017A
生效日期：2020-03-20
保存期限：15年
传播范围： ○公开 ●非公开
部门
编制
记录顺序号： |  | 保存期限： | 生效日期： | 审核
项目名称 |  | 项目编号 | DVP&R编号 | 会签
隶属系统 |  | 零部件/总成名称 | 调整后DVP&R编号 | 批准
供应商 |  | 零部件/总成图号 |  | 批准日期
序号 | 调整项目 | 调整前内容 | 调整后内容 | 差异说明 | 备注
记录部门： 记录人： 记录日期：20 年 月 日

## 附件5-传统车法规检查表
|  |  | 传统能源汽车主要法规项检查表 |  | 编号：QR100120-018A
生效日期：2020-3-20
保存期限：15年
传播范围：○公开 ●非公开
序号 | 类别 | 控制项目 | 法规（标准/设计）要求 | 实际值 | 试验工程师签字确认测试结果 | 系统及零部件工程师签字确认是否符合法规
（标准/设计）要求
编制：（系统及零部件工程师） 会签：（整车性能集成经理、试验经理、工程质量经理、供应商质量工程师 审核：（产品工程经理） 批准：（项目经理）

## 附件6-新能源法规检查表
|  |  | 电动汽车安全法规项检查表 |  | 编号：QR100120-019A
生效日期：2020-3-20
保存期限：15年
传播范围：○公开 ●非公开
序号 | 类别 | 控制项目 | 法规（标准/设计）要求 | 实际值 | 试验工程师签字确认测试结果 | 系统及零部件工程师签字确认是否符合法规（标准/设计）要求
编制：（系统及零部件工程师） 会签：（整车性能集成经理、试验经理、工程质量经理、供应商质量工程师 审核：（产品工程经理） 批准：（项目经理）