## Sheet1
F3000项目 DZ13241510093/SZ151000811 PPAP提交时间回执客户（陕西重型汽车有限公司）
序号 | 物料编码 | 零件名称 | 供方 | 模具是否完成 | DVP是否签订 | 整车小批量试装是否完成 | PPAP预计提交完成时间
1 | DZ13241510048 | 左空气悬浮座椅总成/R点245/安全带/阻尼可调/报警锁扣 | 01010102-北京光华荣昌 | 是 | 否 | 未完成 | 7月10号
2 | DZ13241510093 | 左空气悬浮座椅总成/10面料/报警锁扣 | 01010102-北京光华荣昌 | 是 | 否 | 未完成 | 7月30号
3 | SZ151000811 | 左液压座椅总成（10面料/报警锁扣） | 01010102-北京光华荣昌 | 是 | 否 | 未完成 | 7月30号
北京光华荣昌汽车零部件有限公司 2020年7月2号

## 备注
93在91基础上
811在13基础上