## 周报
|  | 湖南 工厂运营周报 8 月 第 4 周（ 35 周） | [13 empty] | 完成日期 | 编制 | 审核 | 批准
[16 empty] | 2020.8.28 |  | 袁红刚 | 泮长海
1、主要业务事项
上周 | [9 empty] | 本周
NO. | 项目 | [5 empty] | 责任人 | 完成日期 | 状态 | NO. | 项目 | [5 empty] | 责任人 | 计划日期 | 状态
1 | C40DB前排ES0签署，小批量试装，PPAP确认 | [5 empty] | 胡曾旋 | 8.31 | 进行中 | 1 | 8月底盘点，9月4日前完成QAD物流账 | [5 empty] | 袁红刚 | 9.4 | 进行中
2 | 中联重科物资准备9月开始SOP，月均供货1500台 中车座椅试装，由原15列高铁增值31列 | [5 empty] | 王佳 | 8.31 | 进行中 | 2 | 中联重科物资准备9月开始SOP，月均供货1500台 中车座椅试装，由原15列高铁增值31列，中车报价 | [5 empty] | 王佳/陈杰 | 9.4 | 进行中
3 | C52前后排报价，竞标 | [5 empty] | 王佳 | 8.31 | 进行中 | 3 | C52前后排报价，竞标 | [5 empty] | 王佳 | 9.4 | 进行中
4 | 企业文化全员学习，深刻领悟心得体会提交 | [5 empty] | 廖娉 | 8.31 | 进行中 | 4 | 禁毒、消防安全、心肺复苏知识等培训学习 | [5 empty] | 廖娉 | 9.4 | 进行中
5 | 1.C40DB前排座椅调高手柄力度超标整改（扭力簧试样） 2.佛山汇报产品靠背顶腰问题处理 | [5 empty] | 刘涛/张华 | 8.25 | 进行中 | 5 | 企业文化1.0内化驱动工程”推进 | [5 empty] | 廖娉 | 8月-12月 | 进行中
6 | 国内170座椅更换，国外330台方案出具（原河北生产状态座椅11000台，后转景德镇生产，疑存放时间和场地问题） 9月10日交付200台M20出口车 | [5 empty] | 刘涛/胡增旋 | 8.27 | 进行中 | 6 | M20/C32B动态试验跟踪，公司所有CCC认证转自我声明 | [5 empty] | 刘涛 | 8月-9月 | 进行中
7 | 再次展开人员精细化分析 | [5 empty] | 廖娉 | 8.27 | 进行中 | 7 | P203后排坐垫发泡质量改善（撕裂比例高） | [5 empty] | 卢中华 | 9.5 | 进行中
4 | [9 empty] | 4
5 | [9 empty] | 5
6 | [9 empty] | 6
7 | [9 empty] | 7
2、安全管理
1）法律法规（根据相关法律法规，各部门排查其工作行为是否存在违规或界定不明确的情况）
NO. | 排查项目 |  |  | 问题说明 |  |  |  | 整改措施 | [6 empty] | 负责部门 | 责任人 | 完成与否 | 完成时间/计划时间
1 | 登记备案表 |  |  | 无 |  |  |  | 无 | [6 empty] | 综合管理部 | 廖娉 | 完成
2 | 特种设备安全管理资质证书 |  |  | 无 |  |  |  | 无 | [6 empty] | 综合管理部 | 廖娉 | 完成
3
4
5
2）安全事故（类别：工伤/火灾/交通事故/重大资产损失/其他安全隐患）
NO. | 损失金额 |  |  | 问题说明 |  |  |  | 整改措施 | [6 empty] | 负责部门 | 责任人 | 完成与否 | 完成时间/计划时间
1 | 无 |  |  | 有个别员工在厕所内抽烟 |  |  |  | 综合管理部不定期抽查，发现考核500元/次并通报批评。 | [6 empty] | 综合管理部 | 廖娉 | 完成 | 持续
2 | 无 |  |  | 焊接车间焊机电缆线私自乱搭接 |  |  |  | 不定期巡查，规定由设备科专业人员进行电线搭接 | [6 empty] | 生产制造部 | 卢中华 | 完成 | 持续
3）文件安全（涉及文件安全保管、借阅登记、保密三个方面）
NO. | 文件名称 |  |  | 问题说明 |  |  |  | 整改措施 | [6 empty] | 负责部门 | 责任人 | 完成与否 | 完成时间/计划时间
1 | 技术文件存档 |  |  | 无 |  |  |  | 兼职人员专职监控 | [6 empty] | 技术部 | 胡曾旋 | 完成 | 持续
2 | 采购合同 |  |  | 无 |  |  |  | 兼职人员专职监控 | [6 empty] | 采购部 | 周小平 | 完成 | 持续
3
3、财务指标
1）营业收入（单位：金额/万元）
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
276.22 |  | 16.484 |  | 5.968% | 276.22 |  | 204.8669 |  | 74.17% | 1104.88 |  | 367.89 |  | 33.3%
2）营业成本（单位：金额/万元）
① 营业成本
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
257.25 |  | 17.1434 |  | 6.664% | 257.25 |  | 184.3802 |  | 71.67% | 1029 |  | 353.921 |  | 34.39%
② 销售费用
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
8.16 |  | 5.9 |  | 72.3% | 8.16 |  | 5.9 |  | 72.3% | 32.64 |  | 22.7 |  | 69.55%
③ 管理费用
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
15.94 |  | 26.9 |  | 168.8% | 15.94 |  | 26.9 |  | 168.8% | 63.76 |  | 113.3 |  | 177.7%
④ 财务费用
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
4.3 |  | 4.6 |  | 107% | 4.3 |  | 4.6 |  | 107% | 17.2 |  | 19.6 |  | 114%
3）利润（单位：金额/万元）
① 营业利润
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
-9.43 |  | -38.0594 |  | 403.6% | -9.43 |  | -16.9133 |  | 179.4% | -37.72 |  | -141.631 |  | 375.5%
② 净利润
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
-9.43 |  | -38.0594 |  | 403.6% | -9.43 |  | -16.9133 |  | 179.4% | -37.72 |  | -141.631 |  | 375.5%
4）投入产出分析（单位：金额/万元）
上周完成情况 | [9 empty] | 本月完成情况
总投入成本 |  | 总产值 |  | 实际投入产出比 |  | 预算 |  | 差异 |  | 累计投入成本 |  | 累计产值 |  | 实际投入产出比 |  | 预算 |  | 差异
143.8166 |  | 184.3802 |  | 78% |  | 78% |  | 0% |  | 285.1148 |  | 367.89 |  | 77.5% |  | 78% |  | -0.5%
公式：投入产出比=总投入成本/总产值
NO. | 问题点 |  |  |  | 原因分析 | [5 empty] | 改善措施 | [5 empty] | 责任部门 | 负责人 | 时间节点
1
2
4、经营指标
1）上周生产实际（单位：金额/万元 数量/件）
NO. | 项目 |  | 上上周结转库存 |  | 上周实际(8.21-8.27) | [8 empty] | 本周预测
[5 empty] | 生产计划 |  | 生产完成 |  |  | 顾客交付 |  | 结余库存 |  | 生产计划 |  | 顾客交付 |  | 结余库存
|  |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 完成率 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额
1 | C33D/C33DB |  | 311 | 43.4778 | 0 | 0 | 10 | 1.398 | 100% | 0 | 0 | 321 | 44.8758 |  | 0 | 0 | 0 | 321 | 44.8758
2 | C40D |  | 50 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 50 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.29
3 | C40DB |  | 51 | 2.3358 | 0 | 0 | 26 | 1.1908 | 100% | 0 | 0 | 77 | 3.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3.5266
4 | C32B |  | 95 | 13.8415 | 1400 | 203.98 | 1400 | 203.98 | 100% | 1327 | 193.3439 | 168 | 24.4776 | 1300 | 189.41 | 1300 | 189.41 | 168 | 24.4776
5 | P203 |  | 242 | 40.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 69 | 11.523 | 173 | 28.891 | 240 | 40.08 | 120 | 20.04 | 293 | 48.931
6 | M20/M50 |  | 76 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 76 | 10.6 | 200 | 27.96 | 200 | 27.96 | 76 | 10.6
合计 |  |  | 825 | 112.9591 | 1400 | 203.98 | 1436 | 206.5688 | 100% | 1396 | 204.8669 | 865 | 114.661 | 1740 | 257.45 | 1620 | 237.41 | 985 | 134.701
2）交付情况（单位：数量/件 金额/万元）
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况（8.21-8.27） |  |  |  |  | 本月完成情况 |  |  |  |  | 年度完成情况
预算数量 | 预算金额 | 完成数量 | 完成金额 | 完成率 | 预算数量 | 预算金额 | 完成数量 | 完成金额 | 完成率 | 月度预算 数量 | 月度预算 金额 | 累计完成 数量 | 累计完成 金额 | 完成率 | 年度预算 数量 | 年度预算 金额 | 累计完成 数量 | 累计完成 金额 | 完成率
265 | 16.99 | 262 | 16.484 | 97.02% | 1493 | 220.51 | 1396 | 204.8669 | 92.91% | 4000 | 500 | 2687 | 367.89 | 73.58% | 158150 | 17582.9 | 40854 | 4112.96 | 23.39%
3）一次交验合格率
上周完成情况 | [9 empty] | 本月完成情况
总生产数量 |  | 总合格数量 |  | 一次交验合格率 | [5 empty] | 累计生产数量 |  | 累计合格数量 |  | 一次交验合格率
17769 |  | 17769 |  | 100% | [5 empty] | 36347 |  | 36340 |  | 99.98%
NO. | 问题点 |  |  |  | 原因分析 | [5 empty] | 改善措施 | [5 empty] | 责任部门 | 负责人 | 时间节点
1
2
4）人员现况（①直接人员：包含在产品ST内的人员；②间接人员：基础辅助人员、办公室、仓库、服务等人员。试用期人员一并统计）
区分 |  | 间接人员 |  |  |  | 直接人员 |  |  |  | 劳务人员 |  |  |  | 临时人员 |  |  |  | 合计人数
|  | 人数 |  | 占比 |  | 人数 |  | 占比 |  | 人数 |  | 占比 |  | 人数 |  | 占比
2019年人员数 |  | 39 |  | 24.68% |  | 79 |  | 50% |  | 40 |  | 25.32% |  | 0 |  | 0% |  | 158
编制 |  | 42 |  | 24% |  | 73 |  | 41.71% |  | 60 |  | 34.29% |  | 0 |  | 0% |  | 175
上上周 |  | 32 |  | 27.12% |  | 54 |  | 45.76% |  | 32 |  | 27.12% |  | 0 |  | 0% |  | 118
上周 |  | 32 |  | 27.12% |  | 54 |  | 45.76% |  | 32 |  | 27.12% |  | 0 |  | 0% |  | 118
差异 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
5）人均产值（单位： 金额/万元 人数/人）
上上周完成情况 | [5 empty] | 上周完成情况 | [5 empty] | 本月完成情况
预算 | 销售收入 | 人数 | 实际 人均产值 | 差异 | 完成率 | 预算 | 销售收入 | 人数 | 实际 人均产值 | 差异 | 完成率 | 月度预算 | 月度 销售收入 | 人数 | 人均产值 | 差异 |  | 完成率
1.51 | 16.48 | 118 | 0.13966 | -1.3703 | 9.249% | 1.51 | 204.8669 | 118 | 1.7362 | 0.22616 | 115% | 6.04 | 367.89 | 118 | 3.1177 | -2.9223 |  | -0.7943%
6）效率统计
正常投入情况 |  |  |  | 加班投入情况 |  | 总投入时间 |  | 生产情况 |  |  |  | 劳动效率 |  | 流失工时（h）
出勤人数 | 上班天数 | 未出勤 人数 | 投入时间 | 加班人数 | 总加班 时间 |  |  | 生产数量（件） |  | 完成工时（h） |  |  |  | 流失工时预算（h） |  | 实际流失工时（h） |  | 差异 | 完成率
337 | 5 | 0 | 2184 | 152 | 304 | 2488 |  | 17769 |  | 2086 |  | 83.84% |  | 50 |  | 42 |  | -8 | 84%
NO. | 流失工时（h） |  | 原因 | [5 empty] | 改善措施 | [6 empty] | 责任部门 | 负责人 | 计划完成时间
1 | 42 |  | 发泡线液压站2的油温过高-液压泵故障 | [5 empty] | 更换液压泵，每日对设备运行情况进行点检，提前发现及解决问题 | [6 empty] | 制造部 | 卢中华 | 2020.08.24
7）运费（单位：金额/万元）
上周完成情况 | [9 empty] | 本月完成情况
预算 |  | 实际 |  | 差异 |  | 销售额 |  | 运费占比 |  | 预算 |  | 实际 |  | 差异 |  | 销售额 |  | 运费占比
1 |  | 0.76 |  | -0.24 |  | 204.8669 |  | 0.371% |  | 17.03 |  | 5.45 |  | -11.58 |  | 367.89 |  | 1.481%
运费情况详细说明：
1、 2、 3、 4、
8）回款（单位：金额/万元）
上周回款情况 | [11 empty] | 本月回款情况
回款计划 |  | 实际回款 |  | 差异 |  | 回款率 | [5 empty] | 回款计划 |  | 实际回款 |  | 差异 |  | 回款率
645 |  | 370.34 |  | -274.66 |  | 57.42% | [5 empty] | 645 |  | 370.34 |  | -274.66 |  | 57.42%
9）库存明细（单位：数量/件 金额/万元）
区分 |  | 上上周库存情况 |  |  |  | 上周库存情况 |  |  |  | 上周库存目标对比 | [5 empty] | 库存超标说明
|  | 数量 |  | 金额 |  | 数量 |  | 金额 |  | 目标金额 |  | 实际与目标差异 |  | 超标率
原材料 |  | 5520055 |  | 309.3 |  | 5015701 |  | 281.04 |  | 280 |  | 1.04 |  | 0.3714%
半成品 |  | 25911 |  | 138.27 |  | 13800 |  | 73.64 |  | 220 |  | -146.36 |  | -66.53%
成品 |  | 4400 |  | 117.92 |  | 4278 |  | 114.66 |  | 100 |  | 14.66 |  | 14.66%
呆滞品 |  | 35 |  | 0.29 |  | 35 |  | 0.29 |  | 0 |  | 0.29 |  | #DIV/0!
合计 |  | 5550401 |  | 565.78 |  | 5033814 |  | 469.63 |  | 600 |  | -130.37 |  | -21.73%
10）建设性改善提案统计（单位：数量/件 金额/万元）
改善提案提交数量统计 | [7 empty] | 改善提案效果金额统计 | [7 empty] | 提案附件上传处
提交件数年度目标 |  | 上周提交件数 |  | 年度累计提交数量 |  | 目标完成率 |  | 效果金额年度目标 |  | 上周效果金额 |  | 年度累计效果金额 |  | 目标完成率
40 |  | 1 |  | 19 |  | 47.5% |  | 80 |  | 2.1 |  | 62.1 |  | 77.62%
11）本周生产计划
项目 |  | 生产计划 | [8 empty] | 预测问题点与关联部门协助事项
|  | 数量（件） |  | 金额（万元） |  | ST合计（分） |  | 人员匹配 |  |  | NO. | 要求协助内容 |  |  |  |  | 要求部门 | 负责人 | 时间节点
C33D/C33DB |  | 0 | [8 empty] | 1
C40D |  | 0 |  | 9.16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
C40DB |  | 0 |  | 22.9 | 22.9 | 0 |  | 0 |  |  | 3
C32B |  | 1300 |  | 189.41 | 87.42 | 65866.6667 |  | 137.2222 |  |  | 4 | 黑料供应商万华目前为款到发货，资金考虑改为月结（60天），万华内部尚未完成审批流程，存在万华黑料衔接不上的风险。
P203 |  | 240 |  | 40.08 |  | 24960 |  | 52 |  |  | 5 | 中联座椅升降底座目前商务尚未签订，供应商不排产
M20/M50 |  | 200 |  | 27.78 |  | 22400 |  | 46.6667 |  |  | 6
合计 |  | 1740 |  | 399.65 |  | 113226.6667 |  | 235.8889 |  |  | 7

## 库存降低报告
|  | 湖南工厂 2020年 8月第4周 降低库存整顿报告书 | [5 empty] | 裁 决 | 编制 |  | 审核 |  | 批准
袁红刚
■报告 □申请 □通知 | [7 empty] | 意 见
制作日期 |  | 2020-08-28
实行日期 |  | 2020/08/21~2020/8/27
一、 | 目的
确保库存合理，降低存货对公司资金的占用，提高公司的现金流，达成年度库存周转率目标（年度库存周转率目标12次）。
二、 | 现状
| 分类 |  | 实盘金额（万） | 目标金额（万） |  | 差异（万） | 差异说明
| 原材料 |  | 281.04 | 300 |  | -18.96
| 半成品 |  | 73.64 | 150 |  | -76.36
| 成品 |  | 114.66 | 150 |  | -35.34
| 呆滞品 |  | 0.29 | 0 |  | -0.29
三、 | 原因分析（简要说明）
1、原材料中的发泡白料（3630/3600）为槽罐车运输，运载量为27吨，公司的料罐容量为30吨，月末库存控制需根据月度消耗与送货节点来定； 2、原材料中的发泡黑料及小料考虑到运输因素，送货频次无法太密集，月末库存控制需根据月度消耗与送货频次来定； 3、原材料中的钢管采购周期较长，需按月度需求批量送货，月末库存建立在客户月底需求不变的基础上； 4、原材料中的滑轨、调高泵等买方市场的核心零部件采购周期长，需提前备库存； 5、半成品中的发泡月末库存考虑到能耗及生产效率因素，需备3天库存； 6、成品月末库存主要考虑外地客户的突发情况需备3天库存（长途运输、质量问题）。
四、 | 降低库存方案（详细说明）
| 序号 | 问题 |  |  | 原因分析 |  |  | 预计完成库存金额 |  | 目标完成率 |  | 负责人 | 完成时间
| 1 | 呆滞品 |  |  | 客户不装车 |  |  | 0.29 |  | 100% |  | 张华/王佳 | 2020-12-30
2
3
4
5
6
7

## 库存降低目标
|  | 2020年度 库存降低目标 |  |  |  |  | 裁 决 | 编制 | 审核 | 批准
袁红刚
序号 | 分类 | 仓库 | 责任人 | 8月第1周 |  |  | 第一周 （8月1日-8月7日） | 第二周 （8月8日-8月14日） | 第三周 （8月15日-8月21日） | 第四周 （8月22日-8月28日）
|  |  |  | 实盘金额 | 时间性差异 | 小计
1 | 原材料 | 发泡料仓 | 刘庆玲/陈江伟 | 841800 | -358200 | 0
2 |  | 焊接材料仓 | 刘庆玲/陈江伟 | 651600 | 151600 | 0
3 |  | 总装材料仓 | 刘庆玲/陈江伟 | 1317000 | 17000 | 0
4 | 半成品 | 发泡半成品仓 | 张煜捷/陈江伟 | 385400 | -614600 | 0
5 |  | 焊接骨架半成品仓 | 张煜捷/陈江伟 | 351000 | -149000 | 0
7 | 成品 | C32B | 张煜捷/刘文向 | 38800 | -161200 | 0
|  | C33D | 张华 | 310085 | 10085 | 0
|  | C40DB | 张煜捷/刘文向 | 23000 | -177000 | 0
8 |  | M50 | 徐光勇 | 94300 | -5700 | 0
|  | P203 | 张煜捷/张华 | 680415 | -19585 | 0
9 | 呆滞品 | 呆滞品仓H33D | 张华/王佳 | 2900 | 2900 | 0
合计 |  |  |  | 4696300 | -1303700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 行动计划
|  | 湖南工厂 在库金额管理降低方案——目标库存 600 万 | [9 empty] | 决 策 | 编制 |  | 审核 |  | 批准
袁红刚
序号 | 项目 | 行动计划 | 责任人 | 计划完 成时间 | 8月 | [29 empty] | 完成进度
计划
[5 empty] | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |  | 完成
延迟
1 | 库存储备量规划 | 发泡料根据整月发泡消耗量排好到料批次和时间，如月末因生产需求必须再调料同供应商沟通好，收货计入次月进行结算。 | 刘庆玲/陈江伟 | 已完成
2 |  | 滑轨做好商务沟通，增加到货批次，避免月末到货。 | 刘庆玲 | 已完成
3 |  | 因调高泵为海外采购件，需根据国外疫情做具体调整 | 刘庆玲 | 2020-12-30
4 |  | 处理M50N供应商呆滞库存挂账78万 | 陈江伟 | 2020-12-30
5 |  | C33DB-M07销售部同客户沟通尽快安排装车消耗库存。 | 张华 | 2020-08-30
表单No.GR-12-00-02（B/0） A4(210mm×297mm)