## 周报
|  | 湖南 工厂运营周报 9 月 第 2 周（ 37 周） | [13 empty] | 完成日期 | 编制 | 审核 | 批准
[16 empty] | 2020.9.04 |  | 袁红刚 | 泮长海
1、主要业务事项
上周 | [9 empty] | 本周
NO. | 项目 | [5 empty] | 责任人 | 完成日期 | 状态 | NO. | 项目 | [5 empty] | 责任人 | 计划日期 | 状态
1 | 盘点差异分析、QAD结账 | [5 empty] | 袁红刚 | 9.11 | 完成 | 1 | 中联座椅1000台量产交付跟进 | [5 empty] | 袁红刚 | 9.17 | 进行中
2 | C40DB前排5台份试装座椅准备 C40DB后排出租车整体式靠背封样件试制 | [5 empty] | 胡曾旋 | 9.1 | 完成 | 2 | C40D的前排试装、中车试验样件交付、中联座椅批量交付、C32B价格协议签订及结算 | [5 empty] | 王佳 | 9.3 | 进行中
3 | 中联重科物资准备9月开始SOP，月均供货1500台 中车座椅试装，由原15列高铁增值31列，中车报价 | [5 empty] | 王佳/陈杰 | 9.4 | 进行中 | 3 | 中车项目： 双层动车： 1、木板、发泡及相关零件采购，9月20日前需到达株洲； 2、客供面料9月15日到达株洲，9月22日首样，9月27日批量交付； 菲律宾项目； 数据评审中，模具已报价，待客户认可报价后经模具开发及认可工作； 长株潭城轨项目； 沿用双动二等座椅，扶手新开，数据已提交，已与客户进行报价沟通； 中联塔吊项目： 1、1000台零部件交货跟踪确认； 2、9月份1000台订单批量交付； | [5 empty] | 陈杰 | 9.17 | 进行中
4 | 九月重点培训事项进行，科室性格测试 企业文化1.0内化驱动工程”推进 | [5 empty] | 廖娉 | 9.11 | 完成 | 4 | 1、企业文化1.0内化驱动工程”推进 2、EHS体系审核准备资料 3、持续人员优化 | [5 empty] | 廖娉 | 9.3 | 进行中
5 | 人员精细化分析OK，目标：9月再次优化10人，公司全体人员108人 | [5 empty] | 廖娉 | 9月 | 完成 | 5 | C40DB前排、中联座椅小批量生产交付 | [5 empty] | 卢中华 | 9.15 | 进行中
6 | 体系审核不符合：发泡模具管理，抽查北汽C40DB后排整体座模具，二级保养计划订在5月，11月，项目为6项，不能提供相关保养记录；整改：程序文件明确三级保养责任人并培训执行 | [5 empty] | 刘涛 | 9.1 | 完成 | 6 | 1、P203滑轨异响问题跟踪； 滑轨B点开发10月15日 2、M20国内170台座椅更换（金达面料已到简美，面套9/13日到景德镇工厂），国外330台为最大风险。 3、体系检查：发泡原料供应商，佳化化学（滨州）有限公司，No 2020041502，聚醚多元醇54000kg，要求交期6月12日，27000kg，6.30日，实际交付日期按电话通知，不能提供有关电话通知要求时间及交付时间记录 | [5 empty] | 刘涛 | 9.15 | 进行中
4 | [9 empty] | 4
5 | [9 empty] | 5
6 | [9 empty] | 6
7 | [9 empty] | 7
2、安全管理
1）法律法规（根据相关法律法规，各部门排查其工作行为是否存在违规或界定不明确的情况）
NO. | 排查项目 |  |  | 问题说明 |  |  |  | 整改措施 | [6 empty] | 负责部门 | 责任人 | 完成与否 | 完成时间/计划时间
1 | 全车型自我声明 |  |  | M20/C33D新版实验未完成 |  |  |  | 向客户提报风险，并跟踪完成试验 | [6 empty] | 质量部 | 刘涛 | 进行中 | 2020-09-30
2
3
4
5
2）安全事故（类别：工伤/火灾/交通事故/重大资产损失/其他安全隐患）
NO. | 损失金额 |  |  | 问题说明 |  |  |  | 整改措施 | [6 empty] | 负责部门 | 责任人 | 完成与否 | 完成时间/计划时间
1 |  |  |  | 环保巡查（发泡车间气味排放问题） |  |  |  | 下周起发泡车间临时开夜班生产对应（1个月） | [6 empty] | 制造部 | 卢中华 | 进行中 | 2020.09.30
2
3）文件安全（涉及文件安全保管、借阅登记、保密三个方面）
NO. | 文件名称 |  |  | 问题说明 |  |  |  | 整改措施 | [6 empty] | 负责部门 | 责任人 | 完成与否 | 完成时间/计划时间
1 | 出入库单、送货单 |  |  | 无 |  |  |  | 兼职人员专职监控 | [6 empty] | 生管部 | 袁红刚 | 进行中 | 持续
2 | 发票、凭证 |  |  | 无 |  |  |  | 兼职人员专职监控 | [6 empty] | 财务部 | 李开阳 | 进行中 | 持续
3
3、财务指标
1）营业收入（单位：金额/万元）
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
322.7754 |  | 39.286 |  | 12.17% | 322.7754 |  | 198.0126 |  | 61.35% | 1291.1016 |  | 237.3 |  | 18.38%
2）营业成本（单位：金额/万元）
① 营业成本
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
295.6967 |  | 35.3574 |  | 11.96% | 295.6967 |  | 178.2113 |  | 60.27% | 1182.7869 |  | 213.5687 |  | 18.06%
② 销售费用
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
9.4393 |  | 5.9 |  | 62.5% | 9.4393 |  | 5.9 |  | 62.5% | 37.757 |  | 11.8 |  | 31.25%
③ 管理费用
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
18.1731 |  | 26.9 |  | 148% | 18.1731 |  | 26.9 |  | 148% | 72.6926 |  | 53.8 |  | 74.01%
④ 财务费用
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
3.7069 |  | 4.6 |  | 124.1% | 3.7069 |  | 4.6 |  | 124.1% | 14.8276 |  | 9.2 |  | 62.05%
3）利润（单位：金额/万元）
① 营业利润
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
-4.2406 |  | -33.4714 |  | 789.3% | -4.2406 |  | -17.5987 |  | 415% | -16.9625 |  | -51.0687 |  | 301.1%
② 净利润
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
-4.2406 |  | -33.4714 |  | 789.3% | -4.2406 |  | -17.5987 |  | 415% | -16.9625 |  | -51.0687 |  | 301.1%
4）投入产出分析（单位：金额/万元）
上周完成情况 | [9 empty] | 本月完成情况
总投入成本 |  | 总产值 |  | 实际投入产出比 |  | 预算 |  | 差异 |  | 累计投入成本 |  | 累计产值 |  | 实际投入产出比 |  | 预算 |  | 差异
154.2518 |  | 198.0126 |  | 77.9% |  | 78% |  | -0.1% |  | 185.5686 |  | 237.3 |  | 78.2% |  | 78% |  | 0.2%
公式：投入产出比=总投入成本/总产值
NO. | 问题点 |  |  |  | 原因分析 | [5 empty] | 改善措施 | [5 empty] | 责任部门 | 负责人 | 时间节点
1
2
4、经营指标
1）上周生产实际（单位：金额/万元 数量/件）
NO. | 项目 |  | 上上周结转库存 |  | 上周实际(9.4-9.10) | [8 empty] | 本周预测
[5 empty] | 生产计划 |  | 生产完成 |  |  | 顾客交付 |  | 结余库存 |  | 生产计划 |  | 顾客交付 |  | 结余库存
|  |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 完成率 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额
1 | C33D/C33DB |  | 321 | 44.8758 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 321 | 44.8758 |  | 0 | 0 | 0 | 321 | 44.8758
2 | C40D |  | 50 | 2.29 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 50 | 2.29 | 0 | 0 | 2 | 0.0916 | 48 | 2.1984
3 | C40DB |  | 77 | 3.5266 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 77 | 3.5266 | 200 | 9.16 | 198 | 9.0684 | 79 | 3.6182
4 | C32B |  | 268 | 39.0476 | 1040 | 151.528 | 880 | 128.216 | 100% | 1018 | 148.3226 | 130 | 18.941 | 500 | 72.85 | 511 | 74.4527 | 119 | 17.3383
5 | P203 |  | 325 | 54.275 | 212 | 35.404 | 15 | 2.505 | 100% | 70 | 11.69 | 270 | 45.09 | 0 | 0 | 100 | 16.7 | 170 | 28.39
6 | 中联座椅 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 12 | 200 | 12 | 0 | 0
7 | M20/M50 |  | 276 | 38.5848 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 200 | 38 | 76 | 0.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.5848
合计 |  |  | 1317 | 182.5998 | 1252 | 186.932 | 895 | 130.721 | 100% | 1288 | 198.0126 | 924 | 115.3082 | 900 | 94.01 | 1011 | 112.3127 | 813 | 97.0055
2）交付情况（单位：数量/件 金额/万元）
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况（9.4-9.10) |  |  |  |  | 本月完成情况 |  |  |  |  | 年度完成情况
预算数量 | 预算金额 | 完成数量 | 完成金额 | 完成率 | 预算数量 | 预算金额 | 完成数量 | 完成金额 | 完成率 | 月度预算 数量 | 月度预算 金额 | 累计完成 数量 | 累计完成 金额 | 完成率 | 年度预算 数量 | 年度预算 金额 | 累计完成 数量 | 累计完成 金额 | 完成率
1620 | 237.41 | 248 | 39.286 | 16.55% | 1252 | 186.932 | 1288 | 198.0126 | 105.9% | 3500 | 500 | 1536 | 237.3 | 47.46% | 158150 | 17582.9 | 42390 | 4350.26 | 24.74%
3）一次交验合格率
上周完成情况 | [9 empty] | 本月完成情况
总生产数量 |  | 总合格数量 |  | 一次交验合格率 | [5 empty] | 累计生产数量 |  | 累计合格数量 |  | 一次交验合格率
11083 |  | 11083 |  | 100% | [5 empty] | 11083 |  | 11083 |  | 100%
NO. | 问题点 |  |  |  | 原因分析 | [5 empty] | 改善措施 | [5 empty] | 责任部门 | 负责人 | 时间节点
1
2
4）人员现况（①直接人员：包含在产品ST内的人员；②间接人员：基础辅助人员、办公室、仓库、服务等人员。试用期人员一并统计）
区分 |  | 间接人员 |  |  |  | 直接人员 |  |  |  | 劳务人员 |  |  |  | 临时人员 |  |  |  | 合计人数
|  | 人数 |  | 占比 |  | 人数 |  | 占比 |  | 人数 |  | 占比 |  | 人数 |  | 占比
2019年人员数 |  | 39 |  | 24.68% |  | 79 |  | 50% |  | 40 |  | 25.32% |  | 0 |  | 0% |  | 158
编制 |  | 42 |  | 24% |  | 73 |  | 41.71% |  | 60 |  | 34.29% |  | 0 |  | 0% |  | 175
上上周 |  | 32 |  | 27.59% |  | 53 |  | 45.69% |  | 31 |  | 26.72% |  | 0 |  | 0% |  | 116
上周 |  | 32 |  | 28.07% |  | 52 |  | 45.61% |  | 30 |  | 26.32% |  | 0 |  | 0% |  | 114
差异 |  | 0 |  | 0% |  | -1 |  | 50% |  | -1 |  | 50% |  | 0 |  | 0% |  | -2
5）人均产值（单位： 金额/万元 人数/人）
上上周完成情况 | [5 empty] | 上周完成情况 | [5 empty] | 本月完成情况
预算 | 销售收入 | 人数 | 实际 人均产值 | 差异 | 完成率 | 预算 | 销售收入 | 人数 | 实际 人均产值 | 差异 | 完成率 | 月度预算 | 月度 销售收入 | 人数 | 人均产值 | 差异 |  | 完成率
1.51 | 39.286 | 116 | 0.33867 | -1.1713 | 22.43% | 1.755 | 198.0126 | 114 | 1.737 | -0.018047 | 98.97% | 7.02 | 237.3 | 114 | 2.0816 | -4.9384 |  | -2.081%
6）效率统计
正常投入情况 |  |  |  | 加班投入情况 |  | 总投入时间 |  | 生产情况 |  |  |  | 劳动效率 |  | 流失工时（h）
出勤人数 | 上班天数 | 未出勤 人数 | 投入时间 | 加班人数 | 总加班 时间 |  |  | 生产数量（件） |  | 完成工时（h） |  |  |  | 流失工时预算（h） |  | 实际流失工时（h） |  | 差异 | 完成率
325 | 5 | 0 | 2600 | 132 | 264 | 2864 |  | 11083 |  | 2412 |  | 84.22% |  | 50 |  | 26 |  | -24 | 52%
NO. | 流失工时（h） |  | 原因 | [5 empty] | 改善措施 | [6 empty] | 责任部门 | 负责人 | 计划完成时间
1 | 26 |  | C32B前排机器人故障（系统） | [5 empty] | 通知供应商厂家进行维修（临时手工焊接对应交付） | [6 empty] | 制造部 | 卢中华 | 2020.09.08
7）运费（单位：金额/万元）
上周完成情况 | [9 empty] | 本月完成情况
预算 |  | 实际 |  | 差异 |  | 销售额 |  | 运费占比 |  | 预算 |  | 实际 |  | 差异 |  | 销售额 |  | 运费占比
0.8 |  | 0.6 |  | -0.2 |  | 198.0126 |  | 0.303% |  | 20.05 |  | 2.22 |  | -17.83 |  | 237.3 |  | 0.9355%
运费情况详细说明：
1、 2、 3、 4、
8）回款（单位：金额/万元）
上周回款情况 | [11 empty] | 本月回款情况
回款计划 |  | 实际回款 |  | 差异 |  | 回款率 | [5 empty] | 回款计划 |  | 实际回款 |  | 差异 |  | 回款率
169 |  | 169 |  | 0 |  | 100% | [5 empty] | 1176 |  | 169 |  | -1007 |  | 14.37%
9）库存明细（单位：数量/件 金额/万元）
区分 |  | 上上周库存情况 |  |  |  | 上周库存情况 |  |  |  | 上周库存目标对比 | [5 empty] | 库存超标说明
|  | 数量 |  | 金额 |  | 数量 |  | 金额 |  | 目标金额 |  | 实际与目标差异 |  | 超标率
原材料 |  | 4838481 |  | 271.11 |  | 5012310 |  | 280.85 |  | 280 |  | 0.85 |  | 0.3036%
半成品 |  | 13800 |  | 79.34 |  | 16637 |  | 95.65 |  | 220 |  | -124.35 |  | -56.52%
成品 |  | 6812 |  | 182.58 |  | 4302.1783 |  | 115.31 |  | 100 |  | 15.31 |  | 15.31%
呆滞品 |  | 35 |  | 0.29 |  | 35 |  | 0.29 |  | 0 |  | 0.29 |  | #DIV/0!
合计 |  | 4859128 |  | 533.32 |  | 5033284.1783 |  | 492.1 |  | 600 |  | -107.9 |  | -17.98%
10）建设性改善提案统计（单位：数量/件 金额/万元）
改善提案提交数量统计 | [7 empty] | 改善提案效果金额统计 | [7 empty] | 提案附件上传处
提交件数年度目标 |  | 上周提交件数 |  | 年度累计提交数量 |  | 目标完成率 |  | 效果金额年度目标 |  | 上周效果金额 |  | 年度累计效果金额 |  | 目标完成率
40 |  | 1 |  | 20 |  | 50% |  | 80 |  | 4 |  | 66.1 |  | 82.62%
11）本周生产计划
项目 |  | 生产计划 | [8 empty] | 预测问题点与关联部门协助事项
|  | 数量（件） |  | 金额（万元） |  | ST合计（分） |  | 人员匹配 |  |  | NO. | 要求协助内容 |  |  |  |  | 要求部门 | 负责人 | 时间节点
C33D/C33DB |  | 0 | [8 empty] | 1
C40D |  | 0 |  | 9.16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
C40DB |  | 200 |  | 22.9 | 22.9 | 17600 |  | 36.6667 |  |  | 3
C32B |  | 500 |  | 72.85 | 87.42 | 25333.3333 |  | 52.7778 |  |  | 4
P203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5
中联座椅 |  | 200 |  | 12 |  | 6933.3333 |  | 14.4444 |  |  | 6
M20/M50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7
合计 |  | 900 |  | 227.23 |  | 49866.6667 |  | 103.8889 |  |  | 8

## 库存降低报告
|  | 湖南工厂 2020年 9月第2周 降低库存整顿报告书 | [5 empty] | 裁 决 | 编制 |  | 审核 |  | 批准
袁红刚
■报告 □申请 □通知 | [7 empty] | 意 见
制作日期 |  | 2020-09-11
实行日期 |  | 2020/09/04~2020/9/10
一、 | 目的
确保库存合理，降低存货对公司资金的占用，提高公司的现金流，达成年度库存周转率目标（年度库存周转率目标12次）。
二、 | 现状
| 分类 |  | 实盘金额（万） | 目标金额（万） |  | 差异（万） | 差异说明
| 原材料 |  | 280.85 | 300 |  | -19.15
| 半成品 |  | 95.65 | 150 |  | -54.35
| 成品 |  | 115.31 | 150 |  | -34.69
| 呆滞品 |  | 0.29 | 0 |  | -0.29
三、 | 原因分析（简要说明）
1、原材料中的发泡白料（3630/3600）为槽罐车运输，运载量为27吨，公司的料罐容量为30吨，月末库存控制需根据月度消耗与送货节点来定； 2、原材料中的发泡黑料及小料考虑到运输因素，送货频次无法太密集，月末库存控制需根据月度消耗与送货频次来定； 3、原材料中的钢管采购周期较长，需按月度需求批量送货，月末库存建立在客户月底需求不变的基础上； 4、原材料中的滑轨、调高泵等买方市场的核心零部件采购周期长，需提前备库存； 5、半成品中的发泡月末库存考虑到能耗及生产效率因素，需备3天库存； 6、成品月末库存主要考虑外地客户的突发情况需备3天库存（长途运输、质量问题）。
四、 | 降低库存方案（详细说明）
| 序号 | 问题 |  |  | 原因分析 |  |  | 预计完成库存金额 |  | 目标完成率 |  | 负责人 | 完成时间
| 1 | 呆滞品 |  |  | 客户不装车 |  |  | 0.29 |  | 100% |  | 张华/王佳 | 2020-12-30
2
3
4
5
6
7

## 库存降低目标
|  | 2020年度 库存降低目标 |  |  |  |  | 裁 决 | 编制 | 审核 | 批准
袁红刚
序号 | 分类 | 仓库 | 责任人 | 8月第1周 |  |  | 第一周 （8月28日-9月3日） | 第二周 （9月4日-9月10日） | 第三周 （9月11日-9月16日） | 第四周 （9月17日-9月23日）
|  |  |  | 实盘金额 | 时间性差异 | 小计
1 | 原材料 | 发泡料仓 | 刘庆玲/陈江伟 | 821800 | -378200 | 0
2 |  | 焊接材料仓 | 刘庆玲/陈江伟 | 651600 | 151600 | 0
3 |  | 总装材料仓 | 刘庆玲/陈江伟 | 1327000 | 27000 | 0
4 | 半成品 | 发泡半成品仓 | 张煜捷/陈江伟 | 602250 | -397750 | 0
5 |  | 焊接骨架半成品仓 | 张煜捷/陈江伟 | 351000 | -149000 | 0
7 | 成品 | C32B | 张煜捷/刘文向 | 156650 | -43350 | 0
|  | C33D | 张华 | 310085 | 10085 | 0
|  | C40DB | 张煜捷/刘文向 | 23000 | -177000 | 0
8 |  | M50 | 张华 | 94300 | -5700 | 0
|  | P203 | 张煜捷/张华 | 580415 | -119585 | 0
9 | 呆滞品 | 呆滞品仓H33D | 张华/王佳 | 2900 | 2900 | 0
合计 |  |  |  | 4921000 | -1079000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 行动计划
|  | 湖南工厂 在库金额管理降低方案——目标库存 600 万 | [9 empty] | 决 策 | 编制 |  | 审核 |  | 批准
袁红刚
序号 | 项目 | 行动计划 | 责任人 | 计划完 成时间 | 9月 | [29 empty] | 完成进度
计划
[5 empty] | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |  | 完成
延迟
1 | 库存储备量规划 | 发泡料根据整月发泡消耗量排好到料批次和时间，如月末因生产需求必须再调料同供应商沟通好，收货计入次月进行结算。 | 刘庆玲/陈江伟 | 已完成
2 |  | 滑轨做好商务沟通，增加到货批次，避免月末到货。 | 刘庆玲 | 已完成
3 |  | 因调高泵为海外采购件，需根据国外疫情做具体调整 | 刘庆玲 | 2020-12-30
4 |  | 处理M50N供应商呆滞库存挂账78万 | 陈江伟 | 2020-12-30
5 |  | C33DB-M07销售部同客户沟通尽快安排装车消耗库存。 | 张华 | 2020-08-30
表单No.GR-12-00-02（B/0） A4(210mm×297mm)