H6制作模具、样件出差总结

为满足H6项目开发进度，出差苏州荣威与滁州岳众公司，工作总结如下：

- 模具制作现状：

1）荣威模具共计25工件，开发模具91套，现在共计开发完成88套，剩余3套为新增改善模具，在9月31日完成。所有开发模具已经过4轮改善，现在所有生产模具件产品，符合我司检具检测。在4轮改善过程中，共计生产样件160套。

2）岳众模具共计产品37件，开发模具（149）套，现在模具开发状态不理想，已开发126套，问题点如下：

1）成型模具部分模板未做热处理，影响后序制作样件稳定性。

2）成型模块未进行上下模板研磨，影响后序落料、切边模具进度。

3）由于部分落料、切边模具尚未开发，影响样件制作精度。

2  模具厂家问题总结

| 模具厂家 | 设计能力 | 模具加工能力 | 供应商配套能力 | 模具组立能力 | 公司管理能力 | 与客户配合度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荣威模具 | 5个设计工程师，4个有10年以上设计经验 | CNC有4台，慢走丝、中走丝线切割6台，大磨床2台，工具磨床5台 | 强 CNC模板外发加工3天 线切割外发加工3天热处理外发加工3天 | 模具师傅20人，外聘人员灵活，模具师傅质量意识强 | 各部门各司其职，流程顺畅 | 配合紧密，积极配合客户需要。 |
| 岳众模具 | 4个设计工程师，设计经验欠缺，只能设计拉延模具，钢板模具结构设计能力欠缺，复杂模具需要外发设计。 | CNC有4台，快丝线切割4台，大磨床1台 | 弱 CNC模板外发加工5-7天， 线切割外发加工5-7天，热处理外发加工3天 | 模具师傅32人，对产品质量意识差。 | 管理混乱 | 表面配合紧密，但实际配合差。 |

| 荣威模具开发状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 模具代码 | 材质 | 工程数量 | 工序名称 | 冲床吨位 | 产品图片 | 完成状态 | 备注 |
| 1 | H6扶手支架 | SHT0011362 | SAPH440 t=3.0 | 3工程 | OP10成型 | 110T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP20落料 | 110T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | 0P30冲孔 | 80T |  | 已完成 |  |
| 2 | 上框加强板 | SHT0010212 | SAPH440 t=1.5 | 6工程 | OP10:打凸 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP20:落料、冲孔 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP30:冲孔 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP40:成型 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP50:抽芽 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP60:整形 | 160T |  | 已完成 |  |
| 3 | 后罩壳固定钣金 | SHT0011009 | SAPH440 t=1.5 | 7工程 | OP10:切边 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP20:拉伸 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP30:切边、冲孔 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP40:成型 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP50:冲孔 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP60:冲孔、整形 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP70:冲孔、压凸台 | 160T |  | 已完成 |  |
| 4 | 防尘罩后固定支架钣金 | SHT0011010 | SAPH440 t=1.5 | 4工程 | OP10:落料 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP20:成型 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP30:侧冲孔 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP40:侧冲孔 | 160T |  | 已完成 |  |
| 5 | 上框右侧加强板 | SHT0010209 | SAPH440 t=2.0 | 5工程 | OP10:成型 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP20:落料、冲孔 | 160T |  | 已完成 |  |
| 6 | 上框左侧加强板 | SHT0010210 |  |  | OP30:折弯 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP40:整形 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP50:切断、侧冲孔 | 160T |  | 已完成 |  |
| 7 | 减震前横梁 | SHT0010211 | SAPH440 t=2.0 | 5工程 | OP10:落料、冲孔 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP20:成型 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP30:冲孔 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP40:整形 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP50:侧冲孔 | 160T |  | 已完成 |  |
| 8 | 座框左侧内边板 | SHT0010121 | SPFH590 t=1.5 | 4工程 | OP10:成型 | 200T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP20:落料、冲孔 | 160T |  | 已完成 |  |
| 9 | 座框右侧内边板 | SHT0010125 |  |  | OP30:折弯 | 160T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP40:冲孔、切断 | 160T |  | 已完成 |  |
| 10 | 座框左侧外边板 | SHT0010120 | SPFH590 t=2.0 | 5工程 | OP10:成型 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP20:落料、冲孔 | 200T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP30:折弯 | 200T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP40:整形 | 200T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP50:侧冲,冲孔 | 200T |  | 已完成 |  |
| 11 | 座框右侧外边板 | SHT0010124 | SPFH590 t=2.0 | 5工程 | OP10:成型 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP20:落料、冲孔 | 200T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP30:折弯 | 200T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP40:整形 | 200T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP50:侧冲,冲孔 | 200T |  | 已完成 |  |
| 12 | 左侧滑轨解锁手柄支撑板 | SHT0011394 | SPFH590 /T=2.5 | 8工程 | OP10:落料、冲孔 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP20:成型 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP30:成型 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP40:成型 | 250T |  | 已完成 |  |
| 13 | 右侧滑轨解锁手柄支撑板 | SHT0011593 |  |  | OP50:成型 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP60:冲孔 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP70:冲孔 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP80:整形 | 110T |  | 9月30日 | 新增 |
| 14 | 靠背骨架侧边板 | SHT0010064 | SPFH590 t=2.0 | 4工程 | OP10:成型 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP20:落料、冲孔 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP30:成型 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP40:冲孔 | 250T |  | 已完成 |  |
| 15 | 减震器上框左右支架 | SHT0010067 | SPFH590 t=2.5 | 3工程 | OP10:落料 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP20:冲孔 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP30:成型 | 250T |  | 已完成 |  |
| 16 | 减震器下框左右支架钣金 | SHT0010079 | SPFH590 t=2.5 | 3工程 | OP10:落料 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP20:冲孔 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP30:成型 | 250T |  | 已完成 |  |
| 17 | 支架前板 | SHT0010850 | S420MC t=1.5 | 7工程 | OP10:打凸包，冲孔 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP20:落料 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP30:预折弯 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP40:折弯 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP50:整形 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP60:折弯 | 250T |  | 9月30日 | 新增 |
|  |  |  |  |  | OP70:侧冲 | 250T |  | 9月30日 | 新增 |
| 18 | 左地脚支架 | SHT0010852 | S420MC t=2.0 | 5工程 | OP10:落料 | 110T |  | 已完成 | 取消字模 |
|  |  |  |  |  | OP20:成型 | 250T |  | 已完成 |  |
| 19 | 右地脚支架 | SHT0010853 | S420MC t=2.0 |  | OP30:切断 | 80T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP40:成型 | 110T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP50:侧冲,切断 | 110T |  | 已完成 |  |
| 20 | 支撑钣金件 | SHT0010854 | S420MC t=1.5 | 1工程 | OP10:落料 | 80T |  | 已完成 |  |
| 21 | H6右侧立板 | SHT0010391 | SAPH440 t=2.0 | 4工程 | OP10:成型 | 400T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP20:落料 | 300T |  | 已完成 | 取消字模 |
| 22 | H6左侧立板 | SHT0010392 |  |  | OP30:成型 | 400T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP40:侧冲，切开 | 300T |  | 已完成 |  |
| 23 | H6前下支撑板 | SHT0010393 | SAPH440 t=2.5 | 2工程 | OP10:落料 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP20:成型 | 250T |  | 已完成 |  |
| 24 | H6后下支撑板 | SHT0010394 | SAPH440 t=2.5 | 3工程 | OP10:成型 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP20:落料 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP30:成型 | 250T |  | 已完成 |  |
| 25 | 坐盆钣金 | SHT0010038 | ST14 t=1.0 | 7工程 | OP10:拉伸 | 630T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP20:落料、冲孔 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP30:成型 | 300T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP40:冲孔 | 250T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP50:侧冲孔 | 400T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP60:侧成型 | 300T |  | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  | OP70:冲孔 | 250T |  | 已完成 |  |
| 备注：成型模板已经完成TD处理，等待刷漆及打铭牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H6岳众模具开发现状. 序号; 零件号; 零件名称; 材料; 图片; 工序; 工序数; 模具现状; 备注. 1; SHT0010073; 安全带上固定钣金; SPFH590 t=2.0; 成型; OP10; 已完成. 修边冲孔; OP20; 已完成. 翻边成型; OP30; 已完成. 侧修边冲孔; OP40; 已完成. 冲孔翻边; OP50; 已完成. 2; SHT0010368; 副司机安全带上固定钣金（H6）; SPFH590 t=2.0; 成型; OP10; 已完成. 修边冲孔; OP20; 已完成. 翻边成型; OP30; 已完成. 侧修边冲孔; OP40; 已完成. 冲孔翻边; OP50; 已完成. 3; SHT0010249; 安全带上固定加强钣金; SPFH590 t=2.0; 落料; OP10; 已完成. 成型; OP20; 已完成. 成型; OP30; 已完成. 分切冲孔; OP40; 已完成. 5; SHT0010775; 安全带高调机构固定板1; SPFH590 t=1.5; 成型; OP10; 已完成. 修边; OP20; 已完成. 翻边; OP30; 已完成. 成型; OP40; 已完成. 压小勾; OP50; 已完成. 侧冲孔; OP60; 已完成. 6; SHT0010776; 安全带高调机构固定板2; SPFH590 t=1.5; 成型; OP10; 已完成. 修边; OP20; 已完成. 翻边; OP30; 已完成. 整形; OP40; 已完成. 冲孔; OP50; 已完成. 翻边; OP60; 已完成. 7; SHT0010722; 司机主边调角器下连接板A; SPFH590 t=1.5; 落料; OP10; 已完成. 拉伸; OP20; 已完成. 修边冲孔; OP30; 已完成. 翻边; OP40; 已完成. 翻边整形; OP60; 已完成. 冲孔; OP60; 已完成. 冲孔; OP70; 已完成. 8; SHT0010724; 司机副边调角器下连接钣A; SPFH590 t=1.5; 落料; OP10; 已完成. 拉伸; OP20; 已完成. 修边冲孔; OP30; 已完成. 翻边; OP40; 已完成. 翻边整形; OP50; 已完成. 冲孔; OP60; 已完成. 冲孔; OP70; 已完成. 9; SHT0010723; 司机主边调角器下连接板B; SPFH590 t=1.5; 成型; OP10; 已完成. 修边冲孔; OP20; 已完成. 翻边; OP30; 已完成. 翻边整形; OP40; 已完成. 冲孔; OP50; 已完成. 分切冲孔; OP60; 已完成. 10; SHT0010725; 司机副边调角器下连接钣B; SPFH590 t=1.5; 成型; OP10; 已完成. 修边冲孔; OP20; 已完成. 翻边; OP30; 已完成. 翻边整形; OP40; 已完成. 冲孔; OP50; 已完成. 分切冲孔; OP60; 已完成. 11; SHT0010070; 扶手固定加强板1; SPFH590 t=1.5; 成型; OP10; 已完成. 修边冲孔; OP20; 已完成. 翻边; OP30; 已完成. 修边冲孔; OP40; 已完成. 翻边整形; OP50; 已完成. 12; SHT0010245; 扶手固定加强板2; SPFH590 t=1.5; 成型; OP10; 已完成. 修边冲孔; OP20; 已完成. 翻边; OP30; 已完成. 修边冲孔; OP40; 已完成. 翻边整形; OP50; 已完成. 13; SHT0010050; 内绞架支撑钣金; SPFH590 t=3.5; 成型; OP10; 已完成; 成型未热处理. 修边; OP20; 已完成. 翻边整形; OP30; 已完成. 冲孔; OP40; 已完成. 14; SHT0010057; 外绞架支撑钣金; SPFH590 t=4.0; 成型; OP10; 已完成; 成型未热处理. 修边; OP20; 已完成. 翻边整形; OP30; 已完成. 冲孔; OP40; 已完成. 15; SHT0010846; 支架左边板; S420MC t=1.5; 成型; OP10; 已完成; 成型未热处理. 修边冲孔; OP20; 已完成. 翻边; OP30; 已完成. 翻边; OP40; 已完成. 冲孔侧冲孔; OP50; 已完成. 16; SHT0010848; 支架右边板; S420MC t=1.5; 成型; OP10; 已完成; 成型未热处理. 修边冲孔; OP20; 已完成. 翻边; OP30; 已完成. 翻边; OP40; 已完成. 冲孔侧冲孔; OP50; 已完成. 17; SHT0010851; 支架后板; S420MC t=1.5; 成型; OP10; 成型未热处理. 修边冲孔; OP20; 已完成. 翻边; OP30; 已完成. 翻边; OP40; 已完成. 18; SHT0011031; H6副司机座椅底支架上板; S420MC t=2.5; 拉延; OP10; 已完成; 成型未热处理. 修边冲孔; OP20; 已完成. 翻边+整形; OP30; 已完成. 切边冲孔; OP40; 已完成. 冲孔; OP50; 已完成. 翻边; OP60; 已完成. 19; SHT0011032; H6副司机座椅底支架左下板; S420MC t=2.0; 落料冲孔; OP10. 折弯; OP20. 分切冲孔; OP30. 20; SHT0011033; H6副司机座椅底支架右下板; S420MC t=2.0; 落料冲孔; OP10. 折弯; OP20. 分切冲孔; OP30. 21; SHT0010372; 坐垫翻折限位钣金; SAPH440 t=6.0; 落料; OP10. 冲孔; OP20. 冲孔; OP30. 22; SHT0010260; 仰角调节钣金; SAPH440 T=2.0; 落料; OP10; 成型未热处理. 成型; OP20; 已完成. 冲孔; OP30; 已完成. 23; SHT0010840; 仰角小齿板防护板; SPFH590 t=1.5; 落料; OP10; 成型未热处理. 成型; OP20; 已完成. 冲孔; OP30; 已完成. 24; SHT0011421; 副司机仰角小齿板防护板; SPFH590 t=1.5; 落料; OP10; 成型未热处理. 成型; OP20; 已完成. 冲孔; OP30; 已完成. 25; SHT0010395; H6副驾安全带固定钣金; SAPH440 t=3.0; 落料; OP10; 成型未热处理. 翻边成型; OP20; 已完成. 冲孔; OP30; 已完成. 26; SHT0010696; 左旁侧板; SAPH440 t=3.0; 落料; OP10; 成型未热处理. 成型; OP20; 已完成. 翻边; OP30; 已完成. 冲孔; OP40; 已完成. 27; SHT0010698; 右旁侧板; SAPH440 t=3.0; 落料; OP10; 成型未热处理. 成型; OP20; 已完成. 翻边; OP30; 已完成. 冲孔; OP40; 已完成. 28; SHT0010385; 坐垫翻折连接钣金左; SAPH440 t=5.0; 落料; OP10; 成型未热处理. 成型; OP20; 已完成. 冲孔; OP30; 已完成. 29; SHT0010386; 坐垫翻折连接钣金右; SAPH440 t=5.0; 落料; OP10; 成型未热处理. 成型; OP20; 已完成. 冲孔; OP30; 已完成. 30; SHT0010132; 座框前连接板; SPFH590 t=2.0; 成型; OP10; 成型未热处理. 修边冲孔; OP20; 已完成. 翻边成型; OP30; 已完成. 冲孔侧冲孔; OP40; 已完成. 31; SHT0010215; 减震器上框后横梁; SPFH590 t=2.0; 落料冲孔; OP10; 成型未热处理. 成型; OP20; 已完成. 冲孔; OP30; 已完成. 翻边; OP40; 已完成. 冲孔; OP50; 已完成. 32; SHT0010080; 气囊下支撑板金; SPFH590 t=2.0; 成型; OP10; 成型未热处理. 修边冲孔; OP20; 已完成. 翻边+冲孔+修边; OP30; 已完成. 修边+侧冲孔; OP40; 已完成. 翻边; OP50; 已完成. 成型; OP60; 已完成. 33; SHT0010051; 气囊支撑钣金; SPFH590 t=3.0; 落料; OP10; 成型未热处理. 成型; OP20; 已完成. 翻边成型; OP30; 已完成. 冲孔; OP40; 已完成. 34; SHT0010371; 坐垫翻折支撑钣金右; SPFH590 t=3.0; 落料; OP10; 成型未热处理. 成型; OP20; 已完成. 修边冲孔; OP30; 已完成. 翻边; OP40; 已完成. 35; SHT0010370; 坐垫翻折支撑钣金左; SPFH590 t=3.0; 落料; OP10; 成型未热处理. 成型; OP20; 已完成. 修边冲孔; OP30; 已完成. 翻边; OP40; 已完成. 36; SHT0010384; 副驾蜗簧固定钣金片1; SPFH590 t=3.0; 落料; OP10; 成型未热处理. 成型; OP20; 已完成. 翻边整形; OP30; 已完成. 冲孔; OP40; 已完成. 37; SHT0010191; 蜗簧固定钣金片1; SPFH590 t=3.0; 落料; OP10; 成型未热处理. 成型; OP20; 已完成. 翻边整形; OP30; 已完成. 冲孔; OP40; 已完成. |