## 周报
|  | 湖南 工厂运营周报 9 月 第 3周（ 38 周） | [13 empty] | 完成日期 | 编制 | 审核 | 批准
[16 empty] | 2020.9.18 |  | 袁红刚 | 泮长海
1、主要业务事项
上周 | [9 empty] | 本周
NO. | 项目 | [5 empty] | 责任人 | 完成日期 | 状态 | NO. | 项目 | [5 empty] | 责任人 | 计划日期 | 状态
1 | 中联座椅1000台量产交付跟进 | [5 empty] | 袁红刚 | 9.11 | 完成 | 1 | 1.中联座椅250台交付及后续交付物料的进度跟进；2.C40DB前排20台交付及125台物料的进度跟进；3.P203座椅 120台交付；4、成品工装维护 | [5 empty] | 袁红刚 | 9.17 | 进行中
2 | C40DB前排20台份试装座椅生产完成； C40DB前排PPAP资料提交完成； C40DB后排出租车整体式靠背封样件试制评审完成，有四个面套问题点需改善。 | [5 empty] | 胡曾旋 | 9.17 | 完成 | 2 | C40D的前排试装、中车试验样件交付、中联座椅批量交付、C32B价格协议签订及结算 | [5 empty] | 王佳 | 9.3 | 进行中
[10 empty] | 3 | C40DB前排北汽装车跟踪，PPAP签署跟踪，C33DB北汽转南非生产方案 | [5 empty] | 胡曾旋 | 9.28 | 进行中
3 | 中车座椅试装，由原15列高铁增值31列，中车报价 | [5 empty] | 王佳/陈杰 | 9.17 | 进行中 | 4 | 中车项目： 双层动车： 1、木板未付50%首付款，影响订单交付；发泡原料交期不明确，9月30日前可能只交付400KG料，严重影响订单交付，风险项； 2、客供面料9月24日到达株洲，9月30日首样，10月15日批量交付； 中联塔吊项目： 1、50台小批量已生产并交付； 2、9月份持续组织200台订单批量交付； | [5 empty] | 陈杰 | 9.17 | 进行中
4 | 九月重点培训事项进行，科室性格测试 企业文化1.0内化驱动工程”推进 | [5 empty] | 廖娉 | 9.11 | 完成 | 5 | 1、企业文化1.0内化驱动工程”推进 2、EHS体系审核准备资料 3、持续人员优化 | [5 empty] | 廖娉 | 9.3 | 进行中
5 | 人员精细化分析OK，目标：9月再次优化10人，公司全体人员108人 | [5 empty] | 廖娉 | 9月 | 完成 | 6 | 1、C40DB前排、中联座椅小批量生产交付 2、北汽福田现场审核 3、人员优化及分流（外借) | [5 empty] | 卢中华 | 9.21 | 进行中
6 | 170台昌河座椅褪色已完成，为赶船期客户支持20人拆解，共打坏面套30台份，整车无法交付，要求简美布套返修 福田审核H点过程一致性保障能力，均未发现问题，但实物超差严重，重新做样件评估 | [5 empty] | 刘涛 | 9.15 | 完成 | 7 | 1、P203滑轨异响问题跟踪； 滑轨B点开发10月15日 2、国外330台为最大风险。 3、北汽新能源飞行审核不符合项整改 | [5 empty] | 刘涛 | 9.26 | 进行中
4 | [9 empty] | 4
5 | [9 empty] | 5
6 | [9 empty] | 6
7 | [9 empty] | 7
2、安全管理
1）法律法规（根据相关法律法规，各部门排查其工作行为是否存在违规或界定不明确的情况）
NO. | 排查项目 |  |  | 问题说明 |  |  |  | 整改措施 | [6 empty] | 负责部门 | 责任人 | 完成与否 | 完成时间/计划时间
1 | 全车型自我声明 |  |  | M20/C33D新版实验未完成 |  |  |  | 向客户提报风险，并跟踪完成试验 | [6 empty] | 质量部 | 刘涛 | 进行中 | 2020-09-30
2 | 安全环境体系 |  |  | 监督审核准备 |  |  |  | 安评、环评资料汇总、气压表校验 | [6 empty] | 质量部 | 刘涛 | 进行中 | 10月
3
4
5
2）安全事故（类别：工伤/火灾/交通事故/重大资产损失/其他安全隐患）
NO. | 损失金额 |  |  | 问题说明 |  |  |  | 整改措施 | [6 empty] | 负责部门 | 责任人 | 完成与否 | 完成时间/计划时间
1 | / |  |  | 环保巡查（发泡车间气味排放问题） |  |  |  | 1、下周起发泡车间临时开夜班生产（1个月）2、现场修补台封闭改善 | [6 empty] | 制造部 | 卢中华 | 进行中 | 2020.09.30
2
3）文件安全（涉及文件安全保管、借阅登记、保密三个方面）
NO. | 文件名称 |  |  | 问题说明 |  |  |  | 整改措施 | [6 empty] | 负责部门 | 责任人 | 完成与否 | 完成时间/计划时间
1
2
3
3、财务指标
1）营业收入（单位：金额/万元）
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
322.7754 |  | 198.0126 |  | 61.35% | 322.7754 |  | 103.966 |  | 32.21% | 1291.1016 |  | 324.77 |  | 25.15%
2）营业成本（单位：金额/万元）
① 营业成本
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
295.6967 |  | 178.2113 |  | 60.27% | 295.6967 |  | 93.5694 |  | 31.64% | 1182.7869 |  | 292.2926 |  | 24.71%
② 销售费用
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
9.4393 |  | 5.9 |  | 62.5% | 9.4393 |  | 5.9 |  | 62.5% | 37.757 |  | 17.7 |  | 46.88%
③ 管理费用
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
18.1731 |  | 26.9 |  | 148% | 18.1731 |  | 26.9 |  | 148% | 72.6926 |  | 80.7 |  | 111%
④ 财务费用
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
3.7069 |  | 4.6 |  | 124.1% | 3.7069 |  | 4.6 |  | 124.1% | 14.8276 |  | 13.8 |  | 93.07%
3）利润（单位：金额/万元）
① 营业利润
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
-4.2406 |  | -17.5987 |  | 415% | -4.2406 |  | -27.0034 |  | 636.8% | -16.9625 |  | -79.7226 |  | 470%
② 净利润
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
-4.2406 |  | -17.5987 |  | 415% | -4.2406 |  | -27.0034 |  | 636.8% | -16.9625 |  | -79.7226 |  | 470%
4）投入产出分析（单位：金额/万元）
上周完成情况 | [9 empty] | 本月完成情况
总投入成本 |  | 总产值 |  | 实际投入产出比 |  | 预算 |  | 差异 |  | 累计投入成本 |  | 累计产值 |  | 实际投入产出比 |  | 预算 |  | 差异
80.9895 |  | 103.966 |  | 77.9% |  | 78% |  | -0.1% |  | 253.9701 |  | 324.77 |  | 78.2% |  | 78% |  | 0.2%
公式：投入产出比=总投入成本/总产值
NO. | 问题点 |  |  |  | 原因分析 | [5 empty] | 改善措施 | [5 empty] | 责任部门 | 负责人 | 时间节点
1
2
4、经营指标
1）上周生产实际（单位：金额/万元 数量/件）
NO. | 项目 |  | 上上周结转库存 |  | 上周实际(9.11-9.17) | [8 empty] | 本周预测
[5 empty] | 生产计划 |  | 生产完成 |  |  | 顾客交付 |  | 结余库存 |  | 生产计划 |  | 顾客交付 |  | 结余库存
|  |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 完成率 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额
1 | C33D/C33DB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | C40D |  | 50 | 2.29 | 100 | 4.58 | 100 | 4.58 | 100% | 0 | 0 | 150 | 6.87 | 160 | 7.328 | 160 | 7.328 | 150 | 6.87
3 | C40DB |  | 77 | 3.5266 | 130 | 5.954 | 260 | 11.908 | 100% | 0 | 0 | 337 | 15.4346 | 690 | 31.602 | 690 | 31.602 | 337 | 15.4346
4 | C32B |  | 200 | 29.14 | 300 | 43.71 | 465 | 67.7505 | 100% | 480 | 69.936 | 185 | 26.9545 | 500 | 72.85 | 240 | 34.968 | 445 | 64.8365
5 | P203 |  | 220 | 36.74 | 0 | 0 | 18 | 3.006 | 100% | 90 | 15.03 | 148 | 24.716 | 120 | 20.04 | 183 | 30.561 | 85 | 14.195
6 | 中联座椅 |  | 0 | 0 | 50 | 2.75 | 50 | 2.75 | 100% | 0 | 0 | 50 | 2.75 | 200 | 11 | 200 | 11 | 50 | 2.75
7 | M20/M50 |  | 200 | 27.96 | 100 | 13.98 | 100 | 13.98 | 100% | 100 | 19 | 200 | 22.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22.94
合计 |  |  | 747 | 99.6566 | 680 | 70.974 | 993 | 103.9745 | 100% | 670 | 103.966 | 1070 | 99.6651 | 1670 | 142.82 | 1473 | 115.459 | 1267 | 127.0261
2）交付情况（单位：数量/件 金额/万元）
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况（9.11-9.17) |  |  |  |  | 本月完成情况 |  |  |  |  | 年度完成情况
预算数量 | 预算金额 | 完成数量 | 完成金额 | 完成率 | 预算数量 | 预算金额 | 完成数量 | 完成金额 | 完成率 | 月度预算 数量 | 月度预算 金额 | 累计完成 数量 | 累计完成 金额 | 完成率 | 年度预算 数量 | 年度预算 金额 | 累计完成 数量 | 累计完成 金额 | 完成率
1252 | 186.932 | 1288 | 198.0126 | 105.9% | 1011 | 112.3127 | 670 | 103.966 | 92.57% | 3500 | 500 | 2121 | 324.77 | 64.95% | 158150 | 17582.9 | 42975 | 4437.73 | 25.24%
3）一次交验合格率
上周完成情况 | [9 empty] | 本月完成情况
总生产数量 |  | 总合格数量 |  | 一次交验合格率 | [5 empty] | 累计生产数量 |  | 累计合格数量 |  | 一次交验合格率
12440 |  | 12440 |  | 100% | [5 empty] | 41292 |  | 41292 |  | 100%
NO. | 问题点 |  |  |  | 原因分析 | [5 empty] | 改善措施 | [5 empty] | 责任部门 | 负责人 | 时间节点
1
2
4）人员现况（①直接人员：包含在产品ST内的人员；②间接人员：基础辅助人员、办公室、仓库、服务等人员。试用期人员一并统计）
区分 |  | 间接人员 |  |  |  | 直接人员 |  |  |  | 劳务人员 |  |  |  | 临时人员 |  |  |  | 合计人数
|  | 人数 |  | 占比 |  | 人数 |  | 占比 |  | 人数 |  | 占比 |  | 人数 |  | 占比
2019年人员数 |  | 39 |  | 24.68% |  | 79 |  | 50% |  | 40 |  | 25.32% |  | 0 |  | 0% |  | 158
编制 |  | 42 |  | 24% |  | 73 |  | 41.71% |  | 60 |  | 34.29% |  | 0 |  | 0% |  | 175
上上周 |  | 32 |  | 28.07% |  | 52 |  | 45.61% |  | 30 |  | 26.32% |  | 0 |  | 0% |  | 114
上周 |  | 32 |  | 29.63% |  | 47 |  | 43.52% |  | 29 |  | 26.85% |  | 0 |  | 0% |  | 108
差异 |  | 0 |  | 0% |  | -5 |  | 83.33% |  | -1 |  | 16.67% |  | 0 |  | 0% |  | -6
5）人均产值（单位： 金额/万元 人数/人）
上上周完成情况 | [5 empty] | 上周完成情况 | [5 empty] | 本月完成情况
预算 | 销售收入 | 人数 | 实际 人均产值 | 差异 | 完成率 | 预算 | 销售收入 | 人数 | 实际 人均产值 | 差异 | 完成率 | 月度预算 | 月度 销售收入 | 人数 | 人均产值 | 差异 |  | 完成率
1.755 | 198.0126 | 114 | 1.737 | -0.018047 | 98.97% | 1.755 | 103.966 | 108 | 0.96265 | -0.79235 | 54.85% | 7.02 | 324.77 | 114 | 2.8489 | -4.1711 |  | -1.284%
6）效率统计
正常投入情况 |  |  |  | 加班投入情况 |  | 总投入时间 |  | 生产情况 |  |  |  | 劳动效率 |  | 流失工时（h）
出勤人数 | 上班天数 | 未出勤 人数 | 投入时间 | 加班人数 | 总加班 时间 |  |  | 生产数量（件） |  | 完成工时（h） |  |  |  | 流失工时预算（h） |  | 实际流失工时（h） |  | 差异 | 完成率
305 | 5 | 0 | 2440 | 108 | 242 | 2682 |  | 12440 |  | 2264 |  | 84.41% |  | 50 |  | 74 |  | 24 | 148%
NO. | 流失工时（h） |  | 原因 | [5 empty] | 改善措施 | [6 empty] | 责任部门 | 负责人 | 计划完成时间
1 | 64 |  | 中联座椅扶手及靠背骨架来料不良 | [5 empty] | 退货返修及扶手骨架挑选后使用 | [6 empty] | 制造部 | 卢中华 | 2020.09.15
2 | 10 |  | 发泡大件暗泡不良，初步判定此批黑料成份不稳定 | [5 empty] | 临时调整轨迹和配方 | [6 empty] | 制造部 | 张海波 | 2020.09.13
7）运费（单位：金额/万元）
上周完成情况 | [9 empty] | 本月完成情况
预算 |  | 实际 |  | 差异 |  | 销售额 |  | 运费占比 |  | 预算 |  | 实际 |  | 差异 |  | 销售额 |  | 运费占比
1.2 |  | 1.07 |  | -0.13 |  | 103.966 |  | 1.029% |  | 20.05 |  | 3.29 |  | -16.76 |  | 324.77 |  | 1.013%
运费情况详细说明：
1、 2、 3、 4、
8）回款（单位：金额/万元）
上周回款情况 | [11 empty] | 本月回款情况
回款计划 |  | 实际回款 |  | 差异 |  | 回款率 | [5 empty] | 回款计划 |  | 实际回款 |  | 差异 |  | 回款率
0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 1176 |  | 169 |  | -1007 |  | 14.37%
9）库存明细（单位：数量/件 金额/万元）
区分 |  | 上上周库存情况 |  |  |  | 上周库存情况 |  |  |  | 上周库存目标对比 | [5 empty] | 库存超标说明
|  | 数量 |  | 金额 |  | 数量 |  | 金额 |  | 目标金额 |  | 实际与目标差异 |  | 超标率
原材料 |  | 5012310 |  | 280.85 |  | 4413073 |  | 205 |  | 280 |  | -75 |  | -26.79%
半成品 |  | 16637 |  | 95.65 |  | 15949 |  | 79.74 |  | 220 |  | -140.26 |  | -63.75%
成品 |  | 4302.1783 |  | 115.31 |  | 3712 |  | 70.52 |  | 100 |  | -29.48 |  | -29.48%
呆滞品 |  | 35 |  | 0.29 |  | 35 |  | 0.29 |  | 0 |  | 0.29 |  | #DIV/0!
合计 |  | 5033284.1783 |  | 492.1 |  | 4432769 |  | 355.55 |  | 600 |  | -244.45 |  | -40.74%
10）建设性改善提案统计（单位：数量/件 金额/万元）
改善提案提交数量统计 | [7 empty] | 改善提案效果金额统计 | [7 empty] | 提案附件上传处
提交件数年度目标 |  | 上周提交件数 |  | 年度累计提交数量 |  | 目标完成率 |  | 效果金额年度目标 |  | 上周效果金额 |  | 年度累计效果金额 |  | 目标完成率
40 |  | 1 |  | 21 |  | 52.5% |  | 80 |  | 2 |  | 68.1 |  | 85.12%
11）本周生产计划
项目 |  | 生产计划 | [8 empty] | 预测问题点与关联部门协助事项
|  | 数量（件） |  | 金额（万元） |  | ST合计（分） |  | 人员匹配 |  |  | NO. | 要求协助内容 |  |  |  |  | 要求部门 | 负责人 | 时间节点
C33D/C33DB |  | 0 | [8 empty] | 1
C40D |  | 100 |  | 4.58 |  | 12800 |  | 26.6667 |  |  | 2
C40DB |  | 130 |  | 9.16 | 22.9 | 11440 |  | 23.8333 |  |  | 3
C32B |  | 300 |  | 43.71 | 87.42 | 15200 |  | 31.6667 |  |  | 4
P203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5
中联座椅 |  | 50 |  | 3 |  | 1733.3333 |  | 3.6111 |  |  | 6
M20/M50 |  | 100 |  | 13.89 |  | 11200 |  | 23.3333 |  |  | 7
合计 |  | 680 |  | 74.34 |  | 52373.3333 |  | 109.1111 |  |  | 8
Note on G112: Administrator: 此数据：不包含支援外厂东立生产直接合同工3人
Note on K112: Administrator: 此数据：不包含支援外厂东立生产劳务工1人

## 库存降低报告
|  | 湖南工厂 2020年 9月第2周 降低库存整顿报告书 | [5 empty] | 裁 决 | 编制 |  | 审核 |  | 批准
袁红刚
■报告 □申请 □通知 | [7 empty] | 意 见
制作日期 |  | 2020-09-11
实行日期 |  | 2020/09/04~2020/9/10
一、 | 目的
确保库存合理，降低存货对公司资金的占用，提高公司的现金流，达成年度库存周转率目标（年度库存周转率目标12次）。
二、 | 现状
| 分类 |  | 实盘金额（万） | 目标金额（万） |  | 差异（万） | 差异说明
| 原材料 |  | 205 | 300 |  | -95
| 半成品 |  | 79.74 | 150 |  | -70.26
| 成品 |  | 70.52 | 150 |  | -79.48
| 呆滞品 |  | 0.29 | 0 |  | -0.29
三、 | 原因分析（简要说明）
1、原材料中的发泡白料（3630/3600）为槽罐车运输，运载量为27吨，公司的料罐容量为30吨，月末库存控制需根据月度消耗与送货节点来定； 2、原材料中的发泡黑料及小料考虑到运输因素，送货频次无法太密集，月末库存控制需根据月度消耗与送货频次来定； 3、原材料中的钢管采购周期较长，需按月度需求批量送货，月末库存建立在客户月底需求不变的基础上； 4、原材料中的滑轨、调高泵等买方市场的核心零部件采购周期长，需提前备库存； 5、半成品中的发泡月末库存考虑到能耗及生产效率因素，需备3天库存； 6、成品月末库存主要考虑外地客户的突发情况需备3天库存（长途运输、质量问题）。
四、 | 降低库存方案（详细说明）
| 序号 | 问题 |  |  | 原因分析 |  |  | 预计完成库存金额 |  | 目标完成率 |  | 负责人 | 完成时间
| 1 | 呆滞品 |  |  | 客户不装车 |  |  | 0.29 |  | 100% |  | 张华/王佳 | 2020-12-30
2
3
4
5
6
7

## 库存降低目标
|  | 2020年度 库存降低目标 |  |  |  |  | 裁 决 | 编制 | 审核 | 批准
袁红刚
序号 | 分类 | 仓库 | 责任人 | 8月第1周 |  |  | 第一周 （8月28日-9月3日） | 第二周 （9月4日-9月10日） | 第三周 （9月11日-9月16日） | 第四周 （9月17日-9月23日）
|  |  |  | 实盘金额 | 时间性差异 | 小计
1 | 原材料 | 发泡料仓 | 刘庆玲/陈江伟 | 821800 | -378200 | 0
2 |  | 焊接材料仓 | 刘庆玲/陈江伟 | 651600 | 151600 | 0
3 |  | 总装材料仓 | 刘庆玲/陈江伟 | 1327000 | 27000 | 0
4 | 半成品 | 发泡半成品仓 | 张煜捷/陈江伟 | 602250 | -397750 | 0
5 |  | 焊接骨架半成品仓 | 张煜捷/陈江伟 | 351000 | -149000 | 0
7 | 成品 | C32B | 张煜捷/刘文向 | 156650 | -43350 | 0
|  | C33D | 张华 | 310085 | 10085 | 0
|  | C40DB | 张煜捷/刘文向 | 23000 | -177000 | 0
8 |  | M50 | 张华 | 94300 | -5700 | 0
|  | P203 | 张煜捷/张华 | 580415 | -119585 | 0
9 | 呆滞品 | 呆滞品仓H33D | 张华/王佳 | 2900 | 2900 | 0
合计 |  |  |  | 4921000 | -1079000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 行动计划
|  | 湖南工厂 在库金额管理降低方案——目标库存 600 万 | [9 empty] | 决 策 | 编制 |  | 审核 |  | 批准
袁红刚
序号 | 项目 | 行动计划 | 责任人 | 计划完 成时间 | 9月 | [29 empty] | 完成进度
计划
[5 empty] | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |  | 完成
延迟
1 | 库存储备量规划 | 发泡料根据整月发泡消耗量排好到料批次和时间，如月末因生产需求必须再调料同供应商沟通好，收货计入次月进行结算。 | 刘庆玲/陈江伟 | 已完成
2 |  | 滑轨做好商务沟通，增加到货批次，避免月末到货。 | 刘庆玲 | 已完成
3 |  | 因调高泵为海外采购件，需根据国外疫情做具体调整 | 刘庆玲 | 2020-12-30
4 |  | 处理M50N供应商呆滞库存挂账78万 | 陈江伟 | 2020-12-30
5 |  | C33DB-M07销售部同客户沟通尽快安排装车消耗库存。 | 张华 | 2020-08-30
表单No.GR-12-00-02（B/0） A4(210mm×297mm)