## 周报
|  | 湖南 工厂运营周报 10 月 第 1周（ 41 周） | [13 empty] | 完成日期 | 编制 | 审核 | 批准
[16 empty] | 2020.10.9 |  | 袁红刚 | 泮长海
1、主要业务事项
上周 | [9 empty] | 本周
NO. | 项目 | [5 empty] | 责任人 | 完成日期 | 状态 | NO. | 项目 | [5 empty] | 责任人 | 计划日期 | 状态
1 | 9月底盘点及账务处理 | [5 empty] | 袁红刚 | 9.30 | 完成 | 1 | 1.成品工装车的维护； 2.9月盘点差异的分析及对策。 | [5 empty] | 袁红刚 | 10.15 | 进行中
2 | 1、C40DB前排北汽装车跟踪，PPAP签批完成； 2、C33DB北汽转南非生产方案提交北汽新能源； | [5 empty] | 胡曾旋 | 10.1 | 完成 | 2 | 1、C40DB前排座框扭力杆设变跟踪； 2、P203滑轨B点开发研发试验跟踪； 3、C40DB-F01前期模具供应商开发计划跟踪； 4、P203战途9AQD录入会签。 | [5 empty] | 胡曾旋 | 10.16 | 进行中
3 | C40D的前排试装、中车试验样件交付、中联座椅批量交付、C32B价格协议签订及结算 | [5 empty] | 王佳/陈杰 | 9.3 | 进行中 | 3 | 中车项目： 双层动车： 1、木板未付50%首付款，影响订单交付；发泡原料交期不明确，9月30日前可能只交付400KG料，严重影响订单交付，风险项； 2、客供面料9月24日到达株洲，9月30日首样，10月15日批量交付； 菲律宾项目； 数据评审中，模具已报价，待客户认可报价后经模具开发及认可工作； 长株潭城轨项目； 沿用双动二等座椅，扶手新开，数据已提交，已与客户进行报价沟通； 中联塔吊项目： 1、50台小批量已生产并交付； 2、9月份持续组织200台订单批量交付； | [5 empty] | 陈杰 | 10.15 | 进行中
4 | 九月重点培训事项进行，科室性格测试 企业文化1.0内化驱动工程”推进 | [5 empty] | 廖娉 | 9.11 | 完成 | 4 | 1、企业文化1.0内化驱动工程”推进 2、EHS体系审核准备资料 3、持续人员优化 | [5 empty] | 廖娉 | 10.15 | 进行中
5 | 人员精细化分析OK，目标：9月再次优化10人，公司全体人员108人 | [5 empty] | 廖娉 | 9月 | 完成 | 5 | 1、C40DB前排、中联、中车座椅小批量生产交付 2、人员优化及分流（外借) | [5 empty] | 卢中华 | 10.15 | 进行中
6 | 1、C40DB前排、中联、中车座椅小批量生产交付 2、月度盘点工作现场改善 （更换标识和地面油漆更新） 3、人员优化及分流（外借) | [5 empty] | 卢中华 | 9.21 | 进行中 | 6 | C40D的前排试装、中车试验样件交付、中联座椅批量交付。 | [5 empty] | 王佳 | 10.15 | 进行中
7 | 1.M20国内170台座椅9月28日面套更换完成，国外330台为最大风险。 2.北汽新能源飞行审核不符合项整改 3.体系审核整改：修订管理评审控制程序，审核频率增加实施质量管理体系内审后进行一次管理评审 | [5 empty] | 刘涛 | 9.22 | 完成 | 7 | 1、P203滑轨异响问题跟踪； 滑轨B点开发10月15日 2、气压表等计量器具校验及证书获取 3、P203面套版型优化，外观优化状态确认 | [5 empty] | 刘涛 | 10.15 | 进行中
4 | [9 empty] | 4
5 | [9 empty] | 5
6 | [9 empty] | 6
7 | [9 empty] | 7
2、安全管理
1）法律法规（根据相关法律法规，各部门排查其工作行为是否存在违规或界定不明确的情况）
NO. | 排查项目 |  |  | 问题说明 |  |  |  | 整改措施 | [6 empty] | 负责部门 | 责任人 | 完成与否 | 完成时间/计划时间
1 | 全车型自我声明 |  |  | M20/C33D新版实验未完成 |  |  |  | 向客户提报风险，并跟踪完成试验 | [6 empty] | 质量部 | 刘涛 | 进行中 | 2020-09-30
2 | 安全环境体系 |  |  | 监督审核准备 |  |  |  | 安评、环评资料汇总、气压表校验 | [6 empty] | 质量部 | 刘涛 | 进行中 | 10月
3
4
5
2）安全事故（类别：工伤/火灾/交通事故/重大资产损失/其他安全隐患）
NO. | 损失金额 |  |  | 问题说明 |  |  |  | 整改措施 | [6 empty] | 负责部门 | 责任人 | 完成与否 | 完成时间/计划时间
1 | / |  |  | 环保巡查（发泡车间气味排放问题） |  |  |  | 1、下周起发泡车间临时开夜班生产（1个月）2、现场修补台封闭改善 | [6 empty] | 制造部 | 卢中华 | 进行中 | 2020.10.31
2
3）文件安全（涉及文件安全保管、借阅登记、保密三个方面）
NO. | 文件名称 |  |  | 问题说明 |  |  |  | 整改措施 | [6 empty] | 负责部门 | 责任人 | 完成与否 | 完成时间/计划时间
1 | 出入库单、送货单 |  |  | 无 |  |  |  | 兼职人员专职监控 | [6 empty] | 生管部 | 袁红刚 | 进行中 | 持续
2 | 发票、凭证 |  |  | 无 |  |  |  | 兼职人员专职监控 | [6 empty] | 财务部 | 李开阳 | 进行中 | 持续
3
3、财务指标
1）营业收入（单位：金额/万元）
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
322.7754 |  | 101.682 |  | 31.5% | 409.67 |  | 52.1237 |  | 12.72% | 1638.68 |  | 52.12 |  | 3.181%
2）营业成本（单位：金额/万元）
① 营业成本
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
295.6967 |  | 91.5138 |  | 30.95% | 363.78 |  | 37.16 |  | 10.21% | 1455.12 |  | 37.16 |  | 2.554%
② 销售费用
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
9.4393 |  | 5.9 |  | 62.5% | 9.9308 |  | 6.8 |  | 68.47% | 39.7232 |  | 6.8 |  | 17.12%
.
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
18.1731 |  | 26.9 |  | 148% | 18.6933 |  | 27.68 |  | 148.1% | 74.7732 |  | 27.68 |  | 37.02%
④ 财务费用
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
3.7069 |  | 4.6 |  | 124.1% | 3.4898 |  | 4.23 |  | 121.2% | 13.959 |  | 4.23 |  | 30.3%
3）利润（单位：金额/万元）
① 营业利润
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
-4.2406 |  | -27.2318 |  | 642.2% | 13.7762 |  | -23.7463 |  | -172.4% | 55.1046 |  | -23.7463 |  | -43.09%
② 净利润
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况 |  |  |  |  | 本月完成情况
上上周预算 |  | 上上周实际 |  | 完成率 | 上周预算 |  | 上周实际 |  | 完成率 | 月度预算 |  | 本月累计 |  | 完成率
-4.2406 |  | -27.2318 |  | 642.2% | 13.7762 |  | -23.7463 |  | -172.4% | 55.1046 |  | -23.7463 |  | -43.09%
4）投入产出分析（单位：金额/万元）
上周完成情况 | [9 empty] | 本月完成情况
总投入成本 |  | 总产值 |  | 实际投入产出比 |  | 预算 |  | 差异 |  | 累计投入成本 |  | 累计产值 |  | 实际投入产出比 |  | 预算 |  | 差异
40.6044 |  | 52.1237 |  | 77.9% |  | 78% |  | -0.1% |  | 40.7578 |  | 52.12 |  | 78.2% |  | 78% |  | 0.2%
公式：投入产出比=总投入成本/总产值
NO. | 问题点 |  |  |  | 原因分析 | [5 empty] | 改善措施 | [5 empty] | 责任部门 | 负责人 | 时间节点
1
2
4、经营指标
1）上周生产实际（单位：金额/万元 数量/件）
NO. | 项目 |  | 上上周结转库存 |  | 上周实际(9.25-10.8) | [8 empty] | 本周预测
[5 empty] | 生产计划 |  | 生产完成 |  |  | 顾客交付 |  | 结余库存 |  | 生产计划 |  | 顾客交付 |  | 结余库存
|  |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 完成率 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额
1 | C33D/C33DB |  | 321 | 44.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 321 | 44.8758 |  | 0 | 0 | 0 | 321 | 44.8758
2 | C40D |  | 158 | 7.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 158 | 7.2364 | 70 | 3.206 | 67 | 3.0686 | 161 | 7.3738
3 | C40DB |  | 286 | 13.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 286 | 13.0988 | 330 | 15.114 | 307 | 14.0606 | 309 | 14.1522
4 | C32B/H32B |  | 104 | 15.1528 | 300 | 43.71 | 300 | 43.71 | 100% | 101 | 14.7157 | 303 | 44.1471 | 800 | 116.56 | 767 | 111.7519 | 336 | 48.9552
5 | P203 |  | 24 | 4.008 | 360 | 60.12 | 360 | 60.12 | 100% | 224 | 37.408 | 160 | 26.72 | 180 | 30.06 | 250 | 41.75 | 90 | 15.03
6 | 中联座椅 |  | 50 | 2.75 | 150 | 8.25 | 128 | 7.04 | 85.33% | 0 | 0 | 178 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 9.79
7 | M20/M50 |  | 200 | 27.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 200 | 27.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 27.96
合计 |  |  | 1143 | 115.0818 | 810 | 112.08 | 788 | 110.87 | 97.28% | 325 | 52.1237 | 1606 | 173.8281 | 1380 | 164.94 | 1391 | 170.6311 | 1595 | 168.137
2）交付情况（单位：数量/件 金额/万元）
上上周完成情况 |  |  |  |  | 上周完成情况（9.25-10.8) |  |  |  |  | 本月完成情况 |  |  |  |  | 年度完成情况
预算数量 | 预算金额 | 完成数量 | 完成金额 | 完成率 | 预算数量 | 预算金额 | 完成数量 | 完成金额 | 完成率 | 月度预算 数量 | 月度预算 金额 | 累计完成 数量 | 累计完成 金额 | 完成率 | 年度预算 数量 | 年度预算 金额 | 累计完成 数量 | 累计完成 金额 | 完成率
1473 | 115.459 | 1172 | 101.682 | 88.07% | 670 | 87.312 | 325 | 52.1237 | 59.7% | 3500 | 500 | 325 | 52.12 | 10.42% | 158150 | 17582.9 | 44472 | 4591.53 | 26.11%
3）一次交验合格率
上周完成情况 | [9 empty] | 本月完成情况
总生产数量 |  | 总合格数量 |  | 一次交验合格率 | [5 empty] | 累计生产数量 |  | 累计合格数量 |  | 一次交验合格率
8417 |  | 8415 |  | 99.98% | [5 empty] | 8417 |  | 8415 |  | 99.98%
NO. | 问题点 |  |  |  | 原因分析 | [5 empty] | 改善措施 | [5 empty] | 责任部门 | 负责人 | 时间节点
1 | C40D后排靠背总成两侧安装处面套脱出 |  |  |  | 面套孔过大，弹簧盖无法挡住面套 | [5 empty] | 国利安排现服对此批面套孔进行缝制缩小返修后上线使用 | [5 empty] | 上海国利 | 赵佩 | 9月25日断点
2
4）人员现况（①直接人员：包含在产品ST内的人员；②间接人员：基础辅助人员、办公室、仓库、服务等人员。试用期人员一并统计）
区分 |  | 间接人员 |  |  |  | 直接人员 |  |  |  | 劳务人员 |  |  |  | 临时人员 |  |  |  | 合计人数
|  | 人数 |  | 占比 |  | 人数 |  | 占比 |  | 人数 |  | 占比 |  | 人数 |  | 占比
2019年人员数 |  | 39 |  | 24.68% |  | 79 |  | 50% |  | 40 |  | 25.32% |  | 0 |  | 0% |  | 158
编制 |  | 42 |  | 24% |  | 73 |  | 41.71% |  | 60 |  | 34.29% |  | 0 |  | 0% |  | 175
上上周 |  | 32 |  | 29.91% |  | 47 |  | 43.93% |  | 28 |  | 26.17% |  | 0 |  | 0% |  | 107
上周 |  | 32 |  | 30.77% |  | 45 |  | 43.27% |  | 27 |  | 25.96% |  | 0 |  | 0% |  | 104
差异 |  | 0 |  | 0% |  | -2 |  | 66.67% |  | -1 |  | 33.33% |  | 0 |  | 0% |  | -3
5）人均产值（单位： 金额/万元 人数/人）
上上周完成情况 | [5 empty] | 上周完成情况 | [5 empty] | 本月完成情况
预算 | 销售收入 | 人数 | 实际 人均产值 | 差异 | 完成率 | 预算 | 销售收入 | 人数 | 实际 人均产值 | 差异 | 完成率 | 月度预算 | 月度 销售收入 | 人数 | 人均产值 | 差异 |  | 完成率
1.755 | 101.682 | 107 | 0.95028 | -0.94508 | 54.15% | 2.2025 | 52.1237 | 104 | 0.50119 | -1.7013 | 22.76% | 8.81 | 52.12 | 104 | 0.50115 | -8.3088 |  | -15.94%
6）效率统计
正常投入情况 |  |  |  | 加班投入情况 |  | 总投入时间 |  | 生产情况 |  |  |  | 劳动效率 |  | 流失工时（h）
出勤人数 | 上班天数 | 未出勤 人数 | 投入时间 | 加班人数 | 总加班 时间 |  |  | 生产数量（件） |  | 完成工时（h） |  |  |  | 流失工时预算（h） |  | 实际流失工时（h） |  | 差异 | 完成率
279 | 5 | 0 | 2232 | 85 | 170 | 2402 |  | 8417 |  | 1986 |  | 82.68% |  | 50 |  | 178 |  | 128 | 356%
NO. | 流失工时（h） |  | 原因 | [5 empty] | 改善措施 | [6 empty] | 责任部门 | 负责人 | 计划完成时间
1 | 82 |  | P203前排座椅滑轨不良 | [5 empty] | 更换滑轨 | [6 empty] | 制造部 | 卢中华 | 持续
2 | 96 |  | C32B退回三包件拆解工作 | [5 empty] | 拆解后对零部件进行判定，合格的零件入库 | [6 empty] | 制造部 | 卢中华 | 持续
7）运费（单位：金额/万元）
上周完成情况 | [9 empty] | 本月完成情况
预算 |  | 实际 |  | 差异 |  | 销售额 |  | 运费占比 |  | 预算 |  | 实际 |  | 差异 |  | 销售额 |  | 运费占比
1.6 |  | 1.57 |  | -0.03 |  | 52.1237 |  | 3.012% |  | 21.85 |  | 1.57 |  | -20.28 |  | 52.12 |  | 3.012%
运费情况详细说明：
1、 2、 3、 4、
8）回款（单位：金额/万元）
上周回款情况 | [11 empty] | 本月回款情况
回款计划 |  | 实际回款 |  | 差异 |  | 回款率 | [5 empty] | 回款计划 |  | 实际回款 |  | 差异 |  | 回款率
0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | 1019 |  | 0 |  | -1019 |  | 0%
9）库存明细（单位：数量/件 金额/万元）
区分 |  | 上上周库存情况 |  |  |  | 上周库存情况 |  |  |  | 上周库存目标对比 | [5 empty] | 库存超标说明
|  | 数量 |  | 金额 |  | 数量 |  | 金额 |  | 目标金额 |  | 实际与目标差异 |  | 超标率
原材料 |  | 5910719 |  | 274.57 |  | 7009251 |  | 325.6 |  | 280 |  | 45.6 |  | 16.29% |  | 呆滞面料统计入库存，本月进行分析处理。
半成品 |  | 15323 |  | 76.61 |  | 22918 |  | 94.08 |  | 220 |  | -125.92 |  | -57.24%
成品 |  | 7618 |  | 144.72 |  | 9150.2382 |  | 173.8281 |  | 100 |  | 73.8281 |  | 73.83%
呆滞品 |  | 35 |  | 0.29 |  | 35 |  | 0.29 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0%
合计 |  | 5933695 |  | 496.19 |  | 7041354.2382 |  | 593.7981 |  | 600 |  | -6.2019 |  | -1.034%
10）建设性改善提案统计（单位：数量/件 金额/万元）
改善提案提交数量统计 | [7 empty] | 改善提案效果金额统计 | [7 empty] | 提案附件上传处
提交件数年度目标 |  | 上周提交件数 |  | 年度累计提交数量 |  | 目标完成率 |  | 效果金额年度目标 |  | 上周效果金额 |  | 年度累计效果金额 |  | 目标完成率 |  | 无
40 |  | 0 |  | 22 |  | 55% |  | 80 |  | 0 |  | 73.9 |  | 92.37%
11）本周生产计划
项目 |  | 生产计划 | [8 empty] | 预测问题点与关联部门协助事项
|  | 数量（件） |  | 金额（万元） |  | ST合计（分） |  | 人员匹配 |  |  | NO. | 要求协助内容 |  |  |  |  | 要求部门 | 负责人 | 时间节点
C33D/C33DB |  | 0 | [8 empty] | 1
C40D |  | 70 |  |  |  | 8960 |  | 18.6667 |  |  | 2
C40DB |  | 330 |  | 9.16 | 22.9 | 29040 |  | 60.5 |  |  | 3
C32B |  | 800 |  | 116.56 | 87.42 | 40533.3333 |  | 84.4444 |  |  | 4
P203 |  | 180 |  | 30.06 |  | 18720 |  | 39 |  |  | 5
中联座椅 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6
M20/M50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7
合计 |  | 1380 |  | 125.72 |  | 97253.3333 |  | 202.6111 |  |  | 8
Note on H85: Admin: 配件前排生产了46件
Note on G113: Administrator: 此数据：不包含支援外厂东立生产直接合同工4人
Note on K113: Administrator: 此数据：不包含支援外厂东立生产劳务工2人

## 库存降低报告
|  | 湖南工厂 2020年 10月第1周 降低库存整顿报告书 | [5 empty] | 裁 决 | 编制 |  | 审核 |  | 批准
袁红刚
■报告 □申请 □通知 | [7 empty] | 意 见
制作日期 |  | 2020-10-09
实行日期 |  | 2020/9/25~2020/10/8
一、 | 目的
确保库存合理，降低存货对公司资金的占用，提高公司的现金流，达成年度库存周转率目标（年度库存周转率目标12次）。
二、 | 现状
| 分类 |  | 实盘金额（万） | 目标金额（万） |  | 差异（万） | 差异说明
| 原材料 |  | 325.6 | 300 |  | 25.6
| 半成品 |  | 94.08 | 150 |  | -55.92
| 成品 |  | 173.8281 | 150 |  | 23.8281
| 呆滞品 |  | 0.29 | 0 |  | -0.29
三、 | 原因分析（简要说明）
1、原材料中的发泡白料（3630/3600）为槽罐车运输，运载量为27吨，公司的料罐容量为30吨，月末库存控制需根据月度消耗与送货节点来定； 2、原材料中的发泡黑料及小料考虑到运输因素，送货频次无法太密集，月末库存控制需根据月度消耗与送货频次来定； 3、原材料中的钢管采购周期较长，需按月度需求批量送货，月末库存建立在客户月底需求不变的基础上； 4、原材料中的滑轨、调高泵等买方市场的核心零部件采购周期长，需提前备库存； 5、半成品中的发泡月末库存考虑到能耗及生产效率因素，需备3天库存； 6、成品月末库存主要考虑外地客户的突发情况需备3天库存（长途运输、质量问题）。
四、 | 降低库存方案（详细说明）
| 序号 | 问题 |  |  | 原因分析 |  |  | 预计完成库存金额 |  | 目标完成率 |  | 负责人 | 完成时间
| 1 | 呆滞品 |  |  | 客户不装车 |  |  | 0.29 |  | 1 |  | 张华/王佳
2
3
4
5
6
7

## 库存降低目标
|  | 2020年度 库存降低目标 |  |  |  |  | 裁 决 | 编制 | 审核 | 批准
袁红刚
序号 | 分类 | 仓库 | 责任人 | 10月第1周 |  |  | 第一周 （10月2日-10月8日） | 第二周 （10月9日-10月16日） | 第三周 （10月17日-10月22日） | 第四周 （10月23日-10月29日）
|  |  |  | 实盘金额 | 时间性差异 | 小计
1 | 原材料 | 发泡料仓 | 刘庆玲/陈江伟 | 1021800 | -178200 | 0
2 |  | 焊接材料仓 | 刘庆玲/陈江伟 | 651600 | 151600 | 0
3 |  | 总装材料仓 | 刘庆玲/陈江伟 | 1567000 | 267000 | 0
4 | 半成品 | 发泡半成品仓 | 张煜捷/陈江伟 | 468731 | -531269 | 0
5 |  | 焊接骨架半成品仓 | 张煜捷/陈江伟 | 351000 | -149000 | 0
6 | 成品 | C32B | 张煜捷/刘文向 | 356650 | 156650 | 0
7 |  | C33D | 张华 | 310085 | 10085 | 0
8 |  | C40DB | 张煜捷/刘文向 | 23000 | -177000 | 0
9 |  | M50 | 张华 | 484300 | 384300 | 0
10 |  | P203 | 张煜捷/张华 | 700915 | 915 | 0
11 | 呆滞品 | 呆滞品仓H33D | 张华/王佳 | 2900 | 2900 | 0
合计 |  |  |  | 5937981 | -62019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 行动计划
|  | 湖南工厂 在库金额管理降低方案——目标库存 600 万 | [9 empty] | 决 策 | 编制 |  | 审核 |  | 批准
袁红刚
序号 | 项目 | 行动计划 | 责任人 | 计划完 成时间 | 10月 | [29 empty] | 完成进度
计划
[5 empty] | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |  | 完成
延迟
1 | 库存储备量规划 | 发泡料根据整月发泡消耗量排好到料批次和时间，如月末因生产需求必须再调料同供应商沟通好，收货计入次月进行结算。 | 刘庆玲/陈江伟 | 已完成
2 |  | 滑轨做好商务沟通，增加到货批次，避免月末到货。 | 刘庆玲 | 已完成
3 |  | 因调高泵为海外采购件，需根据国外疫情做具体调整 | 刘庆玲 | 2020-12-30
4 |  | 处理M50N供应商呆滞库存挂账78万 | 陈江伟 | 2020-12-30
5 |  | C33DB-M07销售部同客户沟通尽快安排装车消耗库存。 | 张华 | 2020-08-30
表单No.GR-12-00-02（B/0） A4(210mm×297mm)