## Sheet1
数字化物流转型【ProfitLES】项目（任务构成第Ⅰ部分：软件实施）（20201019--20201022）
分解代码 | 任务活动项 |  | 资源评估 |  |  | 开始日期 | 结束日期 | 进度 | Profit公司 |  | 工作量 | 是否合同内 | GHRC(西安)公司
| 任务名称 | 包含活动 | 工时估算 | 人力资源 | 其它资源
1.1 | 服务器部署 | 数据库打补丁 |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 技术顾问 | Vito | 0.5 | YES
1.2 | 服务器部署 | 系统升级 |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 技术顾问 | Vito | 0.5 | YES
1.3 | 服务器部署 | 系统初始化 |  |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 高级顾问 | 郭晓东 | 1 | Free
1.4 | 服务器部署 | 系统验证 |  |  |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  | 高级顾问 | 郭晓东 | 1 | Free