## 推进计划
河北转移物料入系统工作推进计划
序号 | 工作内容 | 责任部门 | 责任人 | 完成时间 | 备注
1 | 物料基础数据 | 集团工艺 | 王莉 | 2020-09-28 | 已完成
2 | 工艺BOM | 集团工艺 | 王莉 | 2020-09-15 | 已完成
3 | 工艺流程 | 集团工艺 | 王莉 | 2020-10-15 | 已完成
4 | 采购价格单 | 采购 | 郭林凤 | 2020-10-16 | 已完成
5 | 销售价格单 | 销售 | 张坤 | 2020-10-20 | 已完成
6 | 高位货架货格编制 | 生管 | 李飞 | 2020-10-12 | 已完成
7 | 高位货架货格维护 | 系统管理员 | 田友军 | 2020-10-13 | 已完成
8 | 导入系统 | 集团信息部 | 曹艳芳 | 2020-10-23
编制：李飞 |  |  |  | 日期：2020年10月9日

## 物料基础数据
ppptmt.p
1/1 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 3/1 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/9 | 3/10 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/8 | 6/11 | 6/12 | 6/15 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/28
零件号 | 单位 | 描述1 | 描述2 | 产品线 | 物料类型 | 状态 | 组 | 版本 | 图纸位置 | ABC类 | 批/序号控制 | 地点 | 库位 | 文档号 | 发放原则 | 采购员/计划员 | 采购/制造 | 需要检验 | 检验提前期 | 制造提前期 | 采购提前期 | 订单倍数
173520200110027 | Ea | C30D左后视镜丹霞红中配 | 0A3181L-000 | CH33 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L | 100 | FG0313 |  | Yes | 0001 | L | No |  | 1
REM0000778 | Ea | 左镜片 | 平板玻璃优等品 | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SJ01 |  |  |  | P | yes
REM0000779 | Ea | 左镜托 | ABS | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0000825 | Ea | 双面胶 | / | YC02 | FL01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | P | yes
REM0000794 | Ea | M50N阻尼片 | 65Mn | YC02 | BZJ0 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000789 | Ea | 左下盖板 | ASA | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0000787 | Ea | 左卡框 | ASA | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000782 | Ea | 左手动基板 | PA6+GF50 | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000784 | Ea | 左灯罩 | PMMA | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000785 | Ea | 左灯体 | ABS | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000788 | Ea | 左线盒 | ABS | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000904 | Ea | 密封胶帽 | EPDM | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | P | yes
REM0000777 | Ea | LED灯合件 | / | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0000781 | Ea | 转向灯插接器 | SM-2P | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | P | yes
REM0000783 | Ea | 左三角座分总成 | PA6+GF50 | BC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0000790 | Ea | 左三角垫 | PE发泡 | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | P | yes
REM0000791 | Ea | 左转轴 | ADC 12 | YC02 | JSJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
BMM0000020 | Ea | 电调整机构 | 980/060 | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
BSP0000016 | Ea | M20弹簧 | 60Si2Mn | YC02 | JSJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000909 | Ea | M20挡圈 | Q235 | YC02 | JSJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
BCL0000023 | Ea | M20卡子 | 60Si2Mn | YC02 | JSJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000805 | Ea | 线束合件（高配） | / | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000780 | Ea | 线束合件插接器 | MG651050 | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000822 | Ea | 扎带 | 2.5×80 | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
BFA0000505 | Ea | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST 3.9×16-C 镀黑锌 | YC02 | BZJ0 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
BFA0000577 | Ea | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST 2.9×35-C 镀白锌 | YC02 | BZJ0 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
BFA0000280 | Ea | 十字槽沉头自攻螺钉 | ST 3.9×16-C 镀黑锌 | YC02 | BZJ0 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000793 | Ea | 毛毡 | 40×8×2 | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
TMA0000156 | Ea | C33DB外后视镜外包装（外箱） | 540×325×510 | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
TMA0000502 | Ea | C33DB外后视镜包装箱（内箱含隔板） | 320×260×235 | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
TMA0000283 | Ea | 气泡袋 | 450*450 | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
TMA0000064 | Ea | 珍珠棉袋 | 400*400 | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000792 | Ea | C33DB左面罩（靓蓝） | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000797 | Ea | C33DB左面罩（激情橙） | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000801 | Ea | C33DB左面罩（珠光白） | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000802 | Ea | C33DB左面罩（丹霞红） | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000809 | Ea | 右镜片 | 平板玻璃优等品 | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000810 | Ea | 右镜托 | ABS | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0000816 | Ea | 右下盖板 | ASA | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000814 | Ea | 右卡框 | ASA | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000811 | Ea | 右手动基板 | PA6+GF50 | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000813 | Ea | 右灯罩 | PMMA | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000808 | Ea | 右灯体 | ABS | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000815 | Ea | 右线盒 | ABS | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000812 | Ea | 右三角座分总成 | PA6+GF50 | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000817 | Ea | 右三角垫 | PE发泡 | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | P | yes
REM0000818 | Ea | 右转轴 | ADC 12 | YC02 | JSJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000819 | Ea | C33DB右面罩（靓蓝） | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000823 | Ea | C33DB右面罩（激情橙） | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000828 | Ea | C33DB右面罩（珠光白） | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000829 | Ea | C33DB右面罩（丹霞红） | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000804 | Ea | 左加热片 | / | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000831 | Ea | 右加热片 | / | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0001171 | Ea | C33DB左面罩 | / | YC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0001172 | Ea | C33DB右面罩 | / | YC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
TMI0000014 | KG | ABS757 | 本色 | YC06 | HGL0 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
TMI0000045 | KG | PMMA/VH001(PMMA)(白) | / | YC06 | HGL0 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
TMI0000010 | KG | 黑色母 | / | YC06 | HGL0 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
TMI0000016 | KG | PA66+GF45 | / | YC06 | HGL0 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
BFA0000228 | Ea | C33D铜镶件6*25 | / | YC02 | BZJ0 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
TMI0000046 | KG | ASABK-S04 | / | YC06 | HGL0 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0001350 | Ea | C33DB左外后视镜总成中配（靓蓝） | / | CH33 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0001353 | Ea | C33DB左外后视镜总成中配（激情橙） | / | CH33 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0001357 | Ea | C33DB左外后视镜总成中配（珠光白） | / | CH33 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0001358 | Ea | C33DB左外后视镜总成中配（丹霞红） | / | CH33 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0001368 | Ea | C33DB右外后视镜总成中配（靓蓝） | / | CH33 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0001371 | Ea | C33DB右外后视镜总成中配（激情橙） | / | CH33 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0001375 | Ea | C33DB右外后视镜总成中配（珠光白） | / | CH33 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0001376 | Ea | C33DB右外后视镜总成中配（丹霞红） | / | CH33 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0001348 | Ea | C33DB左外后视镜总成高配（珠光白） | / | CH33 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0001366 | Ea | C33DB右外后视镜总成高配（珠光白） | / | CH33 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000795 | Ea | C33D-左面罩（喷漆）墨玉黑 | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | P | yes
REM0000799 | Ea | C33D-左面罩（喷漆）咖啡金 | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000820 | Ea | C33D-右面罩（喷漆）墨玉黑 | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000826 | Ea | C33D-右面罩（喷漆）咖啡金 | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000136 | Ea | C35DB左面罩(心悦蓝) | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000143 | Ea | C35DB左镜片 | SR1300±100 | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000144 | Ea | C35DB双面胶 | / | YC02 | FL01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000145 | Ea | C35DB左镜托 | ABS | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0000146 | Ea | C35DB左卡框 | ASA | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000148 | Ea | C35DB左镜壳低配 | ASA | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000149 | Ea | C35DB左手折基板 | PA66+45GF | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000150 | Ea | C35DB左三角护罩 | ASA | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000151 | Ea | C35DB左护罩盖板 | ASA | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000152 | Ea | C35DB左灯罩 | PMMA | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000153 | Ea | C35DB左灯壳 | ABS | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000154 | Ea | C35DB左转向灯线路板 | / | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | P | yes
REM0000155 | Ea | C35DB左三角垫 | TPE | BC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0000156 | Ea | C35DB左三角座 | ADC12 | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | P | yes
BMM0000002 | Ea | C35DB左电调机芯 | JCDES-22118007 | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000157 | Ea | C35DB转轴 | ADC12 | YC02 | JSJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
BSP0000003 | Ea | C35DB弹簧 | 60Si2Mn | YC02 | JSJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000158 | Ea | C35DB左线束（低配） | / | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0001108 | Ea | C35DB接插件 | 1318386-1_B | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
BFA0000140 | Ea | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST2.9×42-C（镀白锌） | YC02 | BZJ0 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
BFA0000142 | Ea | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST2.9×10-C（镀白锌） | YC02 | BZJ0 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
BFA0000129 | Ea | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4.2×16-C（镀黑锌） | YC02 | BZJ0 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
BFA0000143 | Ea | 双头螺栓 | DB-4030095 | YC02 | BZJ0 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
TMA0000008 | Ea | 包装箱 | 五层瓦楞纸550*335*520 | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
TMA0000009 | Ea | 内包装箱（含隔板） | 三层瓦楞纸330*265*240 | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0010234 | Ea | C35DB左毛毡 | / | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000139 | Ea | C35DB左面罩(凛冽青) | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000140 | Ea | C35DB左面罩(酷感红) | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000138 | Ea | C35DB左面罩(魅力橙) | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000137 | Ea | C35DB左面罩(珍珠白) | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000168 | Ea | C35DB右面罩(心悦蓝) | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000175 | Ea | C35DB右镜片 | SR1300±100 | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000177 | Ea | C35DB右镜托 | ABS | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0000178 | Ea | C35DB右卡框 | ASA | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000180 | Ea | C35DB右镜壳低配 | ASA | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000181 | Ea | C35DB右手折基板 | PA66+45GF | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000182 | Ea | C35DB右三角护罩 | ASA | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000183 | Ea | C35DB右护罩盖板 | ASA | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000184 | Ea | C35DB右灯罩 | PMMA | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000185 | Ea | C35DB右灯壳 | ABS | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000186 | Ea | C35DB右转向灯线路板 | / | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | P | yes
REM0000187 | Ea | C35DB右三角垫 | TPE | BC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0000188 | Ea | C35DB右三角座 | ADC12 | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | P | yes
BMM0000003 | Ea | C35DB右电调机芯 | JCDES-22118006 | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000189 | Ea | C35DB右线束（低配） | / | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0010235 | Ea | C35DB右毛毡 | / | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000171 | Ea | C35DB右面罩(凛冽青) | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000172 | Ea | C35DB右面罩(酷感红) | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000170 | Ea | C35DB右面罩(魅力橙) | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000169 | Ea | C35DB右面罩(珍珠白) | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000198 | Ea | C35DB左加热片 | / | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000199 | Ea | C35DB左电折基板 | PA66+45GF | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
BTM0000006 | Ea | 左电折叠器 | / | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | P | yes
REM0000200 | Ea | C35DB左线束（中配） | / | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
BFA0000144 | Ea | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST2.9×19-C（镀白锌） | YC02 | BZJ0 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000209 | Ea | C35DB右加热片 | / | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000210 | Ea | C35DB右电折基板 | PA66+45GF | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
BTM0000007 | Ea | C35DB右电折叠器 | / | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | P | yes
REM0000211 | Ea | C35DB右线束（中配） | / | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000220 | Ea | C35DB左镜片高配（含盲点监测） | SR1300±100 | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0002297 | Ea | C35DB左加热片 | / | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000222 | Ea | C35DB左镜壳高配 | ASA | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0000223 | Ea | C35DB左摄像头 | / | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | P | yes
REM0000224 | Ea | C35DB左线束（高配） | / | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000233 | Ea | C35DB右镜片高配（含盲点监测） | SR1300±100 | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0002298 | Ea | C35DB右加热片 | / | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000235 | Ea | C35DB右镜壳高配 | ASA | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0000236 | Ea | C35DB右摄像头 | / | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | P | yes
REM0000237 | Ea | C35DB右线束（高配） | / | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000147 | Ea | C35DB左面罩 | / | YC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000179 | Ea | C35DB右面罩 | / | YC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000128 | Ea | C35DB低配左后视镜(心悦蓝) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0000131 | Ea | C35DB低配左后视镜(凛冽青) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000132 | Ea | C35DB低配左后视镜(酷感红) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000130 | Ea | C35DB低配左后视镜(魅力橙) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000129 | Ea | C35DB低配左后视镜(珍珠白) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000160 | Ea | C35DB低配右后视镜(心悦蓝) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000163 | Ea | C35DB低配右后视镜(凛冽青) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000164 | Ea | C35DB低配右后视镜(酷感红) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000162 | Ea | C35DB低配右后视镜(魅力橙) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000161 | Ea | C35DB低配右后视镜(珍珠白) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000190 | Ea | C35DB中配左后视镜(心悦蓝) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000193 | Ea | C35DB中配左后视镜(凛冽青) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000194 | Ea | C35DB中配左后视镜(酷感红) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000192 | Ea | C35DB中配左后视镜(魅力橙) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000191 | Ea | C35DB中配左后视镜(珍珠白) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000201 | Ea | C35DB中配右后视镜(心悦蓝) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000204 | Ea | C35DB中配右后视镜(凛冽青) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000205 | Ea | C35DB中配右后视镜(酷感红) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000203 | Ea | C35DB中配右后视镜(魅力橙) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000202 | Ea | C35DB中配右后视镜(珍珠白) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000212 | Ea | C35DB高配左后视镜(心悦蓝) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000215 | Ea | C35DB高配左后视镜(凛冽青) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000216 | Ea | C35DB高配左后视镜(酷感红) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000214 | Ea | C35DB高配左后视镜(魅力橙) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000213 | Ea | C35DB高配左后视镜(珍珠白) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000225 | Ea | C35DB高配右后视镜(心悦蓝) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000228 | Ea | C35DB高配右后视镜(凛冽青) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000229 | Ea | C35DB高配右后视镜(酷感红) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000227 | Ea | C35DB高配右后视镜(魅力橙) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000226 | Ea | C35DB高配右后视镜(珍珠白) | / | CH36 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes
REM0000141 | Ea | C35DB-左面罩（喷漆）钛灰 | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | P | yes
REM0000142 | Ea | C35DB-左面罩（喷漆）大漠金 | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000173 | Ea | C35DB-右面罩（喷漆）钛灰 | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000174 | Ea | C35DB-右面罩（喷漆）大漠金 | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
BMM0000004 | Ea | M31RB手动调整机构 | 0A0152O-Q01 JCDHS-00013 | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0002693 | Ea | 左密封垫 | 发泡PE | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0002153 | Ea | 左三角护罩（钢琴黑） | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000842 | Ea | 线束合件 | / | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000901 | Ea | M31RB胶条左 | EPDM | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0002151 | Ea | 左面罩（钢琴黑） | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0002695 | Ea | M31RB毛毡（圆形） | / | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0002156 | Ea | M20外后视镜毛毡3.0mm | / | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000807 | Ea | 装箱单 | 100*70 | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
TMA0000491 | Ea | 北汽条形码 | 不干胶贴纸50*15 | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000834 | Ea | M50N左灯体 | 0A5183LS2B | BC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0000835 | Ea | M50N左镜片 | 平板玻璃 | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | P | yes
REM0000836 | Ea | M50N左镜片托 | 0A5183LS1A | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0002127 | Ea | M50N左压板 | ADC12 | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | P | yes
REM0000838 | Ea | M50N左手动基板 | 0A3183LS01 | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0000840 | Ea | M50N左灯罩 | 0A5183LS2A | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000843 | Ea | M50N左卡框 | 0A5183LS01 | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000845 | Ea | M50N导光体 | 0A51830S2C | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000846 | Ea | M50N左下盖板 | 0A5183LS04 | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000847 | Ea | M50N左转轴 | ADC12 | YC02 | JSJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | P | yes
BFA0000154 | Ea | 元机十字钉5*8达克罗 | M5×8 | YC02 | BZJ0 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
BFA0000447 | Ea | 平机自攻3.5*13 白 | / | YC02 | BZJ0 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
BSP0000020 | Ea | M50N弹簧 | 60Si2Mn | YC02 | JSJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
TMA0000026 | Ea | M31RB包装箱 | 五层瓦楞纸890*360*415 | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0002694 | Ea | M31RB三角垫右 | 发泡PE | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0002154 | Ea | M31RB右三角座（钢琴黑） | / | YC02 | PTJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0002696 | Ea | M31RB胶条右 | 0A0200R-X01 | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0002152 | Ea | M50N右面罩已喷 | / | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
TMA0000025 | Ea | 北汽条形码 | 不干胶贴纸50*15 | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0000863 | Ea | M50N右灯体 | 0A5183RS2B | BC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0000864 | Ea | M50N右镜片 | 平板玻璃 | YC02 | GNJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | P | yes
REM0000865 | Ea | M50N右镜片托 | 0A5183RS1A | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0002128 | Ea | M50N右压板 | ADC12 | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | P | yes
REM0000866 | Ea | M50N右手动基板 | 0A3183RS01 | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0000868 | Ea | M50N右灯罩 | 0A5183RS2A | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000870 | Ea | M50N右卡框 | 0A5183RS01 | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000872 | Ea | M50N右下盖板 | 0A5183RS04 | BC02 | SLJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | L | yes
REM0000873 | Ea | M50N右转轴 | ADC12 | YC02 | JSJ1 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | SF001 |  |  |  | P | yes
REM0002739 | Ea | M31RB左三角装饰罩 | / | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0002740 | Ea | M31RB右三角座 | / | YC02 | QT01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | P | yes
REM0001470 | Ea | M31RB左外后视镜钢琴黑 | / | CH35 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | MR002 |  |  |  | L | yes
REM0001471 | Ea | M31RB右外后视镜钢琴黑 | / | CH35 | CP01 | AC | SJ01 | 365 | Yes | ABC类 | L |  | FG001 |  |  |  | L | yes

## 采购价格
ppcsbtld.p
1/1-c | 2/1-c | 2/2-c | 3/1-c | 4/1-c | 4/2-c | 5/1
初始化 | 零件号 | 地点 | 成本集 | 成本要素 | 成本 | END
N | REM0000778 | 800 | 左镜片 | 平板玻璃优等品 | 3.762 | .
N | REM0000825 | 800 | 双面胶 | / | 1.45 | .
N | REM0000794 | 800 | M50N阻尼片 | 65Mn | 0.2328 | .
N | REM0000904 | 800 | 密封胶帽 | EPDM | 0.1379 | .
N | REM0000777 | 800 | LED灯合件 | / | 6.596 | .
N | REM0000781 | 800 | 转向灯插接器 | SM-2P | 0.147 | .
N | REM0000790 | 800 | 左三角垫 | PE发泡 | 2.4304 | .
N | REM0000791 | 800 | 左转轴 | ADC 12 | 2.1103 | .
N | BMM0000020 | 800 | 电调整机构 | 980/060 | 12.95 | .
N | BSP0000016 | 800 | M20弹簧 | 60Si2Mn | 0.47461 | .
N | REM0000909 | 800 | M20挡圈 | Q235 | 0.1195 | .
N | BCL0000023 | 800 | M20卡子 | 60Si2Mn | 0.1027 | .
N | REM0000805 | 800 | 线束合件（高配） | / | 4.949 | .
N | REM0000780 | 800 | 线束合件插接器 | MG651050 | 0.6468 | .
N | REM0000822 | 800 | 扎带 | 2.5×80 | 0.0461 | .
N | BFA0000505 | 800 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST 3.9×16-C 镀黑锌 | 0.0254 | .
N | BFA0000577 | 800 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST 2.9×35-C 镀白锌 | 0.0296 | .
N | BFA0000280 | 800 | 十字槽沉头自攻螺钉 | ST 3.9×16-C 镀黑锌 | 0.0265 | .
N | REM0000793 | 800 | 毛毡 | 40×8×2 | 0.0708 | .
N | TMA0000156 | 800 | C33DB外后视镜外包装（外箱） | 540×325×510 | 7.0681 | .
N | TMA0000502 | 800 | C33DB外后视镜包装箱（内箱含隔板） | 320×260×235 | 2.5547 | .
N | TMA0000283 | 800 | 气泡袋 | 450*450 | 0.2381 | .
N | TMA0000064 | 800 | 珍珠棉袋 | 400*400 | 0.4177 | .
N | REM0000809 | 800 | 右镜片 | 平板玻璃优等品 | 3.762 | .
N | REM0000817 | 800 | 右三角垫 | PE发泡 | 2.4304 | .
N | REM0000818 | 800 | 右转轴 | ADC 12 | 2.1103 | .
N | BFA0000228 | 800 | C33D铜镶件6*25 | / | 0.9735 | .
N | REM0000143 | 800 | C35DB左镜片 | SR1300±100 | 3.7818 | .
N | REM0000144 | 800 | C35DB双面胶 | / | 2.32 | .
N | REM0000154 | 800 | C35DB左转向灯线路板 | / | 5.335 | .
N | REM0000155 | 800 | C35DB左三角垫 | TPE | 1.1208 | .
N | REM0000156 | 800 | C35DB左三角座 | ADC12 | 8.239 | .
N | BMM0000002 | 800 | C35DB左电调机芯 | JCDES-22118007 | 14.0644 | .
N | REM0000157 | 800 | C35DB转轴 | ADC12 | 2.2 | .
N | REM0000158 | 800 | C35DB左线束（低配） | / | 7.35 | .
N | REM0001108 | 800 | C35DB接插件 | 1318386-1_B | 1.862 | .
N | BFA0000140 | 800 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST2.9×42-C（镀白锌） | 0.0354 | .
N | BFA0000142 | 800 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST2.9×10-C（镀白锌） | 0.0125 | .
N | BFA0000129 | 800 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4.2×16-C（镀黑锌） | 0.0415 | .
N | BFA0000143 | 800 | 双头螺栓 | DB-4030095 | 0.468 | .
N | TMA0000008 | 800 | 包装箱 | 五层瓦楞纸550*335*520 | 7.1982 | .
N | TMA0000009 | 800 | 内包装箱（含隔板） | 三层瓦楞纸330*265*240 | 2.515 | .
N | REM0010234 | 800 | C35DB左毛毡 | / | 0.23 | .
N | REM0000175 | 800 | C35DB右镜片 | SR1300±100 | 3.7818 | .
| REM0000186 | 800 | C35DB右转向灯线路板 | / | 5.335 | .
| REM0000187 | 800 | C35DB右三角垫 | TPE | 1.1208 | .
| REM0000188 | 800 | C35DB右三角座 | ADC12 | 8.239 | .
| BMM0000003 | 800 | C35DB右电调机芯 | JCDES-22118006 | 14.0644 | .
| REM0000189 | 800 | C35DB右线束（低配） | / | 7.35 | .
| REM0010235 | 800 | C35DB右毛毡 | / | 0.23 | .
| REM0000198 | 800 | C35DB左加热片 | / | 3.259 | .
| BTM0000006 | 800 | 左电折叠器 | / | 37.7338 | .
| REM0000200 | 800 | C35DB左线束（中配） | / | 11.074 | .
| BFA0000144 | 800 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST2.9×19-C（镀白锌） | 0.0251 | .
| REM0000209 | 800 | C35DB右加热片 | / | 3.259 | .
| BTM0000007 | 800 | C35DB右电折叠器 | / | 37.7338 | .
| REM0000211 | 800 | C35DB右线束（中配） | / | 11.074 | .
| REM0000220 | 800 | C35DB左镜片高配（含盲点监测） | SR1300±100 | 32.79 | .
| REM0002297 | 800 | C35DB左加热片 | / | 3.2383 | .
| REM0000223 | 800 | C35DB左摄像头 | / | 193 | .
| REM0000224 | 800 | C35DB左线束（高配） | / | 12.446 | .
| REM0000233 | 800 | C35DB右镜片高配（含盲点监测） | SR1300±100 | 32.79 | .
| REM0002298 | 800 | C35DB右加热片 | / | 3.2383 | .
| REM0000236 | 800 | C35DB右摄像头 | / | 193 | .
| REM0000237 | 800 | C35DB右线束（高配） | / | 12.446 | .
| BMM0000004 | 800 | M31RB手动调整机构 | 0A0152O-Q01 JCDHS-00013 | 3 | .
| REM0002693 | 800 | 左密封垫 | 发泡PE | 2.205 | .
| REM0000842 | 800 | 线束合件 | / | 4.29 | .
| REM0000901 | 800 | M31RB胶条左 | EPDM | 0.9212 | .
| REM0002695 | 800 | M31RB毛毡（圆形） | / | 0.3469 | .
| REM0002156 | 800 | M20外后视镜毛毡3.0mm | / | 0.2352 | .
| REM0000807 | 800 | 装箱单 | 100*70 | 0.0738 | .
| TMA0000491 | 800 | 北汽条形码 | 不干胶贴纸50*15 | 31.68 | .
| REM0000835 | 800 | M50N左镜片 | 平板玻璃 | 2.97 | .
| REM0002127 | 800 | M50N左压板 | ADC12 | 6.2517 | .
| REM0000847 | 800 | M50N左转轴 | ADC12 | 2.3818 | .
| BFA0000154 | 800 | 元机十字钉5*8达克罗 | M5×8 | 0.046 | .
| BFA0000447 | 800 | 平机自攻3.5*13 白 | / | 0.0122 | .
| BSP0000020 | 800 | M50N弹簧 | 60Si2Mn | 0.54905 | .
| TMA0000026 | 800 | M31RB包装箱 | 五层瓦楞纸890*360*415 | 18.4628 | .
| REM0002694 | 800 | M31RB三角垫右 | 发泡PE | 2.205 | .
| REM0002696 | 800 | M31RB胶条右 | 0A0200R-X01 | 0.9212 | .
| TMA0000025 | 800 | 北汽条形码 | 不干胶贴纸50*15 | 31.68 | .
| REM0002128 | 800 | M50N右压板 | ADC12 | 6.2517 | .
| REM0000873 | 800 | M50N右转轴 | ADC12 | 2.3818 | .

## 工艺流程
rwromt.p
工艺代码 | 工序 | 开始日期 | 工作中心 | 设备 | 描述 | 关键工序 | 加工时间 | 转入下道工序 | 自动人工报表 | Exit
1/1-c | 1/2-c | 1/3-d | 3/1 | 3/2 | 4/1 | 4/6 | 4/11 | 5/4-c | 5/5-c | 6/1
REM0000779 | 90 |  | WI002 |  | 左镜托 | Y | 0.002414
REM0000789 | 90 |  | WI002 |  | 左下盖板 | Y | 0.00948
REM0000787 | 90 |  | WI002 |  | 左卡框 | Y | 0.020267
REM0000782 | 90 |  | WI002 |  | 左手动基板 | Y | 0.021673
REM0000784 | 90 |  | WI002 |  | 左灯罩 | Y | 0.022222
REM0000785 | 90 |  | WI002 |  | 左灯体 | Y | 0.001427
REM0000788 | 90 |  | WI002 |  | 左线盒 | Y | 0.000219
REM0000777 | 90 |  | WI002 |  | LED灯合件 | Y | 0.0069444
REM0000783 | 90 |  | WI002 |  | 左三角座分总成 | Y | 0.048208
REM0000810 | 90 |  | WI002 |  | 右镜托 | Y | 0.002414
REM0000816 | 90 |  | WI002 |  | 右下盖板 | Y | 0.00948
REM0000814 | 90 |  | WI002 |  | 右卡框 | Y | 0.020267
REM0000811 | 90 |  | WI002 |  | 右手动基板 | Y | 0.021673
REM0000813 | 90 |  | WI002 |  | 右灯罩 | Y | 0.022222
REM0000808 | 90 |  | WI002 |  | 右灯体 | Y | 0.001427
REM0000815 | 90 |  | WI002 |  | 右线盒 | Y | 0.000219
REM0000812 | 90 |  | WI002 |  | 右三角座分总成 | Y | 0.048208
REM0001350 | 10 |  | WI006 |  | C33DB左外后视镜总成中配（靓蓝） | Y | 0.0125
REM0001353 | 10 |  | WI006 |  | C33DB左外后视镜总成中配（激情橙） | Y | 0.0125
REM0001357 | 10 |  | WI006 |  | C33DB左外后视镜总成中配（珠光白） | Y | 0.0125
REM0001358 | 10 |  | WI006 |  | C33DB左外后视镜总成中配（丹霞红） | Y | 0.0125
REM0001368 | 10 |  | WI006 |  | C33DB右外后视镜总成中配（靓蓝） | Y | 0.0125
REM0001371 | 10 |  | WI006 |  | C33DB右外后视镜总成中配（激情橙） | Y | 0.0125
REM0001375 | 10 |  | WI006 |  | C33DB右外后视镜总成中配（珠光白） | Y | 0.0125
REM0001376 | 10 |  | WI006 |  | C33DB右外后视镜总成中配（丹霞红） | Y | 0.0125
REM0001348 | 10 |  | WI006 |  | C33DB左外后视镜总成高配（珠光白） | Y | 0.0125
REM0001366 | 10 |  | WI006 |  | C33DB右外后视镜总成高配（珠光白） | Y | 0.0125
REM0000145 | 90 |  | WI002 |  | C35DB左镜托 | Y | 0.013056
REM0000146 | 90 |  | WI002 |  | C35DB左卡框 | Y | 0.016667
REM0000148 | 90 |  | WI002 |  | C35DB左镜壳低配 | Y | 0.02
REM0000149 | 90 |  | WI002 |  | C35DB左手折基板 | Y | 0.020833
REM0000150 | 90 |  | WI002 |  | C35DB左三角护罩 | Y | 0.016667
REM0000151 | 90 |  | WI002 |  | C35DB左护罩盖板 | Y | 0.0091667
REM0000152 | 90 |  | WI002 |  | C35DB左灯罩 | Y | 0.026389
REM0000153 | 90 |  | WI002 |  | C35DB左灯壳 | Y | 0.015278
REM0000155 | 90 |  | WI002 |  | C35DB左三角垫 | Y | 0.013889
REM0000177 | 90 |  | WI002 |  | C35DB右镜托 | Y | 0.013056
REM0000178 | 90 |  | WI002 |  | C35DB右卡框 | Y | 0.016667
REM0000180 | 90 |  | WI002 |  | C35DB右镜壳低配 | Y | 0.02
REM0000181 | 90 |  | WI002 |  | C35DB右手折基板 | Y | 0.020833
REM0000182 | 90 |  | WI002 |  | C35DB右三角护罩 | Y | 0.016667
REM0000183 | 90 |  | WI002 |  | C35DB右护罩盖板 | Y | 0.0091667
REM0000184 | 90 |  | WI002 |  | C35DB右灯罩 | Y | 0.026389
REM0000185 | 90 |  | WI002 |  | C35DB右灯壳 | Y | 0.015278
REM0000187 | 90 |  | WI002 |  | C35DB右三角垫 | Y | 0.013889
REM0000199 | 90 |  | WI002 |  | C35DB左电折基板 | Y | 0.020833
REM0000210 | 90 |  | WI002 |  | C35DB右电折基板 | Y | 0.020833
REM0000222 | 90 |  | WI002 |  | C35DB左镜壳高配 | Y | 0.02
REM0000235 | 90 |  | WI002 |  | C35DB右镜壳高配 | Y | 0.02
REM0000128 | 10 |  | WI006 |  | C35DB低配左后视镜(心悦蓝) | Y | 0.0125
REM0000131 | 10 |  | WI006 |  | C35DB低配左后视镜(凛冽青) | Y | 0.0125
REM0000132 | 10 |  | WI006 |  | C35DB低配左后视镜(酷感红) | Y | 0.0125
REM0000130 | 10 |  | WI006 |  | C35DB低配左后视镜(魅力橙) | Y | 0.0125
REM0000129 | 10 |  | WI006 |  | C35DB低配左后视镜(珍珠白) | Y | 0.0125
REM0000160 | 10 |  | WI006 |  | C35DB低配右后视镜(心悦蓝) | Y | 0.0125
REM0000163 | 10 |  | WI006 |  | C35DB低配右后视镜(凛冽青) | Y | 0.0125
REM0000164 | 10 |  | WI006 |  | C35DB低配右后视镜(酷感红) | Y | 0.0125
REM0000162 | 10 |  | WI006 |  | C35DB低配右后视镜(魅力橙) | Y | 0.0125
REM0000161 | 10 |  | WI006 |  | C35DB低配右后视镜(珍珠白) | Y | 0.0125
REM0000190 | 10 |  | WI006 |  | C35DB中配左后视镜(心悦蓝) | Y | 0.0125
REM0000193 | 10 |  | WI006 |  | C35DB中配左后视镜(凛冽青) | Y | 0.0125
REM0000194 | 10 |  | WI006 |  | C35DB中配左后视镜(酷感红) | Y | 0.0125
REM0000192 | 10 |  | WI006 |  | C35DB中配左后视镜(魅力橙) | Y | 0.0125
REM0000191 | 10 |  | WI006 |  | C35DB中配左后视镜(珍珠白) | Y | 0.0125
REM0000201 | 10 |  | WI006 |  | C35DB中配右后视镜(心悦蓝) | Y | 0.0125
REM0000204 | 10 |  | WI006 |  | C35DB中配右后视镜(凛冽青) | Y | 0.0125
REM0000205 | 10 |  | WI006 |  | C35DB中配右后视镜(酷感红) | Y | 0.0125
REM0000203 | 10 |  | WI006 |  | C35DB中配右后视镜(魅力橙) | Y | 0.0125
REM0000202 | 10 |  | WI006 |  | C35DB中配右后视镜(珍珠白) | Y | 0.0125
REM0000212 | 10 |  | WI006 |  | C35DB高配左后视镜(心悦蓝) | Y | 0.0125
REM0000215 | 10 |  | WI006 |  | C35DB高配左后视镜(凛冽青) | Y | 0.0125
REM0000216 | 10 |  | WI006 |  | C35DB高配左后视镜(酷感红) | Y | 0.0125
REM0000214 | 10 |  | WI006 |  | C35DB高配左后视镜(魅力橙) | Y | 0.0125
REM0000213 | 10 |  | WI006 |  | C35DB高配左后视镜(珍珠白) | Y | 0.0125
REM0000225 | 10 |  | WI006 |  | C35DB高配右后视镜(心悦蓝) | Y | 0.0125
REM0000228 | 10 |  | WI006 |  | C35DB高配右后视镜(凛冽青) | Y | 0.0125
REM0000229 | 10 |  | WI006 |  | C35DB高配右后视镜(酷感红) | Y | 0.0125
REM0000227 | 10 |  | WI006 |  | C35DB高配右后视镜(魅力橙) | Y | 0.0125
REM0000226 | 10 |  | WI006 |  | C35DB高配右后视镜(珍珠白) | Y | 0.0125
REM0000834 | 90 |  | WI002 |  | M50N左灯体 | Y | 0.015278
REM0000836 | 90 |  | WI002 |  | M50N左镜片托 | Y | 0.014722
REM0000838 | 90 |  | WI002 |  | M50N左手动基板 | Y | 0.016667
REM0000840 | 90 |  | WI002 |  | M50N左灯罩 | Y | 0.022222
REM0000843 | 90 |  | WI002 |  | M50N左卡框 | Y | 0.019444
REM0000845 | 90 |  | WI002 |  | M50N导光体 | Y | 0.022222
REM0000846 | 90 |  | WI002 |  | M50N左下盖板 | Y | 0.016263
REM0000863 | 90 |  | WI002 |  | M50N右灯体 | Y | 0.015278
REM0000865 | 90 |  | WI002 |  | M50N右镜片托 | Y | 0.014722
REM0000866 | 90 |  | WI002 |  | M50N右手动基板 | Y | 0.016667
REM0000868 | 90 |  | WI002 |  | M50N右灯罩 | Y | 0.022222
REM0000870 | 90 |  | WI002 |  | M50N右卡框 | Y | 0.019444
REM0000872 | 90 |  | WI002 |  | M50N右下盖板 | Y | 0.016263
REM0001470 | 10 |  | WI006 |  | M31RB左外后视镜钢琴黑 | Y | 0.011111
REM0001471 | 10 |  | WI006 |  | M31RB右外后视镜钢琴黑 | Y | 0.011111

## 销售价格
销售价格单
价目表 | 货币 | 产品线 | 物料号 | 计量单位 | 开始 | 到期日期 | 金额类型 | 价格 | 备注
2132033 | CNY | 总装车间 | REM0001350 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 93.5 |  | 北汽新能源常州工厂 | C33DB左外后视镜总成中配（靓蓝）
2132033 | CNY | 总装车间 | REM0001353 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 93.5 |  |  | C33DB左外后视镜总成中配（激情橙）
2132033 | CNY | 总装车间 | REM0001357 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 93.5 |  |  | C33DB左外后视镜总成中配（珠光白）
2132033 | CNY | 总装车间 | REM0001358 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 93.5 |  |  | C33DB左外后视镜总成中配（丹霞红）
2132033 | CNY | 总装车间 | REM0001368 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 93.5 |  |  | C33DB右外后视镜总成中配（靓蓝）
2132033 | CNY | 总装车间 | REM0001371 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 93.5 |  |  | C33DB右外后视镜总成中配（激情橙）
2132033 | CNY | 总装车间 | REM0001375 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 93.5 |  |  | C33DB右外后视镜总成中配（珠光白）
2132033 | CNY | 总装车间 | REM0001376 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 93.5 |  |  | C33DB右外后视镜总成中配（丹霞红）
2132033 | CNY | 总装车间 | REM0001348 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 104.5 |  |  | C33DB左外后视镜总成高配（珠光白）
2132033 | CNY | 总装车间 | REM0001366 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 104.5 |  |  | C33DB右外后视镜总成高配（珠光白）
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000128 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 113.94 |  | 北汽新能源青岛工厂 | C35DB低配左后视镜(心悦蓝)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000131 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 113.94 |  |  | C35DB低配左后视镜(凛冽青)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000132 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 113.94 |  |  | C35DB低配左后视镜(酷感红)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000130 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 113.94 |  |  | C35DB低配左后视镜(魅力橙)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000129 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 113.94 |  |  | C35DB低配左后视镜(珍珠白)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000160 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 113.94 |  |  | C35DB低配右后视镜(心悦蓝)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000163 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 113.94 |  |  | C35DB低配右后视镜(凛冽青)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000164 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 113.94 |  |  | C35DB低配右后视镜(酷感红)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000162 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 113.94 |  |  | C35DB低配右后视镜(魅力橙)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000161 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 113.94 |  |  | C35DB低配右后视镜(珍珠白)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000190 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 161.68 |  |  | C35DB中配左后视镜(心悦蓝)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000193 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 161.68 |  |  | C35DB中配左后视镜(凛冽青)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000194 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 161.68 |  |  | C35DB中配左后视镜(酷感红)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000192 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 161.68 |  |  | C35DB中配左后视镜(魅力橙)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000191 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 161.68 |  |  | C35DB中配左后视镜(珍珠白)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000201 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 161.68 |  |  | C35DB中配右后视镜(心悦蓝)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000204 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 161.68 |  |  | C35DB中配右后视镜(凛冽青)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000205 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 161.68 |  |  | C35DB中配右后视镜(酷感红)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000203 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 161.68 |  |  | C35DB中配右后视镜(魅力橙)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000202 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 161.68 |  |  | C35DB中配右后视镜(珍珠白)
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000212 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 392.03 |  |  | C35DB高配左后视镜(心悦蓝)-带摄像头价格
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000215 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 392.03 |  |  | C35DB高配左后视镜(凛冽青)-带摄像头价格
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000216 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 392.03 |  |  | C35DB高配左后视镜(酷感红)-带摄像头价格
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000214 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 392.03 |  |  | C35DB高配左后视镜(魅力橙)-带摄像头价格
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000213 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 392.03 |  |  | C35DB高配左后视镜(珍珠白)-带摄像头价格
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000225 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 392.03 |  |  | C35DB高配右后视镜(心悦蓝)-带摄像头价格
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000228 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 392.03 |  |  | C35DB高配右后视镜(凛冽青)-带摄像头价格
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000229 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 392.03 |  |  | C35DB高配右后视镜(酷感红)-带摄像头价格
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000227 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 392.03 |  |  | C35DB高配右后视镜(魅力橙)-带摄像头价格
2137073 | CNY | 总装车间 | REM0000226 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 392.03 |  |  | C35DB高配右后视镜(珍珠白)-带摄像头价格
2113016 | CNY | 总装车间 | REM0001470 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 95.308 |  | 北汽有限黄骅公司 | M31RB左外后视镜钢琴黑
2113016 | CNY | 总装车间 | REM0001471 | EA | 20/7/1 | 21/12/31 | L | 95.308 |  |  | M31RB右外后视镜钢琴黑
Note on A3: zhangkunscu: 客户库位
Note on A4: zhangkunscu: 客户库位
Note on A5: zhangkunscu: 客户库位
Note on A6: zhangkunscu: 客户库位
Note on A7: zhangkunscu: 客户库位
Note on A8: zhangkunscu: 客户库位
Note on A9: zhangkunscu: 客户库位
Note on A10: zhangkunscu: 客户库位
Note on A11: zhangkunscu: 客户库位
Note on A12: zhangkunscu: 客户库位
Note on A13: zhangkunscu: 客户库位
Note on A14: zhangkunscu: 客户库位
Note on A15: zhangkunscu: 客户库位
Note on A16: zhangkunscu: 客户库位
Note on A17: zhangkunscu: 客户库位
Note on A18: zhangkunscu: 客户库位
Note on A19: zhangkunscu: 客户库位
Note on A20: zhangkunscu: 客户库位
Note on A21: zhangkunscu: 客户库位
Note on A22: zhangkunscu: 客户库位
Note on A23: zhangkunscu: 客户库位
Note on A24: zhangkunscu: 客户库位
Note on A25: zhangkunscu: 客户库位
Note on A26: zhangkunscu: 客户库位
Note on A27: zhangkunscu: 客户库位
Note on A28: zhangkunscu: 客户库位
Note on A29: zhangkunscu: 客户库位
Note on A30: zhangkunscu: 客户库位
Note on A31: zhangkunscu: 客户库位
Note on A32: zhangkunscu: 客户库位
Note on A33: zhangkunscu: 客户库位
Note on I33: zhangkunscu: 价格协议还没签，暂定
Note on A34: zhangkunscu: 客户库位
Note on A35: zhangkunscu: 客户库位
Note on A36: zhangkunscu: 客户库位
Note on A37: zhangkunscu: 客户库位
Note on A38: zhangkunscu: 客户库位
Note on A39: zhangkunscu: 客户库位
Note on A40: zhangkunscu: 客户库位
Note on A41: zhangkunscu: 客户库位
Note on A42: zhangkunscu: 客户库位
Note on A43: zhangkunscu: 客户库位
Note on A44: zhangkunscu: 客户库位
Note on A45: zhangkunscu: 客户库位
Note on A46: zhangkunscu: 客户库位
Note on A47: zhangkunscu: 客户库位
Note on A48: zhangkunscu: 客户库位

## 高位货架货格 (hidden)
地点 | 库位 | 库位描述 | 货格 | 货格描述 | 库存状态 | 永久 | 类型 | 自动失效条形码 | 固定库存状态 | 先进先出控制 | 货格先进先出控制 | 单一零件 | 单一批次
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-10-1 | 高位货架A组第10列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-10-2 | 高位货架A组第10列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-10-3 | 高位货架A组第10列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-10-4 | 高位货架A组第10列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-1-1 | 高位货架A组第1列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-1-2 | 高位货架A组第1列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-1-3 | 高位货架A组第1列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-1-4 | 高位货架A组第1列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-2-1 | 高位货架A组第2列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-2-2 | 高位货架A组第2列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-2-3 | 高位货架A组第2列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-2-4 | 高位货架A组第2列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-3-1 | 高位货架A组第3列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-3-2 | 高位货架A组第3列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-3-3 | 高位货架A组第3列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-3-4 | 高位货架A组第3列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-4-1 | 高位货架A组第4列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-4-2 | 高位货架A组第4列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-4-3 | 高位货架A组第4列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-4-4 | 高位货架A组第4列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-5-1 | 高位货架A组第5列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-5-2 | 高位货架A组第5列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-5-3 | 高位货架A组第5列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-5-4 | 高位货架A组第5列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-6-1 | 高位货架A组第6列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-6-2 | 高位货架A组第6列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-6-3 | 高位货架A组第6列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-6-4 | 高位货架A组第6列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-7-1 | 高位货架A组第7列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-7-2 | 高位货架A组第7列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-7-3 | 高位货架A组第7列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-7-4 | 高位货架A组第7列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-8-1 | 高位货架A组第8列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-8-2 | 高位货架A组第8列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-8-3 | 高位货架A组第8列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-8-4 | 高位货架A组第8列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-9-1 | 高位货架A组第9列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-9-2 | 高位货架A组第9列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-9-3 | 高位货架A组第9列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GA-9-4 | 高位货架A组第9列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-10-1 | 高位货架B组第10列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-10-2 | 高位货架B组第10列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-10-3 | 高位货架B组第10列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-10-4 | 高位货架B组第10列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-1-1 | 高位货架B组第1列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-1-2 | 高位货架B组第1列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-1-3 | 高位货架B组第1列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-1-4 | 高位货架B组第1列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-2-1 | 高位货架B组第2列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-2-2 | 高位货架B组第2列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-2-3 | 高位货架B组第2列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-2-4 | 高位货架B组第2列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-3-1 | 高位货架B组第3列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-3-2 | 高位货架B组第3列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-3-3 | 高位货架B组第3列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-3-4 | 高位货架B组第3列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-4-1 | 高位货架B组第4列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-4-2 | 高位货架B组第4列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-4-3 | 高位货架B组第4列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-4-4 | 高位货架B组第4列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-5-1 | 高位货架B组第5列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-5-2 | 高位货架B组第5列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-5-3 | 高位货架B组第5列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-5-4 | 高位货架B组第5列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-6-1 | 高位货架B组第6列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-6-2 | 高位货架B组第6列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-6-3 | 高位货架B组第6列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-6-4 | 高位货架B组第6列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-7-1 | 高位货架B组第7列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-7-2 | 高位货架B组第7列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-7-3 | 高位货架B组第7列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-7-4 | 高位货架B组第7列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-8-1 | 高位货架B组第8列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-8-2 | 高位货架B组第8列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-8-3 | 高位货架B组第8列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-8-4 | 高位货架B组第8列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-9-1 | 高位货架B组第9列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-9-2 | 高位货架B组第9列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-9-3 | 高位货架B组第9列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GB-9-4 | 高位货架B组第9列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-10-1 | 高位货架C组第10列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-10-2 | 高位货架C组第10列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-10-3 | 高位货架C组第10列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-10-4 | 高位货架C组第10列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-1-1 | 高位货架C组第1列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-1-2 | 高位货架C组第1列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-1-3 | 高位货架C组第1列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-1-4 | 高位货架C组第1列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-2-1 | 高位货架C组第2列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-2-2 | 高位货架C组第2列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-2-3 | 高位货架C组第2列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-2-4 | 高位货架C组第2列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-3-1 | 高位货架C组第3列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-3-2 | 高位货架C组第3列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-3-3 | 高位货架C组第3列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-3-4 | 高位货架C组第3列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-4-1 | 高位货架C组第4列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-4-2 | 高位货架C组第4列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-4-3 | 高位货架C组第4列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-4-4 | 高位货架C组第4列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-5-1 | 高位货架C组第5列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-5-2 | 高位货架C组第5列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-5-3 | 高位货架C组第5列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-5-4 | 高位货架C组第5列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-6-1 | 高位货架C组第6列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-6-2 | 高位货架C组第6列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-6-3 | 高位货架C组第6列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-6-4 | 高位货架C组第6列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-7-1 | 高位货架C组第7列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-7-2 | 高位货架C组第7列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-7-3 | 高位货架C组第7列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-7-4 | 高位货架C组第7列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-8-1 | 高位货架C组第8列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-8-2 | 高位货架C组第8列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-8-3 | 高位货架C组第8列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-8-4 | 高位货架C组第8列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-9-1 | 高位货架C组第9列第1层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-9-2 | 高位货架C组第9列第2层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-9-3 | 高位货架C组第9列第3层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False
800 | GWHJ | 高位货架货位 | GC-9-4 | 高位货架C组第9列第4层 | Normal | True |  | False | False |  | False | False | False