## 座椅 (2)
附件五 | [22 empty] | 记录编号：QR120000001-004
记录密级：□普通 ■秘密 □机密 □绝密
设计验证计划和报告 （Design Verification Plan and Report） | [18 empty] | DVP&R编号 | [6 empty] | 部门 | 车身工程中心
[19 empty] | 采购工程子项目经理 | [6 empty] | 编制
[19 empty] | 试验经理会签 | [6 empty] | 审核
项目名称 |  |  | M4-中卡 |  | 项目编号 |  |  | M401A |  |  |  | 车型/年 | [6 empty] | 整车性能集成工程师会签 | [6 empty] | 批准
隶属系统 |  |  | 座舱系统 |  | 零部件/总成名称 |  |  | 驾驶员座椅总成 |  |  |  | 零部件/总成号 |  |  | M4681010104A0 |  |  |  | 工程质量经理会签 | [6 empty] | 日期
验证策划 | [18 empty] | 实际测试情况 | [5 empty] | 结果确认 |  |  |  | 备注
序号 | 试验项目 |  | 试验程序或标准 | 试验描述 |  | 目标要求 |  | 台架/整车 | 样件类别 | 样件数量 | 试验单位 | 测试责任人 | 预计试验费用 |  | 试验周期 |  | 计划日期 |  | 实际实施日期 |  | 试验单位 | 测试报告 |  |  | 结果判定 | 系统及零部件工程师签字 |  | 工程子系统开发经理签字
[9 empty] | A样件 | A样件 | 试验单位 |  | 单项 | 合计 | 单项 | 合计 | 开始 | 完成 | 开始 | 完成 |  | 报告编号 |  | 测试结果
1 | 外观与尺寸 |  | Q/FT A022 | 依图纸 |  | 依图纸 |  | 是/否 |  | 0
2 | 燃烧特性 |  | GB 8410 | 依标准 |  | ≤100mm/min |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
3 | 座椅强制法规 |  | GB15083 | 依标准 |  | 座椅骨架,固定装置,调节装置及锁止装置不得失效 |  | 是/否 |  | 3 |  |  | 开始: 2020-12-01; 完成: 2020-12-10
4 | 头枕强制法规试验 |  | GB11550 | 依照标准 |  | 依标准 |  | 是/否 |  | 1 |  |  | 开始: 2020-12-01; 完成: 2020-12-10
5 | H点测试 |  | QC/T 740 | 依标准 |  | 依标准 |  | 是/否 |  | 1 |  |  | 开始: 2020-12-01; 完成: 2020-12-07
6 | 座椅泡沫 |  | QC/T 850 | 依标准 |  | 坐垫满足标准中B级要求，靠背满足标准中C级要求 |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
7 | 手动滑轨 |  | QC/T 805 | 依照标准 |  | 依标准 |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
8 | 调角器（手动、电动） |  | QC/T 844 | 依照标准 |  | 依标准 |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
9 | 升降机构锁止强度 |  | QC/T 805 | 依标准 |  | 满足标准 |  | 是/否 |  | 2 |  |  | 开始: 2020-12-01; 完成: 2020-12-14 | [8 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
10 | 气囊性能 |  | Q/FT A175 | 依标准 |  | 依标准 |  | 是/否 |  | 0
11 | 耐高温试验 |  | 将座椅总成放置在红外线照射 试验机内，座椅表面温度为100℃，椅背上端（包括头枕）温度为95℃，照射时间为4小时。 |  |  | 试验后,表皮没有皱折、松弛、破裂、变褪色不小于3.0级；各部位操作正常；没有润滑油脂类流出，旋钮没有脱落情况。 |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
12 | 耐低温试验 |  | 座椅总成放置在恒温恒湿试验机内，将座椅在-30℃条件下放置4小时。 |  |  | 试验后,表皮没有皱折、松弛、破裂、变褪色不小于3.0级；各部位操作正常；没有润滑油脂类流出，旋钮没有脱落情况。 |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
13 | 高低温循环试验 |  | ①80°C×5H→30°C×2H→50°C×5H×95%→-30°C×2H,为一个循环 ； ②共5个循环； |  |  | a)锁紧机构工作正常; b)试验后,满足以下两个条件:①每个座椅机构工作正常;②装饰件,座椅材料,护盖和操作杆没有出现异常变形,开裂和开缝. |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
14 | 塑料件耐光照色牢度 |  | QC/T 804 | 试样按照ISO 105-B06：2003中曝嗮方法2、条件组3、光照3个周期进行。 |  | 试样表面应无渗出物、黑斑、粉化、龟裂、光泽度无明显变化，按GB/T 250-1995的要求目测评定，与预留样品相比色牢度等级≥3～4级 |  | 是/否 |  | 0
15 | 塑料件耐刮擦性能试验 |  | 在10N负载测下其△L值（△L表示材料表面经过刮擦之后所产生的色差），其值越大表明材料表面前后的色差结果越大，即材料的耐刮擦性越差。 |  |  | PP材料△L＜2.8；PC/ABS材料△L＜1.5 |  | 是/否 |  | 0
16 | 座椅总成调节功能 | 靠背调节功能 | QC/T 740 |  |  | 在靠背旋转角度设计范围内，手轮式调角器手轮上的调节力矩为(0.55~2.4)Nm；手柄式调角器的手柄解锁操作力为（19.6~68）N |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
17 |  | 高度调节功能 |  |  |  | 75kg载荷时，手柄式手柄操作力（作用点位于手柄中心）不大于70N；手轮式升降手轮的操作力不大于4Nm |  | 是/否 |  | 1 |  |  | 开始: 2020-12-01; 完成: 2020-12-07 | [8 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
18 |  | 高度调节手柄误用要求 |  |  |  | 在高度调节手柄上，沿操作方向加载±400N的试验力以后，不允许有裂纹、变形和脱落等现象发生 |  | 是/否 |  |  |  |  | 开始: 2020-12-01; 完成: 2020-12-07 | [8 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
19 |  | 纵向调节功能 |  |  |  | 120kg载荷时，单柄式手柄解锁力不大于80N，滑动力不大于240N，负荷点在操纵手柄中点； |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
20 | 发泡体硬度 |  | 用100*100*50的试样，按GB/T 10807进行试验 |  |  | 坐垫： 压缩25%的硬度：4.15±0.1 压缩50%的硬度：6.7±0.1 压缩65%的硬度：10.4±0.1 靠背： 压缩25%的硬度：3.05±0.1 压缩50%的硬度：5.1±0.1 压缩65%的硬度：9.44±0.1 |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
|  |  | 将坐垫或靠背泡沫放置于制做的专用托盘上，托盘表面应于泡沫背面良好贴服，然后按GB/T 10807进行试验，试验时记录坐垫和靠背下压25%时的力值。 |  |  | 坐垫： 压缩25%的硬度（N)：500±50 靠背： 压缩25%的硬度（N)：200±20 |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
21 | 颠簸和蠕动试验 |  | QC/T 740 | 依标准 |  |  | 依标准4.2.11 | 是/否 |  | 2 |  |  | 开始: 2020-12-07; 完成: 2020-12-20 | [8 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
22 | 模拟人体进出座椅试验 |  | QC/T 740 | 依标准 |  | 依标准4.2.12 |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
23 | 纵向调节疲劳试验 |  | QC/T 740 | 依标准 |  | 依标准4.2.14 |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
24 | 靠背骨架总耐久性试验 |  | QC/T 740 | 依照标准 |  | 依标准4.2.17 |  | 是/否 |  | 2 |  |  | 开始: 2020-12-07; 完成: 2020-12-14 | [8 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
25 | 靠背骨架总成间隙试验 |  | QC/T 740 | 依照标准 |  | 依标准4.2.18 |  | 是/否 |  |  |  |  | 开始: 2020-12-07; 完成: 2020-12-14
26 | 靠背调节疲劳试验 |  | QC/T 740 | 依照标准 |  | 依标准4.2.19 |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
27 | 高度调节耐久性 |  | 参照QC/T 740高度调节耐久性执行 |  |  | 试验后，高度方向的操纵和解锁都应该是轻松灵活，功能正常，座椅可以均匀地进行上下调节。 |  | 是/否 |  | 1 |  |  | 开始: 2020-12-01; 完成: 2020-12-20 | [8 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
28 | 振动耐久性（6轴） |  | 座椅要符合实际道路上的振动参数要求，将座椅放置在振动台上以2Hz频率负载75Kg假人作试验，振动耐久250小时或180万次。 |  |  | 座椅必须经受住整个实验，并且不允许焊接金属，普通金属或是其他零件过多的破损。不允许任何零件发生破损破裂，不管裂纹长度是多少 |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
29 | 气管的密封性 |  | QC/T 80 | 依照标准 |  | 依标准 |  | 是/否 |  | 0
30 | 气管的爆破压力 |  | QC/T 80 | 依照标准 |  | 温度23°下的爆破压力高于4MPa，温度100°下的爆破压力高于2.5MPa。 |  | 是/否 |  | 0
31 | 气管的拉伸试验 |  | QC/T 80 | 依照标准 |  | 试验后，管件不发生松脱、滑移，管子和管件不失效。 |  | 是/否 |  | 0
32 | 织物 | 耐摩擦色牢度 褪色/粘色 | GB/T3920 | 依照标准 |  | 干态≥4 级 |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
|  |  |  | 依照标准 |  | 水≥4 级 |  | 是/否 |  | 0
|  |  |  | 依照标准 |  | 肥皂水 ≥4 级 |  | 是/否 |  | 0
|  |  |  | 依照标准 |  | 乙醇≥4 级 |  | 是/否 |  | 0
33 |  | 耐汗渍色牢度 褪色/粘色 | GB/T3922 | 依照标准 |  | 酸性≥4级 |  | 是/否 |  | 0
|  |  |  | 依照标准 |  | 碱性≥4级 |  | 是/否 |  | 0
34 |  | 氙灯老化色老度 | GB/T 8427 | 依照标准 |  | ≥4级 |  | 是/否 |  | 0
35 |  | 耐磨性能 | ISO 12947-1 | 依照标准 |  | ≥3级 |  | 是/否 |  | 0
36 | [9 empty] | 0
37 |  | 接缝强力 （N） | GB/T13773 | 依照标准 |  | 经向、纬向≥ 300N |  | 是/否 |  | 0
38 |  | 断裂强力（供货状态）（N) | ISO 13934-1 | 依照标准 |  | 经向、纬向≥350N |  | 是/否 |  | 0
39 | 骨架耐盐雾试验 |  | Q/FT B039 | 依照标准 |  | FTQ7甲的要求 |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
40 | 舒适性静态测试:压力分布测试 | 接触面积 | 依照福田标准 | 依照福田标准 |  | 按标杆车参数 |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
41 |  | 平均压强 | [7 empty] | 0
42 |  | 峰值压强 | [7 empty] | 0
43 | 静载试验 | 静刚度 | QC/T 55 | 依照标准 |  | 按标杆车参数 |  | 是/否 |  | 1/正式模具件 |  |  | 开始: 2020-12-07; 完成: 2020-12-14 | [8 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
44 |  | 迟滞变形率 | [10 empty] | 开始: 2020-12-07; 完成: 2020-12-14
45 | 频率特性试验 | 动刚度 | [5 empty] | 是/否 |  |  |  |  | 开始: 2020-12-07; 完成: 2020-12-20
46 |  | 固有频率 | [10 empty] | 开始: 2020-12-07; 完成: 2020-12-20
47 |  | 最大传递率 | [10 empty] | 开始: 2020-12-07; 完成: 2020-12-20
48 |  | 阻尼比 | [10 empty] | 开始: 2020-12-07; 完成: 2020-12-20
49 | VOC |  | Q/FT A203 | 依照标准 |  | 苯≤25μg |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
甲苯≤300μg
乙苯≤200μg
二甲苯≤250μg
苯乙烯≤50μg
甲醛≤100μg
乙醛≤50μg
丙烯醛≤10μg
50 | 气味性 |  | Q/FT T006 | 依照标准 |  | 方案1≤3级 方案2≤3级 方案3：乘用车≤3.5级 |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
51 | ELV |  | Q/FT T013 | 依照标准 |  | 限值满足Q/FT T013中要求，检测方法按标准Q/FT T007。 |  | 是/否 |  | 0 | [18 empty] | 视同左舵机械减震座椅M4681010101A0
52 | 材料标识及可回收利用标识 |  | GB/T 26988 | 依照标准 |  | 车塑料件、质量超过200g的橡胶件（不包含轮胎）和热塑性弹性体必须有明显的材质标记标识和可回收利用标识，质量小于标准要求的参考执行.满足法规GB/T 26988要求。 |  | 是/否 |  | 0
53 | 车辆产品零部件可追溯性标识规定 |  | Q/FT B102 | 依照标准 |  | 依照标准 |  | 是/否 |  | 0
54 | 常用非金属件的材料标识和标记 |  | Q/FT B212 | 依照标准 |  | 依照标准 |  | 是/否 |  | 0
55 | 减震器耐久 |  |  |  |  | 正常工作压力下减振系统400万次耐久（中间可以更换减震器） |  | 是/否 |  | 2 |  |  | 开始: 2020-12-01; 完成: 2021-02-10
填写说明：（不要改变列宽及单元格格式，可适当合并单元格，但要保持格式与模板统一）
1、试验项目栏由专业所填写，要求填写准确，主要针对零部件性能指标，包含性能及可靠性技术指标要求；
2、试验程序或标准栏由专业所负责填写，主要填写标准号及名称，如果标准中对试验方法及工况不明确或不唯一，需要在试验描述栏中补充说明；
3、试验描述栏由专业所负责填写，主要填写对无依据试验标准的项目试验方法进行描述，另外，对标准中对试验方法及工况不明确或不唯一，需要在此栏中进行补充说明；
4、目标要求栏由专业所填写，主要填写具体设计指标值或技术要求，便于结果的判定；
5、样件数量栏由验证中心确认填写，栏中填写试验所需要零部件具体数量；
6、样件类型栏由验证中心确认填写，栏中主要填写A、B。（A＝手工样件、B＝模具件)；
7、试验单位栏先由专业所填写最后由验证中心确认，栏中主要填写试验单位名称，可为验证中心或第三方检测中心；
8、测试责任人栏由验证中心确认填写，栏中主要填写负责该项目试验实施过程控制的具体责任人；
9、计划时间栏由专业所填写，结合整车试制安排，明确设计验证计划开始及完成时间；
10、实际实施日期栏由验证中心在试验实施时填写，按照试验具体进度实际填写；
11、测试报告栏由验证中心填写，按照测试报告，填写报告编号及测试结果；
12、结果判断栏由专业所相关主管工程师填写，主要填写“合格”或“不合格”。
设计试验《DVP&R表单》编制审签流程
1 |  | 策划阶段 | 编制各系统DVP&R | 系统及零部件工程师 |  | 表中粉色区域 | 备注
2 |  |  | 审核 | 主管领导
3 |  |  | 会签 | 试验工程师 |  | 表中黄色区域 | 对费用、周期等内容进行会签
4 |  |  | 所有内容会签、评估 | 整车性能集成经理、工程质量经理、试验验证经理、采购工程子项目经理 |  |  | 评估会签
5 |  |  | 批准 | 工程子系统开发经理 (安全件/关键件由主管院长批准)
6 |  |  | DVP&R汇总下发 | 系统及零部件工程师 |  |  | 下发采购事业本部、试验中心、试制中心、性能工程师等。
7 |  | 测试实施 | 实际测试情况填写 | 系统及零部件设计工程师、试验工程师 |  | 表中蓝色区域 | 供应商处试验由设计工程师负责，试验工程师参与确认；试验中心及第三方处试验由试验工程师负责
8 |  | 试验结果与应用 | 结果确认 | 设计工程师、工程子系统开发经理 |  | 表中绿色区域、紫色区域 | 工程师对试验中心或供应商提交的试验报告进行审核、确认，工程子系统开发经理批准。对不合格的项目在备注栏里填写“不接受”或“让步接受”。