## 项目问题清单
西安光华荣昌LES项目 |  |  |  | 数量 Quantity | 合计 Sum | 关闭率 Close Ratio | ProfitLES问题跟踪清单
A | 需求 | 需要跟甲方确认需求 |  | 12 | 70 | 64.29%
B | 开发 | 已安排开发人员进行代码实现 |  | 13
C | 顾问验证 | 开发完成，顾问进行功能验证 |  | 4
D | 客户验证 | 交付客户作功能确认 |  | 0 |  | 乙方问题关闭率
E | 发布 | 交付客户正式使用 |  | 41 |  | 77.59%
X | 取消 | 甲乙双发确认需求取消 |  | 0
R | 客户提交需求 | 客户提交需求 |  | 0
问题编号 No. | 客户问题编号 | 问题标题 Issue Title | 分类 Category | 环境 | 问题来源 Issue Source | 重要性 | 问题页面 | 问题描述 Issue Description | 问题案例（样例） | 提出人 Introducer | 提出日期 Raised Date | 解决措施与进度跟踪 Solution and Tracking | 状态 StDtus | 负责公司. | 负责人 Resp. | 实施顾问 | 提出日期 | 计划完成日期 Plan Date | 问题分析/解决方案 | 备注
22 | 22-2 | 1.46【库位维护】库位编码重复 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 中等 | [6 empty] | E | Profit | wade | Frank | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 完成
23 | 23 | 1.8【车间维护】1.17.4【车间导入】车间导出导入模板不一致 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 中等 | [6 empty] | E | Profit | Gerry | Frank | 2021-01-17 | 2021-01-18 |  | 完成
24 | 24 | 1.40【打印类型维护】不输入用户，提示保护成功，实际并没有保护成功 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 中等 | [6 empty] | E | Profit | Gerry | Frank | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 完成
25 | 25 | 1.38【零件拉动关系维护】批量导入，分拣库位为空时系统白屏 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 中等 | [6 empty] | E | Profit | Vito | Frank | 2021-01-17 | 2021-01-18 |  | 完成
26 | 26 | 1.20【物料管理】零件物流类型保存完，查询无变化 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | Vito | Frank | 2021-01-13 | 2021-01-14 |  | 完成
27 | 27 | 1.40【打印类型维护】增加Excel模板导出，批量导入 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 中等 | [6 empty] | E | Profit | Gerry | Frank | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 完成
28 | 28 | 工位标签的如何处理（现在工位标签打印都不合格） | 3.甲方 | 0.正式环境 | 现场 | 高 | [6 empty] | E | GHRC | 冯部 | Frank | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 工位标签张贴已确认 | 完成
29 | 29 | 打印标签，当发货量少于单包装量时，无法打印 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | Gerry | Frank | 2021-01-16 | 2021-01-16 |  | 完成
30 | 30 | 1.17.4【车间导入】车间导入，成品库位和原材料库位导入没有保存 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 |  | B | Profit | wade | Frank |  | E | Profit | Vito | Frank | 2021-01-17 | 2021-01-18 |  | 完成
31 | 31 | 3.12【库存状态变更】等级必须要数字还必填，数字检查要去掉 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | C | Profit | wade | Frank | 2021-01-15 | 2021-01-16 |  | 已完成修复，需检验
32 | 32 | 2.5【生产计划管理】按生产线查询查不到数据 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | wade | Frank | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 完成
33 | 33 | PDA100.5.11【料车拣货】不支持缺料分拣单分拣（分拣单号：ST210116001） | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | C | Profit | wade | Frank | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 料车拣货要求：分拣量=需求量 | 已完成修复，需检验
34 | 34 | PDA100.5.11【料车拣货】一辆料车装两个物料，事务重复了 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | wade | Frank | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | 完成
35 | 35 | 日程单的需求量与完成量要设成一致（采购日程单、生产计划日程单、销售日程单一样都要设成一致） | 3.甲方 | 0.正式环境 | 现场 | 高 | [6 empty] | A | GHRC | 冯部 | Frank | 2021-01-17 | 2021-01-18 |  | 需讨论优化
36 | 36 | PDA100.5.11【料车拣货】总需、建议、实拣，没有显示列表信息 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | wade | Frank | 2021-01-16 | 2021-01-16 |  | 完成
37 | 37 | PDA100.5.11【料车拣货】点提交，报无效类型错误 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | wade | Frank | 2021-01-16 | 2021-01-16 |  | 完成
38 | 38 | 2.17【托标签生成】打印出来的标签是A4纸张大小（尺寸4*3cm） | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 中等 | [6 empty] | B | Profit | Vito | Frank | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 未解决
39 | 39 | 7.5【发货通知单管理】点击计算/打印，页面死机 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | wade | Frank | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 完成
40 | 40 | 7.5【发货通知单管理】出库单打印，在分拣分成后就应该允许打印 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | wade | Frank | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 完成
41 | 41 | 3.3【按库存打标签】输入6位的年月日点击确认没有任何响应（打印的零件：REM0001567，打印没有批次的库存） | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | wade | Frank | 2021-01-17 | 2021-01-18 |  | 完成
42 | 42 | 中转仓网络如何连接VPN | 3.甲方 | 0.正式环境 | 现场 | 高 | [6 empty] | A | GHRC | 冯部 | Frank | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 未解决
43 | 43 | QAD中自定义70菜单，在QADIPO.Applications上查询不到 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | B | Profit | Sunny | Frank | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 未解决
44 | 44 | PDA100.5.12【车间领料】扫描料车编号(GZ003)存在问题 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | wade | Frank | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 完成
45 | 45 | 7.5【发货通知单管理】出库单打印在分拣完成后就应该允许打印 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | wade | Frank | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 完成
46 | 46 | 2.24【分拣看板】ST单据不需要体现在分拣看板中 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | Vito | Frank | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 完成
47 | 47 | 2.2【领料单管理】按照创建人查询不到结果 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | Gerry | Frank | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 完成
48 | 48 | 5.4【物料采购订单查询】采购订单（1911157A、1913001A)同步不过来 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | Brenna | Frank | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 完成
49 | 49 | PDA100.6.15【移库（箱控）】移库扫描，不同储位两个标签零件移到另一个库存，扣库存是错误的（扣的同一个储位） | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | Lucky | Frank | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 完成
50 | 50 | 5.4【物料采购订单查询】5.40【采购订单执行状态跟踪】3.1【事务（操作流水）查询】采购订单的抵扣量和采购收货量对不上（采购单号RO210112，零件号SNZCONS-P-01） | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | wade | Frank | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 完成
51 | 51 | 5.48【采购退货单生成】采购退货累计结算量都是负的 | 3.甲方 | 0.正式环境 | 现场 | 高 | [6 empty] | A | GHRC | 冯部 | Frank | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 需讨论优化
52 | 52 | 3.1【事务（操作流水）查询】事务流水单位显示都是米 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | Brenna | Frank | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 导入库存没填单位 | 完成
53 | 53 | 3.3【按库存打标签】零件REM0001567，打印页面显示白屏 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | C | Profit | James | Frank | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 已完成修复，需检验
54 | 54 | 1.40【打印类型维护】批量导入文件显示白屏 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | Gerry | Frank | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 完成
55 | 55 | 2.9【加工单管理】加工单打印，按现在上传的模板优化（打印分页的问题） | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | James | Frank | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 完成
56 | 56 | 5.4【物料采购订单查询】（采购订单1913037A，零件号SHT0000299)同步不过来 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | Brenna | Frank | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 英文输入成拼音格式造成 | 完成
57 | 57 | 西安光华荣昌有参考号为L2124库存记录，需要在LES中建相应的零件组织属性 | 3.甲方 | 0.正式环境 | 现场 | 高 | [6 empty] | E | GHRC | 冯部 | Frank | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 完成
58 | 58 | 90.56【同步数据信息（QAD）】领料单范围是100时，同步领料单报未读取到数据 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | Brenna | Frank | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 完成
59 | 59 | 90.47【模板维护】，BarCodelable, 标签查询与标签内容不相符 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | Brenna | Frank | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 完成
60 | 60 | 90.47【模板维护】，CBarCodelable, 标签查询与标签内容不相符 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | Brenna | Frank | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 完成
61 | 61 | 3.3【按库存打标签】判定是否成品标签原则是1.20【物料管理】采购自制为M,现改为该栏位不等于P都属于成品。 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | wade | Frank | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 完成
62 | 62 | 2.9【加工单管理】双份打印模板要与单份打印模板保持一致 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 中等 | [6 empty] | C | Profit | James | Frank | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 已完成修复，需检验
63 | 63 | 5.48【采购退货单生成】可退货量改成：【可退货量】=if(【订购量】<0,0-【订购量】，【已收货量】-【退货量】-【待退货量】） | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | Gerry | Frank | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 完成
64 | 64 | 快打客户端打印报错（群里发了相关文档：PFTWMS_2021-01-20_log） | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | James | Frank | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 完成
65 | 65 | PDAPDA100.2.9【采购收货】日程订单收货没有同步 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | Jason | Frank | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 完成
66 | 66 | 3.3【库存打印标签】打印原材料标签的时候，快打客户端已然打印的是成品标签模板 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 |  | C | Profit | James | Frank |  | E | Profit | James | Frank | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 完成
67 | 67 | PDA100.5.11【料车拣货】（分拣单PK210115012，零件SHT0011352、SHT0011353，料车GZ013）标签所在储位没有发生变化，该标签应该被装到GZ013料车上。 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | B | Profit | wade | Frank | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 未解决
68 | 68 | PDA100.5.12【车间领料】扫描料车GZ013报标签操作失败null | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | E | Profit | wade | Frank | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 完成
69 | 69 | PDA100.5.12【车间领料】扫描共用标签(料车GZ012)所查询的标签数量，与库存对应不上 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | B | Profit | wade | Frank | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 未解决
70 | 70 | 1.40【打印类型维护】无法删除打印类型 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | B | Profit | Gerry | Frank | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 未解决
71 | 71 | PDA100.5.12【车间领料】扫完料车点击保存不要提示为空 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | B | Profit | wade | Frank | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 未解决
72 | 72 | 90.47【模板维护】条件规则没有区分域，陕重汽规则重复 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | B | Profit | wade | Frank | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 未解决
73 | 73 | 3.3【库存打印标签】按库存打印成品标签，没有取出客户图号（客户图号从1.3【客户图号关系维护】中取） | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | B | Profit | wade | Frank | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 未解决
74 | 74 | PDA100.5.11【料车拣货】 一个分拣单（PK210120016）装两个料车（GZ014、GZ015）， GZ014装1个零件（SHT0000446）5个， GZ015装2个零件（SHT0000445、SHT0000446）10+5个， 以上事务流水和扫描历史对不上。 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | B | Profit | wade | Frank | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 未解决
75 | 75 | PDA100.5.11【料车拣货】页面标题“料车：”字样去掉（扫描枪上料车编码显示不全） | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 中等 | [6 empty] | B | Profit | wade | Frank | 2021-01-25 | 2021-01-25 |  | 未解决
76 | 76 | 2.24【分拣看板】母件编码改成父级编码，第一个规格型号改成客户图号，第二个规格型号改成物料名称。 | 3.甲方 | 0.正式环境 | 现场 | 中等 | [6 empty] | A | [6 empty] | 需讨论优化
77 | 77 | 7.5【发货通知单管理】出库单模板优化。 | 3.甲方 | 0.正式环境 | 现场 | 中等 | [6 empty] | A | [6 empty] | 需讨论优化
78 | 78 | PDA100.5.11【料车拣货】拆箱优化 | 3.甲方 | 0.正式环境 | 现场 | 中等 | [6 empty] | A | [6 empty] | 需讨论优化
79 | 79 | PDA100.14.2【巡线拉料】巡线拉料报无效列类型 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | B | Profit | Vito | Frank | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 未解决
80 | 80 | PDA【销售分拣】 分拣单号： PK210121006 分拣两个物料； 托标签： 21012100112220 托标签有两个物料； 扫描拖标签分拣，总需量已拣栏位所有物料都统计到一个物料上，导致系统提示过量分拣的错误。 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | B | Profit | wade | Frank | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 未解决
81 | 81 | 3.3【库存打印标签】零件SHT0001664，生成的标签唯一标识没有加上等级编号。（可参照2.9【加工单管理】打印的标签） | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | B | Profit | wade | Frank | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 未解决
82 | 82 | 标签模板：成品标签打印后无法扫描，且与陕汽要求的不一致 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 中等 | [6 empty] | E | Profit | 顾倬铨 | Frank | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 已调整模板 | 完成
83 | 83 | 手持扫描端登录：在登陆扫描端系统时报错提示已停止运行 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 中等 | [6 empty] | E | Profit | 顾倬铨 | Frank | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 重新打APK、 PDA升级安装 | 完成
84 | 84 | 成品标签打印报错：成品标签打印时，无法生成文件且该菜单卡死 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 中等 | [6 empty] | E | Profit | 顾倬铨 | Frank | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 完成
85 | 85 | 采购订单导入取单报错：QAD日程订单下数量下达后，LES系统无法取单，提示取单失败 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 中等 | [6 empty] | E | Profit | 顾倬铨 | Frank | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 完成
86 | 86 | 采购收货报错无有效采购订单：由于前期日程订单数量未在5.5.3.3中下达，LES系统取单后已收货量大于订单量所以报错无法收货 | 2.业务类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | A | Profit | 顾倬铨 | Frank | 2021-01-18 |  |  | 需讨论优化
87 | 87 | QAD70下菜单无法使用：netterm70新开发的领料单菜单可以使用，在QADIPO.Applications中无法正常使用 | 1.技术类 | 3.Profit | 现场 | 高 | [6 empty] | A | Profit | 顾倬铨 | Frank | 2021-01-18 |  |  | 需讨论优化
88 | 88 | 仓库现状：（因疫情、春节、物流提前停运、主机厂增量等原因原材料大量储备，无法做到系统要求的定置定位）且库管员全天都在仓库收货。 | 3.甲方 |  | 现场 | 高 | [6 empty] | A | 西安光华荣昌 | 冯健 |  | 2021-01-22 |  |  | 现场问题
89 | 89 | 供应商打标签：目前只有12家供应商可以打印,18家无法体现（供货量系数大的供应商还未体现（河北荣昌、长生、新强力、江苏力乐、常州华阳等）如内部打印，目前人员无增加，无法满足。 | 3.甲方 |  | 现场 | 高 | [6 empty] | A | 西安光华荣昌 | 冯健 |  | 2021-01-22 |  |  | 现场问题
90 | 90 | 系统模拟练习：从14日开始顾问公司进厂开始培训，目前库管员、销售、生产人员每天无时间全程参与。采购、系统管理员在抽出部分时间参与系统练习。直到目前为止还未全流程串起来实际操作，还无法预估具体的问题（人员是否满足、硬件是否足够、人员能力素质是否符合）。 | 3.甲方 |  | 现场 | 高 | [6 empty] | A | 西安光华荣昌 | 冯健 |  | 2021-01-22 |  |  | 现场问题
91 | 91 | 硬件采购： 1）、打印机、扫描枪采购申请刚审批完成，还需签订合同。 2）、销售中转库网络还未配置到位 3）、厂内新增无线网络无法使用。 4）、看板演示的硬件目前还未提交申请且未找到匹配的型号。 | 3.甲方 |  | 现场 | 高 | [6 empty] | A | 西安光华荣昌 | 冯健 |  | 2021-01-22 |  |  | 现场问题
Formulas:
提出日期 = [计划完成日期 Plan Date]-1

## 问题77
产成品出库单
收货单位：陕汽商用车（北郊） |  |  | 发货时间：2021/01/04 |  |  |  | 单据号：1-11 |  | 1联财务2联库房3联第三方4联销售5联质量
序号 | QAD编码 | 产品名称 | 规格图号 | 单位 | 出库数量 | 实收数量 |  | 备注
1 | SHT0002267 | 正司机座椅 | DZ15221510161 | 件 | 42
2 | SHT0001703 | 副司机座椅 | DZ15221510146 | 件 | 42
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
库管员 |  | 检验员 | 物流司机 | 收货人 |  | 销售经手人 |  | 车型及车牌号