## 切线方案
ProfitLE 上线方案进工作
序号 | 类型 | 系统 | 内容 | 注意事项/目标 | 要点 | 实施方/责任人 | 计划完成日期 | 完成日期 | 完成情况汇报
1 | 系统部署 | LES | 平台部署 | 1）LES部署（版本更新） 2）接口平台部署（版本更新） |  | 周维 | 2021-02-07
2 | QAD基础数据初始化 | QAD | 5.18.1【供应商/物料控制维护】 | 设置供应商/物料的寄售订单属性 | 1.对于寄存业务，寄售订单属性设置为YES 2.对于非寄存业务，寄售订单属性设置为NO | 顾倬铨 | 2021-02-20
3 |  | QAD | 1.1.18【库位维护】 | 设置库位转移所有权属性 | 1.用于存放寄存零件库位，转移所有权属性设置为NO 2.对于车间线边仓，转移所有权属性设置为YES | 顾倬铨 | 2021-02-20
4 |  | QAD | 13.5【产品结构维护】 | 维护生产使用的BOM（多工序） |  | 顾倬铨 | 2021-02-20
5 |  | QAD | 14.5【工作中心维护】 | 按车间工位维护工作中心 |  | 顾倬铨 | 2021-02-20
6 |  | QAD | 14.13.1【工艺流程维护】 | 维护生产工艺流程 | 1、对于返修/改制业务必须维护至少一个工序的工艺流程 2、工艺代码与产品代码可保持一致 3、划分阶段的工序（关键工序 ）不允许打钩（否则完工入库后没法把所有的物料进行回冲扣料） | 顾倬铨 | 2021-02-20
7 |  | QAD | 1.1.18【库位维护】 | 维护 原材料仓、成品仓、中转仓、线边仓、寄售仓、客户仓库位 | 1、线边仓的库位编码要与工作中心编码一致 2、对收到虚仓移库库存的库位必须设置转移所有权 3、线边库位的库存状态过量发放必须打钩 4、寄售客户库位代码与客户代码保持一致 5、客户仓（非寄售）不允许与客户代码保持一致 | 顾倬铨 | 2021-02-20
8 |  | QAD | 18.22.1.1【生产线维护】 | 维护工厂生产线 |  | 顾倬铨 | 2021-02-20
9 |  | QAD | 1.4.1【物料主数据维护】 | 维护原材料、成品基础数据 | 1、对于成品【采购/制造】不等于P 2、批号控制为空，不允许L 3、1.4.7中发放原则必须为《Yes》 | 顾倬铨 | 2021-02-20
10 |  | QAD |  | 944地点关闭 |  | 顾倬铨 | 2021-02-20
|  |  | 1、结算完成后将清理944地点库存 2）、5.7零星采购单维护、5.13.1采购收货 3）、原944地点库存操作3.9计划外入库负数或采购收货负数 4）、原材料库存需要完善参考单号《3.4.4》 | 将原寄存库存使用标准菜单重新收货 | 1）、初始化上线前将944地点禁用 2）、944地点下库存需在5.7中建立订单，5.13.1收货至虚仓 3）、将944地点下原库存计划外出库或虚仓退库 4）、原材料库存需要完善参考单号《3.4.4》 | 张乐 | 2021-02-20
11 |  | QAD | 36.3.1【用户维护】 | 建立接口同步授权用户 |  | 顾倬铨 | 2021-02-20
12 |  | QAD | 5.5.1.13【日程订单维护】 | 10-在QAD中下达日程订单（供货明细） | 重新计算累计收获量 | 顾倬铨 | 2021-02-20
13 |  | QAD | 18.22.2.1【日程维护】 |  | 4、操作累计加工单关闭（18.22.10），重新下达日程单即可。 | 张宇 | 2021-02-20
14 |  | QAD | 18.22.2.1【日程维护】 |  | 1、重新下生产计划 | 张乐 | 2021-02-20
15 | LES基础数据初始化 | LES | 1.63【库位维护】 | 库存状态 | 双方保持一致。 | 顾倬铨 | 2021-02-20
16 |  | LES | 90.56【同步数据信息（QAD)】 | 读取QAD零件数据 | 在LES中完善零件工程类型、零件物流类型。 QAD1.4.1【物料主记录维护】对于原材料批/序号栏位为空 | 顾倬铨 | 2021-02-20
17 |  | LES | 90.56【同步数据信息（QAD)】 | 读取QAD库位信息 | 1、在LES中完善存储库位（分拣发货的库位存储属性一定要设为YES）; 2、仓库大类一定要选择一种（有其中转仓）； 3、库位类型无特殊要求设为ALL，对有特殊要求另行选择。 | 顾倬铨 | 2021-02-20
18 |  | LES | 90.56【同步数据信息（QAD)】 | 读取QAD供应商信息数据 | 对新增供应商在LES中需要对用户进行授权 | 顾倬铨 | 2021-02-20
19 |  | LES | 90.56【同步数据信息（QAD)】 | 读取QAD客户信息数据 | 1、对新增客户在LES中需要对用户进行授权； 2、指定默认客户仓位（客户库位/中转库在途库）。 | 顾倬铨 | 2021-02-20
20 |  | LES | 90.56【同步数据信息（QAD)】 | 读取QAD工艺路线数据 |  | 顾倬铨 | 2021-02-20
21 |  | LES | 90.56【同步数据信息（QAD)】 | 读取QAD生产线数据 | 在LES中完善车间。 | 顾倬铨 | 2021-02-20
22 |  | LES | 90.56【同步数据信息（QAD)】 | 读取QAD车间数据 | 1、指定成品仓库； 2、原材料仓库。 | 顾倬铨 | 2021-02-20
23 |  | LES | 财务账期 |  |  | 张乐 | 2021-02-20
24 |  | LES | 仓管员定义 |  |  | 张乐 | 2021-02-20
25 |  | LES | 仓管员和组员关系维护 |  |  | 张乐 | 2021-02-20
26 |  | LES | 库位流向 |  |  | 张乐 | 2021-02-20
27 |  | LES | 零件组织属性 |  | 批控类型必须是箱，必须要指定清楚标签方案。 | 张乐 | 2021-02-20
28 |  | LES | 储位维护 |  |  | 张乐 | 2021-02-20
29 |  | LES | 料车维护 |  |  | 张乐 | 2021-02-20
30 |  | LES | 配送路线 |  |  | 张乐 | 2021-02-20
31 |  | LES | 零件拉动关系 |  |  | 张乐 | 2021-02-20
32 |  | LES | 菜单导入 |  |  | 顾倬铨 | 2021-02-20
33 |  | LES | 用户维护 |  |  | 张乐 | 2021-02-20
34 |  | LES | 权限组维护 |  |  | 张乐 | 2021-02-20
35 |  | LES | 模板维护 |  |  | 顾倬铨 | 2021-02-20
36 |  | LES | 用户权限报表-导入用户按钮权限 |  |  | 张乐 | 2021-02-20
37 | 系统数据导入 | LES | 系统控制策略 |  |  | 周维 | 2021-02-10
38 |  | LES | 生产控制策略 |  |  | 周维 | 2021-02-10
39 |  | LES | 采购策略 |  |  | 周维 | 2021-02-10
40 |  | LES | 销售发货策略 |  |  | 周维 | 2021-02-10
41 |  | LES | 先进先出控制策略 |  |  | 周维 | 2021-02-10
42 |  | LES | 质量控制文件 |  |  | 周维 | 2021-02-10
43 |  | LES | 系统CODE维护 |  |  | 周维 | 2021-02-10
44 |  | LES | 标签字段名称维护 |  |  | 周维 | 2021-02-10
45 |  | LES | 条码标准定义 |  |  | 周维 | 2021-02-10
46 |  | LES | 标签方案 |  |  | 周维 | 2021-02-10
47 |  | LES | 批量出入库类型维护 |  |  | 周维 | 2021-02-10
48 |  | LES | 单据配置 |  |  | 周维 | 2021-02-10
49 |  | LES | 按键管理 |  |  | 周维 | 2021-02-10
50 | 月结 | QAD | 1、所有物流数据录入完成（出入库、结算） 2、实物盘点与QAD系统账实相符（如有差异提前调整） 3、盘点数据中详细体现库存储位、盘点数量、包装量以便于LES系统上线 |  |  | 冯健
51 | 库存初始化 | LES | 导入QAD库存 |  |  | 张乐
52 |  | LES | 导入测试环境现有标签（去除储位属性） |  |  | 周维
53 |  | LES | 扫码上架 |  |  | 冯健