河北光华荣昌汽车部件有限公司

ＥＲＰ项目

采购合同

2021年03月10日

甲    方：  河北光华荣昌汽车部件有限公司          （以下简称“甲方”）

经营地址： 河北省沧州黄骅市开发区泰山道150号

乙    方：  上海快意信息科技有限公司            （以下简称“乙方”）

经营地址：上海市闵行区闵虹路166弄 3号楼1102室

根据《中国人民共和国合同法》等相关法律、法规之规定，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方向乙方购买产品事宜达成一致意见，特订立如下买卖合同条款，共同遵守：

第一条：标的物条款

第一项：本买卖合同项下标的产品名称、型号和规格、数量、制造商等信息如下：

| 名称(推广项目阶段) | 资源 | 工作量（人天） | 单价（人民币） | 折扣金额(单价） | 汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 60 | 4,000.00 | -500 | 240,000.00 |
| 项目顾问 | 4 | 220 | 3,500.00 | 0 | 770,000.00 |
| 上线后支持 | 1 | 20 | 3,500.00 | 0 | 70,000.00 |
| 小计： |  |  |  |  | 1,080,000.00 |
| 折扣金额： |  |  |  |  | -30,000.00 |
| 折后小计： |  |  |  |  | 1,050,000.00 |
| 合计： |  |  |  |  | 1,050,000.00 |
| 6%增值税： |  |  |  |  | 63,000.00 |
| 实施含税总计： |  |  |  |  | 1,113,000.00 |
| 名称(河北项目阶段) | 资源 | 工作量（人天） | 单价（人民币） | 折扣金额(单价） | 汇总 |
| 项目经理 | 1 | 121 | 4,000.00 | -500 | 484,000.00 |
| QAD应用顾问 | 2 | 240 | 3,500.00 | 0 | 840,000.00 |
| QAD应用顾问(增加） | 1 | 120 | 3,500.00 | -3500 | 420,000.00 |
| 技术顾问（客户化预估） | 1 | 60 | 3,500.00 | 0 | 210,000.00 |
| 上线后支持 | 2 | 20 | 3,500.00 | 0 | 70,000.00 |
| 小计： |  |  |  |  | 2,024,000.00 |
| 折扣金额： |  |  |  |  | -480,500.00 |
| 折后小计： |  |  |  |  | 1,543,500.00 |
| 合计： |  |  |  |  | 1,543,500.00 |
| 6%增值税： |  |  |  |  | 92,610.00 |
| 实施含税总计： |  |  |  |  | 1,636,110.00 |

其中潍坊人天以60人天预估.无锡工厂在本项目实施范围之内，实施人天参照潍坊人天。假如无锡工厂2021年11月上线，参与整个项目考核，如果超出2021年11月后上线，按照双方约定，提供完整实施并且支持首月月结。

第二项：以上报价中的项目范围如下:

  - 项目范围

| 公司名称 | 基础数据 | 分销 | 生产 | 财务全模块 | 固定资产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北光华荣昌 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
| 北京光华荣昌 | 要 | 要 | 不要 | 要 | 要 |
| 安路普总公司 | 要 | 要 | 不要 | 要 | 要 |
| 西安光华荣昌 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
| 潍坊光华荣昌（无锡） | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
| 长春光华荣昌 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
| 成都光华荣昌 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
| 北京祥瑞祥远运输公司 | 不要 | 不要 | 不要 | 要 | 要 |
| 安路普昌平分公司 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |

  - 实施模块要求包括但不限于

采购、销售、寄存、寄售、仓储管理、生产制造（或者生产订单3.0）、基础数据、BOM、工艺、成本模块、应付、应收、总账、预算、固定资产、PCC、供应商绩效考核以及集团报表合并域的设置；。

第三项：如果需要变更上述项目范围及实施标准，应于变更前提交书面申请（双方商定格式），经双方同意后,方能修改。

第二条：标的物价格条款

第一项：本合同总价为人民币  2749110.00   （大写：  贰佰柒拾肆万玖仟壹佰壹拾元整  )。

第二项：本合同总价包括产品的软件，服务费。服务费包含流程编写及讨论、会议室模拟、安装、调试、培训等全部过程费用。

第三项：本合同总价为含税价格（服务费含6%增值税）。

第四项：本合同涵盖部分客户化开发费用，详细见附件部分, 如需范围外开发,另外签署协议。

第五项: 如出现购买QAD软件及服务情况下, 报价不高于甲方已获得的QAD现有折扣价格.

第三条：付款条款

第一项：付款方式

付款期为收到乙方发票后10个工作日内支付款项。

- 软件

(此合同不涉及软件费用)

- 服务费(河北项目阶段)

  - 合同双方正式签约后十个工作日内，乙方开具税率6%增值税销售发票,发票金额为河北项目阶段总价的40%。甲方收到发票后向乙方支付服务费的40%作为预付款，计RMB   654444.00  元. 大写  陆拾伍万肆仟肆佰肆拾肆元整  。

  - 按照项目时间节点进度完成蓝图验收合格后支付30%、人民币_490833.00_____, 大写肆拾玖万零捌佰叁拾叁元整. 完成上线验收合格后支付20%、人民币_327222.00_____. 大写叁拾贰万柒仟贰佰贰拾贰元整。

  - 河北项目上线首月月结成功，根据技术合同中河北部分要求验收合格支付剩余10%的服务费RMB 163,611.00   元，大写  壹拾陆万叁仟陆佰壹拾壹元整      。

- 服务费(推广项目阶段)

  - 2021年6月30日前，乙方开具税率6%增值税销售发票,发票金额为推广项目阶段总价的40%。甲方收到发票后向乙方支付服务费的40%作为预付款，计RMB   445200.00    元. 大写  肆拾肆万伍仟贰佰元整    。

  - 按照项目时间节点进度完成上线验收合格后支付30%、完成月结验收合格后支付20%，共计总费用50%的服务费，RMB   556500.00   元，大写 伍拾伍万陆仟伍佰元整

  - 2021年年结完成根据技术合同中要求验收合格后支付剩余10%的服务费RMB   111,300.00   元，大写  壹拾壹万壹仟叁佰元整  。

第二项：乙方提供以下自有账户作为接收甲方支付合同款的账户

账户名：上海快意信息科技有限公司

开户行：交通银行上海分行宜山路支行

账  号：310066218018003448877

税  号：91310105752949139B

第三项：人天差异

具体人天计算以双方签字确认的工时单为依据。

1、当实际发生的人天数少于合同约定人天数时

按照合同中顾问报价乘以人天单价在项目尾款扣除.（包括项目范围内实施进度变化引起的人天发生减少、项目范围变更引起的人天数变少等情形），不足合同人天扣除时的人天费率，需扣除款大于项目可扣尾款的情况下，乙方应将差额部分返还回甲方；

2、当实际发生的人天数多于合同约定人天数时

如果多于总人天超出预估总人天百分之十以内,不增加任何费用.乙方有义务提前预警可能会增加的人天.并提供相应的理由.对于超出百分之十的部分, 双方本着长期合作互惠互利的原则进行友好协商费用，人天数量超出部分费率为不高于约定的人天费率，且在未来项目中长期锁定。

3、本着长期合作精神,扣除人天费率和超出人天费率按照3000元每人天(不含税)

第四条：技术条款

本合同标的物有关技术方面的要求以甲乙双方签字确认的《技术协议》为准。技术协议见附件.

第五条：质量条款

第一项：乙方保证供应给甲方的软件产品是通过软件厂商授权，且无版权纠纷的。

第二项：乙方向甲方交付的产品应当满足以下要求

技术协议sow为准 （技术协议sow与本合同同等有效）

第三项：即使有以上约定，乙方向甲方交付的产品质量有国家、行业标准的， 乙方交付的产品质量同时不得低于国家、行业标准，并能满足实现本合同要求。

第六条：交货条款

第一项：乙方应按甲方项目进度要求，项目启动时间在2021年3月15日启动情况下于 2021  年 11  月 1 日将 QAD系统,针对项目范围中所有工厂上线,并承诺将以上产品安装调试完毕并确保甲方正常使用。其中上线日期是物流上线日期, 财务上线日期需要依据财务结账时间确定。

第二项：乙方有义务向甲方提供产品安装过程中所需的技术资料、信息，甲方有权对不符合要求的产品及产品相关方面提出修改意见，在安装前确认产品是否具备安装条件。

第三项：乙方在甲方现场安装调试期间所发生的差旅、餐费、水、电、气费用由甲方承担，具体报销标准在sow中体现，（sow与本合同同等有效）按此报销。

第四项：乙方在甲方现场安装调试期间，必须服从甲方管理，遵守安全防火等规定。由违反此规定所造成的人身伤亡和火灾等事故由乙方负责，并赔偿由此造成的甲方全部损失。

第七条：验收条款

第一项：以上产品的验收标准以甲乙双方签字确认的《技术协议》中相关验收条款为准。

第二项：安装、调试完毕后物权转移给甲方，但不免除乙方承担风险之责。产品的保全风险在签订最终验收报告后即转移给甲方。

第八条：质保条款

第一项：客户化开发项目服务质保期为项目上线后12个月。整体项目为上线后首年服务期以QAD软件服务期为准.QAD软件服务期以QAD公司提供日期范围为准.

第二项：在质保期限内，且甲方通过乙方购买了QAD年度维护情况下,乙方应向甲方免费提供如下服务

（1）免费进行远程操作指导、培训及技术咨询；

（2）在甲方通过乙方购买了QAD年度维护情况下,如甲方采购的产品涉及到软件的Bug修复，乙方应为甲方提供升级服务；

（3）以上产品出现问题、导致甲方不能正常使用，且无应急解决方案，乙方应在收到甲方通知后24小时内提供解决方案；如乙方客户化产品导致,自问题发生之日起30个工作日为解决期限.对超出期限还是未能解决的,乙方承担赔偿责任, 最高不超过此客户化收取费用.

（4）甲方委托乙方代为向QAD公司采购QAD License、Qxtend以及QAD年度技术运维服务，则其采购价格不得高于甲方已获得的QAD公司现有折扣价格。

（5）如果甲方没有购买乙方的年度维护,但是通过乙方购买QAD的年度维护情况下 乙方会响应0级及1级故障；如果甲方没有通过乙方购买QAD年度维护也没购买乙方 的年度运维，乙方只响应0级故障(整个QAD不能使用情况).

（6）不定期质量跟踪服务；

（7）按照国家、行业标准及惯例，乙方应承担的未表述的其它质保义务。

第三项：乙方不履行或者不及时（问题或故障发生后 1日内仍未响应）履行质保义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金2000元。

第四项：质保期限届满后，乙方应向甲方提供优惠的售后服务。具体合同内容参照质保期内实际工作内容。

第九条：知识产权条款

第一项：乙方保证其向甲方供应的产品没有侵害第三方的知识产权。

第二项：如第三方向甲方主张其知识产权被侵害时, 乙方应按照甲方的要求提供相关资料或采取其它一切措施协助甲方进行调查。

第三项：如乙方供应的产品侵犯第三方知识产权，乙方应补偿甲方及甲方关系企业、客户、职员因此所受之全部损失（包括案件受理费、保全费、执行申请费、律师费、和解款、法院判决金额、罚款等），并自负费用采取以下措施：

（1）修改产品设计使产品无侵权之虞；

（2）取得该第三方的授权。

第四项：如乙方提供的服务导致计算机程序或其它成果的产生，且这成果产生了或可产生著作权或其他任何工业产权或知识产权，乙方拥有该权利或成为该权利的所有者。所有乙方提供的实施方法，图纸、设计及软件应仍为乙方的财产，不经乙方同意，不得对其全部或部份进行复制。

第十条：保密条款

第一项：未经另一方同意，一方不得泄露商业秘密予第三方或为本合同目的范围以外使用。为履行本合同而有必要知悉另一方商业秘密的一方员工，除应与该方签署保密协议外，更不得泄漏、交付或以其他方法提供商业秘密予任何第三人。

第二项：取得另一方商业秘密的一方应以善良管理人之注意义务维持另一方的商业秘密，并采取合理措施避免商业秘密之公开、非法或违反本合同规定之揭露、接触或使用。除为履行本合同之必要，任何一方不得使用相对方机密资讯。

第三项：本条款之保密义务在本合同终止后10年内仍然有效。

第十一条：违约责任

第一项:迟延交货。如因乙方原因不能按合同及甲方本合同规定的期限交货的，除本合同规定的不可抗力原因外，如果是乙方责任，乙方同意甲方在货款中扣除迟延交货违约金。乙方每迟延交货一天，每工作日的迟延交货违约金为合同总额的万分之五。

第二项：乙方在履行本合同的过程中，有其他违反本合同约定或者国家法律、法规、行业规定的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金或赔偿款10000元；因乙方的原因给甲方造成的损失超过前述乙方应向甲方支付的违约金或赔偿款的，乙方应赔偿甲方遭受的损失。

第三项：违约金支付可以通过协商的银行支付，也可在支付合同服务费用时直接根据甲方的意向从支付给乙方的金额中直接扣除。

第四项：在满足本合同约定的前提下，甲方应当向乙方及时支付货款，每逾期一日向乙方支付相当于逾期金额万分之五的利息。

第十二条：合同终止

第一项：本合同经双方协商同意后可以终止。

第二项：乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同：

（1）乙方提供的产品不符合合同约定，经乙方采取相关措施后仍不能符合合同约定的；

（2）乙方违反本合同约定的保密义务给甲方造成较大损失的。

第三项：甲方有下列情形之一的,乙方有权解除合同:

- 甲方未按合同约定支付货款，在乙方书面提出交涉后,20个工作日内仍未支付的。

- 甲方违反本合同约定的保密义务给乙方造成较大损失的.

第四项；合同的终止，并不免除违约方支付违约金和赔偿损失等责任。

第十三条：不可抗力

第一项：本合同所称的不可抗力，是双方在订立本合同时不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。可能但不限于由于传染病的传播,导致顾问和项目所在地的政府颁布的各项管理方法.

第二项：本合同任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时以书面形式向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在十五日内提供证明，根据不可抗力的影响，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第三项：任何一方延期履约后发生的不可抗力，不能免除责任。

第十四条：争议解决

本合同如有未尽事宜或任何争议，由甲、乙双方协商解决；协商不成的由甲方所在地法院管辖。

第十五条：其它

第一项：任何对本合同及附件的修改、变更必须以书面形式作出，双方确认并同意后方可生效。

第二项：《SOW》作为本合同附件，是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件内容与本合同内容冲突的，有关价格、付款方式、争议解决方式、违约责任约定以本合同内容为准，其它条款以《SOW》内容为准。

第三项：本合同一式2份，甲方持1份，乙方持1份。自甲、乙双方（盖章）之日起生效，质保期满后，本合同自动解除。

甲方：河北光华荣昌汽车部件有限公司       乙方： 上海快意信息科技有限公司

法定代表人（授权委托人）：                  法定代表人（授权委托人）：

地址： 沧州黄骅市开发区泰山道150号          地址：上海闵虹路166号T3-1102