## Sheet1
|  |  | The Current Date | Start day | Number of Task |  |  |  |  | 0 | 21
|  |  | 2015-04-17 01:50 | 2015-01-01 | 20
| # |  | Planed | Planed Finish Days | Delay | Actual | Actual Finish Days | Predict | Status
2015-01-01 | 1 | Task 1 | 2015-01-01 | 7 | 0 | 2015-01-01 | 6.9833 |  | Done |  | 1 | 6.9833 | 0 | 10.9401 | 0
2015-01-01 | 2 | Task 2 | 2015-01-06 | 8 | 2 | 2015-01-08 | 8.3005 |  | Done |  | 1 | 8.3005 | 0 | 10.4892 | 0
2015-01-01 | 3 | Task 3 | 2015-01-15 | 5 | 1 | 2015-01-16 | 5.3653 |  | Done |  | 1 | 5.3653 | 0 | 7.4338 | 0
2015-01-01 | 4 | Task 4 | 2015-01-18 | 15 | 0 | 2015-01-18 | 14.9832 |  | Done |  | 1 | 14.9832 | 0 | 12.4899 | 0
2015-01-01 | 5 | Task 5 | 2015-01-31 | 13 | 1 | 2015-02-01 | 13.8988 |  | Done |  | 1 | 13.8988 | 0 | 7.1498 | 0
2015-01-01 | 6 | Task 6 | 2015-02-10 | 8 | -1 | 2015-02-09 | 8.5665 |  | Done |  | 1 | 8.5665 | 0 | 9.9579 | 0
2015-01-01 | 7 | Task 7 | 2015-02-15 | 17 | 0 | 2015-02-15 | 17 |  | Done |  | 1 | 17 | 0 | 6.9084 | 0
2015-01-01 | 8 | Task 8 | 2015-02-22 | 13 | 1 | 2015-02-23 | 14.3014 |  | Done |  | 1 | 14.3014 | 0 | 13.0364 | 0
2015-01-01 | 9 | Task 9 | 2015-03-05 | 10 | -2 | 2015-03-03 | 9.0151 |  | Done |  | 1 | 9.0151 | 0 | 9.9019 | 0
2015-01-01 | 10 | Task 10 | 2015-03-09 | 10 | 2 | 2015-03-11 | 10.4754 |  | Done |  | 1 | 10.4754 | 0 | 5.9487 | 0
2015-01-01 | 11 | Task 11 | 2015-03-15 | 12 | 0 | 2015-03-15 | 11.015 |  | Done |  | 1 | 11.015 | 0 | 3.3798 | 0
2015-01-01 | 12 | Task 12 | 2015-03-20 | 10 | 1 | 2015-03-21 | 8.348 |  | Done |  | 1 | 8.348 | 0 | 8.1118 | 0
2015-01-01 | 13 | Task 13 | 2015-03-24 | 10 | -3 | 2015-03-21 | 9.9267 |  | Done |  | 1 | 9.9267 | 0 | 4.6252 | 0
2015-01-01 | 14 | Task 14 | 2015-03-28 | 8 | 2 | 2015-03-30 | 7.8714 |  | Done |  | 1 | 7.8714 | 0 | 9.9909 | 0
2015-01-01 | 15 | Task 15 | 2015-03-30 | 8 | 0 | 2015-03-30 | 9.9605 |  | Done |  | 1 | 9.9605 | 0 | 4.8374 | 0
2015-01-01 | 16 | Task 16 | 2015-04-03 | 10 | 0 | 2015-04-03 | 10.1161 |  | Done |  | 1 | 10.1161 | 0 | 8.0959 | 0
2015-01-01 | 17 | Task 17 | 2015-04-08 | 8 | 1 | 2015-04-09 | 8.5612 |  | Done |  | 1 | 8.5612 | 0 | 12.9395 | 0
2015-01-01 | 18 | Task 18 | 2015-04-12 | 6 | 0 | 2015-04-12 | 5.0764 | 7.0782 | Soon |  | 2 | 5.6731 | 5.0764 | 7.0782 | 2015-04-17 01:50 | 18
2015-01-01 | 19 | Task 19 | 2015-04-14 | 10 | 1 | 2015-04-15 | 2.0764 | 12.1854 | Soon |  | 2 | 10.0743 | 2.0764 | 12.1854 | 2015-04-17 01:50 | 19
2015-01-01 | 20 | Task 20 | 2015-04-20 | 11 | -1 | 2015-04-19 | 0 | 7.1801 |  |  | 0 | 12.0323 | 0 | 7.1801 | 0
2015-06-12
Formulas:
Actual = [Planed]+[Delay]
按F9刷新数据测试