北 京 市 建 设 工 程 施 工 合 同

（消防系统专业）

发 包 方：  北京光华荣昌汽车部件有限公司

承 包 方：  亚恒建设集团有限公司

工程名称：  北京光华荣昌厂区消防系统升级项目

工程地点：  北京市昌平区

建筑面积：     ／      平方米；层数：    ／   层

结构类型：      ／    ；檐高/跨度：     ／      米

批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）     ／

工程性质：（指基建、技改、合资等）      ／

承包范围： 消火栓系统、灭火器采购。（详情见附件报价）

承包方式：   包工包料

工程承包造价（金额大写）：壹佰壹拾捌万玖仟伍佰贰拾壹元伍角壹分 ￥：1189521.51

北京市建设工程施工合同协议条款

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及相关法律、行政法规，就北京光华荣昌厂区消防系统升级项目工程建设的有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

第1条	工期

1.1 本合同工程定于 2021 年  5 月 20  日开工；于 2021  年 7  月   30日竣工。合同工期日历天数为  70 天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期天数为  70 天。

1.2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：  无

1.3 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：   无

第2条	图纸

发包方于     2021  年   5  月   20 日，向承包方提供   2   套图纸。

第3条	发包方、承包方驻工地代表。

发包方项目经理姓名：   韩亚杰      。

承包方项目负责人姓名： 周文钊      。

第4条	发包人工作

开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续、将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验、协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后  3  天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后  3  天内予以确认。发包方确保施工环境为无毒无害环境，如本项工程施工环境经权威检测机构检测为有毒有害环境，发包方按相关法律法规承担法律责任。第5条	承包人工作

5.1 每月向发包方报送月度施工计划和已完工程进度统计报表。

5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后  3   天内向发包方提交施工组织设计（或施工方案）和进度计划。

5.3 承包人自行处理拆除旧的管道及消火栓箱体等，所需费用自行承担。

5.4 按发包方要求本次消防水系统改造只更换地上部分，地下管线不在本次改造范围内。即东车间、西车间、餐厅、库房、宿舍楼、锅炉房、门卫室、加工车间、配电室、浴室、锅炉房等14个单体楼内整体消火栓及灭火器系统，不包含原地下消防供水管网及后期装修恢复。

5.5 承包方必须提供现场施工工人的真实有效身份证及复印件。

5.6 承包人负责的现场内的管理、协调、配合、服务工作内容：对工人进行必要的技术、安全教育、保证施工安全及技术要求。

5.7 承包方应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。其义务包括：保证文明施工及绿色施工的具体要求，做到活完料清，服从发包方的项目部管理及安排。

第6条	工程质量检查及验收

6.1 隐蔽工程

当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。承包方的工程质量符合规范要求并验收合格的，承包方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，双方协商确定整改时间，经发包方同意，由承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正（以鉴定机构认定为准）或其它非承包方原因引起的经济支出由发包方承担。因验收不合格需要承包方返工而增加的工作量对应的成本支出由承包方承担。如因发生不可抗力或发包方原因影响正常施工，工期顺延，增加的工作量对应的成本支出由发包方承担。

6.2 工程验收

工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方申请验收并提供完整竣工资料和竣工验收报告，收到发包方通知后，承包方组织发包方进行验收。

第7条	设计变更及合同价款的调整

7.1 施工中发包方对原设计变更，经批准后，发包方应在变更前10个工作日向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5个工作日内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5个工作日内予以签认，无正当理由不确认时自变更价款报告送达之日起5个工作日后自行生效，由此延误的工期相应顺延。

第8条	工程价款及结算

8.1 双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分  四  次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起承担付款的利息。

8.2除双方按第七条约定调整价款及发包方按第9条约定提供的材料设备外，发包方不另支付任何费用。

| 付款进度 | 拨付工程款时间 (工程进度、部位) | 百 分 比 | 金 额 人民币（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订后5日内 | 付至合同的30% | 357000 |
| 2 | 6月份已完工程量 | 完工工程量的50% | -- |
| 3 | 验收合格后5个工作日 | 付至合同承包总价的 95% | 1130000 |
| 4 | 质保期满后5个工作日内 | 5% | 59521.51 |

第9条	材料设备的供应

9.1 承包方按双方约定的《发包方供应材料设备一览表》供应材料设备，如与《一览表》不符时，承担相应违约责任。

9.2 发包方、承包方双方对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明；如与设计和规范不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。

9.3 承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。

第10条	质保责任

10.1 本合同项下工程的质保期为一年，自竣工验收合格之日起计算。

10.2 在质保期内，工程出现任何质量问题，承包方应免费维修。承包方应于发包方保修时起四十八小时内到现场维修。

10.3 如工程中有承包方提供的设备材料，则设备材料的质保期为一年，如设备材料出厂时载明的质保期超过两年，应以实际质保期为准。

10.4 如工程中有承包方提供的设备材料在质保期内出现质量问题需要维修、更换，承包方应免费维修或更换不低于原质量标准的设备材料。承包方应于发包方保修后四十八小时内进行维修或更换，如更换的设备材料缺货，应与发包方协商更换期限。

10.5 承包方不履行质保义务，发包方有权按实际损失扣除质保金，实际损失超过质保金的，承包方应按实际损失赔偿。

第11条	争议

发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商，协商不成，可以采取下列一种方式解决：

第一种争议解决方式：向   司法    仲裁委员会申请仲裁；

第二种争议解决方式：向  工程所在地 人民法院起诉。

双方约定按第  2  种争议解决方式解决。

第12条	违约责任

任何一方违反合同义务，应按给对方造成的实际损失承担相应违约责任，包括对方维权支出的律师费、诉讼费、公证费、鉴定费等合理费用。

第13条	合同份数

本合同正本  四  份具有同等效力，由发包方承包方双方各执两份；副本   0   份。

本合同自双方法定代表人或授权代表签字或盖章后生效。

本合同订立时间：                2021年5月20日  （即日起生效）

发包方        （章）                  承包方          （章）

地址：                               地址：北京市丰台区国际街H3栋

法定代表人：                         法定代表人：章琨

委托代理人：                         委托代理人：

电     话:                           电      话：13810191145

开户银行：                           开户银行：北京农村商业银行西城支行

帐      号：                         帐    号：1701000103000006699