## Sheet1
河北QAD EE实施进度
1、 | 已经发生收费的人天数358天，实际签单人天259天；
2、 | 项目做完CRP3；
3、 | 合同上面的开发人天和接口人天共110天，已结算65天，开发进度见sheet2
4、 | 项目蓝图未签字，项目暂缓，进行条码系统的竞标

## 开发清单及进度
QAD客户化开发程序范围及进度
序号 | 编号 | 客户化内容 | 备注 | 文档状态 | 进度 | TEST菜单号 | 开始日期 | 完成日期 | Y-明确 N-待讨论 | 终端部门 | 天数 | 确认人员 | 开发完成日期/测试日期 | 确认日期
1 | GHRC001 | 存货历史追溯报表 | 3.6.15 | browse实现. |  |  | 2021-04-01 |  | y | 生管
2 | GHRC002 | 销售发运计划程序 | 批量导入销售发运日程(7.5.3) | 用qexcelerator做 |  |  | 2021-04-08 |  | y | 生管销售部
3 | GHRC003 | 销售寄售使用导入 | 批量导入产生cn-use类型事务消耗寄售库存，***需要考虑批次*** | 完成 | CRP使用中 | 99.7.18.13 | 2021-04-15 | 2021-06-01 | y | 生管销售部
4 | GHRC004 | 库龄报表 | 查询物料库存账龄数据 | browse实现，已挂在99.3.1 |  | 99.3.1 | 2021-04-25 | 2021-06-01 | y | 财务，生管物流
5 | GHRC005 | 财务凭证打印 | 打印财务凭证 | 修改中 | CRP使用中 | 99.25.2 | 2021-05-01 | 2021-06-15 | y | 财务
6 | GHRC006 | 三单匹配自动核销 | 结算单生成、结算单匹配、结算单重打、结算单作废 | 2021-06-20 | CRP使用中 | 99.28 | 2021-05-10 | 2021-06-10 | y | 生管采购，财务
7 | GHRC007 | 现金流量表 | 现金流量表结构代码维护、对应关系维护、现金及银行账户维护、客户付款程序修改、供应商付款程序修改、分类账条目程序修改、现金流量表数据更新程序、现金流量报表 | 2021-06-20 | 测试配置调试中 | 99.25 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | y | 财务
8 | GHRC008 | 固定资产综合报表 | 固定资产基础数据和折旧数据整合 | 文档完成 | 初始版本部署到demo | 99.32.1 | 2021-05-20 | 2021-06-10 | y | 财务
9 | GHRC009 | 入库回冲批次自动先进先出 | 回冲根据库存日期自动消耗提前批次物料 | production order自带功能 |  |  | 2021-04-20 |  | y | 生管
26 | GHRC016 | 采购入库单打印 |  | 用browse+rfw制作 | 更新中 |  | 2021-05-20 | 2021-07-01 | n | 生管采购部
10 | GHRC010 | 进销存报表 | 标准成本进销存报表及寄存库进销存报表，含差异分摊计算 | 未完成 | 待定 |  | 2021-04-04 | 待定 | n | 生管物流，财务
11 | GHRC011 | 销售日程对比报表 |  | 系统有相关报表 |  |  |  |  | n | 生管销售部门
12 | GHRC012 | 投入产出报表 | 计算生产过程中原材料和成品的消耗情况 | browse实现，完成待测试 | 开发中，待确认文档 | 99.16.13.1 | 2021-04-25 | 2021-07-01 | n | 生产，生管
13 | GHRC013 | 应收、其他应收报表 |  | 文档已经完成 | 测试中80% |  | 2021-05-03 | 2021-07-20 | n | 财务
14 |  | 预收账龄报表 |  | 2021-06-18 | 测试中
15 | GHRC014 | 应付、其他应付账龄报表 |  | 文档已经完成 | 测试中 |  | 2021-05-03 | 2021-07-20 | n | 财务
16 |  | 预付账龄报表 |  | 2021-06-18 | 测试中
17 | GHRC015 | 采购模具分摊程序 |  | 2021-06-18 | 报表需求待确认 | 99.6.1 | 2021-05-20 | 2021-07-01 | n | 财务
18 |  | 销售模具分摊程序 |  | 2021-06-18 | 报表需求待确认 | 99.6.11 |  | 2021-07-01 |  | 财务
19 |  | 财务差异分摊生成凭证 |  | 未完成 | 待确认需求 |  |  |  |  | 财务
20 | GHRC016 | BPM接口-客户日程价格维护 |  | 已经确定qdoc和字段说明 | BPM开发过程中 |  | 2021-05-20 | 2021-07-01 | n | 销售
21 | GHRC017 | BPM接口-零件维护 |  | 已经确定qdoc和字段说明 | BPM开发过程中 |  | 2021-05-20 | 2021-07-01 | n | 工艺，生管，财务
22 | GHRC018 | BPM接口-BOM维护 |  | 已经确定qdoc和字段说明 | BPM开发过程中 |  | 2021-05-20 | 2021-07-01 | n | 工艺，生管
23 | GHRC019 | BPM接口-报销接口 |  | 已经确定qdoc和字段说明 | BPM开发过程中 |  | 2021-05-20 | 2021-07-01 | n | 财务
24 | GHRC016 | BPM接口-客户离散价格维护 |  | 已经确定qdoc和字段说明 | BPM开发过程中 |  | 2021-05-20 | 2021-07-01 | n | 生管销售部
25 | GHRC016 | BPM接口-采购日程价格维护 |  | 已经确定qdoc和字段说明 | BPM开发过程中 |  | 2021-05-20 | 2021-07-01 | n | 生管采购部
26 | GHRC016 | BPM接口-采购离散价格维护 |  | 已经确定qdoc和字段说明 | BPM开发过程中 |  | 2021-05-20 | 2021-07-01 | n | 生管采购部
河北QAD EE实施进度
1、 | 从3月17日项目进场开始，实际签署签单人天259天，签单认可至2021年6月4日，每份人天皆由信息苗壮、财务杨总、运营刘总、郭总共同签字确认；
2、 | 项目进行至CPR3阶段，尚未开始用户CPR阶段考核，项目蓝图未最终确认；
3、 | 合同约定项目开发人天（含4个BPM接口）共110天，按65人天计费，在开发范围不变更的情况下，乙方承诺在规定人天内完成约定的开发。客户化开发的项目目前未发生新增的变更，进度及范围见上表