[image: image1.png]Fa B jifh

HANGZHOU XIOLIFTCO.,LTD.

XIOLIFT






     河北美杭电梯
电(扶)梯设备安装合同
[image: image2.jpg]



  合同编号：XODT                                        接收编号：JS                  
  合同评审通过鉴证日期：      年      月      日        注：本栏内容由卖方合同管理部门填写
              买方（甲方）                                    卖方（乙方）
单单位名称：  北京光华荣昌汽车部件有限公司  单位名称：河北美杭电梯安装有限公司 

地址：                                             
电话：                                        地址： 沧州市新华路国贸大厦1803室(沧州办事处）
传真：                                        电话：  0317-3563772                       

邮编：                                        传真：  0317-3563771                      
开户银行：                                    邮编：  061000                              

银行帐号：                                    户银行：中国银行石家庄市育才支行        

税务登记号：                                银行帐号：  101 660 184  411  
甲方盖章：                                       乙方盖章：         

甲方法定代表人或                                 乙方法定代表人或

委托代理人签字：                                 委托代理人签字：                     
                      年      月      日                           年      月       日


* 注：乙方上述开户银行及银行帐号为乙方指定帐户，甲方所付款项均应汇入该帐户。

，根据国务院2003年第373号令《特种设备安全监察条例》关于电（扶）梯安装、维修的规定，由乙方负责安装位于  北京  的       电(扶)梯，现经甲、乙双方协商一致订立以下条款，并遵照执行。 

设备型号、数量及安装费价格 [具体规格参数详见《电（扶）梯设备买卖合同》中的附件一]：
	梯
号
	型    号
	载重量
	层站门
	速度
	安装单价
（元/台）
	数
量
	安装价小计
（元）

	L1
	XO-MRLIII

（无机房客梯）
	1000kg
	2/2/2
	1.0
	18000
	1
	18000

	合计
	1
	

	安装价合计（大写）壹万捌仟元整
	￥  18000 元


注：1、本合同安装总价已包括应交纳9%增值税（根据国家税率政策提供相应的增值税发票）。

2、安装发票类别：  □增值税普通发票         □增值税专用发票（提供完整的开票信息）

备注：已含电梯运输费、保险费、技术监督部门的验收费、调试费、总公司管理费、开工备案费、免保期内的人工费等其他费用.
二、付款规定
1、甲方在货到7个工作日内向乙方支付安装费总额的30%计人民币大写：伍仟肆佰元整。如工地具备安装条件，乙方将在收到款后的7个工作日内进场安装。
2、电（扶）梯安装调试完成，在通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收合格之日起7个工作日内，甲方按照合同要求向乙方支付安装费总额的70%计人民币大写：壹万贰仟陆佰元整，乙方收到合同规定的款额后，甲、乙双方办理电（扶）梯移交手续。付款前提供正式增值税发票，收到票后一周内支付。
3、所有款项必须直接汇入本合同首页规定的乙方帐户，甲方不得付给未经乙方书面同意的任何第三方，否则视为甲方未履行付款义务。
三、安装施工期
1、本合同拟定预计开工时间 2021  年 9月，预计施工周期为15 天。电梯安装完成后，具备验收条件后30天验收完成（只负责电梯验收合格）。
2、当电（扶）梯设备到达安装地点，按照本合同规定条款，乙方根据所供电梯确认土建和工地状况具备安装条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。
3、如因非乙方原因，造成乙方无法按照双方约定的安装工期计划进行安装、调试（如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等），乙方对所造成的延期和误工不负责任。
四、电（扶）梯安装相关的工作责任和费用
1、甲方责任和费用
在乙方进场前，甲方在安装施工现场提供给乙方足够面积的，有防盗措施和风雨保护措施要求的电（扶）梯部件存储库房和工具室，以及库房内的照明电源和消防器材。
提供符合土建布置图规定的机房、井道、底坑和西奥工作现场安全标准的厅门口安全护栏装置；提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。
机房内每台电（扶）梯设备上方至少应有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力和位置应符合布置图的要求；并提供符合电（扶）梯规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制)，在安装开工前，电源应提供到电（扶）梯机房电源箱。
负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。
负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。
负责提供扶梯吊装场地和吊装点。
负责安装施工期水、电费的消耗，施工电源接到用电地点。
电（扶）梯产品未经验收合格，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方承担。
2、乙方责任和费用
2.1在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。
2.2在设备到货后，负责设备卸车并会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。
2.3在正常安装期间，负责保管成品及库房内尚未安装的设备及部件。
2.4按照国家电（扶）梯安装规范和杭州西奥电梯有限公司质量标准完成设备的安装和调试工作。
2.5遵守施工现场的有关规章制度。
2.6参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。
2.7负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。
2.8负责安装质量的自检验收，配合甲方或甲方指定的监督管理部门进行验收。

2.9负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。
2.10负责配合甲方向当地负责特种设备安全监督管理的部门进行开工和验收申报，并配合当地负责特种设备安全监督管理的部门进行现场验收工作。 

2.11根据政府规定要求向当地负责特种设备安全监督管理的部门提出开工或验收申请，并承担相关的费用。

五、质量保证：
保修期：自当地负责特种设备安全监督管理的部门对电（扶）梯验收合格之日起，乙方向甲方提供为期12个月的免费保修服务。 
在免费保修期间，乙方免费提供正常消耗磨损的电（扶）梯零部件（不包括照明灯具和油脂），因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。
如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行电（扶）梯安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。
鉴于电（扶）梯设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，电（扶）梯设备（超过乙方负责的免费保修期壹年）交付使用后，应由乙方进行有偿保养，并由双方于保修期满日前15天签订《电（扶）梯设备保养合同》，乙方将提供完善的保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。
5、免保一年后交付使用后，可有乙方进行有赏保养，电梯自发运之日起18个月，由于甲方原因未成达到验收合格的，等同于验收合格。

6、根据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，电（扶）梯必须在检验合格后使用，如有违反，将按照《安 全法》第三十二条、第八十四条处理。
六、价格调整
如果因为甲方原因造成实际安装日期距电（扶）梯到货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格上调要求，并另行签署补充协议。
七、司法管辖
任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、不可抗力
指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。
九、违约条款
乙方由于非不可抗力原因，造成不能按时完成电（扶）梯安装,则乙方应向甲方支付违约金，具体的计付方法为：每延误一周,违约金为本合同总价的千分之五,不足一周的以一周计,但此违约金最多不超过本合同中未按时完成电（扶）梯安装总价的百分之十；
甲方应按本合同规定的付款方式按时付款,如甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内按时支付合同相关款项时,则甲方应向乙方支付延迟付款违约金,具体计付方法为:每延误一周，违约金为本合同总价的千分之五,不足一周的以一周计，但此违约金最多不超过本合同总价的百分之十；
在未得到对方许可的情况下，甲方或乙方均不得擅自终止本合同,如双方中的任何一方造成前述事实,则违约方将向另一方支付中途毁约违约金,金额为本合同总价的百分之三十。
十、
本合同条款如有更改，须另行签署补充协议附后；任何修改须经双方代表共同签署并盖章。
双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主张。
本合同文本自双方签字与盖章时起生效。本合同文本正本一式四份，甲乙双方各执两份。









1-1

