## Sheet1
序号 | 实验名称 | 实验条件(方法) | 目标要求 | 是否提供DVP报告 | 进度情况
3.3.1 | 气袋压合强度测试 | 将气袋剪成10mm 宽样件，样件端头为压合区， 将样件两端分别固定于拉力试验机上下端，启动拉力机，速度50mm/min， 直至样件断裂。 | ≥120N | 是 | 已完成
3.3.2 | 气管连接强度测试 | 将气管（距接口50mm） 与气袋分别固定于拉力试验机上下端，启动拉力 机，速度50mm/min，直至样件断裂。 | ≥120N | 是 | 已完成
3.3.3 | 气管连接处扭转测试 | 将气袋固定，在接口100mm 处扭转气管，旋转360°保持5 分钟，放松气管，保持5分钟为一个循环，共20次循环 | 测试后，连接处无漏气，无损坏，无变形 | 是 | 已完成
3.3.4 | 气管扭转测试 | 将气管一端固定，在距固定端500mm处扭转气管， 旋转90°保持5分钟，放松气管使之处于自然状态， 保持5分钟为一个循环， 共20次循环。 | 测试后，无漏气， 无损坏，无变形 | 是 | 已完成
3.3.5 | 气管弯折耐久测试 | 样件气管安装弯折角度为90°，弯折40000次。 | 测试后，无漏气， 无损坏，无变形 | 是 | 已完成
3.3.6 | 气袋爆破测试 | 将气袋和气源连接好，开始充气，初始充气压力0.15Mpa,保持3分钟，之后每增加0.01Mpa,保持3分钟，以此类推，直至气袋破损。 | ＞0.2Mpa | 是 | 已完成
3.3.7 | 冲击测试 | 装有泡沫的座椅靠背骨架放到水平位置，气袋充气到最凸的状态下，30KG直径的球状重物从300mm处坠落，测试10次。 | 测试后气袋无漏气 | 是 | 已完成
3.3.8 | 颠簸测试 | 将腰托气袋安装在座椅靠背中，气袋充气到最凸状态后，将75kg假人固定到座椅上，模拟运输振动台设置参数为100次循环/分钟，振幅25mm，100000 次循环。 | 测试后气袋无漏气 | 是 | 已完成
二、气动特性试验
3.3.9 | 常温保压测试 | 温度：20℃±5℃，气袋在自由状态下，充入0.07MPa±0.01气压，保持24小时。 | 压力损失：≤5% | 是 | 已完成
3.3.10 | 低温保压测试 | 温度：-25℃±5℃，气袋在自由状态下，充入0.07MPa±0.01气压，保持24小时。 | 压力损失：≤5% | 是 | 已完成
3.3.11 | 高温保压测试 | 温度：60℃±5℃，气袋在自由状态下，充入0.07MPa±0.01气压，保持24小时。 | 压力损失：≤10% | 是 | 已完成
3.3.12 | 腰托顶出高度测试 | 整椅状态，负载25KG，气袋充气到最凸的状态下， 顶出高度。 | ≥25mm | 是 | 已完成
三、环境特性试验
3.3.13 | 阻燃性测试 | 按DBL5307.10-2018标准中规定的试验方法进行。 | 燃烧速率：≤100mm/min | 是 | 已完成
3.3.14 | 耐溶剂测试 | 将气袋依次浸入以下 5 种不同液体种：5%盐水、可乐、清洗剂、牛奶、果汁。要求在每种液体中浸泡1min后取出放置在室温下至少60min后，再浸入下一种液体，依次类推。 | 试验后气袋无腐蚀、开裂、漏气 | 是 | 已完成
3.3.15 | 耐温变性测试 | 往气袋中充入0.07MPa±0.01气压封闭住，24 h为一个周期（温度：85 ℃±5 ℃， 湿度：90%～95%下保持12 h后，随后3 h到6 h内降温至25℃±2 ℃，湿度不低于95%，保持在该试验条件下直至24 h），通过5个循环周期后，在20 ℃±5 ℃环境中放置24 h。 | 表面无开裂，变形，发粘，漏气 | 是 | 预计完成时间9.22
3.3.16 | 禁用物质测试 | DBL8585-2016 | 标准要求值 | 是 | 预计完成时间10.23
CR 1000ppm
Pb 1000ppm
Hg 1000ppm
Cd 100ppm PBDE 1000ppm PBB 1000ppm
3.3.16 | VOC测试 | DBL5430-2017 |  | 是 | 预计完成时间10.23
3.3.17 | 气味测试 | ISO12219-7 | 参照VDA 270，3人进行打分，参照空气和试样空气应轮流嗅辨。 1分——无察觉 2分——察觉，但不让人觉得不舒服 3分——直接察觉， 但是仍然让人觉得不舒服 4分——让人觉得难受 5分——让人觉得很难受 6分——无法接受要求最终平均得分≤3分 | 是 | 预计完成时间10.23
四、寿命试验
3.3.18 | 耐久性测试 | 气袋负载25kg，气袋充气到最凸的状态下，保压时间1min，气袋完全放气为一个循环。分梯度进行温度测试，每种温度间隔2 小时：1）测试温度-25℃±5℃，放置12小时后，500次循环 2）测试温度20℃±5℃， 放置12小时后，4000次循环 3）测试温度60℃±5℃，放置12小时后，500次循环 | 测试后，无漏气， 无损坏，无变形， 充放气自如 | 是 | 预计完成时间9.22