东车间外墙板施工合同

发包人（以下简称甲方）：北京光华荣昌汽车部件有限公司

承包人（以下简称乙方）：泊头市井泉彩钢安装服务处

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承建甲方项目建设工程协商一致，订立合同并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：东车间外墙板施工工程

2、工程地点：北京光华荣昌汽车部件有限公司院内

3、工程范围：详见报价单

4、工程承包方式：  专业承包

5、工程期限：

（1）开工日期   年    月    日，竣工日期    年    月     日，总工期为     天。

（2）开工前 7 天，乙方向甲方发出开工通知书。

二、图纸和文件的保管与提供

（1）图纸由甲方工程师单独保管。

（2）延期开工或顺延工期，都以开工日期和竣工日期为计算基础。

三、工程质量

工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。乙方必须按照设计文件的技术标准、规范进行施工。

四、工程检查验收

1、乙方必须严格按施工图纸、说明文件的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。

2、乙方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，材料代用必须经过甲方同意后，方可使用。

3、工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知为依据。

4、工程竣工后，由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给甲方管理，如甲方拖延接收，其保管费用和造成的损失由甲方承担。交工验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，应分清责任。属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由乙方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。

5、已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。由于乙方原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。

五、工程合同总价

1、本工程合同总价为人民币  355000元 （工程量以实际验收为准，此价为含税价，开具普通税务发票），大写：   叁拾伍万伍仟元整  。

2、如遇下列情况，合同总价作相应调整：

（1）合同总价内经双方确认的暂估价变化；

（2）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化；

（3）重大设计发生变更；

（4）在施工中新增加了工程项目；

3、价款支付方式：

- 合同签订后 5 个工作日之内预付合同总价 50 %即 177500 元；

- 工程进度过半，再支付合同总价的 30 %即 106500 元；

- 施工完毕按实际工作量计算价值，验收合格后，支付合同总价款      15  %即 53250 元；，余款 5  %即 17750 元作为质保金，一年后无质量问题，一次性付清。验收合格支付费用前，需提供全部工程款发票；

六、工期顺延，

（1）按施工准备规定，如因水、电源或道路等未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

（2）凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；

（3）不属承包范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；

（4）在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；

（5）非乙方原因影响下一道工序施工；

（6）未按合同规定拨付工程款或代购材料差价款而影响施工；

（7）人力不可抗拒的因素（如风、雨、雪等自然因素）影响施工。

乙方在以上情况发生三天内，就延误内容、需延期工期向甲方代表提出书面报告，由甲方现场代表在三日内签证认可，逾期不予答复的，视为报告内容已被确认。

七、施工准备

1、甲方在开工前应办妥征地拆迁；清除施工场地范围内影响施工的原有管线，绿化等障碍物；解决施工用地（包括材料，构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源，电源和运输道路的接通；向乙方提供所有工程设计图纸；组织设计、施工单位进行工程设计交底。

2、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底，编好施工图预算，负责编制施工组织设计或施工方案，进行现场平面布置，搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。

八、安全施工与检查

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方要求乙方违反安全管理的规定进行施工，乙方有权拒绝。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

九、甲方的权利义务

1、施工场地具备开工条件，保证施工场地内主要交通干道及其与公共道路的畅通。

2、免费负责提供乙方水、电及辅助问题，以满足施工需要。

3、派驻施工现场代表，对工程进度、工程质量隐蔽工程和合同执行进行监督检查，审核和验收乙方工程进度报表，及时向乙方支付工程款。

4、组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好结算工作，及时了解工程尾款。

十、乙方工作

1、做好施工防护工作及成品保护，不得损毁或影响甲方公共设施及现场容貌。

2、做好施工场地周围建筑物和地下管线的保护。

3、安全、文明施工，不得随意使用甲方的物品，遵守规章制度，保持施工场地整体卫生整洁有序，施工材料码放整齐。

4、接受甲方的安全、文明施工监督检查，如违反本条款1和3项，每次处以500元人民币罚款(从工程款扣除)。施工中出现的一切安全责任由乙方自己承担。

十一、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，按下列第  2 种方式解决：

1、提交  昌平区劳动    仲裁委员会仲裁；

2、依法向   昌平区     人民法院起诉。

十二、违约责任

1、甲方的违约责任：

（1）因甲方变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

（2）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

（3）因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

（4）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之3偿付乙方赔偿金。

2、乙方的违约责任：

（1）因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。

（2）建设工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，乙方应当承担违约责任。

（3）因乙方原因造成的工期延误，不能按期交付使用，发生的费用由乙方承担。同时需承担给甲方造成的一切损失，甲方有权利在工程款中直接扣除。

十三、合同解除

1、甲方乙方协商一致，可以解除合同。

2、停止施工超过  7    天，甲方仍不支付工程款（进度款），乙方有权解除合同。

3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。

4、有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行。

（2）因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

5、一方依据2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前  7   天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同十一条关于争议的约定处理。

6、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十四、合同生效与终止

1、双方在协议书中约定合同生效方式。

2、甲方乙方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

十五、附则

1、本合同正本   4    份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存    2    份。

2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方洽商解决，补充条款与本合同具有同等法律效力。

十六、补充条款

1、开工时间以甲方支付给乙方第一笔预付款到账时间为准；

2、如遇国家重大活动要求停工的，工期顺延。

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司      乙方：泊头市井泉彩钢安装服务处

代表人：                                 代表人：

联系电话：	                 联系电话：

签订日期：      年    月    日	             签订日期：       年    月     日

合同编号：

建设工程施工专业承包合同

北京市住房和城乡建设委员会

北京市工商行政管理局