## 大日程
9月重新启动体系整合
SC/FACT整合 TFZ-IATF16949整合计划
[7 empty] | 会议时间：每两周展开一次PM13:10~14:10 | [24 empty] | 推进计划 | [6 empty] | 推进实绩 | [7 empty] | 休息日
序号 | 项目 | 内容 | 责任部门 | 计划/实际 | 21年 | 12月 | [25 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月
[5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 启动 | 启动会召开 | FAC/SC生技、生管、制造、品保、人事、采购、营业、财务 | 计划 | bar: 12月 26
实际 | bar: 12月 26
2 |  | 进度确认会 | FAC/SC生技、生管、制造、品保、人事、采购、营业、财务 | 计划 | bar: 2月 25; 3月 12; 3月 25; 4月 8; 4月 22; 5月 7; 5月 20; 6月 3; 6月 18; 7月 1
实际 | bar: 2月 25; 3月 12; 3月 25; 4月 8
2 | 方案策划 | 按文件归属部门主导整合、培训 | FAC/SC生技、生管、制造、品保、人事、采购、营业、财务 | 计划 | bar: 12月 26
|  |  |  | 实际 | 12月 26: ●; 4月 23: 该阶段暂停了TFZ体系整合
3 |  | 设计支持方式确认，申请审核注册表提交，按TFZ名称推进 | TSJ、TFM | 计划 | bar: 12月 28
实际 | bar: 12月 28
4 | 表单更新 | 各部门使用的表单SC和FACT相同作用的表单进行格式的统一。 不同作用的表单进行整理，全部统一编TFZ的编号和抬头。 | FAC/SC生技、生管、制造、品保、人事、采购、营业、财务 | 计划 | bar: 12月 28; 9月 1 to 9月 30
实际
5 | ） | 各课整合部署的文件 | FAC/SC生技、生管、制造、品保、人事、采购、营业、财务 | 计划 | bar: 12月 29 to 6月 30; 10月 1 to 10月 31
实际 | bar: 2月 1 to 4月 22
6 |  | 文件审核批复 | FAC/SC生技、生管、制造、品保、人事、采购、营业、财务 | 计划 | bar: 2月 26 to 6月 30
实际 | bar: 2月 26 to 4月 16
7 |  | 文件的培训展开 | FAC/SC生技、生管、制造、品保、人事、采购、营业、财务 | 计划 | bar: 12月 29 to 7月 31
实际 | bar: 2月 1 to 4月 16
8 |  | 内部审核（7月19日） | FAC/SC生技、生管、制造、品保、人事、采购、营业、财务 | 计划 | bar: 7月 19 to 7月 21
实际
9 |  | 问题点的改善 | FAC/SC生技、生管、制造、品保、人事、采购、营业、财务 | 计划 | bar: 7月 22 to 8月 13
实际
10 | 外部审核及取得证书 | 设计支持方的审核报告收集 | 品保 | 计划 | bar: 6月 16 to 6月 19
实际
11 |  | 外部审核一阶段预评估 （8月20日） | 品保、相关部门 | 计划 | bar: 8月 20
实际
12 |  | 问题点的改善 | FAC/SC生技、生管、制造、品保、人事、采购、营业、财务 | 计划 | bar: 8月 21 to 8月 31
实际
13 |  | 外部审核二阶段预评估 （9月3日） | 品保、相关部门 | 计划 | bar: 9月 6 to 9月 8
实际
14 |  | 问题点的改善 | FAC/SC生技、生管、制造、品保、人事、采购、营业、财务 | 计划 | bar: 9月 13 to 9月 30
实际
15 |  | 取得IATF证书 | 品保 | 计划 | bar: 10月 18 to 10月 21
实际
6月底共计需要完成二、三、四级文件493份
Note on C27: TFM 6月16日 TSJ 9月
Note on C29: 按公司总人数进行审核天数的安排