## 项目清单 (hidden)
光华汽车内外后视镜测试计划表
序号/样品名 | 检测项目 | 检测方法 | 检测周期（工作日） | 样品数量及要求 | 收到样品时间 | 预计完成时间 | 备注 |  |  | 试验项目 | 标准号 | 产品评价指标 |  | 测试设备 | 试验零件数量 | 备注
油漆试验 | 冲水试验 | PV 1503, method A | 12 | B311+B316喷漆面罩各一个，共2个 | 7.27 | 8.14 | 需要提供测试标准和评判标准 |  | 油漆实验 | 冲水试验 | PV 1503, method A | 按标准进行后对结果进行评价，油漆脱落是不允许的 |  | 高压冲水设备 | 2块试样，尺寸不小于100X150mm | 委外
| 冷凝水恒定气候中的试 验 | DIN EN ISO 6270-2CH240hr at 40℃/100%R.H.(ISO 6270-2), Evaluation after 30 min/24hr acc. To DIN EN ISO 4628-2. | 15 | B311+B316喷漆面罩各一个，共2个 | 7.27 | 8.19 | 下同 |  |  | 冷凝水恒定气候中的试 验 | DIN EN ISO 6270-2CH240hr at 40℃/100%R.H.(ISO 6270-2), Evaluation after 30 min/24hr acc. To DIN EN ISO 4628-2. | 240hr at 40℃/100%R.H.(ISO 6270-2), Evaluation after 30 min/24hr acc. To DIN EN ISO 4628-2. 1. 30min后风蚀程度小于2S2。 2. 24h后风蚀程度0（S0）, 且满足5.2附着性要求。 3. 油漆外观无明显变化。 |  | 冷凝水箱 | 1个完整的油漆件 | 委外
| 冲击试验 | DIN ISO 4532B 90N，24h at (- 40±3)℃ | 12 | B311+B316喷漆面罩各一个，共2个 | 7.27 | 8.14 |  |  |  | 冲击试验 | DIN ISO 4532B 90N，24h at (- 40±3)℃ | 90N，24h at (-40±3)℃ 油漆无剥落和裂纹 |  | 瓦格纳冲击仪 | 2块试样，尽量取平面，150X150mm | 委外
| 耐石冲击 | DIN EN ISO 20567-1, Method B | 12 | B311+B316喷漆面罩各一个，共2个 | 7.27 | 8.14 |  |  |  | 耐石冲击 | DIN EN ISO 20567-1, Method B | 特性值≤2.0 |  | 石击仪 | 2块试样，尽量取平面，150X150mm | 委外
| 耐路面水洗稳定性、耐 划伤性 | PV3.3.3 | 12 | B311+B316 喷漆面罩各一个，共2个 | 7.27 | 8.14 |  |  |  | 耐路面水洗稳定性、耐 划伤性 | PV3.3.3 | Ve≧1 Vr≧1按照水流c |  |  | 1块试样 | 委外
| FAM-试验燃料（DIN 51604-2） | DIN EN ISO 2812-4A 室温，放置10分钟 | 10 | B311+B316喷漆面罩各一个，共2个 | 7.27 | 8.14 | 需要确认下cas. no. |  |  | FAM-试验燃料（DIN 51604-2） | DIN EN ISO 2812-4A 室温，放置10分钟 | 1、室温下1小时后油漆表面无变化； 2、若有变化则60℃烘2小时后，油漆表面无明显变化 |  |  | 1块试样 | 委外
| E10汽油(DIN EN 228) | DIN EN ISO 2812-4A室温 放置10分钟 | 10 | B311+B316喷漆面罩各一个，共2个 | 7.27 | 8.14 |  |  |  | E10汽油(DIN EN 228) | DIN EN ISO 2812-4A室温 放置10分钟 |  |  |  | 1块试样 | 委外
| B7柴油(TL 788 ) | DIN EN ISO 2812-4A室温 放置10分钟 | 10 | B311+B316喷漆面罩各一个，共2个 | 7.27 | 8.14 |  |  |  | B7柴油(TL 788 ) | DIN EN ISO 2812-4A室温 放置10分钟 |  |  |  | 1块试样 | 委外
| 异丙醇 | DIN EN ISO 2812-4A室温放置10分钟 | 10 | B311+B316喷漆面罩各一个，共2个 | 7.27 | 8.7 |  |  |  | 异丙醇 | DIN EN ISO 2812-4A室温放置10分钟 |  |  |  | 1块试样 | 委外
| 5%氢氧化钠 | DIN EN ISO 2812-4A室温放置1小时 | 10 | B311+B316喷漆面罩各一个，共2个 | 7.27 | 8.7 |  |  |  | 5%氢氧化钠 | DIN EN ISO 2812-4A室温放置1小时 |  |  |  | 1块试样 | 委外
| 10%硫酸 | DIN EN ISO 2812-4A室温 放置1小时 | 10 | B311+B316喷漆面罩各一个，共2个 | 7.27 | 8.7 |  |  |  | 10%硫酸 | DIN EN ISO 2812-4A室温 放置1小时 |  |  |  | 1块试样 | 委外
| 10%盐酸 | DIN EN ISO 2812-4A室温放置1小时 | 10 | B311+B316喷漆面罩各一个，共2个 | 7.27 | 8.7 |  |  |  | 10%盐酸 | DIN EN ISO 2812-4A室温放置1小时 |  |  |  | 1块试样 | 委外
| 水（质量等级为3DIN ISO 3696） | DIN EN ISO 2812-4A 室温放置 1小时80℃ | 10 | B311+B316喷漆面罩各一个，共2个 | 7.27 | 8.7 |  |  |  | 水（质量等级为3DIN ISO 3696） | DIN EN ISO 2812-4A 室温放置 1小时80℃ |  |  |  | 1块试样 | 委外
| 含硝基稀释剂（仅用于 售后零件的底漆喷涂） | DIN EN ISO 2812-4A 室 温放置10分钟 | 10 | B311+B316喷漆面罩各一个，共2个 | 7.27 | 8.7 | 需要确认下cas. no. |  |  | 含硝基稀释剂（仅用于 售后零件的底漆喷涂） | DIN EN ISO 2812-4A 室 温放置10分钟 |  |  |  | 1块试样 | 委外
| 鸟粪模拟物质（胰腺酶 制剂） | DIN EN ISO 2812-4A 30分钟45℃ | 10 | B311+B316喷漆面罩各一个，共2个 | 7.27 | 8.7 |  |  |  | 鸟粪模拟物质（胰腺酶 制剂） | DIN EN ISO 2812-4A 30分钟45℃ |  |  |  | 1块试样 | 委外
| 树脂（松香类） | DIN EN ISO 2812-4A 30分钟45℃ | 10 | B311+B316喷漆面罩各一 个，共2个 | 7.27 | 8.7 | 需要确认下cas. no. |  |  | 树脂（松香类） | DIN EN ISO 2812-4A 30分钟45℃ |  |  |  | 1块试样 | 委外
外后视镜 | 洗车试验 | TL82398 4.3.6 | 12 | B311+B316 外 后 视 镜 各 一个，共4个 | 7.27 | 8.14 |  |  |  | 耐运输包装袋 | PV1200 | 8个循环 可逆性溶涨是允许的，24小时后油漆表面的明显变化是不允许的。贴膜撕掉后油漆表面有胶的残余是不允许的。 |  |  | 1个完整的油漆件 | 委外 | 左边无此项
外后视镜材料 ASA | 布氏硬度 | ISO 2039-1 | 15 | 取平整面，如无平整面需制 样 | 7.27 | 8.14 | 右边无此项，需要提供判定标准 |  | 外后视镜 | 洗车试验 | TL82398 4.3.6 | 在下列试验中检测ZSB车外后视镜的耐洗能力。 通过洗车50台次： 附后视镜行驶通过（停车 25次，使调节尽可能25次）。 高压清洗装置： 使用商用高压清洗装置全方位冲击后视镜（10s 喷射，10s 暂停）。 车外后视镜不允许进水或者积水。 | 高压水枪 | 委外 |  | 委外
| 耐热形状稳定性 | DIN 53 460 | 15 |  | 7.27 | 8.14 |  | 316外镜材料 | BC316/0外镜: 面罩、镜托板 | 苯领ABS | TL 527-2013-03 | DIN EN ISO 306,和DIN EN ISO 306，硅油法B50 | 耐热形状稳定性 | ≥95℃ | 维卡温度测定仪 | 委外
| 耐光性能 | PV 3930 1600H | 67天 |  | 7.27 | 10.9 |  |  | BC316/0外镜: 下镜壳 、卡框、三角护罩 | 苯领ASA | TL 523 11-2013-07 | DIN EN ISO 306 | 耐热形状稳定性 | ≥90℃ | 维卡温度测定仪 | 委外
外后视镜材料 PA66+50%GF | 玻璃纤维含量 | VW 50133 | 15 |  | 7.27 | 8.14 |  |  |  |  | TL 523 11-2013-07 | PV 1303 | 耐光性能 | 与供货状态相比无明显变化，灰度级≥4，符合DIN EN 20105-A02标准 | 光照试验箱 | 委外
| 矿物质含量 | VW 50133 | 15 |  | 7.27 | 8.14 |  |  |  |  | TL 523 11-2013-07 | PV 3929 | 干热光照 | 与供货状态相比无明显变化，如颜色变化、粉末或裂纹，并进行视觉评价 | 光照试验箱 | 委外 | 左边无此项
| 平衡含水率 | VW-50133-2015 | 15 |  | 7.27 | 8.14 |  |  |  |  | TL 523 11-2013-07 | PV 3930 | 湿热光照 | 与供货状态相比无明显变化，如颜色变化、粉末或裂纹，并进行视觉评价 | 光照试验箱 | 委外 | 左边无此项
外后视镜材料ABS | 球压痕硬度 | DIN EN ISO 2039-1 | 15 | 原料制样，直径60*厚度4mm | 7.27 | 8.14 | 右边无此项，需要提供判定标准 |  | BC316/0外镜: 基板、三角座 | 金发PA66-GF50 | VW 50133-PA66-8-A-2015-08 | DIN EN ISO 1172 | 玻璃纤维含量 | 50±3 Gew.% | 灰分测试仪 | 委外
| 耐热变形性维卡法方法B | DIN EN ISO 306 | 15 | 原料制样,10*10*3mm | 7.27 | 8.14 |  |  |  |  | VW 50133-PA66-8-A-2015-08 | DIN EN ISO 1172 | 矿物质含量 | 0 Gew.% | 灰分测试仪 | 委外
| 耐光性能 | PV 3930 1600H | 67天 |  | 7.27 | 10.9 |  |  |  |  | VW 50133-PA66-8-A-2015-08 | ISO 554–23/50 | 水分含量的均衡状态 | 1.1±0.5 Gew.% | 水分测试仪 | 委外
外后视镜材料PP+TPE | 熔化温度 | DIN EN ISO 3146 | 15 |  | 7.27 | 8.14 |  |  | BC316/0外镜: 防啸垫 | 金发PP+TPE | VW 44045-PP10 | DIN EN ISO 3146 | 熔化温度 | ≥158℃ | 熔融指数测试仪 | 委外
| 燃烧残余 | DIN EN ISO 1172 | 15 |  | 7.27 | 8.14 |  |  |  |  | VW 44045-PP10 | DIN EN ISO 1172 | 燃烧残余 | 30±2% | 灰分测量仪 | 委外
| 球压硬度 | DIN EN ISO 2039-1 | 15 | 原料制样, 直径60*厚度4mm | 7.27 | 8.14 |  |  |  |  | VW 44045-PP10 | DIN EN ISO 2039-1 | 球压硬度 | ≥110N/mm² | 布氏硬度计 | 委外
[11 empty] | VW 44045-PP10 | PV 1303 | 耐光性能 | （1000+2）小时氙光灯照，光照后产品表面相对于初始状态，不可出现变色，如颜色变化、粉化和（或）裂纹现象，灰度等级4.按照DIN EN20105-A02 | 光照试验箱 | 委外 | 左边无此项
EB0内后视镜 | 耐温性 | 按照PV 2005-A进行50个循 环.600H | 25 天 | 18D+3GD内后视镜总成各1个，共2个 | 7.27 | 8.24 |  |  | 内后视镜 | 耐温性 | PV 2005-A | 按照PV 2005-A进行50个循环 | 不允许出现咔哒声和其他干扰噪音 | 高低温试验箱 |  | 委外
| 耐光照 | 按照PV3929进行 1500H | 63 天 | 18D+3GD内后视镜总成各1个，共2个 | 7.27 | 10.9 | 跟右边标准不一致 |  |  | 耐光照 | PV1303 | 按照PV1303进行 | 颜色和灰度满足PV1303的要求 | / |  | 委外
| 总碳 | 按照PV3341进行≤50Ugc/g | 15 | 3GD | 7.27 | 8.14 | 右边无此项，需要提供判定标准 |  |  | 避免有害物质检测 | VW 91101 | 汞的检测方法按QC/T 941-2013 六价铬的检测方法按QC/T 942-2013 铅、镉的检测方法按QC/T 943-2013 多溴联苯、多溴联苯醚的检测方法按QC/T 944-2013 | 铅≤1000ppm 汞≤1000ppm 六价铬≤1000ppm 多溴联苯≤1000ppm 多溴联苯醚≤1000ppm 镉≤100ppm | / |  | 委外
| 避免有害物质检测 | RoHS 6项 | 15 | 18D+3GD内后视镜总成各1个，共2个 | 7.27 | 8.14 |  |  |  | 气味性 | VW50180 | 按照VW50180执行 | 满足VW50180 | / |  | 委外
| 气味性 | 按照VW50180执行 | 15 | 18D+3GD内后视镜总成各1个，共2个 | 7.27 | 8.14 |  |  |  | 卡框、镜壳 （PC+ASA（PC880M）） | TL 52652-A | 按照TL 52652-A执行 | 满足TL 52652-A | / |  | 委外
| 卡框、镜壳 （PC+ASA（PC880M）） | 按照TL 52652-A执行，测材质方面 | 15 | 18D+3GD内后视镜总成各1个，共2个 | 7.27 | 8.14 |  |  |  | 球座、手柄 (POM（K300LOBBK）) | TL 52476 | 按照TL 52476执行 | 满足TL 52476 | / |  | 委外
| 球座、手柄 (POM（K300LOBBK）) | 按照TL 52476执行，测材质方面 | 15 | 18D+3GD内后视镜总成各1个，共2个 | 7.27 | 8.14

## final
型式试验目录
序号 | 样品名 | 报告编号 | 检测项目 | 试验日期 | 判定 | 实验室 | 备注
1 | BC316-1外后视镜面罩 | SAC2021-2076901C | 冲水试验 | 2021.11.12 | 合格 | 深圳市八六三新材料科技有限责任公司
2 |  | SAC2021-2076902C | 冷凝水恒定气候中的试验 | 2021.11.11 | 合格
3 |  | SAC2021-2076903C | 冲击试验 | 2021.11.12 | 合格
4 |  | SAC2021-2076904C | 耐石冲击 | 2021.11.12 | 合格
5 |  | SAC2021-2076905C | 耐路面水洗稳定性、耐划伤性 | 2021.11.12 | 合格
6 |  | SAC2021-2076906C | FAM-试验燃料（DIN 51604-2） | 2021.11.11 | 合格
7 |  | SAC2021-2076907C | E10汽油(DIN EN 228) | 2021.11.11 | 合格
8 |  | SAC2021-2076908C | B7柴油(TL 788 ) | 2021.11.11 | 合格
9 |  | SAC2021-2076909C | 异丙醇 | 2021.11.11 | 合格
10 |  | SAC2021-2076910C | 5%氢氧化钠 | 2021.11.11 | 合格
11 |  | SAC2021-2076911C | 10%硫酸 | 2021.11.11 | 合格
12 |  | SAC2021-2076912C | 10%盐酸 | 2021.11.11 | 合格
13 |  | SAC2021-2076913C | 水（质量等级为3DIN ISO 3696） | 2021.11.11 | 合格
14 |  | SAC2021-2076914C | 含硝基稀释剂（仅用于售后零件的底漆喷涂） | 2021.11.11 | 合格
15 |  | SAC2021-2076915C | 鸟粪模拟物质（胰腺酶制剂） | 2021.11.11 | 合格
16 |  | SAC2021-2076916C | 树脂（松香类） | 2021.11.11 | 合格
17 | 316-1总成功能试验 | GR20210813SQS0160-0544 | 镜壳拔出力 | 2021.9.23 | 合格 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司
18 |  | GR20210813SQS0160-0545 | 折叠力矩 | 2021.9.7 | 合格
19 |  | GR20210813SQS0160-0546 | 阻挡限位块强度 | 2021.9.7 | 合格
20 |  | GR20210813SQS0160-0547 | 抗疲劳强度 | 2021.9.3 | 合格
21 |  | SAC2021-2076917C | 洗车试验 | 2021.11.11 | 合格 | 深圳市八六三新材料科技有限责任公司
22 | 外后视镜材料ABS | SAC2021-2076918C | 球压痕硬度 | 2021.11.9 | 合格
23 |  | SAC2021-2076919C | 耐热变形性维卡法方法B50 | 2021.11.9 | 合格
24 | 外后视镜材料ASA | GR20210813SQS159-0539 | 耐低温性能-三角护罩 | 2021.10.13 | 合格 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司
25 |  | SAC2021-2076921C | 布氏硬度 | 2021.11.9 | 合格 | 深圳市八六三新材料科技有限责任公司
26 |  | SAC2021-2076922C | 耐热变形性维卡法方法B50 | 2021.11.9 | 合格
27 |  | SAC2021-2076923C
28 | 外后视镜材料 PA66+50%GF | SAC2021-2076924C | 玻璃纤维含量 | 2021.11.9 | 合格
29 |  | SAC2021-2076925C | 矿物质含量 | 2021.11.9 | 合格
30 |  | SAC2021-2076926C | 水分含量的均衡状态 | 2021.11.9 | 合格
31 | 外后视镜材料PP | SAC2021-2076930C | 熔化温度 | 2021.11.9 | 合格
32 |  | SAC2021-2076931C | 燃烧残余 | 2021.11.9 | 合格
33 |  | SAC2021-2076932C | 球压硬度 | 2021.11.9 | 合格
34 | 外后视镜材料PP+TPE |  |  |  |  | 北京光华荣昌汽车部件有限公司
35 |  | GR20210813SQS159-0540 | 耐高低温储存-防啸垫 | 2021.10.15 | 合格
36 |  | GR20210813SQS159-0542 | 耐低温性能-防啸垫 | 2021.10.13 | 合格