## 驾驶室装配
序号 | 问题描述 | 问题照片 | 原因分析 | 临时措施 | 永久对策 | 计划关闭日期
1 | 驾驶员座椅晃动明显，刚性差 | 见视频 | 旷动量主要来源于减震系统，由于减震系统的座框和剪刀叉之间Y向和Z向间间隙导致，目前我司减震系统旷动量为X向位移≤15mm - X向位移 ≤20mm Y向位移 ≤45mm - Y向位移 ≤40mm 满足各主机厂需求 测试方法 前后加载：沿X向对座椅靠背（包含头枕）施加最大为300N的作用力，作用点位于R点正上方500m处。具体加载位置见图4。 左右加载：沿Y向对座椅靠背（含头枕）施加最大为400N作用力，作用点位于R点上方，与R点垂直距离为400mm处。 注：如果靠背肩部高度不足，则加载点位于靠背肩部可着力的最高位置，加载时要求匀速加载到最大规定值，并在该值上保持0.2s以上，加载速度不得大于5mm/s,卸载速度与加载过程保持一致。 | 暂不对策 | 暂不对策
2 | 驾驶员座椅安全带操作卡滞，不自动回收 |  | 经确认，厂内座椅和量产座椅未批量出现过该问题，属安全带卷收器单件质量问题，安全带卷收器回卷力不足，需将问题安全带寄回分析，请查看厂内座椅安全带回复情况如下 | 更换安全带卷收器 | 更换奥托立夫安全带卷收器
3 | 驾驶员座椅打孔皮漏白 |  | 面套基布为白色，打孔后，漏出白色基布 | 更换黑色基布的面套 | 更换黑色基布的面套
4 | 乘客座椅翻转角度过小，而且操作多次后，锁止失效。 |  | 该角度属福田客户前期定义，座垫锁止角度可根据客户需求更改，下图为我司供给戴姆勒的座椅，不存在该问题 | 更换打翻折角度的锁止机构 | 更换打翻折角度的锁止机构
5 | 乘客座椅后端外侧安装点无法固定，内侧安装点安装空间偏小 |  | 1.按照内六角螺栓布置装配空间，故未给螺母预留足够空间 2.内侧安装空间按照直柄弯头电动扭矩枪校核安装空间，故对于扭力扳手空间不足 | 更改座椅骨架安装点钣金，避让装配空间 | 新开座椅车身安装支架或新开座椅底支架