## 工作计划
无忧换挡扶手报价工作计划-20220307
责任部门 | 上传资料清单 | 完成时间
销售部上传 | 报价输入表 （含基础信息、产品量价信 息） | 2022-03-06
项目管理部上传 | 报价工作计划 | 2022-03-07
开发部上传 | 1.设计BOM零件清单/差异件清单 2.技术开发费用清单（样件费用） | 2022-03-08
工艺部上传 | 1.工艺BOM零件清单/差异件清单 2.加工装配环节测算数据 3.包装费用测算表 4.建设及投资清单 5.运费测算表 | 2022-03-09
实验室上传 | 技术开发费用清单（试验费、实验工装费用、认证费用） | 2022-03-10
工艺部上传 | 技术开发费用清单（发泡、注塑模具及工装投入） | 2022-03-10
前期质量部上传 | 技术开发费用清单（检具投入） | 2022-03-10
前期采购部上传 | 上传工艺BOM中零件价格及 外购件价格 | 2022-03-10
项目管理部上传 | 文件汇总评审，技术开发费用清单 | 2022-03-11
财务部上传 | 报价价格方案汇总表 | 2022-03-12
财务部上传 | 报价单 | 2022-03-13
销售正式报价 | 报价单 | 2022-03-15