## 附件1-项目DVP策划表（封页）
附件1
记录编号：QR100120-014A
生效日期：2020-03-20
保存期限：15年
传播范围： ○公开 ●非公开
EVC3项目 专用零部件DVP策划表
编制：王岳
审核：王钧林、陶冶、杨纪军
会签：王德涛、李刚、王博、代红军、于龙辉、党长春
批准：赵宏伟
工程研究总院

## 附件1-项目DVP策划表（正表）
记录编号：QR100120-014A
生效日期：2020-3-20
保存期限：15年
传播范围： ○公开 ●非公开
EVC3项目专用零部件DVP策划评审表
序号 | 零部件图号 | 零部件名称 | 零部件重要度 | 所属系统 | 设计主管 | 供应商 | SQE | 首次使用车型 | 是否进行DVP验证（是或否） | 本零部件不策划理由 | 试验项目 | 本试验项目是否实施 | 本试验项目不策划理由 | 项目分类（材料/零部件/系统/法规项） | 试验破坏性（破坏性试验/非破坏性试验） | 试验室审核结果 | 试验项目实施主体 | 是否目击 | 测试结果 | 报告编号 | 备注
1 | X168100000004 | 驾驶员座椅总成 | 关键/安全 | 内饰 | 王岳 | 光华荣昌 | 代红军 | 5038XXYEV001Z001 | 是 | / | 座椅系统强度 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 是
[11 empty] | 座椅头枕 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 是
[11 empty] | 安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 随整车试验 | 是
[11 empty] | 燃烧特性 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 否
[11 empty] | 正面碰撞 | 否 | 无正面碰撞试验需求 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 前排座椅鞭打 | 否 | 无C-NCAP碰撞要求 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 侧面气囊静态爆破 | 否 | 无侧气囊配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 座椅面套（织物） | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 否
[11 empty] | 座椅面套（皮革） | 否 | 无皮革面料配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 发泡性能 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 否
[11 empty] | 塑料件耐高温 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 否
[11 empty] | 塑料件耐低温 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 否
[11 empty] | 塑料件温度交变 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 否
[11 empty] | 塑料件涂漆性能 | 否 | 无涂漆塑料件 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 塑料件镀铬性能 | 否 | 无镀铬塑料件 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 塑料件耐溶剂 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 否
[11 empty] | 塑料件耐刮擦 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 否
[11 empty] | 塑料件拔脱力 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 是
[11 empty] | 座椅骨架总成晃动量（适用于非减震座椅） | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 是
[11 empty] | 座椅骨架总成晃动量（适用于减震座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 座椅骨架总成耐久 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 是
[11 empty] | 座椅骨架防腐 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 是
[11 empty] | 扶手强度和刚度 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 扶手调节力 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 扶手调节耐久 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 靠背角度调节力（电动） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 靠背角度调节速度（电动） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 靠背角度调节耐久（电动） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 靠背角度调节力（手动） | 是 | / | 系统 | 非破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 是
[11 empty] | 靠背调节耐久（手动） | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 是
[11 empty] | 滑轨调节力（电动） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 滑轨调节速度（电动） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 滑轨调节耐久（电动） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 滑轨调节力（手动） | 是 | / | 系统 | 非破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 是
[11 empty] | 滑轨调节耐久（手动） | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 是
[11 empty] | 高度调节力（电动） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度调节速度（电动） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度调节耐久（电动） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度调节力（手动） | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度调节耐久（手动） | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度调节力（适用于减震机械高调座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度调节耐久（适用于减震机械高调座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度调节力（适用于减震气动高调座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度调节耐久（适用于减震气动高调座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度速降调节力（适用于减震气动高调座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度速降调节耐久（适用于减震气动高调座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 减震刚度调节力（适用于机械减震座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 减震刚度调节耐久（适用于机械减震座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 减震阻尼调节力（适用于空气减震座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 减震阻尼调节耐久（适用于空气减震座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 座垫深度调节力 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 座垫深度调节耐久 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 整椅倾角调节力 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 整椅倾角调节耐久 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 腰部支撑调节力 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 腰部支撑调节耐久 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 头枕调节力 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 头枕调节耐久 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 地图袋强度 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 地图袋耐久 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | ISOFIX固定点及上拉带固定点系统耐久 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 座椅调节手柄误用力 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 是
[11 empty] | 座椅手动调节手柄晃动间隙 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 是
[11 empty] | 后排座椅靠背折叠负载性能（适用于能够折叠放置货物的座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | H点及靠背角 | 是 | / | 系统 | 非破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 是
[11 empty] | 座垫宽度和座垫深度 | 是 | / | 系统 | 非破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 是
[11 empty] | 耐热老化 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 否
[11 empty] | 耐光老化 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 否
[11 empty] | 挥发性有机物（VOC）限制 | 是 | / | 系统 | 非破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 否
[11 empty] | 气味性 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 否
[11 empty] | 禁/限用物质（适用于M1、N1类车型座椅） | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 否
[11 empty] | 颠簸和蠕动 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 是
[11 empty] | 模拟人体进出座椅 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 是
[11 empty] | 座椅振动耐久（适用于减震座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 座椅六轴振动（适用于减震座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 加热功能 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 电动调节座椅声音品质 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 电磁兼容性要求 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 座椅舒适性 | 否 | 主观评价，不出具报告 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 座椅的固有频率（适用于减震座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 座椅传递特性（适用于减震座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
2 | X168100000003 | 副驾驶员座椅总成 | 关键/安全 | 内饰 | 王岳 | 光华荣昌 | 代红军 | 5038XXYEV001Z001 | 是 | / | 座椅系统强度 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 是
[11 empty] | 座椅头枕 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 是
[11 empty] | 安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 随整车试验 | 是
[11 empty] | 燃烧特性 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 否
[11 empty] | 正面碰撞 | 否 | 无正面碰撞试验需求 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 前排座椅鞭打 | 否 | 无C-NCAP碰撞要求 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 侧面气囊静态爆破 | 否 | 无侧气囊配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 座椅面套（织物） | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 否
[11 empty] | 座椅面套（皮革） | 否 | 无皮革面料配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 发泡性能 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 否
[11 empty] | 塑料件耐高温 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 否
[11 empty] | 塑料件耐低温 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 否
[11 empty] | 塑料件温度交变 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 否
[11 empty] | 塑料件涂漆性能 | 否 | 无涂漆塑料件 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 塑料件镀铬性能 | 否 | 无镀铬塑料件 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 塑料件耐溶剂 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 否
[11 empty] | 塑料件耐刮擦 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 否
[11 empty] | 塑料件拔脱力 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 是
[11 empty] | 座椅骨架总成晃动量（适用于非减震座椅） | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 是
[11 empty] | 座椅骨架总成晃动量（适用于减震座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 座椅骨架总成耐久 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 是
[11 empty] | 座椅骨架防腐 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 是
[11 empty] | 扶手强度和刚度 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 扶手调节力 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 扶手调节耐久 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 靠背角度调节力（电动） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 靠背角度调节速度（电动） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 靠背角度调节耐久（电动） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 靠背角度调节力（手动） | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 靠背调节耐久（手动） | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 滑轨调节力（电动） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 滑轨调节速度（电动） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 滑轨调节耐久（电动） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 滑轨调节力（手动） | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 滑轨调节耐久（手动） | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度调节力（电动） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度调节速度（电动） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度调节耐久（电动） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度调节力（手动） | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度调节耐久（手动） | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度调节力（适用于减震机械高调座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度调节耐久（适用于减震机械高调座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度调节力（适用于减震气动高调座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度调节耐久（适用于减震气动高调座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度速降调节力（适用于减震气动高调座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 高度速降调节耐久（适用于减震气动高调座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 减震刚度调节力（适用于机械减震座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 减震刚度调节耐久（适用于机械减震座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 减震阻尼调节力（适用于空气减震座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 减震阻尼调节耐久（适用于空气减震座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 座垫深度调节力 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 座垫深度调节耐久 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 整椅倾角调节力 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 整椅倾角调节耐久 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 腰部支撑调节力 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 腰部支撑调节耐久 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 头枕调节力 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 头枕调节耐久 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 地图袋强度 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 地图袋耐久 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | ISOFIX固定点及上拉带固定点系统耐久 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 座椅调节手柄误用力 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 座椅手动调节手柄晃动间隙 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 后排座椅靠背折叠负载性能（适用于能够折叠放置货物的座椅） | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | H点及靠背角 | 是 | / | 系统 | 非破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 是
[11 empty] | 座垫宽度和座垫深度 | 是 | / | 系统 | 非破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 是
[11 empty] | 耐热老化 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 否
[11 empty] | 耐光老化 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 否
[11 empty] | 挥发性有机物（VOC）限制 | 是 | / | 系统 | 非破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 否
[11 empty] | 气味性 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 通过 | 光华荣昌 | 否
[11 empty] | 禁/限用物质 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 否
[11 empty] | 颠簸和蠕动 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 是
[11 empty] | 模拟人体进出座椅 | 是 | / | 系统 | 破坏性试验 | 不通过 | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 是
[11 empty] | 座椅振动耐久（适用于减震座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 座椅六轴振动（适用于减震座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 加热功能 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 电动调节座椅声音品质 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 电磁兼容性要求 | 否 | 无该项配置 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 座椅舒适性 | 否 | 主观评价，不出具报告 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 座椅的固有频率（适用于减震座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
[11 empty] | 座椅传递特性（适用于减震座椅） | 否 | 不适用 | / | / |  |  | /
编制各系统DVP&R | [6 empty] | 审核 | bar: 是; 通过

## 附件2-项目DVP&R表单
附件2
记录编号： QR100120-015A
生效日期：2020-03-20
保存期限：15年
传播范围： ○公开 ●非公开
设计验证计划和报告 （Design Verification Plan and Report）
DVP&R编号 |  |  |  | 编制 | 王岳 | 审核 |  |  | 王钧林、陶冶、杨纪军 |  |  | 试验工程师会签 |  |  | 于龙辉、王博 |  | 采购质量工程师会签 | 代红军 |  |  | 实际测试情况 | [5 empty] | 结果确认 | 系统及零部件工程师签字 | 备注
试验经理会签 |  | 王德涛 |  | 整车性能集成 经理会签 | 党长春 | 工程质量经理 会签 |  |  | 李刚 |  |  | 批准 |  |  | 赵宏伟 |  | 日期 | 2021-05-19
项目名称 |  | 纯电动厢式物流车 |  | 项目编号 |  | C3E0K | [9 empty] | 车型 |  |  | BJ5038XXYEV1 | [8 empty] | 试验经理签字
隶属系统 |  | 车身 |  | 零部件/总成名称 |  | 驾驶员座椅总成 副驾驶员座椅总成 | [9 empty] | 零部件/总成号 |  |  | X168100000004 X168100000003 | [8 empty] | 工程子系统开发经理签字
验证策划
序号 | 试验项目 | 试验程序或标准(凡是不注日期的标准适用于最新版本) | 试验描述 |  | 目标要求 | 样件类别 |  |  |  |  | 样件数量 |  |  |  |  | 试验主体 | 测试责任人 | 试验费用 |  | 计划日期 | 实际实施日期 |  | 试验单位 | 测试报告 |  |  | 结果判定
[6 empty] | I | S1 | S2 | A | B | I | S1 | S2 | A | B |  |  | 单项 | 合计 |  | 开始 | 完成 |  | 报告编号 |  | 测试结果
1 | 座椅系统强度 | GB 15083 | 按GB 15083规定的试验方法 |  | 满足GB 15083中相应的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.06.05
2 | 座椅头枕 | GB 11550 | 按GB 11550规定的试验方法 |  | 满足GB 11550中相应的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.06.05
3 | 安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点 | GB 14167 | 按GB 14167规定的试验方法 |  | 满足GB 14167中相应的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 随整车试验 | 于龙辉 | 前两次免费 |  | 2021.06.30
4 | 燃烧特性 | GB 8410 | 按GB 8410规定的试验方法 |  | 满足GB 8410中相应的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 5 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 王博 | 光华荣昌承担 |  | 2021.06.05
5 | 座椅面料（织物） | Q/FT A022 | 按Q/FT A291规定的试验方法 |  | 满足Q/FT A291中相应的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 48 |  |  | 光华荣昌 | 王博 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
6 | 发泡 | Q/FT A022 | 满足QC/T 850中规定的试验方法 |  | 1）密度（Kg/m³）：坐垫50～55，靠背45～50 2）拉伸强度（kpa）≥90 3）断裂伸长率（%）≥120 4）回弹率（%）≥55 5）撕裂强度（N/m）≥220 6）75%压缩永久变形（%）≤10 7）硬度依照图纸中规定执行 |  |  | √ |  |  |  |  | 21 |  |  | 光华荣昌 | 王博 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
7 | 塑料件耐高温 | Q/FT A022 | 将样品置于恒温箱中，在90 ℃±2 ℃温度下保持24 h，完成后取出至室温4 h后目测评定，试样表面试验区域的变化，并按GB/T 250的要求目测评定试样表面的色牢度。 |  | 试验后样品不应出现翘曲、轮廓和曲面歪斜，接合面分离、生成气泡、粉花、渗出、缩孔、偶然性纹理消失、装饰层膨胀以及其它可察觉的变化，色牢度等级≥4级。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
8 | 塑料件耐低温 | Q/FT A022 | 将样品置于恒温箱中，在-40 ℃±2 ℃温度下保持24 h，完成后取出至室温4 h后目测评定，试样表面试验区域的变化。 |  | 试验后样品不应出现翘曲、轮廓和曲面歪斜，接合面分离、生成气泡、粉花、渗出、缩孔、偶然性纹理消失、装饰层膨胀以及其它可察觉的变化。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
9 | 塑料件温度交变 | Q/FT A022 | 将样品放入高低温试验箱后进行以下试验： a) 由23℃±2℃升温至80℃±2℃、相对湿度80%±5%，升温时间1 h； b) 在80℃±2℃、相对湿度80%±5%条件下存放4 h； c) 降温至-40℃±2℃，降温时间2 h； d) 在-40℃±2℃条件下存放4 h； e) 升温至23℃±2℃，升温时间1h f) 以上步骤为1次循环，需连续进行5次循环。 g) 循环结束后在室温下放置4 h后再进行目测评定。 |  | 试验后样品应无明显收缩和变形，无渗出物，颜色和光泽无明显变化；表面应无起泡、起皱、粘连、或边缘的剥离剥落。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
10 | 塑料件耐溶剂 | Q/FT A022 | 按QC/T 804规定的试验方法 |  | 试验后试样表面无明显光泽变化，不应有表面软化、剥离、变色、褪色等现象，色牢度等级≥4级。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 王博 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
11 | 塑料件耐刮擦 | Q/FT A022 | a) 试样从产品上切取，形状应尽量平整，保证试样与固定台面保持均匀接触，试样大小应保证至少能够划出40 mm×40 mm的格子。 b) 在23 ℃±5 ℃和相对湿度50 %±5 %环境中放置48 h。 c) 选择直径为1 mm合金划笔，设置试验载荷为10 N，然后以1000 mm/min±50 mm/min的速度在试样表面划格，划格线长度≥40 mm，最少划20条平行线，线与线之间的距离为2 mm，然后按相同程序沿垂直方向划线。 d) 用色差仪测量划格前后试样的dL值，计算两者之差△ |  | 试样在试验前后的△L≤2.0。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌 | 王博 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
12 | 塑料件拔脱力 | Q/FT A022 | a) 在温度23 ℃±2 ℃、相对湿度65%±5%条件下进行； b) 将塑料件按实车装配方式固定； c) 对塑料件表面在装配相反方向施加120 N的力。 |  | 塑料件不允许拔脱 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
13 | 座椅骨架总成晃动量（适用于非减震座椅） | Q/FT A022 | a) 在温度23 ℃±2 ℃、相对湿度65%±5%条件下进行； b) 将座椅骨架固定在试验台上并调节至设计位置； c) 在靠背上横梁上端中心施加前后纵向试验力，大小为25 N，见图1； d) 测量前向加载和后向加载的X向位移量； e) 继续加载至147 N； f) 测量前向加载和后向加载的X向位移量。 |  | 当加载力到达25 N时，座椅靠背骨架加载点前后位移量总和不应超过3.5 mm。当加载力达到147 N时，加载点前后位移量总和不应超过15 mm。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
14 | 座椅骨架总成耐久 | Q/FT A022 | a) 在温度23 ℃±2 ℃、相对湿度65%±5%条件下进行； b) 将座椅骨架总成固定在试验台上并调节至设计位置； c) 在靠背顶部中心处，施加一个（水平向前200±20N -> 水平向后500±25N）的循环载荷，频率为30次/min； d) 前排座椅加载20000次循环，非前排座椅加载为10000次循环。 |  | 座椅加载20000次，在循环载荷过程中应无异响。试验后，座椅靠背调节及锁止功能正常，各部件无损坏。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
15 | 座椅骨架防腐 | Q/FT A022 | 按Q/FT V042规定的试验方法 |  | 满足Q/FT V042中A类市场腐蚀技术要求的规定。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
16 | 靠背角度调节力（手动） | Q/FT A022 | a) 手柄解锁力测量：在温度22 ℃±5 ℃，相对湿度65%±5%环境下，将座椅固定在试验台上，座椅负载75kg载荷。使用测力仪在手柄开启的方向上施加作用力，直至手柄解锁，记录操作过程中测力仪的最大数值。重复上述操作五次，取平均值； b) 靠背回复力测量：在温度22 ℃±5 ℃，相对湿度65%±5%环境下，将座椅固定在试验台上，座椅负载75kg载荷。对调角器手柄施加操作力，使调角器处于解锁状态，同时在距转轴500mm处用测力仪垂直靠背向后施力，使靠背从向前极限位置匀速转到后极限位置，记录此过程中测力仪的最大值和最小值；通过测力仪缓慢减小对靠背向后的力，直到靠背匀速复位到前极限位置，记录此过程中测力仪的最大值和最小值。重复上述操作五次，取平均值。 |  | a)靠背调角器手柄解锁力应满足15 N～55 N。 b)靠背向前回复力≤25 N，向后回复力满足5 N～60 N。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
17 | 靠背调节耐久（手动） | Q/FT A022 | 按QC/T 844的规定的试验方法 |  | 试验后调节手柄不应失效，靠背调节功能正常，试验过程中及试验后不允许出现异响。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
18 | 滑轨调节力（手动） | Q/FT A022 | a) 手柄解锁力测量：在温度23 ℃±2 ℃、相对湿度65%±5%环境下，座椅负载75kg载荷，将座椅固定在试验台上，座椅负载75kg载荷。使用测力仪在手柄中心的施加作用力，直至手柄解锁，记录操作过程中测力仪的最大数值和最小数值。重复上述操作五次，取平均值。 b) 座椅滑动力：在温度23 ℃±2 ℃、相对湿度65%±5%环境下，在座椅前后调节范围内，对滑轨手柄施加操作力，使滑轨处于解锁状态，同在手柄中间施力，使座椅从向前极限位置滑动到后极限位置，记录此过程中测力仪的最大值和最小值；使座椅从向后极限位置滑动到前极限位置，记录此过程中测力仪的最大值和最小值。重复上述操作五次，取平均值。 |  | a)在座椅前后调节范围内，手动滑轨解锁力应满足30 N～90 N。 b)向前滑动力30 N～160 N，向后滑动力0 N～80 N。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
19 | 滑轨调节耐久（手动） | Q/FT A022 | 按QC/T 805规定的试验方法 |  | 试验后滑轨调节功能正常，试验过程中及试验后不允许出现异响，符合QC/T 805的规定。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
20 | 座椅调节手柄误用力 | Q/FT A022 | 按QC/T 844规定的试验方法 |  | 在解锁方向误操作力≥200 N，与解锁方向相反方向误操作力≥300 N。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
21 | 座椅手动调节手柄晃动间隙 | Q/FT A022 | a) 在温度23 ℃±2 ℃、相对湿度65%±5%环境下进行。 b) 将座椅固定在试验台上，座椅负载75kg载荷。沿调节手柄最前端往后10mm处，垂直手柄加载50N的力，手柄最前端的变形量≤10 mm。 |  | 沿调节手柄最前端往后10 mm处，向外侧加载50 N的力，手柄前端的变形量≤10 mm。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
22 | H点及靠背角 | Q/FT A022 | 按GB 11551规定的试验方法 |  | H点允许误差±12.5mm，靠背角度误差±2° |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30 |  |  | ·
23 | 座垫宽度和座垫深度 | Q/FT A022 | 按GB 7258规定的测量方法 |  | 满足GB 7258中相应的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
24 | 耐热老化 | Q/FT A022 | 按Q/FT V043规定的试验方法 |  | 满足Q/FT V043中相应的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
25 | 耐光老化 | Q/FT A022 | 按Q/FT V043规定的试验方法 |  | 满足Q/FT V043中相应的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌 | 王博 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
26 | 挥发性有机物（VOC）限制 | Q/FT A022 | 按Q/FT A202规定的试验方法 |  | 满足Q/FT A203中相应的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 王博 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
27 | 气味性 | Q/FT A022 | 按Q/FT A201规定的试验方法 |  | 满足Q/FT T006中相应的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌 | 王博 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
28 | 禁/限用物质（适用于M1、N1类车型座椅） | Q/FT A022 | 按Q/FT T007规定的试验方法 |  | 满足Q/FT T013中相应的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可的第三方 | 王博 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
29 | 颠簸和蠕动 | Q/FT A022 | 按QC/T 740规定的试验方法 |  | 试验后的座椅骨架应无裂纹，泡沫无撕裂，面料和衬垫无破损，H点最大变动在±12.5 mm之内。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
30 | 模拟人体进出座椅 | Q/FT A022 | 按QC/T 740规定的试验方法 |  | 模拟人体进出15000次，试验后的座椅护面不应出现断裂、结团，不应脱散和露底，不允许出现损伤，缝线不允许断裂。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 于龙辉 | 光华荣昌承担 |  | 2021.05.30
填写说明：（不要改变列宽及单元格格式，可适当合并单元格，但要保持格式与模板统一）
1、试验项目栏由系统零部件工程师填写，要求填写准确，主要针对零部件性能指标，包含性能及可靠性技术指标要求；
2、试验程序或标准栏由系统零部件工程师负责填写，主要填写标准号及名称，如果标准中对试验方法及工况不明确或不唯一，需要在试验描述栏中补充说明；
3、试验描述栏由系统零部件工程师负责填写，主要填写对无依据试验标准的项目试验方法进行描述，另外，对标准中对试验方法及工况不明确或不唯一，需要在此栏中进行补充说明；
4、目标要求栏由系统零部件工程师填写，主要填写具体设计指标值或技术要求，便于结果的判定；
5、样件分类及数量栏由系统及零部件工程师确认填写，具体数量可与试验工程师沟通确定；
6、试验主体栏由试验中心根据供应商试验能力资源库确认填写，填写“福田试验室或供应商或第三方”；
7、测试责任人栏由试验中心确认填写，栏中主要填写负责该项目试验实施过程控制的具体责任人；
8、试验费用仅为项目组及供应商参考，首次设计验证未通过，则由SQE考核供应商，后续仍不合格，则加倍考核；
9、计划日期栏由系统零部件工程师填写，结合各状态样件试验的需求，明确各状态样件设计验证计划节点；
10、实际实施日期栏由试验中心在试验实施时填写，按照试验具体进度实际填写；
11、测试报告栏由试验工程师负责填写，按照测试报告，填写报告编号及测试结果；
12、结果判断栏由系统零部件工程师填写，主要填写“合格”或“不合格”，并由工程子系统开发经理及试验经理会签三方进行确认。
设计试验《DVP&R表单》编制审签流程
1 | 策划阶段 | 编制各系统DVP&R | 系统及零部件工程师 |  | 表中粉色区域
2 |  | 审核 | 主管领导
3 |  | 会签 | 试验工程师 |  | 表中黄色区域
4 |  | 所有内容会签、评估 | 整车性能集成经理、工程质量经理、 试验经理、采购质量工程师
5 |  | 批准 | 工程子系统开发经理 (安全件/关键件由主管院长批准)
6 |  | DVP&R汇总下发 | 系统及零部件工程师
7 | 测试实施 | 实际测试情况填写 | 试验工程师 |  | 表中蓝色区域
8 | 试验结果与应用 | 结果确认 | 设计工程师、工程子系统开发经理、试验经理 |  | 表中绿色区域

## 附件3-项目DVP清单
附件3
记录编号： QR100120-016A
生效日期：2020-03-20
保存期限：15年
传播范围： ○公开 ●非公开
EVC3项目专用零部件DVP清单
下发日期： 年 月 日
序号 | 零部件图号 | 零部件名称 | 归属系统 | 供应商 | 供应商联系人/联系方式 | 设计主管/联系方式 | 备注 (采购负责人)
1 | X168100000004 | 驾驶员座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 滕令超18653665093 | 王岳/59914031 | 张全胜
2 | X168100000003 | 副驾驶员座椅总成 | 座椅 | 光华荣昌 | 滕令超18653665093 | 王岳/59914031 | 张全胜
编制：王岳

## 附件4-DVP更改单说明书
附件4
|  | DVP&R更改说明书 |  | 记录编号： QR100120-017A
生效日期：2020-03-20
保存期限：15年
传播范围： ○公开 ●非公开
部门
编制
记录顺序号： |  | 保存期限： | 生效日期： | 审核
项目名称 |  | 项目编号 | DVP&R编号 | 会签
隶属系统 |  | 零部件/总成名称 | 调整后DVP&R编号 | 批准
供应商 |  | 零部件/总成图号 |  | 批准日期
序号 | 调整项目 | 调整前内容 | 调整后内容 | 差异说明 | 备注
记录部门： 记录人： 记录日期：20 年 月 日

## 附件5-传统车法规检查表
|  |  | 传统能源汽车主要法规项检查表 |  | 编号：QR100120-018A
生效日期：2020-3-20
保存期限：15年
传播范围：○公开 ●非公开
序号 | 类别 | 控制项目 | 法规（标准/设计）要求 | 实际值 | 试验工程师签字确认测试结果 | 系统及零部件工程师签字确认是否符合法规
（标准/设计）要求
编制：（系统及零部件工程师） 审核：（试验经理） 审定：（产品工程经理） 批准：（项目经理）

## 附件6-新能源法规检查表
|  |  | 电动汽车安全法规项检查表 |  | 编号：QR100120-019A
生效日期：2020-3-20
保存期限：15年
传播范围：○公开 ●非公开
序号 | 类别 | 控制项目 | 法规（标准/设计）要求 | 实际值 | 试验工程师签字确认测试结果 | 系统及零部件工程师签字确认是否符合法规（标准/设计）要求
1 | GB 15083 | 依照标准 | 依照标准
2 | GB 14167 | 依照标准 | 依照标准
3 | GB 11550 | 依照标准 | 依照标准
4 | GB 8410 | 依照标准 | 依照标准
编制：王岳 审核：王德涛 审定：徐杨 批准：赵宏伟