## Sheet1
H6副驾底座焊胎 问题点汇总表
序号 | 零件号 | 零件名称 | 产品问题点描述 | 示意图 | 临时对策 | 临时对策完成时间 | 永久对策 | 整改完成时间 | 责任人 | 备注 | 修改后示意图
1 | SHT0010427-JJ-019 | H6副司机底座焊接总成-焊接夹具 | 压紧块阻碍焊接 |  |  |  | 加强板侧边及内侧难以焊接，建议更改压紧方式采用侧边压紧 |  | 供应商 | 第一次方案
2 |  |  | 定位销未做阶梯无法有效保证加强板的位置 |  |  |  | 做阶梯销 |  | 供应商
3 |  |  | 线束固定钣金与加强板用一个机构压紧不好保证焊接 |  |  |  | 建议分开压紧 |  | 供应商
4 |  |  | 此种设计布局，摆件困难 |  |  |  | 建议将布局方向调整90度，两边对头摆放 |  | 供应商
1 | SHT0010427-JJ-019 | H6副司机底座焊接总成-焊接夹具 | 线束固定板的压紧块结构需要改变 |  | M6x12->M6x16 | —— | 线束固定钣金压紧块前端建议只有左右、前后限位，上方可调大留1mm；后端拉长至钣金的一半 |  | 供应商 | 第二次方案
2 |  |  | 加强板的压紧块阻碍焊道 |  | 使用模具件 | —— | 形状改变，右侧锥形的方向调换，左侧压紧块向里侧移动且下部接触面积增大 |  | 供应商
3 |  |  | 此处缺少压紧 |  | 使用模具件 | —— | 此处应加气缸压紧 |  | 供应商
4 |  |  | 定位块三孔结构不太理想 |  | 采用橡胶材质一体注塑的方案进行过渡 | 2021.9.15（完成相关试验验证并进行过渡切换） | 定位块改为四孔机构，且垫片请按照上次发的标准加工 |  | 供应商
5 |  |  | 定位销未做阶梯无法有效保证加强板的位置 |  |  |  | 定位销做阶梯销（增加一个阶梯在立板孔）；三方向可调那个定位销可稍小一些或螺纹接触处做四边形（方便取件） |  | 供应商
6 |  |  | 旋转架过高工人一直弯腰容易疲劳 |  |  |  | 旋转架高度由40减小至20 |  | 供应商
7 |  |  | 不可调节 |  |  |  | 红线处切开做左右调节 |  | 供应商