## 2月份付款计划总结 (hidden)
2021年2月项目付款计划
序号 | 合同编号 | 具体事项 | 供应商 | 含税总金额 | 已支付金额 | 本月预计支付 | 付款比例 | 结算方式 | 说明 | 支付必要性说明 | 1月实际支付情况 | 付款申请审批时间 | 提交河北财务日期 | 12月是否支付 | 1月实际支付情况 | 2月实际支付情况
1 | CG-20211116-01ZC | H4-3.0项目焊胎改造 | 北京鹏宇兴业 | 8000 | 4000 | 4000 | 验收50% | 电汇扣3% | 改造完成、付款申请完成 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
2 | CG-20211113-02ZC | H6项目SHT0010840 仰角小齿板防护板和SHT0011421 座副司机仰角小齿板防护板 | 岳众 | 66000 | 39600 | 19800 | 验收款30% | 电汇扣5%或承兑 | 模具改造完成，待验收 | 必须支付，影响H6设变进度 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
3 | CG-20211019-01ZC | H6冲压件设变-靠背骨架侧边板落料新开 | 荣威 | 45200 | 0 | 45200 | 验收款100% | 电汇或承兑 | 模具改造完成 | 跟随GHRC-HB-CG-202005001合同执行，如H6项目付不了，此项也没有必要本月支付 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
4 | CG-20211018-01ZC | H6冲压件设变-后罩壳固定钣金模具改造 | 荣威 | 39550 | 0 | 39550 | 验收款100% | 电汇或承兑 | 模具改造完成 | 跟随GHRC-HB-CG-202005001合同执行，如H6项目付不了，此项也没有必要本月支付 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
5 | CG-20211019-02ZC | H6减震器上框左右支架落料模具修改 | 荣威 | 3390 | 0 | 3390 | 验收款100% | 电汇 | 模具改造完成 | 跟随GHRC-HB-CG-202005001合同执行，如H6项目付不了，此项也没有必要本月支付 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
6 | CG-20211111-01ZC | H6项目SHT0010120 座框左侧外边板 和SHT0010124 座框右侧外边板模具改造 | 荣威 | 4520 | 0 | 4520 | 验收款100% | 电汇 | 模具改造完成 | 跟随GHRC-HB-CG-202005001合同执行，如H6项目付不了，此项也没有必要本月支付 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
7 |  | 一汽大众后视镜样品费 | 昆山鸿毅达 | 55689.51 | 0 | 55689.51 | 到货款100% | 电汇 | 2019年8月已将付款申请提交北京财务，至今未付 | 必须支付，已2年有余，厂家要求必须本月支付，否则采取申诉手段 | 未支付 | 2019-08-01 | 由北京支付 |  | 未支付 | 不清楚，暂不列入3月份
8 | CG-20200423-01ZC | H6点焊设备工作站 | 苏州安嘉 | 520000 | 468000 | 52000 | 质保金10% | 电汇 | 付款申请审批完成 | 必须支付，已多次催促，非标设备，厂家均有内置密码，如被厂锁程序的话，设备无法使用 | 未支付 | 2021.11.15 | 2022.1.6 | 未支付 | 未支付 | 未支付
9 | CG-20211021-01ZC | 上框焊接组件焊胎改造 | 国际铁工 | 7119 | 0 | 7119 | 验收款100% | 电汇 | 模具改造完成，验收完成，付款申请中 | 必须支付，影响T5-1.0机械减震项目进度 | 未支付 | 2022.1.27 |  |  | 未支付 | 已支付
10 | CG-20210917-01ZC | 上框总成改造 | 国际铁工 | 61020 | 0 | 61020 | 验收款100% | 电汇 | 模具改造完成，验收完成，付款申请中 |  | 未支付 | 2022.1.27 |  |  | 未支付 | 已支付
11 | CG-20211014-01ZC | H6冲压模具 | 岳众 | 10010 | 0 | 10010 | 设变费100% | 承兑 | 随GHRC-HB-CG-202005002一同支付 | 必须支付，将影响项目进度及后期订单 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
12 | GHRC-HB-CG-202005002 | H6冲压模具 | 岳众 | 4350500 | 1505150 | 1085634.18 | 发货款30% | 承兑 | 根据洽谈结果，应在10月付，付款审批已完成 | 必须支付，将影响项目进度及后期订单 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
13 | GHRC-HB-CG-202005001 | H6冲压模具 | 荣威 | 3446500 | 1000000 | 1067900 | 发货款30%（预付款未付完） | 承兑 | 根据洽谈结果，应在10月付，付款审批已完成 | 必须支付，将影响项目进度及后期订单 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
14 | CG-20210622-01ZC | 统帅项目检具 | 京科兴业 | 45000 | 27000 | 13500 | 验收款30% | 只接受现汇 | 验收完成，付款申请完成 |  | 是 | 2022.1.8 | 2022.1.26 | 未支付 | 已支付 | 已支付
15 | CG-20210217-01ZC | T5/T7发泡模具 | 江阴长青 | 72000 | 36000 | 36000 | 验收款50% | 承兑 |  |  | 未支付 | 2021.12.30 |  |  | 未支付 | 未支付
16 | MJ-CQ-HBGHRC-181015 | J6F项目发泡模具 | 江阴长青 | 105500 | 0 | 105500 | 预付50%+验收50% | 承兑 | 2019年合同，付款申请已提交，但未支付 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
17 | MJ-CQ-HBGHRC-181210 | M4项目发泡模具 | 江阴长青 | 168000 | 0 | 168000 | 预付50%+验收50% | 承兑 | 2019年合同，付款申请已提交，但未支付 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
18 | MJ-CQ-HBGHRC-20032801 | M4项目发泡模具 | 江阴长青 | 54500 | 27250 | 27250 | 验收50% | 承兑 | 付款申请已提交，但未支付 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
19 | MJ-CQ-HBGHRC-201031 | 虎v项目发泡模具 | 江阴长青 | 135500 | 67750 | 67750 | 验收50% | 承兑 | 付款申请已提交，但未支付 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
20 | MJ-CQ-HBGHRC-180724 | B40L中改后排40%、60%座靠模具4副 | 江阴长青 | 113000 | 55500 | 57500 | 验收50% | 承兑 | 18年合同，已开票，已提付款申请 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
21 | CG-20210304-01ZC | T5-1.0升级焊接夹具3套 | 国际铁工 | 187000 | 56100 | 112200 | 发货款30%+验收款30% | 承兑 | 模具改造完成，验收完成，付款申请中 |  | 未支付 | 2022.1.27 |  |  | 未支付 | 已支付
22 | CG-20210409-01ZC | H4-2.0座框焊接总成焊接夹具2套 | 天津朗力 | 128000 | 38400 | 76800 | 验收款30% | 承兑 | 正组织验收 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
23 | CG-20211008-01ZC | 轻卡减震及统帅1880项目焊胎 | 北京鹏宇兴业 | 277000 | 83100 | 166200 | 验收款30% | 电汇扣3%或承兑 | 到厂试运行验收后支付，看验收结果 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
24 | CG-20210730-03ZC | 统帅项目检具5种 | 北京鹏宇兴业 | 43500 | 26100 | 13050 | 验收款30% | 承兑 | 付款审批完成 |  | 已支付 | 2021.12.30 |  |  | 已支付 | 已支付
25 | CG-20210720-01ZC | H4靠背发泡模具 | 江阴常青 | 35000 | 0 | 17500 | 50%预付款 | 承兑 | BPM付款审批已完成，未支付 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
26 | CG-202101120-01ZC | H4-2.0座框焊接总成焊接夹具2套 | 天津朗力 | 128000 | 38400 | 76800 | 验收款60% | 承兑 | 2021年5月北京已签批，已拨款至河北，河北未支付（厂家反馈未收到） |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
27 | CG-20210208-01ZC | 轩德6/二汽712项目冲压模具 | 黄骅桥行 | 304880 | 152440 | 152440 | 验收款50% | 承兑 | 已提交付款申请，暂未付款 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
28 | CG-20210524-01ZC补充协议 | 汕德卡检具 | 天津安美 | 38500 | 21250 | 13400 | 验收款40% | 承兑 | 1.补充协议中取消1付仰角调节机构钣金件1检具，4000元，故本次待验收款应减掉该检具预付款的50%和验收款的40%。 2.质保金应减掉该检具款的10% |  | 是 |  | 2022.1.26 | 未支付 | 已支付 | 已支付
29 | GHRC-HB-CG-202011001 | 1.0平台连续模3套 | 荣威 | 452000 | 135600 | 271200 | 发货款30%+验收款30% | 承兑 | 8月31日BPM已申请完成，未付。12月重新向北京提报发货款，已审批完成，但未支付 |  | 未支付 | 2021.12.30 |  |  | 未支付 | 未支付
30 | CG-20211223-01ZC | H6左/右侧立板冲压模具改造 | 荣威 | 72320 | 36160 | 36160 | 验收款50% | 电汇扣3% | 付款手续未报批 |  | 2021.12.31已付 | 2021.12.30 | 2021.12.31 | 验收未付 | 2021.12.31已付 | 2021.12.31已付
31 |  | H4-3.0项目SHT0011905靠背骨架侧边板激光切割费用 | 荣威 | 5000 | 0 | 5000 | 验收款100% | 电汇 | 样品已交 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
32 |  | H6左/右侧立板样品 | 荣威 | 10000 | 0 | 10000 | 样品到货后支付100%货款 | 电汇 | 属于激光切割样品费用，预计1月4日到货 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
33 |  | H6压铸件样品费用 | 无锡汇源 | 3888.61 | 0 | 3888.61 | 到货款100% | 电汇 | 属于H6项目样品结算，付款申请中 |  | 未支付 | 2022.1.7 |  |  | 未支付 | 未支付
34 | BJGHRC-20220119-01 | X5000-S手工样品费用 | 伟士通 | 7910 | 0 | 7910 | 货到票到100% | 电汇或承兑 | 合同签订完成，付款申请中 | [6 empty] | 未支付
35 |  | H6样品 | 霸州政锦 | 2784 | 0 | 2784 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品 | [6 empty] | 未支付
36 |  | 轻卡减震样品 | 沧州智凯 | 3983.909 | 0 | 3983.909 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品 | [6 empty] | 未支付
37 |  | 轻卡减震及奥杰等样品 | 黄骅创合 | 6279.6247 | 0 | 6279.6247 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品 | [6 empty] | 未支付
38 |  | 轻卡减震及统帅1880等样品 | 海兴中盛 | 17011.9466 | 0 | 17011.9466 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品 | [6 empty] | 未支付
39 |  | 轻卡减震样品 | 航天宏达 | 22273.995 | 0 | 22273.995 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品 | [6 empty] | 未支付
40 |  | 轻卡减震样品 | 河北利达 | 37294.491 | 0 | 37294.491 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品 | [6 empty] | 未支付
41 |  | 轻卡减震样品 | 文安恒德 | 12506.3202 | 0 | 12506.3202 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品 | [6 empty] | 未支付
42 |  | 轻卡减震样品 | 泊头捷润 | 5771.42 | 0 | 5771.42 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品 | [6 empty] | 未支付
43 |  | 轻卡减震样品 | 文安万达 | 14848.2 | 0 | 14848.2 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品 | [6 empty] | 未支付
44 |  | 轻卡减震样品 | 黄骅兴岳 | 7493.03 | 0 | 7493.03 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品 | [6 empty] | 未支付
45 |  | 轻卡减震样品 | 河北亿泽 | 501.05 | 0 | 501.05 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品 | [6 empty] | 未支付
46 | CG-20220228-01ZC | H6项目SHT0010395副驾安全带固定钣金设变模具改造 | 滁州岳众 | 7308 | 0 | 7308 | 预付50%+验收50% | 电汇扣5% | 目前合同签订中
47 | CG-20220213-01ZC | SHT0010851支架后板设变模具改造 | 滁州岳众 | 2940 | 0 | 2940 | 预付50%+验收50% | 电汇扣5% | 目前合同签订中
48 |  | H6 座框旋转轴轴套设变模具开发（定义开发冷镦，同时尺寸调整） | 瑞安精艺 | 3000 | 0 | 3000 | 预付100% | 电汇 | 预估价，2022.3.1刚接到设变
| 合计 |  |  | 11147993.1065 | 3817800 | 4037877.2865

## 3月付款计划 (hidden)
2021年5月项目付款计划
序号 | 合同编号 | 具体事项 | 供应商 | 含税总金额 | 已支付金额 | 本月预计支付 | 付款比例 | 结算方式 | 说明 | 支付必要性说明 | 1月实际支付情况 | 付款申请审批时间 | 提交河北财务日期 | 12月是否支付 | 1月实际支付情况 | 2月实际支付情况 | 4月实际支付
1 | CG-20211116-01ZC | H4-3.0项目焊胎改造 | 北京鹏宇兴业 | 8000 | 4000 | 4000 | 验收50% | 电汇扣3% | 改造完成、付款申请完成 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付 | 完成
2 | CG-20211113-02ZC | H6项目SHT0010840 仰角小齿板防护板和SHT0011421 座副司机仰角小齿板防护板 | 岳众 | 66000 | 39600 | 19800 | 验收款30% | 电汇扣5%或承兑 | 模具改造完成，待验收，验收单办理中 | 必须支付，影响H6设变进度 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
3 | CG-20211019-01ZC | H6冲压件设变-靠背骨架侧边板落料新开 | 荣威 | 45200 | 0 | 45200 | 验收款100% | 电汇或承兑 | 模具改造完成，待验收，验收单办理中 | 跟随GHRC-HB-CG-202005001合同执行，如H6项目付不了，此项也没有必要本月支付 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
4 | CG-20211018-01ZC | H6冲压件设变-后罩壳固定钣金模具改造 | 荣威 | 39550 | 0 | 39550 | 验收款100% | 电汇或承兑 | 模具改造完成，待验收，验收单办理中 | 跟随GHRC-HB-CG-202005001合同执行，如H6项目付不了，此项也没有必要本月支付 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
5 | CG-20211019-02ZC | H6减震器上框左右支架落料模具修改 | 荣威 | 3390 | 0 | 3390 | 验收款100% | 电汇 | 模具改造完成，待验收，验收单办理中 | 跟随GHRC-HB-CG-202005001合同执行，如H6项目付不了，此项也没有必要本月支付 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
6 | CG-20211111-01ZC | H6项目SHT0010120 座框左侧外边板 和SHT0010124 座框右侧外边板模具改造 | 荣威 | 4520 | 0 | 4520 | 验收款100% | 电汇 | 模具改造完成，待验收，验收单办理中 | 跟随GHRC-HB-CG-202005001合同执行，如H6项目付不了，此项也没有必要本月支付 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
7 | CG-20200423-01ZC | H6点焊设备工作站 | 苏州安嘉 | 520000 | 468000 | 52000 | 质保金10% | 电汇 | 付款申请审批完成 | 必须支付，已多次催促，非标设备，厂家均有内置密码，如被厂锁程序的话，设备无法使用 | 未支付 | 2021.11.15 | 2022.1.6 | 未支付 | 未支付 | 未支付
8 | CG-20211014-01ZC | H6冲压模具 | 岳众 | 10010 | 0 | 10010 | 设变费100% | 承兑 | 随GHRC-HB-CG-202005002一同支付 | 必须支付，将影响项目进度及后期订单 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付 | 完成
9 | GHRC-HB-CG-202005002 | H6冲压模具 | 岳众 | 4294904 | 2591308 | 977073.4 | 验收30% | 承兑 | 根据洽谈结果 | 必须支付，将影响项目进度及后期订单 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
10 | GHRC-HB-CG-202005001 | H6冲压模具 | 荣威 | 3446500 | 2000000 | 1101850 | 验收30% | 承兑 | 根据验收结果，目前尚未验收 | 必须支付，将影响项目进度及后期订单 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
11 | CG-20210217-01ZC | T5/T7发泡模具 | 江阴长青 | 72000 | 36000 | 36000 | 验收款50% | 承兑 |  |  | 未支付 | 2021.12.30 |  |  | 未支付 | 未支付
12 | MJ-CQ-HBGHRC-181015 | J6F项目发泡模具 | 江阴长青 | 105500 | 0 | 105500 | 预付50%+验收50% | 承兑 | 2019年合同，付款申请已提交，但未支付 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
13 | MJ-CQ-HBGHRC-181210 | M4项目发泡模具 | 江阴长青 | 168000 | 0 | 168000 | 预付50%+验收50% | 承兑 | 2019年合同，付款申请已提交，但未支付 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
14 | MJ-CQ-HBGHRC-20032801 | M4项目发泡模具 | 江阴长青 | 54500 | 27250 | 27250 | 验收50% | 承兑 | 付款申请已提交，但未支付 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
15 | MJ-CQ-HBGHRC-201031 | 虎v项目发泡模具 | 江阴长青 | 135500 | 67750 | 67750 | 验收50% | 承兑 | 付款申请已提交，但未支付 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
16 | MJ-CQ-HBGHRC-180724 | B40L中改后排40%、60%座靠模具4副 | 江阴长青 | 113000 | 55500 | 57500 | 验收50% | 承兑 | 18年合同，已开票，已提付款申请 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
17 | CG-20210409-01ZC | H4-2.0座框焊接总成焊接夹具2套 | 天津朗力 | 128000 | 38400 | 76800 | 验收款30% | 承兑 | 验收完成，待走付款手续 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
18 | CG-20211008-01ZC | 轻卡减震及统帅1880项目焊胎 | 北京鹏宇兴业 | 277000 | 83100 | 166200 | 验收款30% | 电汇扣3%或承兑 | 到厂试运行验收后支付，看验收结果 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
19 | CG-20210720-01ZC | H4靠背发泡模具 | 江阴常青 | 35000 | 0 | 17500 | 50%预付款 | 承兑 | BPM付款审批已完成，未支付 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
20 | CG-202101120-01ZC | H4-2.0座框焊接总成焊接夹具2套 | 天津朗力 | 128000 | 38400 | 76800 | 验收款60% | 承兑 | 付款手续已走完，但2022.4未付 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
21 | CG-20210208-01ZC | 轩德6/二汽712项目冲压模具 | 黄骅桥行 | 304880 | 152440 | 152440 | 验收款50% | 承兑 | 付款手续已走完，但2022.4未付 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
22 | GHRC-HB-CG-202011001 | 1.0平台连续模3套 | 荣威 | 452000 | 271200 | 135600 | 验收款30% | 承兑 | 已验收，但荣威未开票，未走付款手续 |  | 未支付 | 2021.12.30 |  |  | 未支付 | 未支付
23 |  | H4-3.0项目SHT0011905靠背骨架侧边板激光切割费用 | 荣威 | 5000 | 0 | 5000 | 验收款100% | 电汇 | 样品已交 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
24 |  | H6左/右侧立板样品 | 荣威 | 10000 | 0 | 10000 | 样品到货后支付100%货款 | 电汇 | 属于激光切割样品费用，预计1月4日到货 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
25 |  | H6压铸件样品费用 | 无锡汇源 | 3888.61 | 0 | 3888.61 | 到货款100% | 电汇 | 属于H6项目样品结算，付款申请中 |  | 未支付 | 2022.1.7 |  |  | 未支付 | 未支付
26 | BJGHRC-20220119-01 | X5000-S手工样品费用 | 伟士通 | 7910 | 0 | 7910 | 货到票到100% | 电汇或承兑 | 合同签订完成，付款申请中 | [6 empty] | 未支付
27 |  | H6样品 | 霸州政锦 | 2784 | 0 | 2784 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品，未支付 | [6 empty] | 未支付
28 |  | 轻卡减震样品 | 沧州智凯 | 3983.909 | 0 | 3983.909 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品，未支付 | [6 empty] | 未支付
29 |  | 轻卡减震及奥杰等样品 | 黄骅创合 | 6279.6247 | 0 | 6279.6247 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品，手续完成，未支付 | [6 empty] | 未支付
30 |  | 轻卡减震及统帅1880等样品 | 海兴中盛 | 17011.9466 | 0 | 17011.9466 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品，手续完成，未支付 | [6 empty] | 未支付
31 |  | 轻卡减震样品 | 航天宏达 | 22273.995 | 0 | 22273.995 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品，手续完成，未支付 | [6 empty] | 未支付
32 |  | 轻卡减震样品 | 河北利达 | 37294.491 | 0 | 37294.491 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品 | [6 empty] | 未支付 | 已支付
33 |  | 轻卡减震样品 | 文安恒德 | 12506.3202 | 0 | 12506.3202 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品，手续完成未支付 | [6 empty] | 未支付
34 |  | 轻卡减震样品 | 泊头捷润 | 5771.42 | 0 | 5771.42 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品，手续完成未支付 | [6 empty] | 未支付
35 |  | 轻卡减震样品 | 文安万达 | 14848.2 | 0 | 14848.2 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品，手续完成未支付 | [6 empty] | 未支付
36 |  | 轻卡减震样品 | 黄骅兴岳 | 7493.03 | 0 | 7493.03 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品，手续完成未支付 | [6 empty] | 未支付
37 |  | 轻卡减震样品 | 河北亿泽 | 501.05 | 0 | 501.05 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品，未走手续 | [6 empty] | 未支付
38 | CG-20220228-01ZC | H6项目SHT0010395副驾安全带固定钣金设变模具改造 | 滁州岳众 | 7308 | 3654 | 3654 | 验收50% | 电汇扣5% | 未走手续 | [6 empty] | 未支付
39 | CG-20220213-01ZC | SHT0010851支架后板设变模具改造 | 滁州岳众 | 2940 | 0 | 2940 | 预付50%+验收50% | 电汇扣5% | 目前合同签订中 | [6 empty] | 未支付
40 | CG-20220327-01ZC | H6 座框旋转轴轴套设变模具开发（定义开发冷镦，同时尺寸调整） | 瑞安精艺 | 13560 | 0 | 4068 | 预付30% | 电汇 | 合同完成， | [6 empty] | 未支付 | 完成预付
41 | 20200019 | J6F焊胎 | 天津朗力 | 170000 | 119000 | 51000 | 验收款20%+质保金10% | 承兑 | 前河北工厂采购遗留欠款（验收付款手续应该已交） | [6 empty] | 未支付
43 |  | X5000-S手工样品费用 | 文安恒德 | 7000 | 0 | 7000 | 货到票到100% | 电汇 | 前期手工样件费用，预估费用 | [6 empty] | 未支付
| 合计 |  |  | 10769808.5965 | 5995602 | 3570941.9965

## 5月付款计划 (2)
2021年5月项目付款计划
序号 | 合同编号 | 具体事项 | 供应商 | 含税总金额 | 已支付金额 | 本月预计支付 | 付款比例 | 结算方式 | 说明 | 支付必要性说明 | 1月实际支付情况 | 付款申请审批时间 | 提交河北财务日期 | 12月是否支付 | 1月实际支付情况 | 2月实际支付情况 | 4月实际支付
1 | CG-20211113-02ZC | H6项目SHT0010840 仰角小齿板防护板和SHT0011421 座副司机仰角小齿板防护板 | 岳众 | 66000 | 39600 | 19800 | 验收款30% | 电汇扣5%或承兑 | 模具改造完成，待验收，验收单办理中 | 必须支付，影响H6设变进度 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
2 | CG-20211019-01ZC | H6冲压件设变-靠背骨架侧边板落料新开 | 荣威 | 45200 | 0 | 45200 | 验收款100% | 电汇或承兑 | 模具改造完成，待验收，验收单办理中 | 跟随GHRC-HB-CG-202005001合同执行，如H6项目付不了，此项也没有必要本月支付 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
3 | CG-20211018-01ZC | H6冲压件设变-后罩壳固定钣金模具改造 | 荣威 | 39550 | 0 | 39550 | 验收款100% | 电汇或承兑 | 模具改造完成，待验收，验收单办理中 | 跟随GHRC-HB-CG-202005001合同执行，如H6项目付不了，此项也没有必要本月支付 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
4 | CG-20211019-02ZC | H6减震器上框左右支架落料模具修改 | 荣威 | 3390 | 0 | 3390 | 验收款100% | 电汇 | 模具改造完成，待验收，验收单办理中 | 跟随GHRC-HB-CG-202005001合同执行，如H6项目付不了，此项也没有必要本月支付 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
5 | CG-20211111-01ZC | H6项目SHT0010120 座框左侧外边板 和SHT0010124 座框右侧外边板模具改造 | 荣威 | 4520 | 0 | 4520 | 验收款100% | 电汇 | 模具改造完成，待验收，验收单办理中 | 跟随GHRC-HB-CG-202005001合同执行，如H6项目付不了，此项也没有必要本月支付 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
6 | CG-20200423-01ZC | H6点焊设备工作站 | 苏州安嘉 | 520000 | 468000 | 52000 | 质保金10% | 电汇 | 付款申请审批完成 | 必须支付，已多次催促，非标设备，厂家均有内置密码，如被厂锁程序的话，设备无法使用 | 未支付 | 2021.11.15 | 2022.1.6 | 未支付 | 未支付 | 未支付
7 | GHRC-HB-CG-202005002 | H6冲压模具 | 岳众 | 4294904 | 2591308 | 977073.4 | 验收30% | 承兑 | 根据洽谈结果 | 必须支付，将影响项目进度及后期订单 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
8 | GHRC-HB-CG-202005001 | H6冲压模具 | 荣威 | 3446500 | 2000000 | 1101850 | 验收30% | 承兑 | 根据验收结果，目前尚未验收 | 必须支付，将影响项目进度及后期订单 | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
9 | CG-20210409-01ZC | H4-2.0座框焊接总成焊接夹具2套 | 天津朗力 | 128000 | 38400 | 76800 | 验收款30% | 承兑 | 验收完成，待走付款手续 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
10 | CG-202101120-01ZC | H4-2.0座框焊接总成焊接夹具2套 | 天津朗力 | 128000 | 38400 | 76800 | 验收款60% | 承兑 | 付款手续已走完，但2022.4未付 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
11 | CG-20210208-01ZC | 轩德6/二汽712项目冲压模具 | 黄骅桥行 | 304880 | 152440 | 152440 | 验收款50% | 承兑 | 付款手续已走完，但2022.4未付 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
12 | GHRC-HB-CG-202011001 | 1.0平台连续模3套 | 荣威 | 452000 | 271200 | 135600 | 验收款30% | 承兑 | 已验收，但荣威未开票，未走付款手续 |  | 未支付 | 2021.12.30 |  |  | 未支付 | 未支付
13 |  | H4-3.0项目SHT0011905靠背骨架侧边板激光切割费用 | 荣威 | 5000 | 0 | 5000 | 验收款100% | 电汇 | 样品已交 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
14 |  | H6左/右侧立板样品 | 荣威 | 10000 | 0 | 10000 | 样品到货后支付100%货款 | 电汇 | 属于激光切割样品费用，预计1月4日到货 |  | 未支付 |  |  |  | 未支付 | 未支付
15 |  | H6样品 | 霸州政锦 | 2784 | 0 | 2784 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品，未支付 | [6 empty] | 未支付
16 |  | 轻卡减震样品 | 沧州智凯 | 3983.909 | 0 | 3983.909 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品，未支付 | [6 empty] | 未支付
17 |  | 轻卡减震及奥杰等样品 | 黄骅创合 | 6279.6247 | 0 | 6279.6247 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品，手续完成，未支付 | [6 empty] | 未支付
18 |  | 轻卡减震及统帅1880等样品 | 海兴中盛 | 17011.9466 | 0 | 17011.9466 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品，手续完成，未支付 | [6 empty] | 未支付
19 |  | 轻卡减震样品 | 航天宏达 | 22273.995 | 0 | 22273.995 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品，手续完成，未支付 | [6 empty] | 未支付
20 |  | 轻卡减震样品 | 文安恒德 | 12506.3202 | 0 | 12506.3202 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品，手续完成未支付 | [6 empty] | 未支付
21 |  | 轻卡减震样品 | 泊头捷润 | 5771.42 | 0 | 5771.42 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品，手续完成未支付 | [6 empty] | 未支付
22 |  | 轻卡减震样品 | 文安万达 | 14848.2 | 0 | 14848.2 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品，手续完成未支付 | [6 empty] | 未支付
23 |  | 轻卡减震样品 | 黄骅兴岳 | 7493.03 | 0 | 7493.03 | 票到货到100% | 电汇 | 截至1月31日前调取的样品，手续完成未支付 | [6 empty] | 未支付
24 | CG-20220228-01ZC | H6项目SHT0010395副驾安全带固定钣金设变模具改造 | 滁州岳众 | 7308 | 3654 | 3654 | 验收50% | 电汇扣5% | 未走手续 | [6 empty] | 未支付
25 | 欧马可项目冲压模具 | 30套冲压模具 | 未定厂 | 3333000 | 0 | 1666500 | 预付50% | 承兑 | 新项目报价开发中，按照荣威报价30套模具，共计333万。这是预计费用。按照50%预付，则1666500元
26 | CG-20220505-01ZC | X5000-S焊胎 | 天津朗力 | 55000 | 0 | 16500 | 预付30% | 电汇扣5% | 合同签订中
27 | CG-20220213-01ZC | SHT0010851支架后板设变模具改造 | 滁州岳众 | 2940 | 0 | 2940 | 预付50%+验收50% | 电汇扣5% | 目前合同签订中 | [6 empty] | 未支付
| 合计 |  |  | 12939144.4455 | 5603002 | 4482569.8455

## 项目-9月 (旧版) (hidden)
2021年9月项目付款计划
序号 | 合同编号 | 具体事项 | 供应商 | 合同总金额 | 已支付金额 | 9月预计支付 | 付款比例 | 结算方式 | 预算归口部门 | 说明
1 | CG-202101120-01ZC | H4-2.0座框焊接总成焊接夹具2套 | 天津朗力 | 128000 | 38400 | 76800 | 验收款60% | 承兑 | 北京研发 | 2021年5月北京已签批，已拨款至河北，河北未支付（厂家反馈未收到）
2 | CG-20210208-01ZC | 轩德6/二汽712项目冲压模具 | 黄骅桥行 | 304880 | 152440 | 152440 | 验收款50% | 承兑 | 北京研发 | 已提交付款申请，暂未付款
3 | CG-20210217-01ZC | T5/T7发泡模具 | 江阴长青 | 72000 | 36000 | 36000 | 验收款50% | 承兑 | 北京研发 | 未验收，未开票，未支付
4 | CG-20210901-01ZC | T5/T7发泡模具维修 | 江阴长青 | 23563 | 0 | 23563 | 验收款100% | 承兑 | 北京研发 | 合同签订中，预计9月20日完成
5 | CG-20210331-01ZC | H4-3.0座椅发泡模具 | 江阴长青 | 64600 | 32300 | 32300 | 验收款50% | 承兑 | 北京研发 | 截至9月2日北京还没给长青数据，长青暂未制作，未验收，未开票，未支付
6 | CG-20210304-02ZC | 1.0平台焊胎7套（第二批） | 国际铁工 | 306666 | 91999.8 | 183999.6 | 发货款30%+验收款30% | 承兑 | 北京研发 | 8月31日BPM已申请完成，未付
7 | CG-20210304-01ZC | T5-1.0升级焊接夹具3套 | 国际铁工 | 187000 | 56100 | 112200 | 发货款30%+验收款30% | 承兑 | 北京研发 | 未验收，未开票，未支付
8 | CG-20210305-01ZC | H4-3.0座椅注塑模具1套 | 佩雷希 | 200000 | 100000 | 80000 | 验收款40% | 承兑 | 北京研发 | 未验收，未开票，未支付
9 | CG-20201020-02ZC | H4-3.0座椅注塑模具4套 | 佩雷希 | 990000 | 495000 | 396000 | 验收款40% | 承兑 | 北京研发 | 未验收，未开票，未支付
10 | GHRC-HB-CG-202011001 | 1.0平台连续模3套 | 苏州荣威 | 452000 | 135600 | 135600 | 验收款30% | 承兑 | 河北 | 8月31日BPM已申请完成，未付
11 | CG-20210412001 | 济南重汽T5项目工装 | 天津易沃德 | 71020 | 35510 | 35510 | 验收款50% | 承兑 | 北京研发 | 已验收，未走付款申请，可放到10月支付
12 | CG-20210524-01ZC | 汕德卡检具 | 天津安美 | 42500 | 21250 | 17000 | 验收款40% | 承兑 | 北京研发 | 验收不合格整改，付款时间延后，未开票，未支付
13 | CG-20210607-01ZC | 汕德卡发泡模具 | 上海典亚 | 47000 | 23500 | 18800 | 验收款40% | 电汇，无扣点 | 北京研发 | 未验收，未开票，未支付
14 | CG-20210409-01ZC | H4-2.0座框焊接总成焊接夹具2套 | 天津朗力 | 128000 | 38400 | 76800 | 验收款30% | 承兑 | 北京研发 | 确认是否支付预付款，是否验收
15 | CG-20210622-01ZC | 统帅项目检具 | 京科兴业 | 45000 | 27000 | 13500 | 验收款30% | 只接受现汇 | 北京研发 | 检具已在使用，但北京未提交验收报告。付款计划延后
16 | CG-20210602-01ZC | 电泳线改造 | 天津科特迪 | 550000 | 330000 | 165000 | 验收款30% | 承兑或现汇扣点 | 河北 | 已验收，有整改项，付款计划延后
17 | GHRC-HB-CG-202005001 | H6冲压模具 | 荣威 | 3446500 | 1000000 | 1067900 | 发货款30%（预付款未付完） | 承兑 | 河北
18 | GHRC-HB-CG-202005002 | H6冲压模具 | 岳众 | 4350500 | 1305150 | 993358.2 | 发货款30%（有6套模有争议、1套模具未做） | 承兑 | 河北 | 1.有6套模具不合格+1套坐垫翻折限位钣金模具，暂不转移，共计990106+49200元。2.我司已支付合同总价款的30%，即1305150元。3.剩余应支付4350500-1305150-990106-49200=2006044。4.此笔应付发货款，按照剪掉7套模具费用，比例付款的话，本次发货款应付（4350500-990106-49200）*30%=993358.2 5.首付款已经支付了7套模具的30%，将在验收款减掉（990106+49200）*30%=311791.8 | 297031.8
19 | CG-20210811-01ZC | 压铸模具 | 恒伟五金 | 714580 | 0 | 714580 | 预付款100%（厂家已开票） | 承兑 | 河北 | 咨询费，需要支付 | 1008118.2
20 | MJ-CQ-HBGHRC-181015 | J6F项目发泡模具 | 江阴长青 | 105500 | 0 | 105500 | 预付50%+验收50% | 承兑 | 河北 | 2019年合同，付款申请已提交，但未支付
21 | MJ-CQ-HBGHRC-181210 | M4项目发泡模具 | 江阴长青 | 168000 | 0 | 168000 | 预付50%+验收50% | 承兑 | 河北 | 2019年合同，付款申请已提交，但未支付
22 | MJ-CQ-HBGHRC-20032801 | M4项目发泡模具 | 江阴长青 | 54500 | 27250 | 27250 | 验收50% | 承兑 | 河北 | 付款申请已提交，但未支付
23 | MJ-CQ-HBGHRC-201031 | 虎v项目发泡模具 | 江阴长青 | 135500 | 67750 | 67750 | 验收50% | 承兑 | 河北 | 付款申请已提交，但未支付
24 | CG-20201211-01ZC | T5/T7项目发泡模具 | 江阴长青 | 132000 | 66000 | 66000 | 验收50% | 承兑 | 北京研发 | 未开票，未验收
25 | CG-20210305-02ZC | H4-3.0项目发泡模具 | 江阴长青 | 64600 | 32300 | 32300 | 验收50% | 承兑 | 河北 | 未开票，未验收 |  | 已转西安
26 | CG-20210601-01ZC | 统帅项目发泡模具 | 江阴长青 | 169000 | 84500.00 | 67600 | 验收40% | 承兑 | 北京研发 | 未开票，未验收
27 | CG-20210730-02ZC | 统帅项目卡板和托架 | 江阴长青 | 22500 | 11250 | 11250 | 验收50% | 承兑 | 北京研发 | 预付款也未支付，未开票，未验收
28 | CG-20210720-01ZC | H4靠背发泡模具 | 江阴常青 | 35000 | 0 | 17500 | 50%预付款 | 承兑 | 北京研发 | BPM付款审批已完成，未支付
29 | MJ-CQ-HBGHRC-180724 | B40L中改后排40%、60%座靠模具4副 | 江阴长青 | 113000 | 55500 | 57500 | 验收50% | 承兑 | 河北 | 18年合同，已开票，已提付款申请
30 | CG-20210604-01ZC | H4座框总成检具（GR-2.0-CF-001）设变 | 北京鹏宇兴业 | 9800 | 0 | 9800 | 验收款100% | 现汇（不扣点） | 河北 | 未走付款申请
31 | CG-20210621-01ZC | T5副司机底座焊接总成检具 （GR-T5-CF-006）设变 | 北京鹏宇兴业 | 6000 | 0 | 6000 | 验收款100% | 现汇（不扣点） | 河北 | 未走付款申请
32 | CG-20210825-01ZC | 轻卡气囊项目四管夹 | 汇铭 | 36000 | 0 | 18000 | 预付款50% | 承兑 | 北京研发 | 未走付款申请
33 | CG-20210730-03ZC | 统帅项目检具5种 | 北京鹏宇兴业 | 43500 | 26100 | 13050 | 验收款30% | 承兑 | 北京研发 | 未开票，未验收，未走付款申请
| 合计 |  |  | 13218709 | 4204799.8 | 4998850.8
CG-20210720-01ZC

## 项目 河北 (hidden)
2021年7月项目付款计划
序号 | 合同编号 | 具体事项 | 供应商 | 合同总金额 | 已支付金额 | 7月预计支付总额 | 账期及结算方式说明 | 必要性说明 | 预算归口部门
1 | CG-20200923-01ZC | H4钣金件 | 黄骅鑫祺 | 1190014.24 | 0 | 1190014.24 | 预付100% | zx费，需要支付 | 河北
2 |  | J6F焊胎 | 天津朗力 | 170000 | 119000 | 34000 | 验收款20% | 验收后需支付验收款 | 河北
3 | CG-20201021-01ZC | 2.0平台夹具 | 天津朗力 | 194000 | 58200 | 116400 | 验收款60% |  | 河北 | 同意现汇扣3%
11 | CG-20210107-01ZC | 2.0侧边框冲压模具 | 黄骅桥行 | 128000 | 128000 |  | 验收款50% | 验收完后发货 | 河北
17 | CGRB-HB-CG-202005003 | H6焊胎夹具（19套+13套翻转架台） | 广州熙锐 | 2080000 | 1872000 | 0 | 验收款30% |  | 河北
18 | CG-202110112-01ZC | 1.0平台翻转架21套 | 国际铁工 | 119994 | 71996.4 | 35998.2 | 验收款30% | 已验收，验收后需支付验收款 | 河北 | 已付至90%，剩余10%质保未付
28 |  | A平台模具（尾款） | 苏州荣威 |  | 100000 | 422395.15 | 尾款 |  | 河北 | 剩余117472.15未付
29 |  | A平台模具（尾款） | 天津级进 |  |  | 28317.29 | 尾款 |  | 河北 | 已付
31 | CG-20210409-01ZC | H4-2.0座框焊接总成焊接夹具2套 | 天津朗力 | 128000 | 38400 |  | 预付款30% |  | 河北
36 | CG-20201101-01ZC | H4焊接夹具4套 | 天津朗力 | 274000 | 82200 | 164400 | 验收款60% |  | 河北
43 | CG-20200414-01ZC | H6座椅装配线 | 哈三迪 | 2293600 |  | 539600 | 验收款30% |  | 河北
50 |  | M3000-S上框焊胎 | 天津朗力 | 43000 | 0 | 12900 | 预付款30% | 承兑或现汇扣5% | 河北 | 取消
51 |  | 电泳线改造 | 天津科特迪 | 550000 | 330000 | 165000 | 验收款30% | 承兑或现汇扣点 | 河北
52 |  | M31RB整椅装配线改造 | 上海庆利 | 360000 | 0 | 108000 | 预付款30% | 只接受现汇 | 河北
| 合计 |  |  | 7530608.24 | 2799796.4 | 2817024.88

## 项目付款 (hidden)
2021年7月项目付款计划
序号 | 合同编号 | 具体事项 | 供应商 | 合同总金额 | 已支付金额 | 7月预计支付总额 | 账期及结算方式说明 | 必要性说明 | 预算归口部门
1 | CG-20200923-01ZC | H4钣金件 | 黄骅鑫祺 | 1190014.24 | 0 | 1190014.24 | 预付100% | zx费，需要支付 | 河北
2 |  | J6F焊胎 | 天津朗力 | 170000 | 119000 | 34000 | 验收款20% | 验收后需支付验收款 | 河北
3 | CG-20201021-01ZC | 2.0平台夹具 | 天津朗力 | 194000 | 58200 | 116400 | 验收款60% |  | 河北 | 同意现汇扣3%
4 | CG-202101120-01ZC | H4-2.0座框焊接总成焊接夹具2套 | 天津朗力 | 128000 | 38400 | 76800 | 验收款30% |  | 北京研发
5 | CG-20201210-01ZC | 1.0平台检具 | 北京京科 | 215000 | 215000 |  | 验收款50% |  | 北京研发
6 | CG-20201121-01ZC | H6熨烫机 | 上海泖汇 | 22000 | 19800 |  | 验收款60% | 预计2月份验收，验收后需支付验收款 | 北京研发
7 | CG-20201126-01ZC | M3000-S检具 | 鹏宇兴业 | 61000 | 54900 | 0 | 验收款30% | 预计2月份验收，验收后需支付验收款 | 北京研发
8 | CG-20201127-01ZC | H6电阻机改造 | 天津海菲 | 27000 | 27000 |  | 验收款10% | 预计2月份验收，验收后需支付验收款 | 北京研发
9 | CG-20210106-01ZC | H6精冲件 | 无锡全盛 | 460000 | 230000 |  | 预付款 | 模具费共计460000元，50%预付，50%走分摊 | 北京研发
10 | CG-20201020-01ZC | H6后视镜测量工装 | 鹏宇兴业 | 6500 | 0 | 6500 | 验收款100% | 已验收，验收后需支付验收款 | 北京研发
11 | CG-20210107-01ZC | 2.0侧边框冲压模具 | 黄骅桥行 | 128000 | 128000 |  | 验收款50% | 验收完后发货 | 河北
12 | CG-20201230-01ZC | T5项目9套模具 | 鹏宇兴业 | 160000 | 48000 |  | 预付款30% |  | 北京研发
13 | CG-20210208-01ZC | 轩德6/二汽712项目冲压模具 | 黄骅桥行 | 304880 | 150000 |  | 预付款50% | 预计3月份验收 | 北京研发
14 | CG-20210217-01ZC | T5/T7发泡模具 | 江阴长青 | 72000 | 36000 |  | 预付款50% |  | 北京研发
15 | CG-20210217-02ZC | T5内六花台阶螺栓模具 | 天龙得 | 10000 | 10000 |  | 预付款100% | 量产后返还 | 北京研发
16 | CG-20210331-01ZC | H4-3.0座椅发泡模具 | 江阴长青 | 64600 | 30000 | 6300 | 预付款50% |  | 北京研发
17 | CGRB-HB-CG-202005003 | H6焊胎夹具（19套+13套翻转架台） | 广州熙锐 | 2080000 | 1872000 | 0 | 验收款30% |  | 河北
18 | CG-202110112-01ZC | 1.0平台翻转架21套 | 国际铁工 | 119994 | 71996.4 | 35998.2 | 验收款30% | 已验收，验收后需支付验收款 | 河北
19 | CG-20201023-06ZC | 1.0平台焊胎7套（第一批） | 国际铁工 | 306666 | 183999.6 |  | 预验收款30% |  | 北京研发
20 | CG-20210304-02ZC | 1.0平台焊胎7套（第二批） | 国际铁工 | 306666 | 91999.8 |  | 预付款30% |  | 北京研发
21 | CG-20210304-01ZC | T5-1.0升级焊接夹具3套 | 国际铁工 | 187000 | 56100 |  | 预付款30% |  | 北京研发
22 | CG-20210305-01ZC | H4-3.0座椅注塑模具 | 佩雷希 | 200000 | 100000 |  | 预付款50% |  | 北京研发
23 | CG-20210319-03ZC | 2.0右舵注塑模具 | 瑞隆祥 | 371000 | 185500 |  | 预付款50% |  | 北京研发
24 | GHRC-HB-CG-202011001 | 1.0平台连续模3套 | 苏州荣威 | 452000 | 135600 | 135600 | 预验收款30% |  | 北京研发 | 发票未开
25 | CG-20200801-01ZC | 2.0座椅右侧罩壳RCS0240-12、前部罩壳RCS0240-13 | 佩雷希 | 465000 | 418500 |  | 验收款40% | 预计4月份验收，验收后需支付验收款 | 北京研发
26 | CG-20200801-02ZC | 2.0座椅后部罩壳RCS0240-14、座盆延伸手柄RCS0240-15、安全带出口盖板RCS0240-16 | 瑞隆祥 | 298000 | 268200 |  | 验收款40% | 预计4月份验收，验收后需支付验收款 | 北京研发
27 | CG-20200801-03ZC | 2.0座椅左侧罩壳RCS0240-11 | 宁波瑞元 | 581000 | 526000 |  | 验收款50% | 预计4月份验收，验收后需支付验收款 | 北京研发
28 |  | A平台模具（尾款） | 苏州荣威 |  | 100000 | 422395.15 | 尾款 |  | 河北
29 |  | A平台模具（尾款） | 天津级进 |  |  | 28317.29 | 尾款 |  | 河北
30 |  | T5座椅检具 | 鹏宇兴业 | 160000 | 96000 | 28650 | 验收30% | 少开一套检具 | 北京研发 | 北京已拨款，河北未支付
31 | CG-20210409-01ZC | H4-2.0座框焊接总成焊接夹具2套 | 天津朗力 | 128000 | 38400 |  | 预付款30% |  | 河北
32 | CG-20210402-01ZC | 座椅器具维修 | 北京恒信日晟 | 52000 | 26000 |  | 预付款50% |  | 北京研发
33 | CG-20210412001 | 济南重汽T5项目工装 | 天津易沃德 | 71020 | 35510 |  | 预付款50% |  | 北京研发
34 | CG-20210412-01ZC | H6项目防尘罩总成模具 | 日照浩利橡塑 | 260000 | 128500 |  | 预付款50% | 30000元现汇折扣5% | 北京研发
35 | CG-20201215-01ZC | H6项目模具款 | 天龙得 | 120000 | 120000 | 0 | 验收款50% |  | 北京研发
36 | CG-20201101-01ZC | H4焊接夹具4套 | 天津朗力 | 274000 | 82200 | 164400 | 验收款60% |  | 河北
37 | CG-20210528-02ZC | 统帅项目座椅注塑模具2套 | 黄骅雍丰 | 180000 | 0 | 90000 | 预付款50% |  | 北京研发 | 同意要承兑
38 | CG-20210528-01ZC | 统帅项目座椅注塑模具1套 | 黄骅汇铭 | 48600 | 0 | 24300 | 预付款50% |  | 北京研发 | 同意要承兑
39 |  | 统帅项目座椅发泡模具5套 | 江阴长青 | 169000 | 0 | 152100 | 预付款50%+验收款40% |  | 北京研发 | 同意要承兑
40 | CG-20210524-01ZC | 汕德卡检具 | 天津安美 | 42500 | 0 | 21250 | 预付款50% |  | 北京研发 | 同意要承兑
41 | CG-20210607-01ZC | 汕德卡发泡模具 | 上海典亚 | 47000 | 23500 | 0 | 预付款50% |  | 北京研发
42 | CG-20201023-06ZC | 1.0平台焊胎7套（第一批） | 国际铁工 | 306666 | 183999.6 | 91999.8 | 验收款30% |  | 北京研发
43 | CG-20200414-01ZC | H6座椅装配线 | 哈三迪 | 2293600 |  | 539600 | 验收款30% |  | 河北
44 | CG-20210607-01ZC | 汕德卡发泡模具 | 上海典亚 | 47000 | 23500 | 18800 | 验收款40% | 只接受现汇 | 北京研发
45 | CG-20210319-03ZC | 2.0右舵注塑模具 | 瑞隆祥 | 371000 | 185500 | 148400 | 验收款40% |  | 北京研发
46 | CG-20210409-01ZC | H4-2.0座框焊接总成焊接夹具2套 | 天津朗力 | 128000 | 38400 | 76800 | 验收款30% |  | 北京研发
47 |  | 统帅项目检具 | 京科兴业 | 45000 | 0 | 22500 | 预付款50% | 只接受现汇 | 北京研发
48 | CG-20210524-01ZC | 汕德卡检具 | 天津安美 | 42500 | 0 | 17000 | 验收款40% |  | 北京研发
49 |  | 汕德卡模具设变 | 黄骅桥行 | 13400 | 0 | 13400 | 验收款100% |  | 北京研发
50 |  | M3000-S上框焊胎 | 天津朗力 | 43000 | 0 | 12900 | 预付款30% | 承兑或现汇扣5% | 河北
51 |  | 电泳线改造 | 天津科特迪 | 550000 | 330000 | 165000 | 验收款30% | 承兑或现汇扣点 | 河北
52 |  | M31RB整椅装配线改造 | 上海庆利 | 360000 | 0 | 108000 | 预付款30% | 只接受现汇 | 河北
| 合计 |  |  | 14332606.24 | 6485705.4 | 3747424.68