## ECR
工程变更申请书（ECR）
变更申请时间 |  | 2022-05-19 | 车型代号 | 奥杰 | 变更申请输入文件 | 内部评审
客 户 名 称 |  | EVC3 | 提 出 人 |  | ECR编号 | ECR0007844
总成名称 |  | 主驾驶左支腿焊接总成/主驾右支腿焊接总成/副驾左支腿焊接总成/副驾右支腿焊接总成 |  |  | 总成件号 | SBS0010099/SBS0010119/SBS0010100/SBS0010120
零/部件名称 |  | 主驾左支腿前轴套/主驾右支腿前轴套 |  |  | 零/部件件号： | SBS0010116/SBS0010134
项目阶段 |  |  |  |  | 变更零件类型
更改类型
更改原因 |  |  |  |  | 是否需提交客户批准
更改等级
|  | 较大的更改： 该更改将影响产品的外形、安装或功能 |  | 重要的过程更改： 对客户而言该更改有明显的外观变化 | 对产品成本、库存、质量成本等影响的更改，对客户无直接影响 |  | 1.文件、试验、工作流程等附带的更改 2.内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变 更 申 请 内 容 | 变更申请前： |  |  |  | 变更申请后：
是否影响其它项目？（下列填写项目名称）
验证\试验方式 | [6 empty] | 是否影响制造过程
是否影响物流 |  |  |  |  | 批准后进行更改所需时间 |  | 15个工作日
变 更 实 现 方 案 | 产品单件成本增加测算 |  |  |  | 测算部门： | 产品开发部 |  | 测算人：
| 护面变化成本增加测算 |  |  | 不涉及 | 测算部门： | 造型部 |  | 测算人： | ——
| 模具、焊胎、工装、包装运输等更改费用 |  |  | 不涉及 | 测算部门： | 工艺部 |  | 测算人： | ——
| 塑料件模具更改费用 |  |  | 不涉及 | 测算部门： | 模具科 |  | 测算人： | ——
| 检具更改费用 |  |  | 不涉及 | 测算部门： | 前期质量部 |  | 测算人： | ——
| 其他费用 |  |  | 不涉及 | 测算部门： | 产品开发部 |  | 测算人： | ——
| 总成单台成本 | [7 empty] | ——
| 直接更改费用 |  |  |  | 测算部门： | 采购部： |  | 测算人：
编制： |  |  | 审 核：（审核ECR内容汇总费用并确定审批人员） |  |  | 批 准：
项目审核（审核费用及周期）： |  |  |  |  | 副总经理/技术总监批准
注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作（如验证、试验）。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。
备注： 1.变更申请：需要单独上传变更前后对比图片及原因验证报告；（文件命名为XXX项目变更前，XXX项目变更后） 2.ECR申请批准后，完善对策验证报告上传；流程流转至项目经理处，发起ECN。
否
是
设计
工艺
模具
夹具
自制件
PPV阶段
PP阶段
P阶段
量产阶段
采购件
外协件
客户
公司
供应商
样件验证
小批试装
试验\检测方法
其他：
原材料
重要二次配套
客户试验/验证/装车
需路试
内部试验
委外试验
其他（） ）
是
否
是
否
模具开发阶段
改进措施
VA/VE
预防措施
客户要求
其它
级别1
级别2
级别3
级别4
检具
是
否
N/A
主驾左支腿前轴套（SBS0010116）；
主驾右支腿前轴套（SBS0010134）；
1.在生产过程中，根据河北工厂反馈，地脚安装轴套内孔（11*15和φ11）供货资源不稳定且生产周期长，寻找其他供应商长圆孔轴套价格偏高且加工周期长；
2.该轴套之前为单独购买机加件，长圆孔轴套（11*15）单个10元、φ11轴套（φ11）单个3.1元，整车座椅各用2个，共26.2元。新轴套(φ12)单件价格1.755元，整车用4个，共7.02元；
3.目前，新轴套（φ12）已经在工厂试装验证，无问题，因此申请设计变更。
1.主驾左支腿前轴套（SBS0010116）—更改后；
2.副驾支腿前轴套—借用主驾；
3.主驾右支腿前轴套（SBS0010134）该零件号不再使用。
1.主驾左支腿前轴套-SBS0010116-更改前
1.主驾支腿前轴套（SBS0010116）—更改后
2.主驾右支腿前轴套-SBS0010134-更改前
Ø12
11*15
Ø11

## 原因分析报告
| 原因分析验证报告 |  |  | 表单编号 | GR-62-00-05(A/1)
|  |  |  | 纸张 | A4(210×297）
顺序号
项目代码 | ZY2103 | 项目类别 | 座椅 | 编制/日期
总成名称 | / | 总成件号 | / | 审核/日期
零部件名称 | 主驾左支腿前轴套/主驾右支腿前轴套 | 零部件件号 | SBS0010116/SBS0010134 | 批准/日期
涉及产品成本增加/工艺装备变更费用/试验费用审批 |  |  |  | 批准/日期
客户名称 | EVC3-奥杰 | 优先级 |  | 提出人
变更零件类型 |  | 项目阶段
问题来源 | 内部 | 发生时间 | /
问题类别 | □产品设计类 □管理流程类 □有标准未执 □复发 □其他
问题现状 | 1.在生产过程中，根据河北工厂反馈，现地脚安装轴套内孔（φ11和11x15）供货资源不稳定。导致生产周期长。 2.若另寻其他供应商，长圆孔轴套价格偏高。
真因分析 | 奥杰支腿轴套调货存在异常。
真因确认（验证问题再现） | 原定点供应商因疫情无原材料购入，不能交付。
自制件
ED阶段
ET阶段
PT阶段
SOP阶段
采购件
外协件
PCP阶段
一般
紧急

## 对策验证报告
| 对策验证报告 |  |  | 表单编号 | GR-62-00-05(A/1)
|  |  |  | 纸张 | A4(210×297）
顺序号
项目代码 | ZY2103 | 项目类别 | 座椅 | 编制/日期
总成名称 | / | 总成件号 | / | 审核/日期
零部件名称 | 主驾左支腿前轴套/主驾右支腿前轴套 | 零部件件号 | SBS0010116/SBS0010134 | 批准/日期
涉及产品成本增加/工艺装备变更费用/试验费用审批 |  |  |  | 批准/日期
客户名称 | EVC3-奥杰 | 优先级 |  | 提出人
变更零件类型 |  | 项目阶段
问题来源 | 内部 | 发生时间 | /
问题类别 | □产品设计类 □管理流程类 □有标准未执 □复发 □其他
临时对策 | 目前暂无订单交付。
永久对策 | 更换新状态支腿前轴套。
对策验证效果 | 目前新开件已在河北工厂验证，无问题，满足安装需求，因此申请设计变更。
自制件
ED阶段
ET阶段
PT阶段
SOP阶段
采购件
外协件
PCP阶段
一般
紧急

## 样件试装报告
部门： |  |  |  |  | 样件试装报告 |  |  |  |  | 编号:
零部件代号 |  | 零 部 件 名 称 |  |  |  |  | 件数 | 主 机 厂 名 称 |  | 试装负责人 |  | 日 期
试装项目 |  |  |  | 具 体 要 求 |  |  |  | 试 装 效 果
外观要求 | 外观颜色、表面处理及完整性
装配要求 | 装配尺寸、装配调整方便
基本性能 | 物理性能、使用性能、安保性能
配套资质 |  |  | （合格证、3C认证证书） | [6 empty] | 开发部
质保体系 |  |  | （质量认证证书、售后服务） | [6 empty] | 质量部
综合意见 |  |  | （不予采用或同意使用或长期配套）
会 签 |  |  | 开发部 |  |  | 质量部 |  |  | 项目部 |  | 工艺工程部

## 方案可行性评估报告
方案可行性评估报告
项目名称：
序号 | 项目 | 评审依据资料 | 评审结果 | 备注
1 | 是否满足合同/设计目标和意图
2 | 是否符合顾客图纸标准/特殊要求
3 | 是否考虑了国家标准/法律法规
4 | 是否考虑了对人员、安全、环境的影响
5 | 可靠性指标
6 | 是否进行了计算机模拟或分析
7
8 | 制造和装配变差分析
9 | 是否采用了DFMEA的内容
10 | 是否完整识别并标注了特殊特性
11 | 成本可行性
12 | 检试验可行性
13 | 设计验证进展
评审结论：
存在问题及改进建议：
如果需要，改进后重新评审的要求：
重新评审结论：
评审人员：