## 附件1-项目DVP策划表（封页）
附件1
记录编号：QR100120-014A
生效日期：2020-03-20
保存期限：15年
传播范围： ○公开 ●非公开
轻卡中期改款项目 专用零部件DVP策划表
编制：
审核：
会签：
批准：
工程研究总院

## 附件1-项目DVP策划表（正表）
附件1
记录编号：QR100120-014A
生效日期：2020-07-13
保存期限：15年
传播范围： ○公开 ●非公开
轻卡中期改款项目专用零部件DVP策划表
序号 | 零部件图号 | 零部件名称 | 归属系统 | 所属模块 | 重要度 (安全件，关键件，重要件) | 设计主管 | SQE | 供应商 | 供应商联系人/联系方式 | 首次使用车型 | 是否进行DVP验证 （是或否，若否，请同时填写被视同件的零部件图号） | 本零部件不策划理由 | 是否目击 | 说明
1 | L168100000193 | 驾驶员座椅总成 | 车身系统 | 座椅模块 | 安全件/关键件 | 刘宝维 | 郭洪凯 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | C010212M001 | 是 | / | 是 | 只做通风加热电压相关试验
2 | L168100000194 | 驾驶员座椅总成 | 车身系统 | 座椅模块 | 安全件/关键件 | 刘宝维 | 郭洪凯 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | C010212M001 | 是 | / | 是 | 只做通风加热电压相关试验
3 | L168100000195 | 驾驶员座椅总成 | 车身系统 | 座椅模块 | 安全件/关键件 | 刘宝维 | 郭洪凯 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | C010212M001 | 是 | / | 是 | 只做通风加热电压相关试验
4 | L168100000196 | 驾驶员座椅总成 | 车身系统 | 座椅模块 | 安全件/关键件 | 刘宝维 | 郭洪凯 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | C010212M001 | 是 | / | 是 | 只做通风加热电压相关试验
5 | L168100000197 | 驾驶员座椅总成 | 车身系统 | 座椅模块 | 安全件/关键件 | 刘宝维 | 郭洪凯 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | C010212M001 | 是 | / | 是 | 只做通风加热电压相关试验
6 | L168100000349 | 驾驶员座椅总成 | 车身系统 | 座椅模块 | 安全件/关键件 | 刘宝维 | 郭洪凯 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | C010212M001 | 是 | / | 是 | 只做奥铃仿皮面料相关试验
7 | L168100000350 | 驾驶员座椅总成 | 车身系统 | 座椅模块 | 安全件/关键件 | 刘宝维 | 郭洪凯 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | C010212M001 | 是 | / | 是 | 只做奥铃仿皮面料相关试验
8 | L168100000356 | 驾驶员座椅总成 | 车身系统 | 座椅模块 | 安全件/关键件 | 刘宝维 | 郭洪凯 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | C010212M001 | 是 | / | 是 | 只做奥铃仿皮面料相关试验
9 | L168100000351 | 驾驶员座椅总成 | 车身系统 | 座椅模块 | 安全件/关键件 | 刘宝维 | 郭洪凯 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | C010212M001 | 是 | / | 是 | 只做奥铃仿皮面料相关试验
10 | L168100000352 | 驾驶员座椅总成 | 车身系统 | 座椅模块 | 安全件/关键件 | 刘宝维 | 郭洪凯 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | C010212M001 | 是 | / | 是 | 只做奥铃仿皮面料相关试验
11 | L168100000353 | 驾驶员座椅总成 | 车身系统 | 座椅模块 | 安全件/关键件 | 刘宝维 | 郭洪凯 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | C010212M001 | 是 | / | 是 | 只做奥铃仿皮面料相关试验
12 | L168100000354 | 副驾驶员座椅总成 | 车身系统 | 座椅模块 | 安全件/关键件 | 刘宝维 | 郭洪凯 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | C010212M001 | 是 | / | 是 | 只做奥铃仿皮面料相关试验
13 | L168100000355 | 副驾驶员座椅总成 | 车身系统 | 座椅模块 | 安全件/关键件 | 刘宝维 | 郭洪凯 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | C010212M001 | 是 | / | 是 | 只做奥铃仿皮面料相关试验
14 | L168100000207 | 驾驶员座椅前端左侧安装脚罩 | 车身系统 | 座椅模块 | 安全件/关键件 | 刘宝维 | 郭洪凯 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | C010212M001 | 是 | / | 是 | 只做塑料件相关试验
15 | L168100000208 | 驾驶员座椅前端右侧安装脚罩 | 车身系统 | 座椅模块 | 安全件/关键件 | 刘宝维 | 郭洪凯 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | C010212M001 | 是 | / | 是 | 只做塑料件相关试验
16 | L168100000271 | 驾驶员座椅前端左侧安装脚罩 | 车身系统 | 座椅模块 | 安全件/关键件 | 刘宝维 | 郭洪凯 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | C010212M001 | 是 | / | 是 | 只做塑料件相关试验
17 | L168100000272 | 驾驶员座椅前端右侧安装脚罩 | 车身系统 | 座椅模块 | 安全件/关键件 | 刘宝维 | 郭洪凯 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | C010212M001 | 是 | / | 是 | 只做塑料件相关试验
18 | L168100000273 | 副驾驶员座椅前端左侧安装脚罩 | 车身系统 | 座椅模块 | 安全件/关键件 | 刘宝维 | 郭洪凯 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | C010212M001 | 是 | / | 是 | 只做塑料件相关试验
编制各系统DVP&R |  | 审核 |  |  |  | 会签 | [5 empty] | 批准

## 附件2-项目DVP&R表单
附件2
记录编号： QR100120-015A
生效日期：2020-03-20
保存期限：15年
传播范围： ○公开 ●非公开
设计验证计划和报告 （Design Verification Plan and Report）
DVP&R编号 |  |  |  | 编制 | 工程子系统开发经理 审核 | [5 empty] | 产品工程经理会签 |  |  |  |  | 试验工程师、材料环保PAT经理会签 |  |  |  |  | 实际测试情况 | [5 empty] | 结果确认 | 系统及零部件工程师签字 | 备注
供应商质量工程师、工程质量经理会签 |  |  |  | 试验经理会签 | 性能总工会签 | [5 empty] | （职能）系统总工批准 |  |  |  |  | 日期
项目名称 |  | 轻卡中期改款 |  | 项目编号 | M405J | [9 empty] | 车型 |  |  | V201J-01 | [9 empty] | 试验经理签字
隶属系统 |  | 车身系统 |  | 零部件/总成名称 | 见《附件3-项目DVP清单》 | [9 empty] | 零部件/总成号 |  |  | 见《附件3-项目DVP清单》 | [9 empty] | 工程子系统开发经理签字
验证策划
序号 | 试验项目 |  | 试验程序或标准(凡是不注日期的标准适用于最新版本) | 试验描述 | 目标要求 | 样件类别 |  |  |  |  | 样件数量 |  |  |  |  | 试验主体 | 测试责任人 | 试验费用 |  | 计划日期 | 实际实施日期 |  | 试验单位 | 测试报告 |  |  | 结果判定
[6 empty] | I | S1 | S2 | A | B | I | S1 | S2 | A | B |  |  | 单项 | 合计 |  | 开始 | 完成 |  | 报告编号 |  | 测试结果
1 | H点测试 |  | Q/FT A022 | 按Q/FT A022中5.3.19.1规定的测量方法 | H点±12.5mm，靠背角±2° |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
2 | 座椅座垫宽度深度要求 |  | GB 7258 | 按GB 7258中4.4.2.2注释4和注释5的方法 | 座垫宽度≥400mm，座垫深度≥400mm |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
3 | 座椅系统强度 |  | GB 15083 | 按GB 15083规定的试验方法 | 满足GB 15083中相应的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方/提供强检报告也可以 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
4 | 座椅头枕性能 |  | GB 11550 | 按GB 11550规定的试验方法 | 满足GB 11550中相应的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检/提供强检报告也可以 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
5 | 汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点 |  | GB 14167 | 按GB 14167规定的试验方法 | 满足GB 14167中相应的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方/提供强检报告也可以 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30 | [8 empty] | 随整车认证
6 | 燃烧特性 |  | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.2.4规定的试验方法 | 满足GB 8410中相应的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 7 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
7 | 电磁兼容性（加热垫，通风等电器部件） |  | GB 34660 | 按GB 34660规定的试验方法 | 满足GB 34660中相应的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方/提供强检报告也可以 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
7 | 滑轨解锁力（手动） |  | Q/FT A022 | 在温度23 ℃±2 ℃、相对湿度65%±5%环境下，座椅负载75kg载荷，将座椅固定在试验台上。使用测力仪在手柄中心的施加作用力，直至手柄解锁，记录操作过程中测力仪的最大数值和最小数值。重复上述操作五次，取平均值 | 在座椅前后调节范围内，手动滑轨解锁力应满足30 N～90 N |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
8 | 座椅滑动力（手动） |  | Q/FT A022 | 在温度23 ℃±2 ℃、相对湿度65%±5%环境下，负载75kg载荷，在座椅前后调节范围内，对滑轨手柄施加操作力，使滑轨处于解锁状态，同在手柄中间施力，使座椅从向前极限位置滑动到后极限位置，记录此过程中测力仪的最大值和最小值；使座椅从向后极限位置滑动到前极限位置，记录此过程中测力仪的最大值和最小值。重复上述操作五次，取平均值 | 向前滑动力30 N～160 N，向后滑动力0 N～80 N |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
9 | 座椅靠背解锁力（手动） |  | Q/FT A022 | 在温度22 ℃±5 ℃，相对湿度65%±5%环境下，将座椅固定在试验台上，座椅负载75kg载荷。使用测力仪在手柄开启的方向上施加作用力，直至手柄解锁，记录操作过程中测力仪的最大数值。重复上述操作五次，取平均值 | 靠背调角器手柄解锁力应满足15 N～55 N |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
10 | 座椅靠背回复力（手动） |  | Q/FT A022 | 在温度22 ℃±5 ℃，相对湿度65%±5%环境下，将座椅固定在试验台上，座椅负载75kg载荷。对调角器手柄施加操作力，使调角器处于解锁状态，同时在距转轴500mm处用测力仪垂直靠背向后施力，使靠背从向前极限位置匀速转到后极限位置，记录此过程中测力仪的最大值和最小值；通过测力仪缓慢减小对靠背向后的力，直到靠背匀速复位到前极限位置，记录此过程中测力仪的最大值和最小值。重复上述操作五次，取平均值 | 向前回复力≤25 N，向后回复力满足5 N～60 N |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
11 | 座椅调节手柄误用力 |  | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.16规定的试验方法 | 在解锁方向误操作力≥200N；与解锁方向相反方向误操作力≥300N。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
12 | 座椅手动调节手柄晃动间隙 |  | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.17规定的试验方法 | 沿调节手柄最前端往后10mm处，向外侧加载50N的力，手柄前端的变形量≤10mm |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
13 | 头枕调节力 |  | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.13.1规定的试验方法 | 头枕锁止按钮操作力应满足10N~30N,头枕沿头枕杆方向向上、向下调节力应满足25N~55N。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
14 | 头枕锁止强度 |  | / | 在头枕中心沿头枕杆方向，向上施加600N载荷后观察头枕状态，向下施加400N载荷观察头枕状态。 | 头枕锁止机构不能失效，头枕不能被拉出。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
15 | 头枕刚性试验 |  | / | 距头枕导套向上44mm处,对头枕前后/上下分别施加49N的负荷.测量头枕晃动量。 | 头枕杆前后方向晃动量在3mm以下;左右方向晃动量在3mm以下 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
16 | 头枕调节耐久 |  | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.13.2规定的试验方法 | 2000次试验后头枕功能及锁止装置正常，头枕的操作力应符合4.3.13.1的要求。试验过程中无异响 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
17 | 扶手调节力 |  | Q/FT A022 | a) 在温度23 ℃±2 ℃、相对湿度65%±5%环境下进行； b) 将座椅固定在试验台上； c) 使用测力仪对扶手施加作用力，直至扶手翻起，记录操作过程中测力仪的最大数值，使用卡尺测量旋转中心距施加作用力点距离。重复上述操作五次，取平均值。 | 调节力矩≤1 N•m |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
18 | 座椅骨架总成晃动量（适用于减震座椅） |  | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.4.2规定的试验方法 (适用减震座椅） | 座椅靠背骨架加载点位移量应满足下表的规定。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
19 | 座椅骨架总成晃动量（适用于非减震座椅） |  | Q/FT A022 | a) 在温度23 ℃±2 ℃、相对湿度65%±5%条件下进行； b) 将座椅骨架固定在试验台上并调节至设计位置； c) 在靠背上横梁上端中心施加前后纵向试验力，大小为25 N； d) 测量前向加载和后向加载的X向位移量； e) 继续加载至147 N； f) 测量前向加载和后向加载的X向位移量。 (适用非减震座椅） | 当加载力达到25 N时，座椅靠背骨架加载点前后位移量总和不应超过3.5 mm。当加载力达到147 N时，加载点前后位移量总和不应超过15 mm |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
20 | 座椅骨架总成耐久 |  | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.4.3规定的试验方法 | 试验后，座椅靠背调节及锁止功能正常，各部件无损坏 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
21 | 座椅骨架防腐 |  | Q/FT V042 | 依照标准Q/FT V042规定的试验方法 | 符合Q/FT V042 B、C类市场防腐要求; 座椅内部骨架防腐≥96h，外部骨架防腐≥144h，无金属基体腐蚀 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
22 | 头枕杆（镀铬）耐盐雾试验 |  | Q/FT V042 | 依照标准Q/FT V042规定的试验方法 | 满足Q/FT V042中规定的镀铬件评价方法和保护等级 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
23 | 座椅靠背折叠负载刚度 |  | / | 在常温条件下，对折叠后的座椅靠背加载400N的载荷 | 座椅靠背背板中部变形量不超过10mm。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
24 | 模拟膝盖压力耐久试验 |  | / | 在常温条件下，将座椅折叠，用Φ165 半球在每个座椅靠背（含中间座椅附加背板）中间部位施加 666.4N 垂直方向的负荷，施加负荷到放松为一次循环； 循环进行 5000次 | 试验后检测座椅状态。座椅各调节及锁止系统不能失效，不出现任何结构的破裂 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
25 | 座椅靠背折叠耐久性性能 |  | / | 在常温条件下，将座椅靠背从设计位置完全放倒，在座椅靠背上部施加400N的载荷，载荷与靠背垂直；再回复到设计位置并锁止，完成一个循环。共进行5000次循环 | 要求试验后： a) 锁止系统不能失效； b) 运动部件不能过度磨损； c) 不能存在客户不能接受的噪声； d) 不能有外观质量的退化 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
26 | 塑料件 | 耐高温 | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.3.1规定的试验方法 | 试验后样品不应出现翘曲、轮廓和曲面歪斜，接合面分离、生成气泡、粉花、渗出、缩孔、偶然性纹理消失、装饰层膨胀以及其它可察觉的变化，色牢度等级≥4级。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
27 |  | 耐低温 | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.3.2规定的试验方法 | 试验后样品不应出现翘曲、轮廓和曲面歪斜，接合面分离、生成气泡、粉花、渗出、缩孔、偶然性纹理消失、装饰层膨胀以及其它可察觉的变化。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
28 |  | 温度交变 | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.3.3规定的试验方法 | 试验后样品应无明显收缩和变形，无渗出物，颜色和光泽无明显变化；表面应无起泡、起皱、粘连、或边缘的剥离剥落。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
29 |  | 氙灯老化 | Q/FT V043 | 按Q/FT V043规定的试验方法，195h/840KJ/m² | 外观无开裂、收缩、翘曲、粉化、发粘、发霉、析出物等现象，灰卡≥4.0 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
30 |  | 热老化 | Q/FT V043 | 按Q/FT V043规定的试验方法， 85°±2°x48h | 外观无开裂、收缩、翘曲、粉化、发粘、发霉、析出物等现象 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
31 |  | 耐溶剂 | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.3.6规定的试验方法 | 试验后试样表面无明显光泽变化，不应有表面软化、剥离、变色、褪色等现象，色牢度等级≥4级。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
32 |  | 耐刮擦 | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.3.7规定的试验方法 | 试样在试验前后的△L＜2.0 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
33 |  | 拔脱力 | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.3.8规定的试验方法 | 塑料件不允许拔脱 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
34 | 颠簸和蠕动试验 |  | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.19.8规定的试验方法 | 试验后，座椅骨架无裂纹，泡沫无撕裂，面料和衬垫无破损，H点最大变动在设计要求范围之内 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
35 | 模拟人体进出座椅试验 |  | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.19.9规定的试验方法 | 模拟人体进出15000次的整椅试验，试验后座椅的护面不应出现断裂、结团，不应脱散和露底，不允许出现损伤，缝线不允许断裂 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
36 | 滑轨调节耐久 |  | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.7.5规定的试验方法 | 试验后滑轨调节功能正常，试验过程中及试验后不允许出现异响，符合QC/T 805的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
37 | 靠背调节耐久 |  | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.6.5规定的试验方法 | 试验后调节手柄不应失效，靠背调节功能正常，试验过程中及试验后不允许出现异响 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
38 | 座椅扶手强度和刚度 |  | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.5.1规定的试验方法 | 垂直向下加载时座椅扶手的最大变形（弹性变形）不大于76mm，塑性变形不大于25mm；侧向加载时座椅扶手的最大变形（弹性变形）不大于25mm，塑性变形不超过6mm。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
39 | 扶手调节耐久 |  | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.5.3规定的试验方法 | 试验后扶手必须保持原有功能要求，表面不应出现破裂、脱散和露底，试验过程中以及试验后不允许出现异响。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
40 | 座椅振动耐久（适用减震座椅） |  | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.19.10规定的试验方法 | 试验后座椅总成及零件不得出现裂纹、断裂、破损损坏，座椅各各功能应能正常使用 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
41 | 振动耐久（六轴）（适用减震座椅） |  | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.19.11规定的试验方法 | 试验后座椅骨架应无裂痕，座椅各功能应能正常使用 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
42 | 座椅锁钩振动耐久（适用减震座椅） |  | / | 气囊减震座椅锁钩锁住，在温度23±2℃、湿度65±5%条件下，将座椅总成固定在六轴试验台上并调节至设计位置，配载75kg，施加实际路谱的振动加速度，循环振动100h。 | 试验后座椅锁钩不得出现出现裂纹、断裂、破损损坏，锁钩功能应能正常使用 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
43 | 发泡 | 拉伸强度（Kpa） | Q/FT A022 | 按QC/T 850中6.14规定的试验方法 | ≥90 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
44 |  | 断裂伸长率（%） | Q/FT A022 | 按QC/T 850中6.16规定的试验方法 | ≥120 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
45 |  | 回弹率（%） | Q/FT A022 | 按QC/T 850中6.22规定的试验方法 | ≥55 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
46 |  | 撕裂强度（N/m） | Q/FT A022 | 按QC/T 850中6.17规定的试验方法 | ≥220 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
47 |  | 75%压缩永久变形（%） | Q/FT A022 | 按QC/T 850中6.19规定的试验方法 | ≤10 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
48 |  | 密度（Kg/m3） | Q/FT A022 | 按QC/T 850中6.11规定的试验方法 | 坐垫55~60 靠背50~55 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
49 |  | 硬度（N） | Q/FT A022 | 测试方法参考GB/T 10807 方法B，进行3次预压后，记录压入样件厚度（25±1）%时候的力值，压盘直径200mm。 | 座垫泡沫： 25%压陷硬度：180±18 N/φ200mm（试验压盘） 靠背泡沫： 25%压陷硬度：150±15 N/φ200mm（试验压盘） |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
50 | 织物面料 | 定载荷拉伸 | Q/FT A291 | 按Q/FT A291中4.4规定的试验方法 | 满足Q/FT A291中3.2表1的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
51 |  | 缝合强力 | Q/FT A291 | 按Q/FT A291中4.2规定的试验方法 | 满足Q/FT A291中3.2表1的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
52 |  | 缝合滑移 | Q/FT A291 | 按Q/FT A291中4.3规定的试验方法 | 满足Q/FT A291中3.2表1的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
53 |  | 剥离强力 | Q/FT A291 | 按Q/FT A291中4.5规定的试验方法 | 满足Q/FT A291中3.2表1的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
54 |  | 断裂强力 | Q/FT A291 | 按Q/FT A291中4.8.1、4.8.2规定的试验方法 | 满足Q/FT A291中3.2表1的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
55 |  | 撕裂强力 | Q/FT A291 | 按Q/FT A291中4.10规定的试验方法 | 满足Q/FT A291中3.2表1的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
56 |  | 马丁代尔耐磨 | Q/FT A291 | 按Q/FT A291中4.6规定的试验方法 | 满足Q/FT A291中3.2表1的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
57 |  | 耐摩擦色牢度 | Q/FT A291 | 按Q/FT A291中4.7规定的试验方法 | 满足Q/FT A291中3.2表1的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
58 |  | 耐水色牢度 | Q/FT A291 | 按Q/FT A291中4.9规定的试验方法 | 满足Q/FT A291中3.2表1的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
59 |  | 氙灯老化 | Q/FT V043 | 按Q/FT V043规定的试验方法， 氙灯老化：325h/1400KJ/m2； | 无发粘、发霉、褪色、粉化灯老化现象； 灰卡≥4级； |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
60 |  | 热老化 | Q/FT V043 | 按Q/FT V043规定的试验方法， 热老化：95±2℃，48h； | 无发粘、发霉、褪色、粉化灯老化现象 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
61 |  | 耐污性 | Q/FT A291 | 按Q/FT A291中4.12规定的试验方法 | 满足Q/FT A291中3.2表1的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
62 |  | 耐清洁性 | Q/FT A291 | 按Q/FT A291中4.12规定的试验方法 | 满足Q/FT A291中3.2表1的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
63 |  | 雾化 | Q/FT A291 | 按Q/FT A291中4.17规定的试验方法 | 满足Q/FT A291中3.2表1的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
64 | VOC |  | Q/FT A202 | 按Q/FT A202规定的试验方法 | Q/FT A203中要求： 苯≤25μg 甲苯≤200μg 乙苯≤100μg 二甲苯≤200μg 苯乙烯≤80μg 甲醛≤130μg 乙醛≤100μg 丙烯醛≤10μg |  |  | √ |  |  |  |  | 1 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
65 | 气味性 |  | Q/FT A201 | 按Q/FT A201规定的A试验方法 | 方案1和方案2≤3.0级 方案3：商用车≤4级 |  |  | √ |  |  |  |  | 1 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
66 | 禁限用物质 |  | Q/FT T007 | 按Q/FT T007规定的试验方法 | 满足Q/FT T013中要求。 |  |  | √ |  |  |  |  | 1 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
67 | 座椅固有频率（适用减震座椅） |  | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.19.16规定的试验方法 | 座椅的固有频率fn需满足2.5Hz~5Hz |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
68 | 座椅传递特性（适用减震座椅） |  | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.19.17规定的试验方法 | 固有频率fn时的传递率A应满足，1.;0-2.5范围; fn+2Hz时的传递率≤0.6A，fn+6Hz时的传递率≤0.35A |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
69 | 电加热垫要求 |  | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.19.12规定的试验方法 | 满足QC/T 950中相应的规定 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
70 | 仿皮面料 | 表观密度，g/m² | Q/FT B248 | 按Q/FT B248中5.1规定的试验方法 | 740±40 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
71 |  | 厚度（未复合），mm | Q/FT B248 | 按Q/FT B248中5.2规定的试验方法 | 1mm |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
72 |  | 耐摩擦色牢度（级） | Q/FT B248 | 按Q/FT B248中5.4规定的试验方法 | 干磨≥4 湿磨≥4.5 酒精≥4.5 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
73 |  | 断裂强力，N | Q/FT B248 | 按Q/FT B248中5.5规定的试验方法 | 经向≥300 纬向≥250 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
74 |  | 负载50N伸长率（%） | Q/FT B248 | 按Q/FT B248中5.6规定的试验方法 | 永久伸长率：经向≤6 纬向≤18 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
75 |  | 缝合强力，N | Q/FT B248 | 按Q/FT B248中5.7规定的试验方法 | 经向≥200 纬向≥200 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
76 |  | 剥离强力，N | Q/FT B248 | 按Q/FT B248中5.8规定的试验方法 | ≥20 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
77 |  | 撕裂强力，N | Q/FT B248 | 按Q/FT B248中5.9规定的试验方法 | 经向≥35 纬向≥24 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
78 |  | 耐折牢度 | Q/FT B248 | 按Q/FT B248中5.10规定的试验方法 | 常温（10万次）：表面无裂纹 低温（-10°C/3万次）：表面无裂纹 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
79 |  | 耐磨性 | Q/FT B248 | 按Q/FT B248中5.12规定的试验方法 | 磨1000次表面无明确损伤 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
80 |  | 雾化，mg | Q/FT B248 | 按Q/FT B248中5.16规定的试验方法 | ≤5 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
81 |  | 氙灯老化 | Q/FT V043 | 按Q/FT V043规定的试验方法， 氙灯老化：325h/1400KJ/m2； | 无发粘、发霉、褪色、粉化灯老化现象； 灰卡≥4级； |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
82 |  | 热老化 | Q/FT V043 | 按Q/FT V043规定的试验方法， 热老化：95±2℃，48h； | 无发粘、发霉、褪色、粉化灯老化现象 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
83 | 通风 | 座垫膝盖跪压耐久 | / | 将座椅固定在汽车座椅多功能试验台上，通风正常工作状态下，在H点正下方和H点正下方向前200mm处，使用Ф100mm的压头，对座椅垂直方向施加750N载荷，频率为4.5次/分钟,两个部位分别重复5000次，观察加热单元和通风单元的情况。 | 按照上述试验条件进行试验后，坐垫应无弹簧扭曲、钢板变形、衬垫撕裂、面料破损等情况发生，通风功能正常，无噪音、异响、断线短路等各种失效。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
84 |  | 颠簸蠕动 | / | 依照标准QC/T 740中5.5规定的试验方法 | 试验结束后，座椅蒙皮无塌陷，通风系统应工作正常，不得出现噪音、异响、断路、短路、漏电、脱落、覆盖层损伤等失效问题，线束、附件无断裂、裂纹、明显扭曲变形等失效 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
85 |  | 模拟人体进出座椅 | / | 依照标准QC/T 740中5.6规定的试验方法 | 试验结束后，座椅蒙皮无塌陷，通风系统应工作正常，不得出现噪音、异响、断路、短路、漏电、脱落、覆盖层损伤等失效问题，线束、附件无断裂、裂纹、明显扭曲变形等失效；座椅的通风量、降温性能、噪音等满足要求。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
86 |  | 抗重物冲击性能 | / | 1、 把安装好通风的座椅总成固定到试验台上，通风正常工作； 2、 在坐垫上选定两处测点，测点一位于座垫风扇的中心在坐垫上表面的投影点处，测点二位于H点在坐垫上表面的投影点处； 3、 打开座椅风扇，并调至最高档位；将质量为6Kg的铅球从距座椅测点正上方1m的的地方自由下落至测点上； 4、 每个测试点测量10次。 | 对座椅进行10次冲击后，座椅蒙皮无塌陷，通风系统应工作正常，不得出现噪音、异响、断路、短路、漏电、脱落、覆盖层损伤等失效问题，线束、附件无断裂、裂纹、明显扭曲变形等失效。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
87 |  | 降温速率试验 | / | 步入式环境箱 1、 将座椅调整至标准状态放置在50℃环境箱中2h，要求座椅中心面与环境舱门平行，距离调整为（360±20）mm； 2、 符合SAE J826要求的50%假臀和假背放置在座椅上，座椅与假臀和假背之间用10mm厚的海绵层隔开，并将座椅通风开关调整至最高档位； 3、 环境舱停止加热，打开环境舱门，使其与座椅中心平面成70°开始进行试验； 4、 记录记录座垫和靠背测量点温度，试验时间为30min。 | 座椅通风系统工作5分钟后，座椅通风区域范围内各点平均温度从50℃降低到不高于44℃，15分钟后，座椅通风区域范围内各点平均温度应降低到不高于36℃。降温期间座椅通风区域温度分布均匀，各测量点与平均温度最高温差为±5℃。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
88 |  | 通风量试验 | / | 常温条件下，将座椅放置在密封箱内，座椅靠背风扇位置留77mm圆形进风口，坐垫和靠背位置出风口外漏，座椅通电状态，风扇开关打开到高档及低档，测量进风口位置和风速。 | 通风装置在座椅工作最高档范围内输送的空气体积流量应不少于300L/min(不使用座椅时，空气体积流量应不少于420L/min,使用座椅时，空气体积流量应不少于300L/min) |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
89 |  | 粘贴力 | / | 座椅泡沫上黏贴固定座椅通风袋，沿座椅座垫中线方向放置加载底部面积为300×400mm的42Kg的椅面软性配重负荷，承压持续24小时 | 试验后，风袋黏贴牢固，黏贴位置与海绵黏贴为一体，揭开时从座垫海绵结构处解离 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
90 |  | 通风功能操作耐久试验 | / | 模拟实际装车状态，把座椅总成安装在试验台上。座椅靠背角度，滑轨等调整至正常使用位置，从最低档逐档调节至最高档，然后从最高档逐档调节至最低档为一个循环，进行10000次循环。 | 试验后，通风系统应工作正常，不得出现噪音、异响、断路、短路、漏电、脱落、覆盖层损伤等失效问题，线束、附件无断裂、裂纹、明显扭曲变形等失效。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
91 |  | 通风功能通电耐久 | / | 连续通电50h | 连续通电50h后，通风功能正常 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
92 |  | 反接保护 | / | 将正负极反接，保持5S | 风扇无损坏 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
93 |  | 噪音 | / | 在静音室内，启动通风系统，在模拟人耳处测量 | 高档空载噪音值≤52dB(A)。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
94 |  | 低温耐受性能 | / | 将通风系统在低温环境下持续放置 96小时（-40±2）℃，然后空气中 放置24小时（23±5）℃ | 试验后，通风系统不得出现短线、短路、失效、功能退化、异常发热和其他各种失效。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
95 |  | 高温耐受性能 | / | 将通风系统在高温环境下持续放置 96小时（85±2）℃，然后空气中 放置24小时（23±5）℃后 | 试验后，通风系统不得出现短线、短路、失效、功能退化、异常发热和其他各种失效。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
96 |  | 湿热耐受性能 | / | 将通风系统在恒定湿热环境下持续放置96小时（40℃±2℃，相对湿度：93%±3%），然后空气中放置24小时（23±5）℃ | 试验后，通风系统不得出现短线、短路、失效、功能退化、异常发热和其他各种失效。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
97 |  | 热冲击耐受性能 | / | 将通风系统在高温（85±2）℃环境下持续放置1小时，然后在低温（-40±2）℃环境下放置1小时，经过20个周期循环（高低温环境转换时间不大于10s） | 试验后，通风系统不得出现短线、短路、失效、功能退化、异常发热和其他各种失效。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
98 |  | 风机振动试验 | / | 座椅通风装置开启后，进行振动测量 | 座椅通风装置运行期间X\Y\Z三个方向振动平均值分别不大于0.04G |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
99 | 气囊 | 气囊气密性 | / | 将气囊减震座椅总成调至设计高度状态，断开气源，30min后记录初始内压（应在1.0MPa的范围内）和初始环境的温度并开始计时，24h 后记录气囊的终止内压和环境温度 | 气囊在试验压力1.0MPa时24h的内压降不得超过0.02MPa。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
100 |  | 气囊爆破 | / | 在室温下，将气囊高度调整为自由高度；以10bar/min的速度对气囊加压，记录气囊爆破时压力不应小于17bar。 在室温下，将气囊高度调整为设计高度；以10bar/min的速度对气囊加压，记录气囊爆破时压力不应小于30bar。 | 室温下自由高度耐压17bar； 室温下设计高度耐压30bar； |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
101 |  | 气管的拉拔强度 | / | 1）将气管安装在空气弹簧的管接头上，配管长度＞150mm，向空气弹簧中充入1.0MPa的气压，将气管出气口堵住；2）在定速拉伸试验机上，加载120N的拉力，以200mm/min的速度拉伸。 | 试验后，气管不能脱落；满足密封性满足要求。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌自检 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
102 |  | 气囊台架耐久 | / | 将气囊调至标准状态，断开气源，以1.667Hz的频率和许用最大压缩值的一半为振幅反复伸缩振动，直到500万次或气囊破坏为止 | 正常工作压力下500万次内循环无损坏，无泄露。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
103 |  | 弹簧特性试验 | / | 1. 在室温下，将气囊高度调整到标准高度； 2. 将气囊充入 6bar 的气压，记录气囊的弹性力值（设计高度弹性力值），切断气源，密封气囊；设置微机控制电子万能试验机，调节气囊高度，量程为±20mm，记录气囊压缩到最大量程（-20mm）时的弹性力值（最大弹性力值）和气囊的外径。 3. 重复 5 次步骤 1、2，记录下每次的设计高度弹性力值、最大弹性力值、气囊外径。 | 试验后，气囊不能出现破损和异常变形。 |  |  | √ |  |  |  |  | 3 |  |  | 光华荣昌委托福田认可第三方 | 刘宝维 | 光华荣昌承担 |  | 2022.10.30
填写说明：（不要改变列宽及单元格格式，可适当合并单元格，但要保持格式与模板统一）
1、试验项目栏由系统零部件工程师填写，要求填写准确，主要针对零部件性能指标，包含性能及可靠性技术指标要求；
2、试验程序或标准栏由系统零部件工程师负责填写，主要填写标准号及名称，如果标准中对试验方法及工况不明确或不唯一，需要在试验描述栏中补充说明；
3、试验描述栏由系统零部件工程师负责填写，主要填写对无依据试验标准的项目试验方法进行描述，另外，对标准中对试验方法及工况不明确或不唯一，需要在此栏中进行补充说明；
4、目标要求栏由系统零部件工程师填写，主要填写具体设计指标值或技术要求，便于结果的判定；
5、样件分类及数量栏由系统及零部件工程师确认填写，具体数量可与试验工程师沟通确定；
6、试验主体栏由试验中心根据供应商试验能力资源库确认填写，填写“福田试验室或供应商或第三方”；
7、测试责任人栏由试验中心确认填写，栏中主要填写负责该项目试验实施过程控制的具体责任人；
8、试验费用仅为项目组及供应商参考，首次设计验证未通过，则由SQE考核供应商，后续仍不合格，则加倍考核；
9、计划日期栏由系统零部件工程师填写，结合各状态样件试验的需求，明确各状态样件设计验证计划节点；
10、实际实施日期栏由试验中心在试验实施时填写，按照试验具体进度实际填写；
11、测试报告栏由试验工程师负责填写，按照测试报告，填写报告编号及测试结果；
12、结果判断栏由系统零部件工程师填写，主要填写“合格”或“不合格”，并由工程子系统开发经理及试验经理会签三方进行确认。
设计试验《DVP&R表单》编制审签流程
1 | 策划阶段 |  | 编制各系统DVP&R | 系统及零部件工程师 | 表中粉色区域
2 |  |  | 审核 | 主管领导
3 |  |  | 会签 | 试验工程师 | 表中黄色区域
4 |  |  | 所有内容会签、评估 | 整车性能集成经理、工程质量经理、 试验经理、采购质量工程师
5 |  |  | 批准 | 工程子系统开发经理 (安全件/关键件由主管院长批准)
6 |  |  | DVP&R汇总下发 | 系统及零部件工程师
7 | 测试实施 |  | 实际测试情况填写 | 试验工程师 | 表中蓝色区域
8 | 试验结果与应用 |  | 结果确认 | 设计工程师、工程子系统开发经理、试验经理 | 表中绿色区域

## 附件3-项目DVP清单
附件3
记录编号： QR100120-016A
生效日期：2020-03-20
保存期限：15年
传播范围： ○公开 ●非公开
轻卡中期改款项目专用零部件DVP清单
下发日期： 年 月 日
序号 | 零部件图号 | 零部件名称 | 归属系统 | 供应商 | 供应商联系人/联系方式 | 设计主管/联系方式 | 备注 (采购负责人)
1 | L168100000193 | 驾驶员座椅总成 | 车身 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | 刘宝维/18519202571 | 许萍
2 | L168100000194 | 驾驶员座椅总成 | 车身 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | 刘宝维/18519202571 | 许萍
3 | L168100000195 | 驾驶员座椅总成 | 车身 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | 刘宝维/18519202571 | 许萍
4 | L168100000196 | 驾驶员座椅总成 | 车身 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | 刘宝维/18519202571 | 许萍
5 | L168100000197 | 驾驶员座椅总成 | 车身 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | 刘宝维/18519202571 | 许萍
6 | L168100000349 | 驾驶员座椅总成 | 车身 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | 刘宝维/18519202571 | 许萍
7 | L168100000350 | 驾驶员座椅总成 | 车身 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | 刘宝维/18519202571 | 许萍
8 | L168100000356 | 驾驶员座椅总成 | 车身 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | 刘宝维/18519202571 | 许萍
9 | L168100000351 | 驾驶员座椅总成 | 车身 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | 刘宝维/18519202571 | 许萍
10 | L168100000352 | 驾驶员座椅总成 | 车身 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | 刘宝维/18519202571 | 许萍
11 | L168100000353 | 驾驶员座椅总成 | 车身 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | 刘宝维/18519202571 | 许萍
12 | L168100000354 | 副驾驶员座椅总成 | 车身 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | 刘宝维/18519202571 | 许萍
13 | L168100000355 | 副驾驶员座椅总成 | 车身 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | 刘宝维/18519202571 | 许萍
14 | L168100000207 | 驾驶员座椅前端左侧安装脚罩 | 车身 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | 刘宝维/18519202571 | 许萍
15 | L168100000208 | 驾驶员座椅前端右侧安装脚罩 | 车身 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | 刘宝维/18519202571 | 许萍
16 | L168100000271 | 驾驶员座椅前端左侧安装脚罩 | 车身 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | 刘宝维/18519202571 | 许萍
17 | L168100000272 | 驾驶员座椅前端右侧安装脚罩 | 车身 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | 刘宝维/18519202571 | 许萍
18 | L168100000273 | 副驾驶员座椅前端左侧安装脚罩 | 车身 | 北京光华荣昌 | 滕令超/18518558650 | 刘宝维/18519202571 | 许萍
编制：

## 附件4-DVP更改单说明书
附件4
|  | DVP&R更改说明书 |  | 记录编号： QR100120-017A
生效日期：2021-12-20
保存期限：15年
传播范围： ○公开 ●非公开
部门
编制
记录顺序号： |  | 保存期限： | 生效日期： | 审核
项目名称 |  | 项目编号 | DVP&R编号 | 会签
隶属系统 |  | 零部件/总成名称 | 调整后DVP&R编号 | 批准
供应商 |  | 零部件/总成图号 |  | 批准日期
序号 | 调整项目 | 调整前内容 | 调整后内容 | 差异说明 | 备注
记录部门： 记录人： 记录日期：20 年 月 日

## 附件5-传统车法规检查表
|  |  | 传统能源汽车主要法规项检查表 |  | 编号：QR100120-018A
生效日期：2021-12-20
保存期限：15年
传播范围：○公开 ●非公开
序号 | 类别 | 控制项目 | 法规（标准/设计）要求 | 实际值 | 试验工程师签字确认测试结果 | 系统及零部件工程师签字确认是否符合法规
（标准/设计）要求
1 | 安全项 | GB 15083 | 依照标准 | 依照标准
2 |  | GB 14167 | 依照标准 | 依照标准
3 |  | GB 11550 | 依照标准 | 依照标准
4 |  | GB 8410 | 依照标准 | 依照标准
5 |  | GB 7258 | 依照标准 | 依照标准
编制：（系统及零部件工程师）审核：（产品工程经理、试验经理、材料环保PAT、性能总工、工程质量经理、供应商质量工程师）审定：（产品工程经理）批准：（职能）系统总工

## 附件6-新能源法规检查表
|  |  | 电动汽车安全法规项检查表 |  | 编号：QR100120-019A
生效日期：2020-3-20
保存期限：15年
传播范围：○公开 ●非公开
序号 | 类别 | 控制项目 | 法规（标准/设计）要求 | 实际值 | 试验工程师签字确认测试结果 | 系统及零部件工程师签字确认是否符合法规（标准/设计）要求
编制：（系统及零部件工程师） 会签：（整车性能集成经理、试验经理、工程质量经理、供应商质量工程师 审核：（产品工程经理） 批准：（项目经理）