## 解放自卸车新开件清单-20220421 (2)
解放自卸车新开件清单-20220421 | [7 empty] | 裁 决 | 编制 | 审核 | 批准
项目名称 |  | 解放自卸车 | 项目代码 | 项目号：ZY2235 | 客户名称 | 一汽解放 |  | 版本 | A | 顺序号
状态 | 序号 | 零件号 | 旧零件号参考 | 中文名称 | 图示 | 材料/规格 | 表面处理 | 备注 |  |  |  | 初选厂家 | 商务周期 | 模夹检周期 | 交模具样品周期 | 说明
| 1 | SHT0014477 | —— | 底座焊接总成 |  | ASSY | 黑色电泳 | 总成供货 |  |  |  | 长生/恒德/利达（三家具备冲压、焊接、弯管能力，故此推荐） | 7-10天，预计到5月7日定点（五一厂家放假） | 45天，预计到6月25日（除落料模之外，落料模需待样品验证合格，再进行开发，预估周期10天-15天） | 7天，预计到7月2日（除落料模之外，落料模需待样品验证合格，在进行开发，预估周期10天-15天） | 1.由外协厂按照总成件开发，外协厂负责模夹检具同步开发 2.为节省开发周期，预计两个件布到两家分别开发。 3.商务方面(报价收集（商务洽谈）+定点审批+合同审批+付款审批)，请审核人员加快审核进度，审核时间最长控制在4H/人。 4.模具预计将产生一定预付，请工艺部提供《固定资产采购申请单》，请财务部提前准备资金
| 2 | SHT0014566 |  | 左板焊接总成 |  | ASSY | —— | 不单独供货
| 3 | SHT0014478 | —— | 底座前板 |  | SPFC590/t=3 | —— | 不单独供货
| 4 | SHT0014567 |  | 右板焊接总成 |  | ASSY | —— | 不单独供货
| 5 | SHT0014479 | —— | 底座后板 |  | SPFH590/t=2 | —— | 不单独供货
| 6 | SHT0014480 | —— | 底座左板 |  | SPFH590/t=2 | —— | 不单独供货
| 7 | SHT0014481 | —— | 底座右板 |  | SPFH590/t=2 | —— | 不单独供货
| 8 | SHT0014466 | —— | 副司机底支架焊接总成 |  | ASSY | 黑色电泳 | 总成供货 |  |  |  | 长生/恒德/利达（三家具备冲压、焊接、弯管能力，故此推荐） | 7-10天，预计到5月7日定点（五一厂家放假） | 45天，预计到6月25日（除落料模之外，落料模需待样品验证合格，再进行开发，预估周期10天-15天） | 7天，预计到7月2日（除落料模之外，落料模需待样品验证合格，在进行开发，预估周期10天-15天） | 1.由外协厂按照总成件开发，外协厂负责模夹检具同步开发 2.为节省开发周期，预计两个件布到两家分别开发。 3.商务方面(报价收集（商务洽谈）+定点审批+合同审批+付款审批)，请审核人员加快审核进度，审核时间最长控制在4H/人。 4.模具预计将产生一定预付，请工艺部提供《固定资产采购申请单》，请财务部提前准备资金
| 9 | SHT0014467 | —— | 副司机底支架前地脚 |  | SPFH590/t=2.5 | —— | 不单独供货
| 10 | SHT0014468 | —— | 副司机底支架后地脚 |  | SPFH590/t=2.5 | —— | 不单独供货
| 11 | SHT0014469 | —— | 副司机底支架U型管 |  | Q235/t=2.0 | —— | 不单独供货
表单NO.GR-61-00-210(A/O) 光华荣昌 A4(210mm×297mm)