## Table 1
H6座椅项目转产移交资料确认会议纪要
议 题：H6座椅项目转产移交资料确认 时 间：2022年7月17日 9:00-11:00 地 点：河北三楼会议室 主 持：夏永飞 记 录：张慧 出 席：张晓锋、夏永飞、葛雁宇、周云龙、张长江、王文乐、李兴宇
人员会签
|  |  | 座椅项目转产移交清单 移交日期：2022.5.12 | [5 empty] | 7月17日会议决议（H6座椅）
序号 | 阶段 | 编号 | 输出文件 | 责任岗位 | ET试生产阶段 | PT试生产阶段 | 完成情况 | 备注 | 项目 | 责任人 | 时间 | 备注
1 | 概念与方案(PCP)阶 段 | P0-05 | 质量保证方案 | 质量负责人 | ★ |  | R |  | 质量保证方案 | 夏永飞 | 2022-09-30 | 重要不紧急
2 |  | P0-06 | 工艺制造方案 | 工艺负责人 | ★ |  | R |  | 工艺制造方案 | 冯敬乾 | 2022-09-30 | 重要不紧急
3 |  | P0-08 | 项目设计成本汇总表 | 项目会计 | ★ |  | R |  | 当前成本汇总表提交至王文乐 | 贺伟 | 2022-07-30
4 |  | P0-13 | 项目组成员职能分配表 | 项目工程师 | ★ |  | R |  | 重要的人员变更体现在项目职能成员矩阵 | 夏永飞
5 |  | P0-15 | 项目里程碑计划表 | 项目工程师 | ★ |  | R |  | 里程碑计划 | 张笑 | 2022-07-30
6 |  | P0-22 | 项目质量目标 | 前期质量工程师 | ★ |  | G |  | H6项目北京的职责、河北的职责罗列清楚（形成职责分配表），确保管理不漏项 | 夏永飞 葛雁宇 | 2022-07-19
7 | 工程设计 (ED)阶段 | P1-04 | 产品特性清单 | 产品工程师 | ★ |  | R |  | 1.产品特性已现有模板执行，按计划重新梳理重新识别，做好变更管理 2.识别计划，识别特性的范围：河北实践过程中的问题提供设计，设计正常识别 3.7月20日组织评审范围清单 | 张长江 王文乐 | 2022-07-20
8 |  | P1-16 | 样件评审报告 | 产品工程师 | ★ |  | R |  | 样件评审报告 | 张长江 | 2022-07-30
9 |  | P1-20 | 新开件清单 | 产品/模块工程师 | ★ |  | R |  | 新开件清单 | 张长江 | 2022-09-30 | 重要不紧急
10 |  | P1-21 | 签批版工艺BOM/自制外购清单 | 工艺工程师 | ★ |  | G |  | 样件、试生产、生产各阶段评审方案 | 张长江 | 2022-09-30
11 |  | P1-23 | 工装、模具、检具开发申请 单 | 工艺/质量工程师 |  | ★ | G
12 |  | P1-24 | 检具开发技术要求 | 检具工程师 |  | ★ | G
13 |  | P1-25 | 发泡模具开发技术要求 | 发泡模具工程师 |  | ★ | G
14 |  | P1-26 | 注塑模具开发技术要求 | 注塑模具工程师 |  | ★ | G
15 |  | P1-27 | 工装模胎具开发技术要求 | 工艺工装/模具工程师 |  | ★ | G
16 |  | P1-29 | 2D签批图纸 | 产品工程师 |  | ★ | Y | 图纸不全，无图纸清单（缺少图纸例如SHT0010297，SHT0011396） | 1.提供图纸清单（备注共图零件），（打印TC图纸）河北识别缺少，核实图纸版本，排列计划 2.河北将实践中问题反馈北京 | 张长江 | 2022-07-22
17 |  | P1-31 | DVP大纲&报告（含供应商） | 产品工程师 |  | ★ | Y |  | 出原材料、零部件试验大纲，作为检验基准的依据（SOR/DVP） | 张长江 | 2022-07-30 | 出清单
18 |  | P1-37 | 零部件质量协议（供应商管 理手册） | 前期质量工程师 |  | ★ | Y | 资料不全，缺少9家 | PPAP/质量协议补充完整 | 夏永飞 | 2022-08-30
19 |  | P1-39 | 采购BOM | 前期采购工程师 |  | ★ | Y | 现行A7版，内容错误 | 河北调货人员提供现调货清单给周建，开会讨论更改BOM | 苏东 | 2022-07-30
20 | 设计验证 （ET）阶段 | P2-01 | 过程流程图 | 工艺工程师 |  | ★ | Y | 缺少冲压、注塑 | 冲压、焊接、注塑、电泳（缺质量）等工序，工艺、质量人员缺失；参照项目职责分配表职责分配
21 |  | P2-02 | 过程特殊特性清单 | 工艺工程师 |  | ★ | R |  | 过程特殊特性清单 | 冯敬乾 | 2022-07-30
22 |  | P2-03 | 平面布置图 | 工艺工程师 |  | ★ | Y | 只有座椅、底座模块化 | 其他工艺参照项目职责分配表职责分配
23 | 设计验证 （ET）阶段 | P2-04 | PFMEA | 工艺工程师 |  | ★ | Y | 缺少冲压、注塑 | 参照项目职责分配表职责分配
24 |  | P2-05 | 防错装置清单 | 工艺工程师 |  | ★ | Y | 只有座椅、底座模块化 | 提供清单，保证防错有效； 其他工艺参照项目职责分配表职责分配
25 |  | P2-06 | 试生产作业指导书 | 工艺工程师 | ★ |  | Y |  | 其他工艺参照项目职责分配表职责分配
26 |  | P2-09 | 物流包装方案 | 工艺工程师 |  | ★ | R |  | 零部件包装方案 | 冯敬乾 | 8月30
27 |  | P2-12 | 外购零件/分总成OTS认可保 证书 | 前期质量工程师 |  | ★ | R |  | 下周三确认范围，制定计划 自制周云龙 外购夏永飞 | 夏永飞 周云龙 | 2022-09-30
28 |  | P2-18 | 质量问题库 | 前期质量工程师 |  | ★ | G
29 |  | P2-19 | 设计变更履历表 | 产品工程师 |  | ★ | G
30 |  | P3-11 | 生产线人员投入分析表 | 工艺工程师 |  | ★ | R |  | 覆盖所有工艺，参照项目职责分配表职责分配
31 |  | P3-14 | 强检报告 | 试验工程师 |  | ★ | G
32 |  | P3-16 | 皮纹色板（适用于新开发产 品） | 项目工程师 |  | ★ | Y | 缺少色板 | 标准色板 | 吕佳鹏 | 2022-07-30
33 |  | P3-23 | 设备、工装、模具验收报告 | 各模块工程师 |  | ★ | R |  | 河北发包：河北组织相关人员验收 冲压模具：河北8月30日前 焊胎：已验收 注塑模具：郜健康 发泡：倪建恒提供验收报告 底座、座椅、点焊设备：付静龙与葛雁宇 责任人提供计划
34 |  | P3-24 | 检具验收报告 | 检具工程师 |  | ★ | G
35 |  | P3-25 | 设备工装移交清单 | 各模块工程师 |  | ★ | R |  | 同P3-23
36 |  | P3-26 | 生产版控制计划 | 前期质量工程师 |  | ★ | Y | 缺少冲压、注塑 | 覆盖所有工艺，参照项目职责分配表职责分配
37 |  | P3-27 | 生产版检验基准书 | 前期质量工程师 |  | ★ | G |  | 按照目前执行，后期变更后重新下发
38 |  | P3-28 | 生产版作业指导书 | 工艺工程师 |  | ★ | Y | 缺少冲压、注塑 | 覆盖所有工艺，参照项目职责分配表职责分配
39 |  | P3-33 | 转产计划 | 项目工程师 |  | ★ | R |  | 按转产计划按时提供（覆盖所有工艺，参照项目职责分配表职责分配）
40 |  | P3-34 | 产能分析报告 | 工艺工程师 |  | ★ | R |  | 按转产计划按时提供（覆盖所有工艺，参照项目职责分配表职责分配）
41 |  | P3-37 | 产品实物封样 | 前期/工厂质量工 程师 | ★ | ★ | R |  | 按转产计划按时提供（覆盖所有工艺，参照项目职责分配表职责分配）
42 |  | P3-38 | 转产评审记录表 | 项目工程师 |  | ★ |  |  | 按转产计划按时提供（覆盖所有工艺，参照项目职责分配表职责分配）
43 | 批量生产 （SOP）阶段 | P4-09 | 项目转产申请报告 | 项目工程师 |  | ★ |  |  | 按转产计划按时提供（覆盖所有工艺，参照项目职责分配表职责分配）
备注：此清单中移交内容为座椅属地化生产转产所必须的，如工厂只涉及零部件的生产，则根据实际情况进行裁剪。 | [8 empty] | 备注：未标注时间节点及责任人的项目待职责明确后更新