## 项目投资
项目建设及投资估算表 单位：万元 |  |  | H500S项目研发费用预算表 |  |  |  | 类别 | 阶段 | 内容 | 人员费用 |  |  |  | 其他费用 |  |  | 合 计 （未税/元） | 备注
项目 | 金额 | 备注 | 类型 | 项目 | 预算费用（万元） | 备注 |  |  |  | 费率 | 人数 | 天数/人 | 小计 | 单价 | 数量 | 小计
一、土地 |  |  | 生产线设备 | 新购置 | [5 empty] | （元/天）
二、建设工程投资 |  |  |  | 改造 | 4 | 2个装配治具 | 人工成本 | 项目开发 | 项目经理 | 1200 | 1 | 30 | 36000 |  |  | - | 178500
三、设备投资 |  |  | 模、夹、检、工装等 | 注塑模具 |  |  |  | 产品开发 | 产品工程师 | 1200 | 1 | 30 | 36000
四、其他 |  |  |  | 冲压模具 | 12.6 |  |  | 造型阶段 | 表皮设计师 | 1500 | 1 | 7 | 10500
小计 | 0 |  |  | 发泡模具 |  |  |  | 模具开发至投产阶段 | 发泡模具设计工程师 | 800 | 1 | 0 | 0
五、模夹检具、工装 |  |  |  | 压铸模具 |  |  |  |  | 冲压模具设计工程师 | 800 | 1 | 0 | 0
六、开发投入 |  |  |  | 夹具 | 8 |  |  | 样件制作阶段至投产 | 前期质量工程师 | 800 | 1 | 30 | 24000
合计 | 0 |  |  | 检具 | 1.6 | 2套检具 |  |  | 工艺工程师 | 800 | 1 | 30 | 24000
|  |  |  | 工装 | 4 |  |  |  | 试验工程师 | 800 | 1 | 25 | 20000
|  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 检具工程师 | 800 | 1 | 5 | 4000
|  |  | 研发费用 | 人力成本 | 17.85 |  |  |  | 采购工程师 | 800 | 1 | 30 | 24000
|  |  |  | 差旅费 | 3
邮寄费
|  |  |  | 运费 | 5
|  |  |  | 设计费 | 1
|  |  |  | 样品费 | 12 | 验证样件+评审样件+小批量试装样件
|  |  |  | 试验费 | 7 | 副驾强检及主副驾DVP
|  |  |  | 维修费 | 3
其他
|  |  | 合计 |  | 79.05
注：生产线改造、机器人及生产设备等投入费用预算由工厂参与策划预算。

## H5000S座椅项目
项目编号：ZY22421 |  |  | 项目名称：H5000S座椅项目
序号 | 科目编码 | 科目名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | 备注
1 | 66040001 | 研发费用-劳务费
2 | 66040301-3 | 研发费用-差旅费 | 项目名称：H5000S座椅项目 9月: 10000; 项目名称：H5000S座椅项目 10月: 10000; 项目名称：H5000S座椅项目 11月: 6000; 项目名称：H5000S座椅项目 12月: 4000 | 30000
3 | 66040112 | 研发费用-运费 | 项目名称：H5000S座椅项目 9月: 15000; 项目名称：H5000S座椅项目 10月: 15000; 项目名称：H5000S座椅项目 11月: 10000; 项目名称：H5000S座椅项目 12月: 10000 | 50000
4 | 66040114 | 研发费用-设计费用 | 项目名称：H5000S座椅项目 8月: 3000; 项目名称：H5000S座椅项目 9月: 5000; 项目名称：H5000S座椅项目 10月: 2000 | 10000
5 | 66040115 | 研发费用-机物料消耗
6 | 66040116 | 研发费用-样品费 | 项目名称：H5000S座椅项目 9月: 20000; 项目名称：H5000S座椅项目 10月: 40000; 项目名称：H5000S座椅项目 11月: 40000; 项目名称：H5000S座椅项目 12月: 20000 | 120000
7 | 66040117 | 研发费用-工具费
8 | 66040120 | 研发费用-试验费 | 项目名称：H5000S座椅项目 9月: 40000; 项目名称：H5000S座椅项目 10月: 20000; 项目名称：H5000S座椅项目 11月: 10000 | 70000
9 | 66040604 | 研发费用-修理费-模具维修费 | 项目名称：H5000S座椅项目 9月: 10000; 项目名称：H5000S座椅项目 10月: 10000; 项目名称：H5000S座椅项目 11月: 5000; 项目名称：H5000S座椅项目 12月: 5000 | 30000
10 | 66040199 | 研发费用-其他
合计 | [14 empty] | 310000

## 销量
陕汽H5000S项目产品量价规划
一、销量、售价、生命周期
项目名称： |  |  |  | 销量（件） | [5 empty] | 合计
产品名称 | 产品图号 | 配置 | 销售价格 （元，未税） | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年
司机座椅 | DZ15221519945 | 三点式安全带、可变阻尼、机械腰疼 | 1495 | 1000 | 10000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 101000
副司机座椅 | 副司机暂无 | 三点式管式结构副司机 | 530 | 1000 | 10000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 101000
0
0
0
0
合计 |  |  |  | 2000 | 20000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 202000
|  | 预计销价年降 | 年 3-5 %
涂红色处为必填项