## 项目投资
项目建设及投资估算表 单位：万元 |  |  | 铁马军车项目研发费用预算表 |  |  |  | 类别 | 阶段 | 内容 | 人员费用 |  |  |  | 其他费用 |  |  | 合 计 （未税/元） | 备注
项目 | 金额 | 备注 | 类型 | 项目 | 预算费用（万元） | 备注 |  |  |  | 费率 | 人数 | 天数/人 | 小计 | 单价 | 数量 | 小计
一、土地 |  |  | 生产线设备 | 新购置 | [5 empty] | （元/天）
二、建设工程投资 |  |  |  | 改造 |  |  | 人工成本 | 项目开发 | 项目经理 | 1500 | 1 | 30 | 45000 |  |  | - | 313200
三、设备投资 |  |  | 模、夹、检、工装等 | 注塑模具 |  |  |  | 产品开发 | 产品工程师 | 2500 | 1 | 30 | 75000
四、其他 |  |  |  | 冲压模具 | 6.5 | 冲压件模具2.5万，滑轨4万 |  | 造型阶段 | 表皮设计师 | 1600 | 1 | 7 | 11200
小计 | 0 |  |  | 发泡模具 | 1.6 | 坐垫发泡模具 |  | 模具开发至投产阶段 | 发泡模具设计工程师 | 800 | 1 | 0 | 0
五、模夹检具、工装 |  |  |  | 压铸模具 |  |  |  |  | 冲压模具设计工程师 | 800 | 1 | 0 | 0
六、开发投入 |  |  |  | 夹具 | 4.5 | 3个 |  | 样件制作阶段至投产 | 前期质量工程师 | 1200 | 1 | 30 | 36000
合计 | 0 |  |  | 检具 | 0.8 |  |  |  | 工艺工程师 | 1800 | 1 | 30 | 54000
|  |  |  | 工装 | 3 | 2个 |  |  | 试验工程师 | 800 | 1 | 25 | 20000
|  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 检具工程师 | 1200 | 1 | 5 | 6000
|  |  | 研发费用 | 人力成本 | 32 |  |  |  | 采购工程师 | 2200 | 1 | 30 | 66000
|  |  |  | 差旅费 | 5
邮寄费
|  |  |  | 运费 | 15
|  |  |  | 设计费 | 3.5
|  |  |  | 样品费 | 60 | 预计制作样件210把，10把用于内部实验及验证，其余200把用于客户样件交付（客户支付样件费用单件4300元，合计860000）
|  |  |  | 试验费 | 9 | 强检实验、强度试验
|  |  |  | 维修费 | 2
其他
|  |  | 合计 |  | 142.9
注：生产线改造、机器人及生产设备等投入费用预算由工厂参与策划预算。

## 座椅项目
项目编号：ZY2246 |  |  | 项目名称：铁马军车座椅项目
序号 | 科目编码 | 科目名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | 备注
1 | 66040001 | 研发费用-劳务费
2 | 66040301-3 | 研发费用-差旅费 | 项目名称：铁马军车座椅项目 9月: 10000; 项目名称：铁马军车座椅项目 10月: 20000; 项目名称：铁马军车座椅项目 11月: 10000; 项目名称：铁马军车座椅项目 12月: 10000 | 50000
3 | 66040112 | 研发费用-运费 | 项目名称：铁马军车座椅项目 9月: 35000; 项目名称：铁马军车座椅项目 10月: 45000; 项目名称：铁马军车座椅项目 11月: 40000; 项目名称：铁马军车座椅项目 12月: 30000 | 150000
4 | 66040114 | 研发费用-设计费用 | 项目名称：铁马军车座椅项目 8月: 5000; 项目名称：铁马军车座椅项目 9月: 20000; 项目名称：铁马军车座椅项目 10月: 10000 | 35000
5 | 66040115 | 研发费用-机物料消耗
6 | 66040116 | 研发费用-样品费 | 项目名称：铁马军车座椅项目 9月: 150000; 项目名称：铁马军车座椅项目 10月: 150000; 项目名称：铁马军车座椅项目 11月: 150000; 项目名称：铁马军车座椅项目 12月: 150000 | 600000
7 | 66040117 | 研发费用-工具费
8 | 66040120 | 研发费用-试验费 | 项目名称：铁马军车座椅项目 9月: 40000; 项目名称：铁马军车座椅项目 10月: 30000; 项目名称：铁马军车座椅项目 11月: 20000 | 90000
9 | 66040604 | 研发费用-修理费-模具维修费 | 项目名称：铁马军车座椅项目 9月: 5000; 项目名称：铁马军车座椅项目 10月: 5000; 项目名称：铁马军车座椅项目 11月: 5000; 项目名称：铁马军车座椅项目 12月: 5000 | 20000
10 | 66040199 | 研发费用-其他
合计 | [14 empty] | 945000