## Sheet1 (2)
数量绿色字体是完全对的上的，黑色是对上一部分的，红色是对方说已经发的，我们这没单据的，需重点核实是否有此批货物。（核实红色字体数量）
交付风险大
交付风险小
无交付风险
轻卡减震前期调货需入库结账细表
企业名称 | 联系人 | 电话 | 1/25交付问题点 | 交付周期（1000台） | 2/10交付问题点（300套） | 2/15交付确认（300套） | 2/28交付问题点（600套） | 零件号 | 名称 | 最小产能（日） | 最大产能（日） | 日期 | 数量 | 日期 | 数量 | 日期 | 数量 | 日期 | 数量 | 日期 | 数量 | 日期 | 数量 | 日期 | 数量 | 日期 | 数量 | 日期 | 数量 | 日期 | 数量 | 日期 | 数量 | 日期 | 数量 | 合计 | 单价/未税 | 未税金额
安路普（北京）汽车技术有限公司昌平分公司 | 贾会涛 | 13167578637 | 目前轻卡气囊技术状态未锁定，相关性能耐久试验是否做过？为了小批量供货产品稳定性，需项目组织开会锁定技术状态后在进行采购零部件，否则存在质量隐患，谢谢！ | 7天 | 2/11气阀:50.气囊:49 河北库存:气阀:140.气囊:40 | 2/11 气囊49 2/18 气阀:600.气囊:500 | 交付没问题 预计2/25 | BPC0010161 | 轻卡座椅悬浮阀总成 | 100 | 300 | 1.10 | 348 | 2.19 | 904 | [20 empty] | 1252 |  | 0
[8 empty] | SLT0010277 | 轻卡座椅气囊总成 | 100 | 300 | 2.18 | 288 | 2.19 | 649 | 3.21 | 299 | [18 empty] | 1236 |  | 0
北京美好生活家居用品有限公司 | 袁晨曦 | 13811072130 | 2/15号到货200件 2/18左右到货100件 2/28号前到货600件 | 14-21天 | 已发货 订单号：SF1143485111225 | 已发货 订单号：SF1143485111225 | 交付没问题 预计2/23 | BPC0000063 | 驾驶员靠背腰托总成 | 300 | 1200 | 1.4 | 300 | 2.9 | 300 | 2.25 | 600 | [18 empty] | 1200 | 11.09 | 13308
北京瑞隆祥模具有限公司 | 王晓华 | 13683053196 | 没问题（需要签合同） | - | 2/11号 | 已发货 DPK210034672210 | 已发货 DPK210034672210 | BCL0010006 | 气管卡扣 | 2000 | 4000 | 2.17 | 920 | [22 empty] | 920 | 0.2 | 184
[8 empty] | BPC0010100 | φ6卡箍 | 6000 | 8000 | 2.17 | 1280 | [22 empty] | 1280 | 0.215 | 275.2
[8 empty] | SHT0001187 | 尼龙滚轮 | 2000 | 3000 | 3.17 | 3800 | [22 empty] | 3800 | 0.5 | 1900
北京三浦 | 杨楠 | 13552635009 | 公司现已经放假，2月10日根据实际情况发货。 |  | 2/12号盘点库存，根据库存发货 目前冬奥会原因没有上班 | 2/14已发货（1000） | 2/14已发货（1000） | BFA0010072 | 开口挡圈（Φ22） | 5000 | 10000 | 3.10 | 500 | 4.10 | 500 | [20 empty] | 1000 | 0.4 | 400
维克多 | 陈建峰 | 13968217363 | 没问题 | 7天 | 已发货 订单号：DPK210406091427 | 已发货 订单号：DPK210406091427 | 交付没问题 预计2/18 | BPC0000065 | 驾驶员腰托开关 | 1500 | 3000 | 1.3 | 300 | 2.1 | 300 | 3.10 | 600 | [18 empty] | 1200 | 47.6991 | 57238.92
杭州阳晨聚氨酯制品有限公司 | 杨一炯 | 13357159590 | 2.8号上班生产+15天，最快2.23号左右发货 | 20天 | 盘点库存，根据库存发货 | 已发货:180 2/17:120 订单号:70041348635 | 交付没问题 预计2/25 | SLT0010347 | 扶手总成 | 100 | 200 | 1.6 | 140 | 1.15 | 160 | 2.28 | 900 | [18 empty] | 1200 | 30.9735 | 37168.2
[8 empty] | SLT0010423 | 扶手固定螺栓 | 100 | 200 | 1.6 | 140 | 1.15 | 160 | 2.28 | 900 |  | 130 | [16 empty] | 1330 | 0.885 | 1177.05
[8 empty] | SLT0010427 | 扶手堵盖C | 100 | 200 | 1.6 | 140 | 1.15 | 160 | 2.28 | 900 |  | 130 | [16 empty] | 1330 | 0.885 | 1177.05
黄骅市汇铭汽车部件有限公司 | 王飞 | 18503171213 | 没问题 | 2天 | 2/13发货 （SHT0001187尼龙滚轮）此产品库存2400，模具已无法使用 | 2/15发货 | 2/15发货 | SLT0010345 | 驾驶员调角器手柄 | 1000 | 2000 |  | 300 | 2.16 | 900 | [20 empty] | 1200 | 1.475 | 1770
[8 empty] | SHT0001187 | 尼龙骨套 |  |  |  | 1200 | 2.16 | 2400 | [20 empty] | 3600 | 0.6136 | 2208.96
黄骅市雍丰塑料制品有限公司 | 赵远宁 | 15133702188 | 我公司现在已无原材料、现因材料款问题厂家不发货 |  | 我公司现在已无原材料、现因材料款问题厂家不发货 | 我公司现在已无原材料、现因材料款问题厂家不发货 | 我公司现在已无原材料、现因材料款问题厂家不发货 | SCS0004029 | 头枕主插管 | 500 | 2000 |  | 300 | 2.17 | 900 | [20 empty] | 1200 | 0.5128 | 615.36
[8 empty] | SCS0004036 | 头枕副插管 | 500 | 2000 |  | 300 | 2.17 | 900 | [20 empty] | 1200 | 0.5128 | 615.36
[8 empty] | SLT0010733 | 驾驶员左侧护板-加热+通风+空气腰托 | 500 | 2000 |  | 300 | 2.17 | 900 | [20 empty] | 1200 | 5.3613 | 6433.56
[8 empty] | SLT0010632 | 驾驶员右侧护板 | 500 | 2000 |  | 300 | 2.17 | 800 | 3.25 | 100 | [18 empty] | 1200 | 3.275 | 3930
吉林省德邦汽车电子有限公司 | 王雷 | 18686630220 | 没问题 | 7-15天 | 2/15号空运2/16号到达 | 2022/2/14已发 订单号: | 2022/2/14已发 订单号: | SHT0010958 | 风扇 | 500 | 2000 | 1.6 | 300 | 2.11 | 900 | [20 empty] | 1200 | 60.5765 | 72691.8
[8 empty] | SHT0010959 | 减震钉 | 10000 | 20000 | 1.6 | 900 | 2.11 | 3200 | [20 empty] | 4100 | 0.4365 | 1789.65
[8 empty] | SLT0002421 | 靠背通风袋体 | 200 | 500 | 1.6 | 300 | 2.12 | 900 | [20 empty] | 1200 | 19.2545 | 23105.4
[8 empty] | BEC0010135 | 靠背加热垫总成 | 500 | 3000 | 1.6 | 300 | 2.12 | 900 | [20 empty] | 1200 | 21.25 | 25500
[8 empty] | BEC0010136 | 坐垫加热垫总成 | 500 | 3000 | 1.6 | 300 | 2.12 | 900 | [20 empty] | 1200 | 24.25 | 29100
[8 empty] | BEC0010141 | ECU及通风线束总成 | 500 | 2000 | 1.6 | 300 | 2.12 | 900 | [20 empty] | 1200 | 134.3 | 161160
[8 empty] | SHT0010954 | 通风开关总成 | 500 | 2000 | 1.6 | 300 | 2.11 | 900 | [20 empty] | 1200 | 15.78 | 18936
[8 empty] | BEC0010142 | 加热开关总成 | 500 | 2000 | 1.6 | 300 | 2.11 | 900 | [20 empty] | 1200 | 15.78 | 18936
艾文德 悦达 | 张旭芳 | 13851091280 | 1.主料：2/15到货620片，剩余数量预计3/4到货 2.辅料：2/21到货550米，剩余数量预计3/4到货。 | 1个月工艺繁琐（印花） | 1.主料：2/15到货620片，剩余数量预计3/4到货 2.辅料：河北工厂库存大约几千米，剩余预计3/4到货。 | 主料：2/11已到达900 辅料：河北工厂库存大约几千米，剩余预计3/4到货 | 1.主料：3/4到货920片，剩余数量预计3/4到货 2.辅料：河北工厂库存大约几千米，剩余预计3/4到货。 | TSY0000701 | 通风主料 | 60套 | 60套 | 12.31 | 620 | 2.11 | 900 | 2.18 | 300 | [18 empty] | 1820 | 12.3 | 22386
[8 empty] | TSY0000692 | 辅料 | 2000m | 4000m | 12.31 | 548.9 |  |  | 2.18 | 922.4 | [18 empty] | 1471.3 | 26.6 | 39136.58
江苏力乐汽车部件股份有限公司 | 达光荣 | 18115068111 | 达光荣邮件未看，任海峰要开会排产，具体交付日期定不下来 |  | 2/11组织评审会议，结果需评审完确定 | 出差中无人回复 | 出差中无人回复 | SLT0010296 | 驾驶员左侧滑轨总成 | 1000 | 10000 | 和其他货物发到 @刘广通库房 待确认？ | [23 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | SLT0002123 | 驾驶员右侧滑轨总成 | 1000 | 10000 | [24 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | SLT0010297 | 驾驶员滑轨U型把手 | 1000 | 10000 | [24 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | SLT0002545 | 左侧手动调角器总成 | 1000 | 10000 | [24 empty] | 0 |  | 0
曲阜陆航 | 筎辉 | 13605372568 | 没问题 | - | 已发货 订单号：SF1145880074537 | 已发货 订单号：SF1145880074537 | 已发货 订单号：SF1145880074537 | TSY0000426 | 毛毡 | 5000 | 15000 | 1.11 | 150米 | 1.24 | 500米 | [20 empty] | 650 | 9.0265 | 5867.225
日照浩利橡塑有限公司 | 冯建 | 13606331186 | 没问题 | 7天 | 2/9已发，德邦物流（全数） | 2/9已发，德邦物流（全数） 订单号:461619916 | 2/9已发，德邦物流（全数） 订单号:461619916 | SLT0010533 | 上限位块 | 1000 | 2000 | 1.1 | 600 | 2.9 | 1940 | [20 empty] | 2540 | 1.1 | 2794
[8 empty] | SLT0010534 | 下限位块 | 1000 | 2000 | 1.1 | 600 | 2.9 | 1940 | [20 empty] | 2540 | 1.9 | 4826
日照联成工程机械有限公司 | 王磊 | 13806330073 | 没问题 | 7天 | 2/9已发，2/10到达 | 2/9已发616个，2/10到达 | 交付没问题 预计2/21 | SLT0002115 | 驾驶员头枕骨架泡沫总成 | 150 | 300 | 和其他货物发到 @刘广通库房 待确认？ | [23 empty] | 0 |  | 0
上海绽奇工贸有限公司 | 王兴龙 | 18621598588 | 2/10上班，2/15发货预计2/19号到达黄骅工厂 | 12天 | 2/11号盘点库存，根据库存发货 | 2/12已发（全数） | 2/12已发（全数） | TSY0010347吊紧带 | 270mm*27mm | 5000m | 20000m |  | 320 | 2.12 | 920 | [20 empty] | 1240 | 0.1592 | 197.408
[8 empty] | TSY0010348吊紧带 | 400mm*27mm | 5000m | 20000m |  | 320 | 2.12 | 920 | [20 empty] | 1240 | 0.2359 | 292.516
[8 empty] | TSY0010349吊紧带 | 820mm*27mm | 5000m | 20000m |  | 320 | 2.12 | 920 | [20 empty] | 1240 | 0.4836 | 599.664
[8 empty] | SLT0010094吊紧带 | 360mm*25mm | 5000m | 20000m |  | 320 | 2.12 | 920 | [20 empty] | 1240 | 0.2123 | 263.252
[8 empty] | SLT0010095吊紧带 | 290mm*25mm | 5000m | 20000m |  | 320 | 2.12 | 920 | [20 empty] | 1240 | 0.171 | 212.04
[8 empty] | SLT0010096吊紧带 | 430mm*25mm | 5000m | 20000m |  | 620 | 2.12 | 1820 | [20 empty] | 2440 | 0.2536 | 618.784
[8 empty] | SLT0010097吊紧带 | 380mm*25mm | 5000m | 20000m |  | 620 | 2.12 | 1820 | [20 empty] | 2440 | 0.2241 | 546.804
[8 empty] | KT-17 | 120mm*25mm | 5000m | 20000m |  | 320 | 2.11 | 920 | [20 empty] | 1240 | 0.2623 | 325.252
[8 empty] | KT-17 | 30mm*25mm | 5000m | 20000m |  | 640 | 2.11 | 1520 | [20 empty] | 2160 | 0.0656 | 141.696
[8 empty] | KT-16 | 180mm*25mm | 5000m | 20000m |  | 320 | 2.11 | 920 | [20 empty] | 1240 | 0.2029 | 251.596
[8 empty] | 黑色拉链 | 5# | 5000m | 20000m |  | 320 | 2.18 | 920 | [20 empty] | 1240 | 0.66 | 818.4
天津琪安科技有限公司 | 施岩 | 13820171869 | 没问题 | 20天 | 2/11号 | 2/11号 | 2/25号 | SLT0010734 | 靠背海绵1 | 100 | 250 | 1.5 | 330 | 2.11 | 330 | 2.25 | 630 | [18 empty] | 1290 | 4.66 | 6011.4
[8 empty] | SLT0010735 | 靠背海绵2 | 100 | 250 | 1.5 | 330 | 2.11 | 330 | 2.25 | 630 | [18 empty] | 1290 | 6.38 | 8230.2
[8 empty] | SLT0010736 | 坐垫海绵1 | 100 | 250 | 1.5 | 330 | 2.11 | 330 | 2.25 | 630 | [18 empty] | 1290 | 4.22 | 5443.8
[8 empty] | SLT0010737 | 坐垫海绵2 | 100 | 250 | 1.5 | 330 | 2.11 | 330 | 2.25 | 630 | [18 empty] | 1290 | 4.58 | 5908.2
浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司 | 余婷 | 18857202397 | 2/13活塞杆供应商上班，2/25左右可以交付1000台 | 无零部件：2个月 有零部件且与其他企业不冲突：15天 | 2/11上班再确认 | 2/16再确认 | 2/16再确认 | SLT0010563 | 阻尼器 | 500 | 1000 | 1.1 | 327 |  |  | 3.9 | 963 | [18 empty] | 1290 | 26.92 | 34726.8
浙江万里 | 陈蒙蒙 | 18267766808 | 没问题 | 7天 | 已发货 订单号：壹米滴答104934477675 | 已发货 订单号：1348155772444 | 交付没问题 预计2/21,壹米滴答700590052627 | SLT0010315 | 安全带插锁总成 | 1000 | 8000 | 1.4 | 300 | 2.9 | 300 | 2.12 | 300 | [18 empty] | 900 | 15 | 13500
上锐（常州）供应链管理有限公司 | 张池 | [6 empty] | BFA0010021 | 内六角花型盘头螺钉 | [26 empty] | 0 | 0.25 | 0
黄骅创合五金制品有限公司 | 王恩旺 | 13833747920 | [5 empty] | SLT0010529 | 绞架连杆3 |  |  | 2021.10.18 2021.10.27 | 74 | 2021.11.25 | 100 | 2022.1.6 | 310 | [18 empty] | 484 | 3.25 | 1573
黄骅创合五金制品有限公司 | 王恩旺 | 13833747920 | [5 empty] | SLT0010528 | 直线阀固定轴 |  |  | 2021.10.18 2021.10.27 | 73 | 2021.11.25 | 100 | 2022.1.6 | 310 | [18 empty] | 483 | 0.4 | 193.2
黄骅创合五金制品有限公司 | 王恩旺 | 13833747920 | [5 empty] | SLT0010521 | 阻尼连接轴 |  |  | 2021.10.18 | 111 | 2021.11.25 | 200 | 2022.1.6 | 620 | [18 empty] | 931 | 0.47 | 437.57
黄骅创合五金制品有限公司 | 王恩旺 | 13833747920 | [5 empty] | SLT0010532 | 直线阀连接轴 |  |  | 2021.10.18 | 50 | 2021.11.25 | 100 | 2022.1.6 | 310 | [18 empty] | 460 | 0.35 | 161
黄骅创合五金制品有限公司 | 王恩旺 | 13833747920 | [5 empty] | SLT0010527 | 后轴连接轴 |  |  | 2021.10.18 | 102 | 2021.11.25 | 200 | [20 empty] | 302 | 0.61 | 184.22
黄骅创合五金制品有限公司 | 王恩旺 | 13833747920 | [5 empty] | SBS0010115 | 支腿上固定轴套 |  |  | 2021.12.4 | 500 | [22 empty] | 500 | 2 | 1000
黄骅创合五金制品有限公司 | 王恩旺 | 13833747920 | [5 empty] | SBS0010116 | 主驾左支腿前轴套 |  |  | 2021.12.4 | 75 | [22 empty] | 75 | 10 | 750
黄骅创合五金制品有限公司 | 王恩旺 | 13833747920 | [5 empty] | SBS0010134 | 主驾右支腿前轴套 |  |  | 2021.12.4 | 160 | [22 empty] | 160 | 3.1 | 496
黄骅创合五金制品有限公司 | 王恩旺 | 13833747920 | [5 empty] | SBS0010133 | 主驾支腿后轴套 |  |  | 2021.12.4 | 80 | [22 empty] | 80 | 3.2 | 256
黄骅创合五金制品有限公司 | 王恩旺 | 13833747920 | [5 empty] | SBS0010133 | 主驾支腿后轴套 |  |  | 2021.12.15 | 40 | [22 empty] | 40 | 3.2 | 128
黄骅创合五金制品有限公司 | 王恩旺 | 13833747920 | [5 empty] | SLT0010527 | 后轴连接轴 |  |  | 2022.1.6 | 620 | [22 empty] | 620 | 0.61 | 378.2
黄骅市兴岳金属制品有限公司 | 李强 | 15530476999 | [5 empty] | SLT0010531 | 绞架连杆2 |  |  | 2022.2.19 | 400 | 2022.3.8 | 600 | [20 empty] | 1000 | 4.15 | 4150
黄骅市兴岳金属制品有限公司 | 李强 | 15530476999 | [5 empty] | SLT0010530 | 绞架连杆1 |  |  | 2022.2.19 | 400 | 2022.3.8 | 600 | [20 empty] | 1000 | 4.25 | 4250
黄骅市兴岳金属制品有限公司 | 李强 | 15530476999 | [5 empty] | SLT0010525 | 内外绞架连接螺栓 |  |  | 2022.2.19 | 640 | 2022.3.8 | 1500 | [20 empty] | 2140 | 1.7 | 3638
黄骅市兴岳金属制品有限公司 | 李强 | 15530476999 | [5 empty] | SLT0010680 | 减震器右侧支撑轴套 |  |  | 2022.2.19 | 3000 | 2022.3.8 | 4000 | [20 empty] | 7000 | 0.41 | 2870
文安县恒德汽车座椅制造有限公司 | 吕鹏飞 | 15613628108 | [5 empty] | SLT0010230 | 驾驶员座垫右侧安装板总成 |  |  | 2022.2.17 | 60 | 2022.2.24 | 1020 | 2022.3.17 | [19 empty] | 1080 | 12.603 | 13611.24
文安县恒德汽车座椅制造有限公司 | 吕鹏飞 | 15613628108 | [5 empty] | SLT0010222 | 驾驶员左侧调角器下连接板焊接总成 |  |  | 2022.2.17 | 60 | 2022.2.24 | 1020 | 2022.3.17 | [19 empty] | 1080 | 14.391 | 15542.28
沧州智凯金属制品有限公司 | 王君 | 13733272327 | [5 empty] | SLT0010642 | 滑轨右连接板2 |  |  | 2021.10.21 | 10 | 2021.11.22 | 100 | 2022.1.6 | 300 | 2022.1.6 | 300 | [16 empty] | 710 | 7.3819 | 5241.1823
沧州智凯金属制品有限公司 | 王君 | 13733272327 | [5 empty] | SLT0010541 | 阻尼器支架 |  |  | 2021.10.21 | 10 | 2021.11.22 | 120 | 2022.1.6 | 620 | 2022.1.6 | 620 | [16 empty] | 1370 | 0.4677 | 640.7478
沧州智凯金属制品有限公司 | 王君 | 13733272327 | [5 empty] | SLT0010546 | 直线阀下支架 |  |  | 2021.10.21 | 10 | 2021.11.22 | 120 | 2022.1.6 | 310 | [18 empty] | 440 | 0.23327 | 102.6407
沧州智凯金属制品有限公司 | 王君 | 13733272327 | [5 empty] | SLT0010549 | 外绞架加强板 |  |  | 2021.10.21 | 10 | 2021.11.22 | 120 | 2022.1.6 | 310 | 2022.2.17 | 930 | [16 empty] | 1370 | 1.8606 | 2549.0487
沧州智凯金属制品有限公司 | 王君 | 13733272327 | [5 empty] | SLT0010559 | 外绞架加强片 |  |  | 2021.10.21 | 10 | 2021.11.22 | 500 | 2022.1.6 | 1240 | 2022.2.17 | 3720 | [16 empty] | 5470 | 0.15531 | 849.5442
沧州智凯金属制品有限公司 | 王君 | 13733272327 | [5 empty] | SLT0010565 | 内绞架加强片 |  |  | 2021.10.21 | 10 | 2021.11.22 | 500 | 2022.1.6 | 620 | 2022.2.17 | 1860 | [16 empty] | 2990 | 0.11531 | 344.7761
沧州智凯金属制品有限公司 | 王君 | 13733272327 | [5 empty] | SLT0010679 | 左侧护板固定钣金 |  |  | 2021.10.21 | 10 | 2021.11.22 | 120 | 2022.1.6 | 310 | [18 empty] | 440 | 0.6177 | 271.7876
沧州智凯金属制品有限公司 | 王君 | 13733272327 | [5 empty] | SLT0010553 | 上盖板加强件 |  |  | 2021.10.21 | 10 | 2021.11.22 | 500 | 2022.1.6 | 2480 | [18 empty] | 2990 | 0.13531 | 404.5761
海兴中盛弹簧有限公司 | 吕大庆 | 13313276238 | [5 empty] | SLT0010242 | 驾驶员右侧侧翼支撑钢丝 |  |  | 2021.10.24 | 50 | 2021.11.29 | 110 | 2022.1.10 | 310 | 2022.2.17 | 500 | 2022.3.11 | 1300 | [14 empty] | 2270 | 0.78 | 1770.6
海兴中盛弹簧有限公司 | 吕大庆 | 13313276238 | [5 empty] | SLT0010630 | 座框钢丝支撑焊接总成 |  |  | 2021.10.24 | 25 | 2021.11.29 | 70 | 2021.12.8 | 40 | 2022.1.11 | 30 | 2022.1.12 | 100 | 2022.1.14 | 360 | 2022.2.19 | 150 | 2022.2.22 | 67 | 2022.3.2 | 100 | 2022.3.5 | 180 | 2022.3.19 | 200 | 2022.3.21 | 120 | 1442 | 28.43 | 40996.06
海兴中盛弹簧有限公司 | 吕大庆 | 13313276238 | [5 empty] | SLT0010674 | 左侧护板固定钢丝焊接总成 |  |  | 2021.10.24 | 50 | 2021.11.29 | 112 | 2022.1.10 | 346 | [18 empty] | 508 | 2.48 | 1259.84
海兴中盛弹簧有限公司 | 吕大庆 | 13313276238 | [5 empty] | SLT0010678 | 左侧护板下固定钢丝 |  |  | 2021.10.24 | 50 | 2021.11.29 | 110 | 2022.1.10 | 310 | [18 empty] | 470 | 0.75 | 352.5
航天宏达（泊头）机械机械科技有限公司 | 赵总 | 18333072692 | [5 empty] | SLT0010540 | 滚轮下滑槽 | 滚轮下滑槽 |  | 2022.2.17 | 310 | [22 empty] | 310 | 1.12 | 347.2
航天宏达（泊头）机械机械科技有限公司 | 赵总 | 18333072692 | [5 empty] | SLT0010564 | 滚轮上滑槽 | 滚轮上滑槽 |  | 2022.2.17 | 310 | [22 empty] | 310 | 1.12 | 347.2
航天宏达（泊头）机械机械科技有限公司 | 赵总 | 18333072692 | [5 empty] | SLT0010557 | 外绞架支撑板组件 | 外绞架支撑板组件 |  | 2022.2.16 | 310 | [22 empty] | 310 | 12.64 | 3918.4
航天宏达（泊头）机械机械科技有限公司 | 赵总 | 18333072692 | [5 empty] | SLT0010556 | 内绞架支撑板组件 | 内绞架支撑板组件 |  | 2022.2.16 | 310 | [22 empty] | 310 | 8.31 | 2576.1
泊头市捷润五金制品有限公司 | 李洪庆 | 18331754855 | [5 empty] | SLT0010646 | 扶手安装支架焊接总成 | 扶手安装支架焊接总成 |  | 2022.2.14 | 310 | 2022.3.11 | 310 | 2022.3.28 | 310 | [18 empty] | 930 | 8.2708 | 7691.8407
文安县万达汽车配件制造有限公司 | 杜学斌 | 15399999000 | [5 empty] | SLT0010573 | 下底板固定块组件 | 下底板固定块组件 |  | 2022.2.18 | 500 | 2022.3.10 | 600 | [20 empty] | 1100 | 8 | 8800
文安县万达汽车配件制造有限公司 | 杜学斌 | 15399999000 | [5 empty] | SLT0010574 | 上盖板固定块组件 | 上盖板固定块组件 |  | 2022.2.18 | 500 | 2022.3.10 | 600 | [20 empty] | 1100 | 7 | 7700
768500.8812