## ECN
工程变更通知单（ECN） | [7 empty] | 表单编号 | GR-62-00-109(A/1)
[8 empty] | 纸张 | A4(210×297）
[8 empty] | 顺序号 | ECN0001481
编制 |  |  |  | 审核 |  | 批准 |  | 批准日期
变更申请时间 |  | 2020-07-07 |  | 车型代号 | H6 | 变更申请输入文件
客 户 名 称 |  | 戴姆勒 |  | 提 出 人 | 公司
总成名称 |  | 外后视镜总成 |  |  |  | 总成件号
零/部件名称 |  | 镜体 |  |  |  | 零/部件件号： | REM0010155/REM0010215
项目阶段 |  | PPV |  |  |  | 变更零件类型 | 自制件
更改类型 |  | 设计
更改原因 |  | 预防措施 |  |  |  | 是否需提交客户批准 | 否
更改等级 |  | 级别4：1.文件、试验、工作流程等附带的更改;2.内部流程或工艺更改
|  | 级别1：较大的更改： 该更改将影响产品的外形、安装或功能 |  |  | 级别2：重要的过程更改： 对客户而言该更改有明显的外观变化 | 级别3：对产品成本、库存、质量成本等影响的更改，对客户无直接影响 |  | 级别4：1.文件、试验、工作流程等附带的更改 2.内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变 更 申 请 内 容 | 变更申请前： |  |  |  |  | 变更申请方案：
| 见附件 |  |  |  |  | 见附件
[6 empty] | 是否影响其它项目？（下列填写项目名称） |  |  | 否
X35，MA501（填写具体影响点）
验证\试验方式 |  |  | 内部实验 |  |  |  |  | 是否影响制造过程 |  | 否
填写具体影响点
是否影响物流 |  |  |  |  | 否 | 批准后进行更改所需时间 |  | 5 |  | xx个工作日
主 送 单 位
发 放 部 门
库存品处理方案
涉及产品状态 |  | 数量 |  | 责任人 | 处理方案 |  | 责任人 |  | 完成时间
已销售产品 |  | 0
公司成品 |  | 0
公司原材料 |  | 0
公司半成品 |  | 22 |  | 刘鹏 | 报废 |  | 刘鹏 |  | 20200713
供应商产品 |  | 0
供应商半成品 |  | 0
工程变更批准日期 （新状态执行时间） |  |  |  | 20200713 |  | 产品切换日期 （新/老状态切换时间） |  | 20200716
需要变更的资料（影响PPAP资料）
文件名称 |  |  | 责任人 |  | 要求完成时间 | 文件名称 | 责任人 |  | 完成时间
|  |  | 石磊 |  | 20200713 |  | 石磊 |  | 20200713
|  |  | 石磊 |  | 20200713
制造厂
其它＿＿＿＿
财务部
前期质量部
营销部
采购部
供应商 ）
物流部 ）
工艺部 ）
质量部 ）
产品开发部 ）
ERP
BOM
2D图纸
3D数据
供应商技术协议
价格协议
作业指导书
控制计划
DFMEA
PFMEA
检验指导书
特殊特性清单
PSW文件
Ppk
过程流程图
其它
MSA