## 结果输出
产品智能化开发部 部门 辛悦 居家办公工作日志
日期 | 时长 | 工作内容 | 结果输出 | 备注
2022-10-10 | 8h | 阅读整理集成传感器程序源码
2022-10-11 | 8h | 整理boot资料，对boot程序流程进行熟悉规划
2022-10-12 | 8h | 阅读ECAS程序源代码
2022-10-13 | 8h | 阅读ECAS程序源代码
2022-10-14 | 8h | 编写集成传感器程序逻辑
2022-10-16 | 8h | 编写集成传感器程序逻辑
2022-10-17 | 8h | 编写集成传感器程序逻辑
2022-10-18 | 8h | 对集成传感器进行自测，整理输出交付物
2022-10-19 | 8h | 整理测试交接文档，讨论集成传感器测试需求， 根据测试需求问题进行讨论，制定修改计划 | 《集成传感器CAN通讯协议》 《集成传感器数据存储管理》 《集成传感器功能列表》
2022-10-20 | 8h | 更新程序需求，根据需求对程序进行更新 | 固件及代码版本v99.6
2022-10-21 | 8h | 配合测试，对程序逻辑进行说明，确认测试 报告内容，对测试中出现的问题进行修复改进
2022-10-23 | 8h | 对问题项 1.ECAS-2096 VN13-BUG-SW-008-参数有效范围与协议不符 2.ECAS-2095 VN13-BUG-SW-007-内部测试标定状态不生效 3.ECAS-2093 VN13-BUG-SW-005-指令返回值与协议不一致 进行修复 | 固件及代码版本v99.8
2022-10-24 | 8h | 处理问题测试报文不全，发送周期不稳定问题 | 固件及代码版本v99.9
2022-10-25 | 8h | 整理boot资料，规划flash占用 | 《内部 FLASH 架构设计规范》
2022-10-26 | 8h | 编写基于智芯平台的boot程序 | 程序源码
2022-10-27 | 8h | 梳理boot程序逻辑
2022-10-28 | 8h | 编写基于智芯平台带boot功能的app程序 | 程序源码
2022-10-31 | 8h | 对ECAS程序源码进行修改 | 程序源码
编制： | 辛悦 | 审核： | 批准：