## 结果输出
项目管理部门吴孝伟居家办公工作日志
日期 | 时长 | 工作内容 | 结果输出 | 备注
2022-10-12 | 2小时 | 一汽青岛报价开发费用会议及文件制作； | 1、由设计输入设变后图纸和BOM; 2、BOM完成后输入差异表给财务；
| 2小时 | 1、M4升级MB2匹配样件物料跟踪协调到货情况； 2、M4升级MB2匹配样件生产沟通安排； | 1、10月14日物料全部到货； 2、计划14日下午开始生产，15日生产完成并发货，设计、工艺、质量等现场指导生产；
2022-10-13 | 1.5小时 | M4升级面料开发事宜及临时方案和福田会议沟通处理； | 1、在M4升级项目商务未完成之前，荣昌采用临时方案供货； 2、荣昌按最小起订量300米采购，福田需消耗完成后切换新面料；
| 3小时 | 一汽轻卡设变立项资料制作 | 1、设计完成BOM; 2、项目完成可行性分析资料；
| 0.5小时 | 统帅40台份面料到货事宜跟踪协调 | 1、面料旷达13日发出，预计16日到简美，简美16日完成2套样件并发出（顺丰），河北18日生产2台份并发货满足客户生产；
2022-10-14 | 1小时 | M4升级MB2匹配样件生产情况跟踪协调 | 14日上午物料到齐，下午开始生产，质量、工艺全程跟踪指导生产，15日质量送货到福田研究院；
| 1.5小时 | M4皮纹开发问题和福田沟通处理 | 1、荣昌20日前给出皮纹区域文件； 2、皮纹制作厂家，荣昌第三方和福田指定皮纹厂同时报价，对比荣昌给出皮纹制作方案；
| 0.5小时 | M4检具开发事宜沟通 | 1、商务未完成之前，荣昌开发座椅总成检具应对；
| 1小时 | M4中卡可放平座椅开发事宜沟通安排 | 25日前设计给出开发方案
2022-10-17 | 2.5小时 | M4升级订单沟通处理 | 面料和关键零部件订单制作；
| 1小时 | M4升级福田主机厂领导评审座椅更换沟通处理 | 21日前荣昌制作两台份订单发福田研究院
2022-10-18 | 3小时 | M4升级订单沟通处理 | 北京外购件订单和河北钣金件订单制作
| 1小时 | M4升级MB2匹配样件福田匹配问题点沟通协调 | MB2匹配满足福田要求
编制： |  | 审核： | 批准：