## Sheet1
项目立项输入审批表 项目提报人：泮长海 提报日期： 2022 年 11 月 9 日
项目管理部： 副总裁（营销总经理）：
序号 | 输入名称 | 详细内容 | 序号 | 输入名称 | 详细内容
1 | 客户名称 | 德国/土耳其Daimler | 31 | 年销售量（3-5年） | 第一年：30000
2 | 项目名称 | Actors车型H6后视镜喷漆镀铬后盖与前下镜 |  |  | 第二年：100000
3 | 项目编号 |  |  |  | 第三年：100000
4 | 产品类别 |  |  |  | 第四年：100000
5 | 产品状态 |  |  |  | 第五年：100000
6 | 产品名称 | Actors车型H6后视镜喷漆镀铬后盖与前下镜 | 32 | 每日最大产量 | 400台
7 | 产品编号 |  | 33 | 产品开发周期/SOP时间 | 喷漆镀铬开发周期5个月，前下镜开发周期10个月
8 | QAD代码 | 新品开发暂无件号； | 34 | 年降计划 | 5年，每年年降1%
9 | 车型/车身信息 | H6 | 35 | 生产单位 | 分总成国内，总成德国
10 | A/B角 | B点开发 | 36 | 开发单位 | 集团项目部
11 | 竞争对手及产品信息 | 梅克朗 | 37 | 交货地点 | 德国/土耳其
12 | 产品功能配置 | 在H6后视镜基础上新增喷漆镀铬后盖与前下镜 | 38 | 物流方式
13 | 产品使用路况/应用场景 | 同国内 | 39 | 开发费用及承担方式 | 与客户沟通，由客户承担开发费
14 | 客户以往痛点 | 成本与供应商配合度 | 40 | 客户付款方式 | 欧元结算
15 | 客户开发流程 | 公司内部产品先开发 | 41 | 三包周期 | 3年
16 | 造型指定 | 同国内 | 42 | 立项详细说明 | 1：在国内Daimler H6基础上新增喷漆/镀铬后盖和前下镜； 2：在客户数据未输入之前，对新增喷漆/镀铬后盖和前下镜产品开发，模具定点等全部完成； 3：在客户输入数据时校核前期开发数据后，立即启动供应商模具制作，节省前期调研时间，压缩周期；
17 | 功能调节参数指定 | 同国内
18 | 喷涂件生产地点 | 河北底漆、镀铬与面漆德国委外
19 | 委外加工 | 无
20 | 物流包装信息
21 | 客户现场服务要求 | 欧洲客户无现场服务
22 | 客户所在地第三方收费标准 | 每周开票挂账2个月
23 | 客户是否指定供方及结算方式 | 欧元结算
24 | 面料价格 | -
25 | 特殊特性 | 同国内
26 | 产品试验/认证要求 | 满足Daimler要求
27 | 供货比例 | 100%
28 | 销售价格 | 国内基础上增加包装运输费用
29 | 预期成本目标 | 按照国内成本
30 | 单车定额用量 | 各一
座椅
后视镜
其他
新产品
商改
更新换代
其他
航空
海运
汽运
铁路
工装
纸箱
木箱
周转箱