## 物料及工装采购价格审批表 （欧马可升级模具改造) (黄骅源宏）
物料及工装采购价格审批表（未税、元）
编号：
序号 | 图号/编码 | 物料/工装名称 | K3号 | 单位 | 厂家报价 | 增值税率 | 目标价格 | 报批价格 | 审批价格 | 供应商 | 备注
1 | SLT0011308 | 安全上挂钩冲压模具 |  | 套 | 7436.9 | 3% |  | 7436.9 | 7436.9 | 黄骅市源宏模具厂 | 1.其中压爪+切爪模具已经完成，未税5436.90元 2.落料模具，模具材料已经备好，厂家收取未税2000元 3.原模具合同中，整套模具为未税10097.09元
2 | SLT0011105 | 小背背板支撑板B冲压模具 |  | 套 | 1000 | 3% |  | 1000 | 1000 | 黄骅市源宏模具厂 | 孔径设变，更改冲孔模具
3 | SLT0011109 | 小背背板支撑板D冲压模具 |  | 套 | 1000 | 3% |  | 1000 | 1000 | 黄骅市源宏模具厂 | 孔径设变，更改冲孔模具
4 |  | 欧马可项目样品加工费（二级调节调角器上连接板LH38件+小背背板支撑板B37件+小背背板支撑板D37件） |  | 批 | 1000 | 3% |  | 1000 | 1000 | 黄骅市源宏模具厂 | 10月需求的制作的样品，加工费
说明： 1.2022.11.18接到项目组通知，现将黄骅源宏前期制作的SLT0011308安全上挂钩模具取消。当前黄骅源宏的进度为：a.压爪模具和切爪模具合并成了一序，均已经开发完毕，费用共计含3%增值税5600元，需要我司支付。b.落料模具虽未开发，但是材料已经备好，材料费为含税2060元（未税2000元）。故本次安全上挂钩取消，需要我司支付含税7660元（原合同金额为含税10400元）。 2.2022年10月31日，项目组通知，欧马可项目设变，产品孔径加大，其中涉及到黄骅源宏的另2种产品模具，分别为SLT0011105小背背板支撑板B和SLT0011109小背背板支撑板D模具，源宏需要修改2付落料模具，费用共计为含税2060元（未税2000元）。 3.2022年10月21日我司需要37台欧马可座椅，其中涉及黄骅源宏3种样品（不含安全上挂钩），厂家表示本次不能再免费制作，往返拉料及送货、模具拆装打件，共计收取含税1030元（未税1000元）。4.上述费用为协商后的费用，现申请签订补充协议及样品合同
总经理 日期： |  | 厂长 日期： |  |  | 采购负责人 日期： |  |  | 成本部门 日期： |  | 采购工程师 日期：