## Sheet1
工作日志日期 | 序号 | 任务名称 | 组织单位名称 | 谁的需求 | 任务类型 | 解决方案 | 需求日期 | 需求时间 | 响应日期 | 响应时间 | 解决开始日期 | 解决开始时间 | 解决结束日期 | 解决结束时间 | 解决时长(单位：M) | 第几次提出 | 状态 |  |  |  |  | 预防措施 | 建议 | 说明 | 备注
完成百分比%
[17 empty] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
2022.11.21 | 1 | 通知河北参会人员，并参加河北QAD&WMS周例会W4 | 河北 | 何高胜 | 其他 | 通知河北参会人员，并参加河北QAD&WMS周例会W4 | 2022.11.21 | 10:30 | 2022.11.21 | 10:30 | 2022.11.21 | 10:30 | 2022.11.21 | 12:15 | 105 | [5 empty] | yes
2022.11.21 | 2 | 邮件说明投入产出报表情况 | 河北 | 何高胜 | QAD业务 | 邮件说明投入产出报表情况 | 2022.11.21 | 13:30 | 2022.11.21 | 13:30 | 2022.11.21 | 13:30 | 2022.11.21 | 13:52 | 22 | [5 empty] | yes
2022.11.21 | 3 | 供应商寄存报表数量小数位为1位 | 河北 | 李洪秀 | QAD业务 | 检查供应商寄存报表，采购暂估报表，将数量小数位应2位问题发给顾问解决 | 2022.11.21 | 13:50 | 2022.11.21 | 13:50 | 2022.11.21 | 13:50 | 2022.11.21 | 14:15 | 20
2022.11.21 | 4 | 采购订单未带出单价； 虚仓收货报库位不存在 | 潍坊 | 李洪 | QAD业务 | 检查数据，指导用户填写数据； 指导建立供应商库位 | 2022.11.21 | 14:20 | 2022.11.21 | 14:20 | 2022.11.21 | 14:20 | 2022.11.21 | 14:55 | 35 | [5 empty] | yes
2022.11.21 | 5 | 查看快意公司反馈的模具分摊需求书，就修改问题对接沈老师 | 河北 | 何高胜 | QAD业务 | 查看快意公司反馈的模具分摊需求书，就修改问题对接沈老师，其修改文档 | 2022.11.21 | 14:10 | 2022.11.21 | 14:10 | 2022.11.21 | 14:10 | 2022.11.21 | 17:40 | 60 | [5 empty] | yes
2022.11.21 | 6 | 制定问题跟踪表 | 河北 | 何高胜 | 其他 | 制定问题跟踪表，经诸总确认后邮件发给何总 | 2022.11.21 | 12:53 | 2022.11.21 | 13:50 | 2022.11.21 | 13:50 | 2022.11.21 | 18:10 | 35 | [5 empty] | yes
2022.11.21 | 7 | 测试销售毛利表运行速度很慢 | 河北 | 李芳慧 | QAD财务 | 在正式库与train数据库分别测试报表，由于实际成本计算造成报表运行慢，处理意见邮件发给何总 | 2022.11.21 | 15:26 | 2022.11.21 | 15:26 | 2022.11.21 | 15:26 | 2022.11.21 | 16:57 | 35
2022.11.21 | 8 | 销售账目设置部分对应科目错误问题 | 河北 | 谷朋坤 | QAD财务 | 邮件回复处理方法 | 2022.11.21 | 15:55 | 2022.11.21 | 15:55 | 2022.11.21 | 15:55 | 2022.11.21 | 16:21 | 20 | [5 empty] | yes
2022.11.21 | 9 | 三方库&客户库系统设置校验及协助需求 | 河北 | 谷朋坤 | QAD财务 | 邮件回复处理方法 | 2022.11.21 | 15:55 | 2022.11.21 | 15:55 | 2022.11.21 | 16:10 | 2022.11.21 | 16:32 | 10 | [5 empty] | yes
2022.11.21 | 10 | 试算表结转后差异科目余额与收发存报表差异余额对应不上 | 河北 | 李芳慧 | QAD财务 | 检查数据，邮件回复讲解说明 | 2022.11.21 | 15:55 | 2022.11.21 | 15:55 | 2022.11.21 | 16:05 | 2022.11.21 | 17:50 | 50
2022.11.21 | 11 | 事务记录显示的数据不是用户21015操作 | 河北 | 赵李峰 | QAD业务 | 查询分析数据，不同人员操作同一物料造成锁表，向用户结算错误原因及避免方法 | 2022.11.21 | 17:09 | 2022.11.21 | 17:09 | 2022.11.21 | 17:09 | 2022.11.21 | 17:57 | 25 | [5 empty] | yes
2022.11.21 | 12 | 整理书写上午会议纪要 | 河北 | 何高胜 | 其他 | 整理书写上午会议纪要 | 2022.11.21 | 18:20 | 2022.11.21 | 18:20 | 2022.11.21 | 18:20 | 2022.11.21 | 21:20 | 130 | [5 empty] | yes
2022.11.21 | 13 | 回顾问题，整理问题跟踪表 | 河北 | 何高胜 | 其他 | 回顾问题，整理问题跟踪表 | 2022.11.21 | 21:20 | 2022.11.21 | 21:20 | 2022.11.21 | 21:20 | 2022.11.21 | 22:05 | 45