## 结果输出
产品智能化开发部 部门 张令超 居家办公工作日志
日期 | 时长 | 工作内容 | 结果输出 | 备注
11.23 | 8h | 1. 协调准备无线测距测试及原理资料，并主持会议 2. 协调确认H20线束设计状态及交付问题 3. 斯堪尼亚ECAS项目客户沟通及跟踪 | 1. 会议纪要 2. 供应商交付时间节点及状态确认结果 3. 项目进度及客户反馈结果
11.24 | 8h | 1. 开发TOF传感器选型及欧司朗产品沟通 2. 编制部门2023年预算 | 1. 欧司朗TOF传感器特征参数分析结论 2. 已提交的部门预算文件
11.25 | 8h | 1. 协调及确认胡工交接项目资料状态 2. 硬件工程师简历搜索 | 1. 胡工交接项目资料确认结果 2. 已收藏硬件工程师简历
11.28 | 8h | 1. 部门周任务审批及周计划 2. 试验标准文件编制(ECU/加热垫) 3. 欧司朗传感器产品沟通 | 1. 部门周例会会议纪要 2. ECU、加热垫试验标准文件 3. 欧司朗高度传感器相关datasheet
11.29 | 8h | 1. 试验标准文件编制(按摩/SBR/线束) 2. 吉利G3及欧马可通风加热状态沟通及样件进度跟踪 | 1. 按摩、SBR、线束试验标准文件 2. 吉利G3及欧马可样件时间节点及状态
11.30 | 8h | 1. 试验标准文件编制(开关/通风) 2. 试验标准文件评审会议 | 1. 开关、通风试验标准文件 2. 评审及整改意见
12.1 | 8h | 1. 试验标准文件评审问题更新(ECU/通风/开关灯) 2. 参加吉利G3进度客户讨论会 3. 开会讨论智能空簧ECAS、军车ECAS等项目策划 4. 中车ECAS项目标定及上位机软件出售问题协调 | 1. 开关、通风等试验标准文件 2. 会议纪要 3. 智能空簧PPT资料大纲及会议结论 4. 任务进展规划
12.2 | 8h | 1. 试验标准文件评审问题更新(ECU/通风/开关灯) 2. 中车ECAS项目标定及上位机软件出售问题协调、协助准备资料 | 1. 开关、通风等试验标准文件 2. 任务进展规划及计划出发时间、相关资料
12.3 | 4h | 1. 参加试验标准文件评审 2. 中车ECAS项目标定及上位机软件相关资料准备及协调 3. 吉利G3 手动高配通风加热测试用例协调及确认提交 | 1. 评审问题点记录 2. 任务进展规划及计划出发时间、相关资料 3. 测试用例提交客户邮件
12.5 | 8h | 1. 整理智能空簧ECAS项目介绍资料概要内容 2. 协调确认中车ECAS软件培训出差进度及时间 3. 部门周任务确认及沟通 | 1. PPT资料 2. 行动计划 3. 部门周任务状态
编制： |  | 审核： | 批准：