## 结果输出
项目管理部门辛洪旺宿舍办公工作日志（11月24日--11月25日）
日期 | 时长 | 工作内容 | 结果输出 | 备注
2022/11/24 | 1.5h 8:30--10:00 | 1、处理BPM流程代办事宜； 2、处理邮件 3、沟通大黄蜂成本会议召开事项； 4、确认新发放的BOM中是否增加了昨天会议中的无纺布等事宜； 5、沟通部门隔离期间的工作安排，提出要求及做好工作日志
2022/11/24 | 1.5h 10:00--11：30 | 1、参会大黄蜂座椅项目立项会
2022/11/24 | 0.5h 11：30--12:00 | 1、回顾会议内容，安排大黄蜂项目的计划编制、清单编制相关内容 2、沟通黄骅荣昌、江阴厂家两套发泡模具的维修安排
2022/11/24 | 1h 13:00-14:00 | 1、讨论是否有必要追加大黄蜂23年度预算事宜；并决策 2、安排编制及汇总追加M4中卡可放平座椅预算工作
2022/11/24 | 1.5h 14:00-15:30 | 1、沟通J6L项目注塑模具的到黄骅日期及进度要求； 2、电话会议研讨J6L注塑件加工事宜； 3、提报部门人员住宿信息
2022/11/24 | 1h 15:30--16:30 | 1、编辑整理会议纪要； 2、邮件发布； 3、针对内容与相关责任人进行具体事宜沟通。
2022/11/24 | 1h 16:30-17:30 | 1、沟通J6L滑轨的试装进度； 2、沟通J6L发泡维修的进展； 2、沟通J6L气囊、调节开关总成的问题解决情况； 4、沟通预算的进展，及项目部内部项目预算会议的召开时间；
2022-11-25 | 1h 8:30--9:30 | 审查项目预算汇总，识别各项目费用、固定资产构成，并于22年度初步进行对比
2022-11-25 | 2h 9:30--11:30 | 电话会议，评审项目预算
2022-11-25 | 0.5h 11:30--12:00 | 1、协调J6L发泡模具维修的进度； 2、协调吉林智恒J6L降本底座订单发放单位事宜；
2022-11-25 | 3.5h 13:00-16:30 | 1、审查修订后的预算； 2、M4中卡可放平座椅评审会； 3、预算高层评审会；
2022-11-25 | 1h 16:30--17:30 | 查收处理邮件
2022-11-25 | 1.5h 19:00--20:38 | 查收处理邮件
2022-11-26 | 2.5h 8:23--11:03 | 1、协调注塑模具入厂及卸货
编制： |  | 审核： | 批准：